WZÓR

# raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji - nazwa szczegółowa postępowania przetargowego: Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| Beneficjent | Komenda Główna Policji oraz terenowe jednostki organizacyjne Policji. |
| Partnerzy | Brak |
| Źródło finansowania | Program Modernizacji Policji |
| Całkowity koszt projektu | 14 341 800,00 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | - Data rozpoczęcia projektu: 28.08 2017 r. - Data zakończenia projektu: 27.03 2019 r. |

## Otoczenie prawne

## Nie dotyczy

### 2 	Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100%. |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy, podpisanie umowy |  | 07.2018 | 07.2018 | Osiągnięty. |
| Realizacja pilotażu modernizacji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie i Komendzie Stołecznej Policji |  | 11.2018 | 11.2018r | Osiągnięty |
| Modernizacja systemu w pozostałych jednostkach Policji w kraju |  | 04.2019 | 02.2019 | Osiągnięty |
| Szkolenia użytkowników |  | 04.2019 | 03.2019 | Osiągnięty |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zapewnienie nowoczesnej, wydajnej, wspieranej przez Producenta infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania standardowego, wdrożenie funkcjonalności DR i HA, uruchomienie na poziomie centralnym zasobu na potrzeby BI. | zmodernizowany system | zmodernizowany system | 04.2019 r. | 100% |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodernizowany technologicznie System Wspomagania Obsługi Policji wykorzystywany do obsługi kadrowej, płacowej, finansów i księgowości, gospodarki materiałowej i środków trwałych. | 04.2019 r. | 03.2019 r. | brak |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak odpowiednich zasobów do obsługi produktów projektu po stronie Zamawiającego – odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników na skutek niekonkurencyjnych wynagrodzeń w stosunku do rynku zewnętrznego IT. | Średnia | Średnie | Na skutek braku możliwości zapewnienia równoważnych do rynku zewnętrznego wynagrodzeń ryzyko musi być akceptowalne. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| - Brak środków budżetowych na utrzymanie i rozwój systemu | Średnia | Średnie | Planowanie środków |
| - Brak odpowiednio wykwalifikowanych zasobów ludzkich do utrzymania systemu | Duże | Wysokie | Prowadzenie naborów |

- Dane kontaktowe: EWA ROGALSKA, tel. 22 60 146 32, e-mail: ewa.rogalska@policja.gov.pl,

BŁII KGP.

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE