PLAN DZIAŁANIA

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2025-2029

W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2025

Marzec 2026

Struktura dokumentu

Spis treści

I.	Wprowadzenie	2

II.	Informacje ogólne	3

III.	Realizacja zadań – stan na 31.12.2025 r.	4

IV.	Monitoring i koordynacja	15

# Wprowadzenie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w Ministerstwie Sprawiedliwości na lata 2025-2029, zwany dalej „Planem”, jest kolejnym tego typu planem w Ministerstwie Sprawiedliwości, sporządzonym na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 6 in fine ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwana dalej „ustawą”. Podejmowane w  Ministerstwie Sprawiedliwości działania uwzględniają to, że osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby, mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Zadania te mają służyć eliminacji występujących barier.

Zgodnie z ustawą, osobą ze szczególnymi potrzebami jest ten, kto musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery uniemożliwiającej uczestniczenie w różnych sferach życia publicznego na zasadzie równości z innymi osobami, przede wszystkim ze względu na okoliczności w których się znajduje lub swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne: osoby niewidome i słabowidzące, osoby z niepełnosprawnością słuchu, głusi, osoby głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, cudzoziemcy, osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, osoby o  nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie), osoby starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem. Definicja pozwala też na zaliczenie do grupy osób ze szczególnymi potrzebami również osoby z niepełnosprawnością czasową np. ze złamaną ręką itd., poruszające się na wózku lub o kulach, rodziców z wózkami dziecięcymi, kobiety w ciąży.

Celem Planu jest zidentyfikowanie i określenie koniecznych zmian oraz zastosowanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości, by stawało się urzędem bardziej dostępnym i przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

# Informacje ogólne

Sprawozdanie z realizacji Planu ma charakter cykliczny i przedstawiane jest w ujęciu rocznym. Dodatkowo, po zakończeniu czasu, na który Plan jest przygotowany, następuje podsumowanie, które jest przedkładane do akceptacji Ministrowi Sprawiedliwości.

W drugim Planie, przygotowanym na lata 2025 – 2029, uwzględniono zadania w dużej części zbieżne z tymi ujętymi w pierwszym Planie, niemniej pojawiły się także nowe działania, np. związane z powołanym Zespołem do spraw prostego języka, zwanym dalej „Zespołem”. W dniu 4 lipca 2025 r. Plan na lata 2025 – 2029 został zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości.

Zarówno wcześniejsze wersje Planu, jak i sprawozdania z jego wykonania oraz obecnie obowiązujący Plan są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod linkiem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dostepnosc-oraz-koordynator-ds-dostepnosci.

Sprawozdanie za rok 2025 jest pierwszym etapem podsumowania Planu i stanowi podsumowanie działań podejmowanych w roku 2025.

# Realizacja zadań – stan na 31.12.2025 r.

Przedstawione poniżej podsumowanie pierwszego roku realizacji Planu na lata 2025-2029 uwzględnia stan realizacji zadań na koniec roku 2025, a także sposób ich realizacji:

| l.p. | Typ dostępności | Zadanie | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania organizacyjno-zarządcze | Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025 - 2029 | Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025 – 2029 został opracowany (30 maja 2025 r.) i przedłożony do akceptacji Ministra Sprawiedliwości (4 lipca 2025 r.). |
| 2 |  | Opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (01.01.2025 r. - 31.03.2029 r.) | Kolejny Raport zostanie opracowany w roku 2029. |
| 3. |  | Monitorowanie działalności Ministerstwa w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz informowanie o konieczności wprowadzenia usprawnień i realizacji dodatkowych działań | Wprowadzono rozwiązania ułatwiające zgłaszanie i przyjmowanie uwag, opinii i sugestii dotyczących zastrzeżeń do rozwiązań natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać interesariusze podczas kontaktu z Ministerstwem. |
| 4. |  | Przegląd i aktualizacja Planu | Prowadzono cykliczny monitoring realizacji Planu. Podsumowanie efektów realizacji zadań ujętych w Planie zostanie przygotowane po zakończeniu pełnego okresu sprawozdawczego, a więc w roku 2029, niemniej komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości sprawozdają Koordynatorowi do spraw dostępności w Ministerstwie Sprawiedliwości również corocznie stan realizacji podejmowanych działań. W roku 2025 Koordynator dodatkowo wystąpił do Biur i Departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wskazanie stanu realizacji zadań w połowie roku. |
| 5. | Dostępność cyfrowa | Dokonywanie cyklicznie samooceny w kontekście dostosowania do minimalnych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych | Dokonano przeglądu prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych - w kontekście obowiązujących standardów WCAG (Web Content Accessibility Guideline). Samoocena dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych jest realizowana systematycznie. W tym zakresie prowadzona jest współpraca z zespołami projektowymi tworzącymi nowe aplikacje mobilne i witryny internetowe lub modyfikujące już istniejące w celu zapewnienia ich zgodności ze standardami WCAG. W zakresie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na Portalu Rejestrów Sądowych w dniu 12 września 2025 r. został wykonany przez jednostkę pośredniczącą CPPC w ramach projektu KPO w zakresie KRS raport z samooceny dostępności cyfrowej dotyczycący Portalu Rejestrów Sądowych. Dokument został opracowany w celu weryfikacji dostępności cyfrowej nowo wdrażanych funkcjonalności oraz ewentualnej konieczności aktualizacji Deklaracji dostępności 2.0, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą opracowania raportu była tabela wymagań określona w załączniku nr 14 do rozporządzenia, obejmująca kryteria sukcesu WCAG 2.1 na poziomach A i AA. Raport miał na celu ocenę stopnia spełnienia przez aplikację wymogów dostępności cyfrowej, wskazanie obszarów wymagających poprawy oraz zapewnienie użytkownikom - w tym osobom ze szczególnymi potrzebami - równych możliwości korzystania z usług elektronicznych. W związku ze wskazaniem w raporcie CPPC kryteriów nie w pełni spełnionych, tam gdzie było to możliwe zostały wdrożone rekomendowane poprawki (wdrożenie produkcyjne dostarczonego rozwiązania – 28 października 2025 r.), a w pozostałej części niezbędne jest bardziej zaawansowane działanie poprzez podniesienie wersji Angular i PrimeNG, co planowane jest do realizacji przez komórki techniczne. W zakresie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) na Portalu Rejestrów Sądowych: w ramach KRZ został przeprowadzony przegląd strony internetowej (i poszczególnych modułów) w kontekście spełnienia aktualnej wersji standardów WCAG. Dokonano samooceny strony eKRK w kontekście dostosowania do minimalnych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej. Wyniki samooceny zamieszczono w raporcie opublikowanym na stronie https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskiwanieinformacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-elektroniczna3. Dokonano również samooceny strony RSPTS w kontekście dostosowania do minimalnych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej. Wyniki samooceny zamieszczono w raporcie opublikowanym na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/raport-zsamooceny-dostepnosci-cyfrowej. |
| 6 |  | Dostosowanie stron internetowych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz udostępnianych aplikacji mobilnych do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej | W ramach projektu pt. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym realizowanego przez Departament Nadzoru Administracyjnego, w dniu 15 stycznia 2021 r. został uruchomiony portal wsoi.ms.gov.pl. Portal jest przeznaczony dla interesantów sądów oraz pracowników sądów powszechnych, dotyczy standardów, kart usług i procedur obsługi interesanta. Ważnym elementem realizacji projektu pt. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym było usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej portalu wsoi.ms.gov.pl katalogu usług wraz z kartami usług, w tym wzorów załączników (wzorów wniosków, pozwów, dotyczących najczęstszych spraw z obszaru prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych) dostępnych w wersji edytowalnej dla interesantów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Na stronie portalu wsoi.ms.gov.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych, nawigować po stronie bez użycia myszki, korzystać z możliwości powiększania strony i zwiększania kontrastu. Dokonano samooceny w kontekście dostosowania portalu wsoi.ms.gov.pl do obowiązujących standardów WCAG. Kontynuowane są prace nad budową nowej e-usługi KRK2.0, służącej do uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, która spełniać będzie wymogi dostępności cyfrowej. W ramach projektu Wdrożenie w ST Krajowego Rejestru Karnego 2.0 eUsługi KRK 2.0 i obsługi zapytań systemu ECRIS (eKRK 2.0), kontynuowane były prace nad budową nowej e-usługi uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Nowa usługa wytwarzana jest zgodnie z wymaganymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa standardami WCAG 2.1. Nowa usługa w pełni zastąpi dotychczas funkcjonującą usługę eKRK. Przewidywany termin zakończenia prac to rok 2026, jednak jego dotrzymanie uzależnione jest on w dużej mierze od postępów prac realizowanych przez Wykonawcę zewnętrznego. Na bieżąco dostosowywano stronę internetową https://zapisy-np.ms.gov.pl/ i system teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2026 r. poz. 44). Wprowadzono teksty alternatywne do grafik umieszczanych na stronie internetowej https://zapisy-np.ms.gov.pl/ i do systemu teleinformatycznego. W ramach działania Dostosowanie stron internetowych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz udostępnianych aplikacji mobilnych do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej Departament Analiz i Strategii kontynuuje prace mające na celu modernizację portalu internetowego Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS). Podstrona internetowa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego (zakładka strony Ministerstwa Sprawiedliwości) jest dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami (możliwość połączenia z tłumaczem języka migowego, możliwość zapoznawania się z treścią zamieszczoną na stronie za pomocą myszki, jak również samej klawiatury). Przeprowadzono analizę dostępności (informacyjno-komunikacyjnej) pod kątem standardów prostego języka oraz ETR w zakresie treści opublikowanej na stronie https://www.gov.pl/web/stopuprowadzeniomdzieci/stopuprowadzeniom-dzieci. Istnieje możliwość poruszania się po stronie za pomocą myszki oraz przycisków klawiatury. Użytkownik może zapoznać się z treścią korzystając z mechanicznego odczytania tekstu. Biuro Komunikacji i Promocji we współpracy z Zespołem przygotowało i opublikowało na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości nową wersję ETR Podstawowych informacji o ministerstwie. Materiał promocyjno-informacyjny – Informacja o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości: to tekst łatwy do czytania i rozumienia (ECR), odczytywany maszynowo i uzupełniony o wersję w PJM (wideo). Tym samym spełniony został obowiązek opublikowania minimum 1 materiału na stronie internetowej należącej do podmiotu publicznego w języku ECR. Biuro Komunikacji i Promocji, w tym Zespół, nie bada spójności form komunikacji umieszczanych w eksponowanych miejscach Ministerstwa Sprawiedliwości, jak na przykład gabloty informacyjne, ponieważ: - jest to wewnętrzna forma komunikacji, nieprzeznaczona dla interesantów/obywateli, - Zespół nie ma odpowiednich zasobów do przeprowadzenia takich czynności (nieliczny skład osobowy, a dodatkowo praca członków Zespołu, która ma charakter dobrowolnego zaangażowania, realizowanego poza zakresem obowiązków służbowych i bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia); zadanie to nie jest odzwierciedlone w regulaminie/zadaniach Zespołu. Biuro Komunikacji i Promocji nie zapewniało tłumaczeń PJM na wydarzeniach organizowanych w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na filmach wideo, trafiających na strony prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości (również social media), ponieważ nie ma podpisanej umowy z firmą realizującą streaming/nagrania w podanym zakresie |
| 7. |  | Sporządzenie i opublikowanie deklaracji dostępności cyfrowej na nowych (przyszłych) stronach internetowych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dla udostępnianych mobilnych aplikacji internetowych | Opracowano treści dokumentów i opublikowano dokumenty na właściwych stronach internetowych. |
| 8 |  | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowych (działania dostosowawcze) | Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych przeprowadził przegląd deklaracji dostępności, pozostających w jego właściwości. Rozpoczęto prace związane z dostosowywaniem deklaracji dostępności do nowego szablonu. 2 czerwca 2025 r. dokonano przeglądu i uzupełnienia deklaracji dostępności zamieszczonej na portalu wsoi.ms.gov.pl, deklaracja dostępności dostosowana została do obowiązującego wzoru. Na Portalu Rejestrów Sądowych w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowego Rejestru Zadłużonych została zaktualizowana Deklaracja Dostępności Cyfrowej; uwzględnione zostały wyniki przeglądów i rezultaty wprowadzonych poprawek funkcjonalności. Na stronie e-nominacje zaktualizowano w dniu 31 marca 2025 r. deklarację dostępności, zgodnie z warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności w wersji 2.0. Kolejne przeglądy zostały przeprowadzone 18 czerwca 2025 r. - po wdrożeniu modyfikacji nowej wersji systemu i aktualizacji strony e-nominacje oraz 29 grudnia 2025 r. - po wdrożeniu modyfikacji nowej zmiany na stronie e-nominacje mającej wpływ na poprawę dostępności cyfrowej. Deklaracja została zaktualizowana 30 grudnia 2025 r. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności strony Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) w językach polskim i angielskim zostały wykonane 14 marca 2025 r. Aktualizacja dostosowała treść deklaracji do Warunków technicznych publikacji i struktury dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności w wersji dokumentu: 2.0. Zaktualizowana treść deklaracji została opublikowana na stronie RSPTS w dniu 31 marca 2025 r. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności strony eKRK w językach polskim i angielskim zostały wykonane 14 marca 2025 r. Aktualizacja dostosowała treść deklaracji do Warunków technicznych publikacji i struktury dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności w wersji dokumentu: 2.0. Z powodu prac mających na celu wyeliminowanie problemów technicznych systemu e-KRK, związanych z jego wydajnością, zaktualizowana treść deklaracji została opublikowana na stronie eKRK w dniu 28 października 2025 r. Strona Stop Uprowadzeniom Dzieci korzysta z ogólnej, przygotowanej dla całego Ministerstwa Sprawiedliwości, deklaracji dostępności, która została umieszczona w stopce strony niezależnie od treści wyświetlanej przez użytkownika. Treść komunikatów i informacji jest systematycznie sprawdzana i aktualizowana. W ramach zadań informacyjnych redaktorzy stron i systemów internetowych (w DWOiP) na bieżąco monitorują i aktualizują dane z uwzględnieniem obowiązujących zasad ich publikowania. Dokonano (DFN) analizy i monitorowania strony internetowej https://zapisy-np.ms.gov.pl/ i systemu teleinformatycznego w zakresie spełniania standardów aktualnej wersji standardów WCAG - 11 marca 2025 r. Kolejny przegląd i aktualizacja treści deklaracji dostępności cyfrowej opublikowanej na stronie internetowej https://zapisy-np.ms.gov.pl/ i systemu teleinformatycznego została zrealizowana 11 marca 2025 r. |
| 9 | Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Dokonywanie bieżącej analizy (samooceny) w zakresie minimalnych wymagań dostępności informacyjno-komunikacyjnej | Przeprowadzono wewnętrzną samoocenę w zakresie zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej w kontakcie z urzędem oraz w dostępie do podstawowych informacji o działalności urzędu. Biuro Komunikacji i Promocji, w tym Zespół, na bieżąco prowadzą wewnętrzną analizę w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w kontakcie z urzędem oraz w dostępie do podstawowych informacji o działalności urzędu. Dodatkowo Zespół analizuje dostępność informacyjno-komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną pod kątem prostego języka. Zakres tych analiz pozostaje ograniczony z uwagi na niewielki skład Zespołu oraz fakt, że jego członkowie wykonują te zadania dodatkowo, tzn. poza obowiązkami służbowymi. Biuro Komunikacji i Promocji nie zapewniało tłumaczeń na Polski Język Migowy podczas wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ani w materiałach wideo publikowanych na stronach internetowych resortu, w tym w mediach społecznościowych. Przyczyną jest brak obowiązującej umowy z podmiotem realizującym transmisje i nagrania z uwzględnieniem tłumaczeń PJM. Planowane jest podpisanie stosownej umowy i realizacja opisanych zadań. Publikacja w roku 2025 przez Biuro Komunikacji i Promocji, przy współpracy z Zespołem, nowej wersji materiału promocyjno-informacyjnego w standardzie ETR na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wyczerpuje obowiązek udostępnienia co najmniej jednego materiału w języku ECR na stronie internetowej podmiotu publicznego. Biuro Komunikacji i Promocji, w tym Zespół, nie prowadzą analiz spójności komunikatów umieszczanych w przestrzeniach eksponowanych wewnątrz Ministerstwa, takich jak gabloty informacyjne. Zespół nie dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację takich zadań, a ponadto zadania te nie zostały przewidziane w regulaminie ani w zakresie obowiązków Zespołu. Dodatkowo są to formy komunikacji o charakterze wewnętrznym, nieprzeznaczone dla interesantów. |
| 10 |  | Dostosowanie pozostałych obiektów i usług świadczonych przez Ministerstwo co najmniej do minimalnych wymogów w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej na podstawie wyników uzyskanych z dokonanej samooceny lub zaleceń i rekomendacji wynikających z zewnętrznego audytu dostępności informacyjno-komunikacyjnej | Biuro Finansów wykonuje zadania na bieżąco, zabezpieczając w miarę posiadanych środków potrzeby finansowe komórek merytorycznych w wymienionym zakresie działań. |
| 11 | Dostępność architektoniczna | Dostosowanie pozostałych obiektów administrowanych przez Ministerstwo co najmniej do minimalnych wymogów w zakresie dostępności architektonicznej (m.in. poprzez: zapewnianie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Ministerstwo, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy; zapewnianie obsługi osób głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących) | W zakresie dostępności architektonicznej w budynkach należących do Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanych w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1, Al. Róż 2 i ul. Czerniakowskiej 100 zostały zrealizowane zadania dotyczące dostosowania budynków do osób z niepełnosprawnościami, polegające na zamontowaniu tablic tyflograficznych na każdej kondygnacji, zamontowaniu znaczników elektronicznych zastępujących ścieżki dostępu, zamontowaniu nakładek na poręcze barierek klatek schodowych z napisami w języku Braille'a, oznakowaniu łazienek dla osób z niepełnosprawnościami i zamontowaniu w nich przywoływaczy, wyposażeniu biura podawczego i biur przepustek w pętle indukcyjne, oznakowaniu schodów i drzwi przeszklonych taśmą ostrzegawczą w kolorze żółtym. W budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie wymieniono dźwig osobowy na windę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w budynku przy ul. Zwycięzców 34 i ul. Pięknej 1b realizowane jest zadanie dotyczące zamontowania systemu oznaczeń dotykowych (tablice tyflograficzne), wspomagające orientację osób z dysfunkcją wzroku oraz znaczników elektronicznych zastępujących ścieżki dostępu; zamontowano znaczniki elektronicznych zastępujące ścieżki dostępu; zamontowano nakładki na poręcze barierek klatek schodowych z napisami w języku Braille'a, oznakowano łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, zamontowano dźwiękowe przywoływacze w łazienkach dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażono biuro przepustek w pętle indukcyjne, oznakowano stopnie na klatkach schodowych taśmą ostrzegawczą w kolorze żółtym, oklejono przeszklone ściany i drzwi taśmą ostrzegawczą w kolorze żółtym. Budynki przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1, ul. Czerniakowskiej 100 oraz Al. Róż 2, zostały już wcześniej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Biuro Bezpieczeństwa jest w trakcie realizacji rekomendacji i zaleceń wynikających z profesjonalnych audytów dostępności, polegających na objęciu systemem powiadamiania DSO budynków przy ul. Chopina 1 oraz Al. Ujazdowskich 19. Stopień realizacji ww. rekomendacji oraz zaleceń na dzień 31 grudnia 2025 r.; - ul. Chopina 1 – nie zostały dotychczas zrealizowane z uwagi na trwające prace remontowe umożliwiające ułożenie odpowiedniej infrastruktury teletechnicznej; - Al. Ujazdowskich 19 – nie zostały dotychczas zrealizowane, ponieważ budynek nie został jeszcze objęty remontem umożliwiającym ułożenie odpowiedniej infrastruktury teletechnicznej. |
| 12 | Działania organizacyjno-zarządcze | Uwzględnianie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnością), wymogów dostępności oraz zasad uniwersalnego projektowania w bieżącej, prowadzonej i planowanej działalności (w tym w zakresie inwestycji i remontów) oraz przy realizacji lub zlecaniu do realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych | Podejmowano szereg działań w celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do egzaminów: - wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą; - zawodowych - adwokackiego, radcowskiego i notarialnego; dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego; - na tłumacza przysięgłego. Podczas egzaminów wstępnych na aplikacje - adwokacką, radcowską i notarialną - 26 kandydatów, będących osobami z niepełnosprawnościami, uzyskało zgodę na to, aby przedłużyć o połowę czas, w jakim mogli rozwiązywać zestaw pytań testowych. Podczas zawodowych egzaminów prawniczych adwokackiego, radcowskiego i notarialnego 40 zdających z niepełnosprawnością skorzystało z wydłużonego o połowę czasu rozwiązania zadań egzaminacyjnych. Dla 4 osób przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikację wydrukowano test i kartę odpowiedzi większą czcionką, 2 osoby miały zapewnioną asystę przy wypełnianiu karty odpowiedzi. 3 osobom podczas egzaminów zawodowych zapewniono materiały egzaminacyjne wydrukowane powiększoną czcionką. W 4 komisjach egzaminacyjnych zapewniono – podczas trwania tych egzaminów – zdającym z niepełnosprawnościami asystę dodatkowego informatyka przy rozwiązywaniu zadań. Uwzględniono prośbę osoby z niepełnosprawnością i umożliwiono pisanie egzaminu na tłumacza przysięgłego przy pomocy sprzętu komputerowego (laptop). Przygotowując egzaminy wstępne na aplikacje oraz egzaminy zawodowe (adwokacki, radcowski i notarialny), Departament Zawodów Prawniczych, w pismach organizacyjnych kierowanych do przewodniczących komisji egzaminacyjnych i dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych, dziekanów okręgowych rad adwokackich, prezesów rad izb notarialnych oraz przewodniczących rad izb komorniczych (odpowiadających za zorganizowanie egzaminu w poszczególnych komisjach) zawarł prośbę o zapewnienie zdającym ze szczególnymi potrzebami wszelkich koniecznych udogodnień. W zakresie organizacji egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w umowach dotyczących wynajmu sal egzaminacyjnych każdorazowo uwzględniano wymóg zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym brak barier architektonicznych. Realizowane są w tym zakresie co najmniej minimalne wymagania dotyczące dostępności architektonicznej sal egzaminacyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto ogłoszenia o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną oraz ogłoszenia o egzaminie adwokackim, radcowskim i notarialnym zawierają informacje o udogodnieniach dla kandydatów będących osobami z niepełnosprawnością. Dzięki temu, osoby ze szczególnymi potrzebami miały świadomość, że mogą skorzystać z udogodnień oraz miały czas przygotować dokumentację medyczną, której wymagają przepisy. Każde ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości zawiera zapis zachęcający do składania ofert przez osoby z niepełnosprawnościami oraz informację o możliwości zgłaszania szczególnych potrzeb przez kandydatów. Wszystkie ogłoszenia o rekrutacjach wysyłane są do organizacji wspierających osoby niepełnosprawne - do Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fazon, a także do Centrum Integracji w Warszawie. W zakresie umów zawieranych na realizację szkoleń dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości zawierano klauzulę dot. stosowania postanowień art. 6 ustawy. W roku 2025 jeden pracownik wziął udział w szkoleniach e-learningowych: Dostępność cyfrowa - kurs dla redaktorów technicznych stron internetowych urzędów, Dostępność cyfrowa - kurs dla redaktorów merytorycznych stron internetowych urzędów oraz Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dwóch pracowników wzięło udział w kursach e-learningowych: Tworzenie komunikatów pisemnych zrozumiałych i dopasowanych do odbiorcy oraz z zakresu dostępności cyfrowej w ramach projektu Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej. Jeden pracowników wziął również udział w szkoleniu Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG w ramach projektu Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej. W Planie szkoleń na rok 2026 zaplanowano szkolenie nt. Skuteczna i profesjonalna komunikacja z trudnym klientem oraz z osobami ze szczególnymi potrzebami dla około 53 pracowników Ministerstwa. Szkolenia z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostaną także uwzględnione w Planie szkoleń na lata 2027-2029. W roku 2025 Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczyło w projekcie Debiutant 1.0, realizowanym w ramach programu Stabilne zatrudnieni - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu zorganizowano 10 staży dla osób z niepełnosprawnościami. Na kwiecień 2026 roku zaplanowano rozpoczęcie kolejnego cyklu staży, w którym Ministerstwo również weźmie udział. W treściach zawieranych umów (przez DFN), określane są warunki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zamówień publicznych. Przy organizowaniu spotkań oraz innych wydarzeń (przez Biuro Obsługi Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich) uwzględniania się zasady dostępności oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością – w odniesieniu do wszystkich działań i podejmowanych przedsięwzięć. Wszystkie dokumenty dotyczące prac Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich umieszczane na stronie BIP są udostępnione również w wersji cyfrowej. Ponadto, zawiadamiania o wszczęciu postępowań, decyzjach i innych czynnościach Komisji w drodze ogłoszeń umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w wersji cyfrowej. Konferencje i spotkania organizowane są w salach dostępnych do osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. poprzez zapewnienie dostępu do windy). Infrastruktura biurowa jest przyjazna osobom ze szczególnymi potrzebami. Biuro Komunikacji i Promocji nie zapewniało tłumaczeń PJM na wydarzeniach organizowanych w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na filmach wideo, trafiających na strony prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości (również social media), ponieważ nie ma podpisanej umowy z firmą realizującą streaming/nagrania w podanym zakresie. |
| 13 |  | Zlecenie przeprowadzenia zewnętrznych, profesjonalnych audytów dostępności w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Brak działań. |
| 14 |  | Stopniowe wdrażanie rekomendacji z wewnętrznych samoocen dostępności (dokonanych w obszarze dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) oraz stopniowe wdrażanie rekomendacji i zaleceń wynikających z profesjonalnych audytów dostępności | Brak rekomendacji. |
| 15 |  | Szkolenia pracowników Ministerstwa z zakresu wiedzy o potrzebach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, komunikacji oraz z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Przedstawiciele Biur i Departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości, zrekrutowani do Zespołu Prosta Sprawa, zostali zobowiązani do obligatoryjnego uczestnictwa w szkoleniach ze standardu prostego języka. Szkolenia te, prowadzone przez pracowników Biura Komunikacji i Promocji (Zespół Prosta Sprawa), zostały zrealizowane 14 i 21 maja 2025 r. W roku 2025 cyklicznie odbywały się posiedzenia Zespołu, również o charakterze szkoleniowo-warsztatowym. Zespół, który działa w ramach Biura Komunikacji i Promocji od początku roku 2025 podejmował stałe działania edukacyjne wewnętrzne, cykliczne otwarte i zamknięte szkolenia ze standardu prostego języka dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, podkreślające wagę efektywnej komunikacji i standardów prostego języka, głównie poprzez prowadzenie szkoleń z zasad prostego języka (termin tożsamy z efektywną komunikacją). Należy przy tym zauważyć, że są to szkolenia prowadzone dla poszczególnych komórek organizacyjnych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z faktu, że na koniec roku 2025 tylko jeden członek Zespołu posiadał umiejętności niezbędne do przekazywania wiedzy na temat prostego języka. Trwają działania edukacyjne w ramach Zespołu, których celem jest przygotowanie większej liczby osób do prowadzenia szkoleń. Ponadto praca członków Zespołu ma charakter dobrowolnego zaangażowania, realizowanego poza zakresem obowiązków służbowych i bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Pracownicy (DFN) wzięli udział w dostępnych bezpłatnie webinarach dotyczących stosowania standardów prostego języka, zostali również przygotowani do wdrożenia w korespondencji urzędowej standardów prostego języka dostosowanych do specyfiki realizowanych zadań. |
| 16 | Inne działania | Realizacja innych działań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Pracownicy Biur i Departamentów dokładają starań, aby pisma wychodzące były dostosowane do odbiorcy, opracowują projekty pism i odpowiedzi, zwracając uwagę na kwestie związane z dostępnością informacyjno-komunikacyjną pod kątem standardów prostego języka oraz z możliwością dostosowania treści pism do potrzeb adresatów, korzystając z wgranych do systemu EZD szablonów prostego języka. W trosce o dostępność i zrozumiałość - pisma do petentów są sporządzane w sposób jasny i komunikatywny, a także aby ich warstwa tekstowa umożliwiała łatwe czytanie, przeszukiwanie i maszynowe odczytywanie. |

# Monitoring i koordynacja

Odpowiedzialność za realizację poszczególnych pozycji Planu działania (lub wskazanych części zadań), spoczywa na właściwych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie wyklucza to obowiązku realizacji zadania przez inne komórki organizacyjne, które mogą być również właściwe do jego wykonania. O zakresie i potrzebach realizacji decyduje właściciel zadania.

Sporządził:
Koordynator do spraw dostępności
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Zatwierdził:
Minister Sprawiedliwości

Dz. U. z 2022 r. poz. 2240.

28 czerwca 2025 r. weszły w życie przepisy wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności, nakładające obowiązek wdrożenia standardów WCAG 2.1 na poziomie AA.