# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Patrimonium - dziedzictwo uczonych |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Biblioteka Narodowa (BN) |
| Partnerzy | Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Jagiellońska (BJ) |
| Źródło finansowania | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027​ Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe​ Działanie FERC 02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji - Budżet środków europejskich- 79,71 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu - Budżet państwa-20,29 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (par. 6209) – część 27 |
| Całkowity koszt projektu | 98 980 840,62 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 98 980 840,62 zł |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia: 01-06-2025* Data zakończenia: 31-05-2028* |

* Zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie (termin rozpoczęcia i zakończenia projektu przesunięty o 5 m-cy w stosunku do OZPI).

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 2,77 % | - 0,69 % - 0 % - nd. | 91,82 % |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia* | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisana umowa na prace utrzymaniowe i modernizację modułów systemu Repozytorium Cyfrowego BN: Moduł realizacji e-usługi PdB, Moduł realizacji e-usługi Biblioteka Cyfrowa polona.pl |  | 07.2025 |  | w trakcie realizacji |
| Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BN (21 967 obiektów) | KPI 5 - 21 967 szt. KPI 6 - 21 967 szt. KPI 7 – 53.38 TB KPI 8 – 122,78 TB | 11.2025 |  | w trakcie realizacji |
| Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BJ (2 991 obiektów) | KPI 5 – 2 991 szt. KPI 6 – 2 991 szt. KPI 7 – 7,27 TB KPI 8 – 16,72 TB | 11.2025 |  | w trakcie realizacji |
| Podpisana umowa na utrzymanie ciągłości działania i modernizację modułu systemu Repozytorium Cyfrowego BN: Moduł realizacji Archiwum |  | 01.2026 |  | w trakcie realizacji |
| Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BN (21 967 obiektów) | KPI 5 - 21 967 szt. KPI 6 - 21 967 szt. KPI 7 – 53.38 TB KPI 8 – 122,78 TB | 05.2026 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BJ (2 991 obiektów) | KPI 5 – 2 991 szt. KPI 6 – 2 991 szt. KPI 7 – 7,27 TB KPI 8 – 16,72 TB | 05.2026 |  | planowany |
| Zmodernizowana biblioteka taśmowa systemu Repozytorium Cyfrowego BN |  | 07.2026 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BN (21 967 obiektów) | KPI 5 - 21 967 szt. KPI 6 - 21 967 szt. KPI 7 – 53.38 TB KPI 8 – 122,78 TB | 11.2026 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BJ (2 991 obiektów) | KPI 5 – 2 991 szt. KPI 6 – 2 991 szt. KPI 7 – 7,27 TB KPI 8 – 16,72 TB | 11.2026 |  | planowany |
| Zakończone postępowanie w trybie PZP na zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby systemy Repozytorium Cyfrowe BN (dyski do macierzy, dyski SAS do serwerów Dell PowerEdge R730xd, przełączniki do podłączania serwerów, przełączniki LAN) |  | 01.2027 |  | planowany |
| Dostarczona i zainstalowana infrastruktura informatyczna na potrzeby systemy Repozytorium Cyfrowego BN (dyski do macierzy, dyski SAS do serwerów Dell PowerEdge R730xd, przełączniki do podłączania serwerów, przełączniki LAN) |  | 04.2027 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (21 967 obiektów) | KPI 5 - 21 967 szt. KPI 6 - 21 967 szt. KPI 7 – 53.38 TB KPI 8 – 122,78 TB | 05.2027 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BJ (2 991 obiektów) | KPI 5 – 2 991 szt. KPI 6 – 2 991 szt. KPI 7 – 7,27 TB KPI 8 – 16,72 TB | 05.2027 |  | planowany |
| Wdrożone i przetestowane funkcjonalności systemu Repozytorium Cyfrowego BN: - pobieranie warstwy tekstowej w formatach txt i epub, - uwidacznianie obiektów obejrzanych przez użytkownika, narzędzia ułatwiające pracę grupową i automatyzację czynności. |  | 10.2027 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony V zestaw zbiorów BN (21 967 obiektów) | KPI 5 - 21 967 szt. KPI 6 - 21 967 szt. KPI 7 – 53.38 TB KPI 8 – 122,78 TB | 11.2027 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony V zestaw zbiorów BJ (2 991 obiektów) | KPI 5 – 2 991 szt. KPI 6 – 2 991 szt. KPI 7 – 7,27 TB KPI 8 – 16,72 TB | 11.2027 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony VI zestaw zbiorów BN (17 715 obiektów) | KPI 5 - 17 715 szt. KPI 6 – 17 715 szt. KPI 7 – 43,06 TB KPI 8 – 99,02 TB | 04.2028 |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony VI zestaw zbiorów BJ (2 995 obiektów) | KPI 5 – 2 995 szt. KPI 6 – 2 995 szt. KPI 7 – 7,27 TB KPI 8 – 16,72 TB | 04.2028 |  | planowany |
| Zmodyfikowany i przetestowany system Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej | KPI 4 – 1 szt. KPI 9 – 1 szt. | 04.2028 |  | planowany |

* Przesuniecie terminów osiągnięcia KM - przesunięcie terminów o 4 m-ce w stosunku do OZPI, w którym wskazano daty punktu ostatecznego (osiągnięcie KM o 1 miesiąc później) - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych** | szt. | 1 | 05.2028 | 0 |
| KPI 2 - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line | szt. | 2 | 05.2028* | 0 |
| KPI 3 - Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych** | szt. | 1 | 05.2028 | 0 |
| KPI 4 - Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne** | szt. | 1 | 05.2028 | 0 |
| KPI 5 - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | szt. | BN: 127 550 UJ: 17 950 | 05.2028* | 0 |
| KPI 6 - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne | szt. | BN: 127 550 UJ: 17 950 | 05.2028* | BN: 192 BJ: 219 |
| KPI 7- Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych prywatnych | TB | BN: 246,96 UJ: 106,62 | 05.2028* | 0 |
| KPI 8 - Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych prywatnych | TB | BN: 568 UJ: 245,24 | 05.2028* | BN: 3,02 BJ: - *** |
| KPI 9 - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych | szt. | 1 | 05.2028* | 0 |
| KPI 10 - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 198 766 | 05.2029* | 0 |

* Przesunięcie planowanych terminów osiągnięcia KPI w stosunku do OZPI- zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie.

** Wprowadzone wskaźniki w procesie oceny do wniosku o dofinansowanie.

*** Brak pomiaru -  obiekty nie zostały jeszcze przekazane do RCBN (uruchomienie łącza pomiędzy BJ a BN – proces jest w trakcie realizacji).

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia* | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowane i udostępnione zbiory BN: - Rękopisy – w tym spuścizny uczonych i archiwa literackie, - Archiwa rodzinne – dokumenty i materiały związane z rodzinami i ważnymi osobami, - Starodruki – polonika z XVII i XVIII wieku oraz inne historyczne publikacje, - Druki ulotne –klepsydry, - Czasopisma – szeroka gama publikacji, w tym tytuły urzędowe, - Druki muzyczne – nuty, w tym niszowe wydania, - Grafki i rysunki – obrazy oraz ilustracje o znaczeniu historycznym, - Mapy –mapy i atlasy o walorach kulturowych i historycznych, | 05.2028 |  | Nie dotyczy |
| Zdigitalizowane i udostępnione zbiory BJ: - starodruki, - zbiory kartografczne, - zbiory ikonografczne, - rękopisy, - Dokumenty Życia Społecznego | 05.2028 |  | Nie dotyczy |

* Przesuniecie planowanej daty wdrożenia o 5 m-cy w stosunku do OZPI - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia* | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura informatyczna BJ | 12.2025 |  | nd. |
| Infrastruktura sprzętowa - proces digitalizacji BJ | 12.2025 |  | nd. |
| Infrastruktura sprzętowa - proces digitalizacji BN | 05.2026 |  | nd. |
| Raport z zewnętrznego audytu projektu | 05.2027 |  | nd. |
| Materiały promocyjno- informacyjne projektu | 05.2028 |  | nd. |
| Zmodyfikowany system Repozytorium Cyfrowe BN w zakresie modułów: - Moduł realizacji e-usługi PdB, - Moduł realizacji e-usługi Biblioteka Cyfrowa polona.pl, - Moduł realizacji Archiwum, oraz infrastruktury informatycznej. | 05.2028 |  | Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS: Zależność: korzystanie Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności Status: Wdrożony Węzeł Krajowy Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania Status: Wdrożony Kronik@ Zależność: uzupełnienie się Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby Status: Wdrożony Katalog BN Zależność: wspieranie Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN Status: Wdrożony |

* Przesuniecie terminów osiągnięcia produktów końcowych o 5 m-cy w stosunku do OZPI – zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie.

- Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieoczekiwany wzrost kosztów projektu | Duża | Niskie | 1. Redukowanie Przypisanie odpowiedzialności za budżet oraz uruchomienie mechanizmu a z mechanizmem stałego monitoringu. Wyznaczenie kierownika projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem kontroli przez Komitet Sterujący. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości zostanie przygotowany plan poprawy wydatkowania środków. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczenia finansowania ze środków z budżetu Państwa lub własnych. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano wystąpienia nieoczekiwanego wzrostu kosztów. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Zakłócenie prawidłowości oraz przedłużenie procedury przetargowej | Mała | Średnie | 1. Redukowanie Zapewnienie odpowiednio przygotowanych i doświadczonych pracowników Biblioteki Narodowej, którzy zrealizowali z powodzeniem wiele postępowań w ramach PZP. Współpraca i wsparcie kancelarii prawnej - Biblioteka Narodowa poza własnym doświadczeniem bazuje również na usługach świadczonych przez jedną z wiodących kancelarii prawnych specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych. Przygotowana zostanie dokumentacja SIWZ oraz harmonogram uwzględniający bufor czasowy. Wnioskodawca będzie sprawnie i konkretnie odpowiadał na pytania oferentów. Podjęte zostaną zintensyfikowane działania w kierunku zachowania przyjętego harmonogramu. 2. Efekty działań zarządczych: Systematyczna i skrupulatna praca w procesie przetargowym, która powinna przełożyć się na przeprowadzenie procesu bez zakłóceń. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | Średnia | Niskie | 1. Redukowanie Opracowanie planu alokacji zasobów ludzkich wewnątrz BN i BJ. Zadbanie o poszerzanie kwalifikacji pracowników - szkolenia pracowników BN i BJ oraz zapewnienie obsady ról w projekcie poprzez body leasing lub zawarcie dodatkowych umów o pracę lub typ: zlecenia. Umożliwienie członkom zespołu projektowego konsultacji, zapewnienie dbałości o zastępowalność w ramach realizowanych obowiązków, aby wiedza w projekcie pozostała w organizacji. 2. Efekty działań zarządczych: zastosowane działania pozwalają na utrzymanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na niskim poziomie. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Opóźnienie we wdrożeniu poszczególnych produktów infrastruktury informatycznej |  |  | 1. Redukowanie Utrzymanie doświadczonej kadry. Ustanowienie struktury projektu (zarządzanego przez KS, prowadzonego przez KP) i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji oraz mechanizmy eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach. Z uwagi na rosnącą złożoność technologiczną systemów IT eksploatowanych i rozwijanych w BN, zapewniona zostanie ścisła współpracę ekspertów BN ze specjalistami z firm zewnętrznych zaangażowanymi w prace, systematycznie dokonywane będą przeglądy prac programistycznych oraz permanentnie monitorowany będzie postęp w osiąganiu kolejnych celów projektowych. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano opóźnień w realizacji w zaplanowanych na ten okres działań mających na celu wdrożenie poszczególnych produktów infrastruktury informatycznej. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Opóźnienia w procesie digitalizacyjnym | Duża | Niskie | 1. Plan rezerwowy Ustalenie i wdrożenie szczegółowych procedur dotyczących przebiegu procesu digitalizacji, w tym konserwacji oraz skanowania. Regularne dokumentowanie postępów oraz napotkanych trudności, które pozwoli na analizę i wdrażanie ewentualnych usprawnień w przyszłości. Przeprowadzenie przeglądów oraz odpowiednich działań konserwacyjnych na obiektach przed digitalizacją. Utrzymywanie stałej komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz innymi zaangażowanymi stronami. Regularna wymiana informacji sprzyja szybkiej reakcji na wszelkie problemy oraz zapewnia elastyczność w obliczu zmieniających się warunków projektowych. Regularna kalibracja sprzętu skanującego, która jest kluczowa dla zapewnienia jego niezawodnego działania oraz utrzymania wysokiej jakości uzyskiwanych danych. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano nieakceptowalnych odchyleń w realizacji w harmonogramu procesu digitalizacji. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Niewłaściwa komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Projektu | Średnia | Znikome | 1. Redukowanie Zapewnienie dbałości o należyty przebieg informacji i wyrównanie wiedzy w projekcie. Wyznaczenie kierownika projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem kontroli przez Komitet Sterujący. Wdrożenie Dokumentacji Inicjacji projektu, w której m.in. w "Zasadach zarządzania projektem" uregulowane zostały m.in.: - Strategia Zarządzania Komunikacją, - Strategia zarządzania zmianą, - Strategia zarządzania ryzykiem. Regularne spotkania projektowe oraz KS. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano niewłaściwego przepływu informacji czy też niewłaściwego wyrównywania poziomu wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Opóźnienie w rozliczaniu Projektu | Średnia | Znikome | 1. Redukowanie Zapewnienie doświadczonej kadry mającej doświadczenie w procesie rozliczeń z instytucją pośredniczącą. Wnioskodawca będzie przygotowywał wnioski o płatność z należytą starannością, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i kolejnych uwag do wniosków o płatność. Ponadto będzie występował o zaliczkowanie środków, tak aby maksymalnie zwiększyć płynność finansową projektu. Występowanie o zaliczkę będzie odbywało się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić bufor czasowy na jej wpływ na konto Wnioskodawcy. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano opóźnień w procesie rozliczeń projektu. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Utrata danych na skutek awarii lub zniszczenia infrastruktury | Duża | Znikome | 1. Redukowanie Zapewnienie redundancji sprzętowej, cykliczne przeglądy oraz zapewnienie odpowiednich umów serwisowych z określonymi parametrami SLA. Tworzenie kopii zapasowych danych w różnych lokacjach geograficznych oraz utrzymywaniem wysokich standardów zabezpieczenia fizycznego sprzętu zlokalizowanego w centrach danych Biblioteki Narodowej. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano problemów. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Opóźnienie i utrudnienia realizacji prac w procesie digitalizacji w związku awarią RCBN | Średnia | Niskie | 1. Redukowanie Monitorowanie działania systemu RCBN i e-usług oraz infrastruktury cyfrowej BN za pomocą zintegrowanych narzędzi do monitorowania poprawności działania systemów i wprowadzanie na bieżąco niezbędnych korekt w oprogramowaniu oraz zapewnienie na poziomie sprzętowym redundancji i odpowiednich umów serwisowych z określonymi parametrami SLA, tworzenie kopii zapasowych danych w różnych lokacjach geograficznych oraz bieżące usuwanie błędów. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano problemów. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | Średnia | Niskie | 1. Redukowanie Zapewnienie doświadczonej w obszarze informacji i promocji kadry w całym okresie realizacji projektu. Dostosowanie działań promocyjnych i podnoszenia zainteresowania użytkowników, aby zminimalizować prawdopodobieństwo uaktywnienia ryzyka, BN będzie monitorować kształtowanie się popytu na produkt projektu. Zaplanowane działania informacyjno-promocyjne mają na celu zwiększenie inf. nt. Projektu i zainteresowanie produktem - Wnioskodawca na etapie przygotowania projektu w ramach kontaktu z użytkownikami potwierdził zainteresowanie i zapotrzebowanie na realizację projektu. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie udostępniono jeszcze obiektów zdigitalizowanych w ramach projektu w popona.pl 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Wystąpienie incydentu w zakresie bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury IT | Duża | Niskie | 1. Redukowanie Tworzenie kopii zapasowych danych w różnych lokacjach geograficznych oraz utrzymywaniem wysokich standardów zabezpieczenia fizycznego sprzętu zlokalizowanego w centrach danych Biblioteki Narodowej. Wśród zabezpieczeń fizycznych wymienić należy m.in. stosowanie biometrii – odcisk jednego palca osoby posiadającej uprawnienia do wejścia do serwerowni (przetwarzanie następuje po wyrażaniu zgody, w której zawarta jest informacja o zakresie, celu i okresie przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych. Dla procesu przygotowana została Karta procesu oraz przeprowadzona analiza ryzyka), czy stały dyżur służby ochrony w trybie 365/7/24. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano problemów. 3. Bez zmian względem OZPI. |
| Wystąpienie incydentu bezpieczeństwa w systemie | Duża | Niskie | 1. Redukowanie Zabezpieczenie infrastruktury cyfrowej Biblioteki Narodowej. Działania poprzez m.in.. tworzenie systemu zabezpieczeń na poziomie aplikacji (systemy uprawnień i ról), wymaganie wprowadzania kodów bezpieczeństwa i logowania dwuetapowego do wielu narzędzi, wymogi potwierdzenia tożsamości przez użytkowników posiadających szersze uprawnienia, tworzenie bezpiecznych sieci, zabezpieczenie baz danych poprzez ukrycie ich za firewallami i na odizolowanych środowiskach, monitorowanie ruchu, zabezpieczenia przed atakami DDOS itp. Na poziomie organizacyjnym wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 2. Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano problemów. 3. Bez zmian względem OZPI. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzrost kosztów operacyjnych | średnia | średnie | Monitorowanie kosztów operacyjnych na każdym etapie działań utrzymania efektów projektu, w celu identyfikacji sposobów ich ograniczenia; szacowanie kosztów w planach i budżetach. Bez zmian względem OZPI. |
| Utrata danych na skutek awarii, zniszczenia infrastruktury lub błędu ludzkiego | duża | znikome | Na płaszczyźnie organizacyjnej z wprowadzenie odpowiednich standardów pracy z danymi chronionymi, nadawaniem uprawnień pracownikom do zarządzania danymi osobowymi oraz wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zapobieganie techniczne opisane jest w punkcie dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Bez zmian względem OZPI. |
| Wystąpienie incydentu bezpieczeństwa w systemie | duża | niskie | Zabezpieczeniem infrastruktury cyfrowej BN. Działania poprzez m.in. tworzenie systemu zabezpieczeń na poziomie aplikacji (systemy uprawnień i ról), wymaganie wprowadzania kodów bezpieczeństwa i logowania dwuetapowego do wielu narzędzi, wymogi potwierdzenia tożsamości przez użytkowników posiadających szersze uprawnienia, tworzenie bezpiecznych sieci, zabezpieczenie baz danych poprzez ukrycie ich za firewallami i na odizolowanych środowiskach, monitorowanie ruchu, zabezpieczenia przed atakami DDOS itp. Na poziomie organizacyjnym wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Bez zmian względem OZPI. |
| Wystąpienie incydentu w zakresie bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury IT | duża | niskie | Tworzenie kopii zapasowych danych w różnych lokacjach geograficznych oraz utrzymywaniem wysokich standardów zabezpieczenia fizycznego sprzętu zlokalizowanego w centrach danych Biblioteki Narodowej. Wśród zabezpieczeń fizycznych wymienić należy m.in. stosowanie biometrii czy stały dyżur służby ochrony w trybie 365/7/24. Bez zmian względem OZPI. |
| Niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polona za strony użytkowników końcowych | mała | niskie | Kontynuowanie działań podejmowanych w ramach różnych kanałów komunikacyjnych, takich jak media społecznościowe, newslettery oraz strona Biblioteki Narodowej. Regularne informowanie użytkowników o zdigitalizowanych w projekcie zasobach. Bez zmian względem OZPI. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Dominik Cieszkowski

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

d.cieszkowski@bn.org.pl

tel. +48 22 608 22 56