Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK 40 w m. Prudnik”

- Zakres usługi:

Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK 40 w m. Prudnik” do robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w m. Prudnik. Na bazie opracowanej dokumentacji realizowane będą zadania polegające m.in. wykonaniu nowego przejścia dla pieszych oraz likwidacji przejścia istniejącego, wykonaniu dedykowanego oświetlenia na dwóch przejściach dla pieszych, przebudowie dojść do przejść, budowie azylu na przejściu dla pieszych, korekcie istniejącego skrzyżowania.

Zadanie zlokalizowane jest w województwie opolskim w ciągu drogi krajowej nr 40 w m. Prudnik – km od 18+972 do km 19+172. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac podzielonych na etapy, których efektem końcowym będzie całościowa dokumentacja projektowa dla robót  budowlanych w celu prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

ETAP I

- Mapa do celów projektowych

- Dokumentacja Geotechniczna wraz z dokumentacją badań nawierzchni

ETAP II

- Projekt budowlany

- Operaty wodnoprawne

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID (inne niż wyspecyfikowane powyżej - decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, wypisy,  itp.)

- Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna niezbędna do uzyskania ZRiD (projekty podziału nieruchomości)

ETAP III

- Dokumentacja fotograficzna nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod pas drogowy i do zajęcia czasowego

- Stabilizacja granic pasa drogowego (pkty wymagające stabilizacji, wznowienia, wyznaczenia lub ustalenia zewnętrznej granicy pasa drogowego wraz z betonowymi świadkami "pas drogowy")

- Dokumentacja geodezyjno-prawna służąca do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych

ETAP IV

- Projekt wykonawczy (część drogowa + branże)

- Kosztorys inwestorski

- STWiORB

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

Dokładny zakres opracowania ujęty został w Specyfikacjach projektowania stanowiących załączniki.

II. Warunki realizacji zamówienia i terminy:

1. Usługę należy wykonać w terminie do 70 tygodni od daty podpisania umowy łącznie z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami z tym, że  w zakresie Etapu I – w terminie do 21 tygodni, Etapu II – w terminie do 37 tygodni, Etapu III – w terminie do 70 tygodni, Etapu IV – w terminie do 52 tygodni.

2. Zamawiający oczekuje co miesięcznego sprawozdania z postępu prac projektowych,

w tym minimum 1 raz w miesiącu Rad Technicznych z udziałem projektanta.

3. Materiały oraz mapy niezbędne do realizacji opracowania Wykonawca pozyska/opracuje we własnym zakresie,

4. O terminach wykonywanych pomiarów w terenie należy powiadamiać e-mailowo tut. Oddział (z dwudniowym wyprzedzeniem).

Dokładne warunki realizacji i płatności stanowią zapisy  wzoru umowy i specyfikacje.

III. Kryteria wyboru - warunki zdolności technicznych lub zawodowych

1)	Projektant Drogowy:

wymagana liczba osób: 1, posiadająca:

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

- doświadczenie zawodowe :

obejmujące wykonanie (zakończenie) Projektu Budowlanego (PB) dla którego wydano w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub równoważną) dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. G - na stanowisku Projektanta Drogowego.

Przez „pełnił funkcje Projektanta” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 r).

Wykonanie aktualizacji lub optymalizacji Projektu Budowlanego nie będzie uznane za spełniające warunek opisany powyżej.

Przez uzyskanie decyzji równoważnej do decyzji ZRID nie należy rozumieć decyzji pozwolenie na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót.

2) 	Geodeta:

wymagana liczba osób: 1 osoba

- uprawnienia:

- Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

- Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Doświadczenie zawodowe:

Wykonanie (zakończenie) dokumentacji projektowej obejmującej dokumentację geodezyjną z etapu Projektu Budowlanego (PB) dla mapy do celów projektowych i podziałów działek, dla którego wydano w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub równoważną) dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. G na stanowisku Geodety.

IV. Kryteria oceny ofert

1. Na wybór oferty Wykonawcy będą wpływały następujące kryteria oceny:

a) kryterium nr 1 – cena  60%,

b) kryterium nr 2 – doświadczenie projektanta 30%

c) kryterium nr 3 – okres gwarancji 10%

Łączna ilość punktów obliczona będzie jako:

Ilość punktów „za cenę” x 60% + ilość punktów „za doświadczenie projektanta” x 30% + ilość punktów „za okres gwarancji”

Kryterium „Cena” (C) - waga 60 % :

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

| C = | C min | x 60 pkt |
| --- | --- | --- |

C o

gdzie:	C	– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

C min	– cena brutto oferty najtańszej

C o 	– cena brutto oferty ocenianej

Kryterium „Doświadczenie Projektanta Drogowego” (D) – waga 30%:

Kryterium doświadczenie projektanta drogowego będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia zawodowego osoby wskazanej do realizacji zamówienia i pełnienia w/w funkcji zgodnie ze złożonym  formularzem „kryteria pozacenowe” – załącznik  nr 3

Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 30.

Sposób przyznawania punktów w kryterium:

Kryterium Doświadczenie Projektanta Drogowego (D) oceniane będzie na podstawie ilości zadań (opracowań) spełniających powyższe wymagania podane przez Wykonawcę  zgodnie z poniższą punktacją:

•	1 Projekt Budowlany 			– 0 pkt

•	2 Projekty Budowlane 			– 10 pkt

•	3 Projekty Budowlane 			– 20 pkt

•	4 Projekty Budowlane 			– 30 pkt

W przypadku wpisania przez Wykonawcę do Formularza większej niż 4 ilości opracowań spełniających powyższe wymagania, Zamawiający przydzieli maksymalnie 30 punktów w tym kryterium.

W sytuacji gdy:

-  nie zostanie złożony Formularz „Kryteria pozacenowe” - Doświadczenie Projektanta Drogowego”,

-   nie zostanie wskazane imię i nazwisko oraz pełna informacja dot.: doświadczenia osoby    wskazanej do pełnienia ww. funkcji,

-  wskazany zostanie zakres doświadczenia 0 zadania lub wskazane zostanie tylko 1 zadanie,

- w Formularzu „kryteria pozacenowe” wskazana  zostanie inna osoba pełniąca funkcję projektanta drogowego niż w Formularzu stanowiącym załącznik nr 2 ,

Zamawiający przyzna  wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt.

Zamawiający informuje, że Formularz „Kryteria pozacenowe” – ząłacznik nr 3 w zakresie kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Kryterium „Długość Okresu gwarancji” (G) – waga 10%:

Kryterium „Długość okresu gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach 24 lub 36 lub 48 miesięcy.  Liczba punktów (G) w ramach kryterium „Długość okresu gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:

- Długość okresu gwarancji 24 miesiące: 0 punktów

- Długość okresu gwarancji 36 miesięcy: 5 punktów

- Długość okresu gwarancji 48 miesięcy: 10 punktów

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Minimalna długość Gwarancji deklarowana przez Wykonawcę nie może być mniejsza od 24 miesięcy

Maksymalna długość Gwarancji deklarowana przez Wykonawcę nie może być większa od 48 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z Wykonawcą.

Jako „Okres gwarancji” rozumie się termin, którego początek biegnie od dnia podpisania przez strony umowy protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Oferty, w których:

- nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub

- będzie on krótszy niż 24 miesiące

zostaną odrzucone

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Ko = C + D + G

gdzie:

Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty

C  – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie Projektanta Drogowego”

G –  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres Gwarancji”

UWAGA:

- Oferty opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza także możliwości złożenia skanu podpisanej oferty.

W sytuacji, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się skan tego dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym.

Wraz z ofertą należy złożyć :

- Formularz stanowiący załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

- Formularz stanowiący załącznik nr 1a – Wykaz wyceny etapów umowy i opracowań (TER)

- Formularz stanowiący załącznik nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Formularz stanowiący załącznik nr 3 - Kryteria pozacenowe „Doświadczenie Projektanta Drogowego”

- Pełnomocnictwo, odpis z CEIDG lub KRS potwierdzający wpis do właściwej ewidencji rejestru przedsiębiorców. W przypadku działalności podlegającej wpisowi do CEIDG wpis ten winien posiadać status działalności gospodarczej jako aktywny.

- Wykonawca winien wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie w formie pieniądza bądź gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.