## Slide 1: System Monitorowania Kosztów Leczenia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Zdrowia
Beneficjent: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej: Agencja lub AOTMiT)
Partnerzy: Nie dotyczy
Okres realizacji projektu
 | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia
Planowany, aktualny: | 2020-03-11 | 2023-03-11
Faktyczny: | 202-03-11 | 2023-09-09
Koszt i źródło finansowania projektu
 | Koszt ogółem | w tym środki UE (POPC, Działanie 2.1)
Planowany, aktualny: | 10 963 081,80 zł | 9 278 056,12 zł
Faktyczny: | 9 485 047,16 zł | 8 027 195,41 zł

## Slide 3: Cel i produkty projektu
Cel główny: Usprawnienie procesu komunikacji ze świadczeniodawcami i gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń.
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
Opracowany projekt techniczny systemu | 2021.05.09 | 2021.08.17 | Opóźnienie wynikające z nieścisłości w powstałym dokumencie OPZ, w tym zbyt małej ilości szczegółów technicznych. Wprowadzono korekty i przystąpiono do dalszej realizacji projektu zgodnie z założeniami.
Dostarczona i skonfigurowana ITS | 2022.01.07 | 2022.10.18 | Opóźnienie bezpośrednio powiązane z opóźnieniami związanymi z wyłonieniem wykonawcy na oprogramowanie w ramach pierwszego produktu. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęto prace nad przygotowaniem OPZ dotyczącego Infrastruktury Techniczno-Sprzętowej. Wystąpiły problemy z dostępnością sprzętu komputerowego, dla którego występowały ogólnoświatowe opóźnienia w dostawie (wpływ panedemii)
e-usługa e-Kwalifikacja świadczeniodawców | 2022.06.09 | 2023.02.28 | 
e-usługa e-Gromadzenie i weryfikacja danych | 2022.12.07 | 2023.05.30 | 

## Slide 4: Cel i produkty projektu
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
API wejścia/wyjścia | 2022.12.07 | 2023.05.30 | 
e-usługa e-Obsługa ekspercka | 2023.04.09 | 2023.08.11 | Opóźnienie w związku z wydłużeniem terminu realizacji wcześniejszych e-Usług, e-Usług e-Kwalifikacja świadczeniodawców oraz e-Gromadzenie i weryfikacja danych. E-Usługa e-Obsługa ekspercka była ostatnią z zaplanowanych e-Usług. Ponadto, na wniosek wykonawcy oprogramowania Beneficjent zadecydował o wyrażeniu zgody na późniejsze zakończenie realizacji e-Usługi z uwagi na zachowanie jak najwyższej jakości produktu oraz chęć posiadania wszystkich założonych funkcjonalności. Opóźnienie nie wpłynęło na termin zakończenia projektu.
Wdrożony produkcyjne SMoKL oraz zintegrowane 3 e-Usług wraz z integracją | 2023.06.09 | 2023.09.07 | Opóźnienie związane z wykonania przez Wykonawcę oprogramowania integracji usług w dn. 25.08.2023 r. Wykonawca testów bezpieczeństwa potrzebował czasu na wykonanie wszelkich niezbędnych testów aplikacji, alby zachować najwyższą jakość usługi i wykonać testy w sposób zgodny ze standardami.

## Slide 5: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
Plan:
System Monitorowania
Kosztów Leczenia
bazy danych NFZ
Systemy usługodawców usług medycznych
Profil Zaufany
/Węzeł Krajowy
Platforma Rejestrów Medycznych P2
API
wejścia/wyjścia
API
API
System Monitorowania
Kosztów Leczenia
bazy danych NFZ
Systemy usługodawców usług medycznych
Profil Zaufany
/Węzeł Krajowy
Platforma Rejestrów Medycznych P2
API
wejścia/wyjścia
API
API
Legenda:
planowane
istniejące
niewdrożone
Realizacja:

## Slide 6: Wskaźniki produktu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
 |  |  | Nie dotyczy
Wskaźniki rezultatu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
 |  |  | Nie dotyczy

## Slide 7: Utrzymanie efektów projektu
Zagrożenia:
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu – AOTMiT Zaplanowała zabezpieczenie środków na utrzymanie systemu w budżecie na kolejne lata.
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu (zbyt małe zainteresowanie użytkowników). - Prowadzenie akcji promocyjnej Projektu u świadczeniodawców o możliwościach jakie udostępnione są przez wdrożony system.
Brak zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu. - Podczas projektowania przedmiotowego Systemu została uwzględniona konieczność zwiększania wydajności i pojemności Systemu w miarę jego rozwoju oraz zabezpieczone zostały środki w budżecie na kolejne lata.
Zmiany prawne w systemie ochrony zdrowia. - Bieżąca analiza planowanych zmian.
Awarie systemu i utrudnienie w przekazywaniu danych. - Zabezpieczenie zasobów, modułowe wprowadzanie systemu tak aby można było szybko wychwycić awarie.

## Slide 8: Dziękuję za uwagę
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji