Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wykonanie usługi opracowania contentu i wsparcia merytorycznego przygotowania treści

edukacyjnych w zakresie e-eksportu na Trade.gov.pl

79970000-4 – Usługi publikacji

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

79822500-7 – Usługi projektowania graficznego

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SPIS TREŚCI

1.	Kontekst i przedmiot zamówienia

2.	Cel i zakres zamówienia

3.	Grupy docelowe

4.	Moduły i formy edukacyjne

5.	Formy edukacyjne (cześć opisowa)

6.	Treści dla modułów określone przez Zamawiającego dla grupy docelowej A

7.	Treści dla modułów dla grupy docelowej B

8.	Materiały wymagające akceptacji Zamawiającego

9.	Zakontraktowanie usługi eksperckiej (webinar)

10.	Harmonogram realizacji zamówienia

11.	Dodatkowe informacje dla Wykonawcy

12.	Zasady współpracy z Zamawiającym

13.	Finansowanie zamówienia

14.	Termin realizacji zamówienia

- KONTEKST I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) realizuje projekt „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB”. Głównym jego celem jest zwiększenie potencjału rozwojowego polskich MŚP oraz wzrost wolumenu eksportu poprzez ich udział w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych. Działania realizowane w ramach projektu mają zachęcić przedsiębiorców do aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne, w tym wzmocnić kompetencje przedsiębiorców w zakresie wykorzystania kanałów elektronicznych w rozwoju działalności eksportowej i e-eksportowej, w tym poprzez wykorzystanie portalu Trade.gov.pl.

W celu stworzenia możliwości rozwoju kompetencji MŚP w zakresie cyfrowego eksportu (e-commerce) wykorzystany zostanie portal promocji eksportu Trade.gov.pl. W ramach projektu nastąpi rozbudowa treści dotyczących eksportu cyfrowego na portalu i zakupiony zostanie content edukacyjno-informacyjny w obszarze rozwijania działalności eksportowej/e-eksportowej polskich przedsiębiorców.

Poszerzenie portalu o tematykę e-commerce ma na celu budowanie świadomości proeksportowych 
i pro e-eksportowych wśród polskich firm, dostarczenie wiedzy nt. nowych możliwości rozwoju działalności eksportowej, rozwój kompetencji w zakresie e-eksportu, nowych technologii, globalnych platform marketplace oraz zmniejszenie barier psychologicznych wykorzystania potencjału e-eksportowego jako narzędzia internacjonalizacji.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, przygotowania oraz realizacji modułowych programów edukacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju działalności eksportowej 
i e-eksportowej, obejmujących 4 obszary tematyczne (moduły):

- finanse, księgowość i płatności on-line - dostarcza kompleksową wiedzę finansowo-księgową, która jest niezbędna przy planowaniu i realizacji eksportu. Pozwala eksporterowi zidentyfikować dostępne źródła finansowania oraz ocenić koszty i rentowność działań na rynkach zagranicznych. Umożliwia również świadome poruszanie się w kwestiach podatkowych, księgowych i celnych, a także pomaga w wyborze bezpiecznych form płatności i zabezpieczeń transakcji. Dzięki temu eksporter minimalizuje ryzyko błędów formalnych i finansowych oraz zwiększa skuteczność prowadzenia sprzedaży międzynarodowej;

- marketing - dostarcza eksporterowi praktycznej wiedzy niezbędnej do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne. Umożliwia wybór odpowiedniego rynku, dopasowanie produktu do lokalnych oczekiwań i prawnych wymogów, a także zaplanowanie działań promocyjnych i sprzedażowych z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i konkurencji. Dzięki temu eksporter zwiększa swoje szanse na udany debiut rynkowy, efektywną komunikację i budowanie rozpoznawalnej marki za granicą;

- logistykę - ujmuje wiedzę potrzebną eksporterowi do bezpiecznego, efektywnego i zgodnego z przepisami dostarczenia towarów za granicę. Pozwala zrozumieć, jak dobrać optymalny rodzaj transportu, partnera logistycznego i formułę Incoterms w zależności od charakteru produktu i warunków transakcji. Uczy również, jak przygotować towar do wysyłki zgodnie z normami danego kraju, zabezpieczyć się ubezpieczeniowo i podejmować świadome decyzje w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw;

- marketplace - wprowadza eksportera w realia sprzedaży na zagranicznych platformach cyfrowych, umożliwiając ocenę, czy i które marketplace’y będą efektywnym kanałem dotarcia do klientów zagranicznych. Eksporter dowiaduje się, jak dobrać odpowiednią platformę sprzedażową do swojej branży i rynku docelowego, jak skutecznie przejść proces rejestracji oraz jak zarządzać ofertą, logistyką i reklamą, by zwiększyć widoczność 
i sprzedaż za granicą. Dzięki temu może zoptymalizować obecność online i lepiej kontrolować sprzedaż międzynarodową.

W ramach zamówienia nastąpi kompleksowe przygotowanie, organizacja i realizacja działań edukacyjno – informacyjnych zarówno dla przedsiębiorców rozpoczynających eksport jak i zaawansowanych eksporterów, obejmujących:

  - realizację webinariów (8),

  - opracowanie infografik (12),

  - opracowanie mini-poradników (10),

  - realizację case studies (4),

  - opracowanie druków i formularzy (4).

Wszystkie materiały niezbędne do realizacji powyższych działań muszą być przygotowane w języku polskim, zgodnie z zasadami poprawności językowej, neutralności informacyjnej, bez treści o charakterze promocyjnym.

- CEL I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest podniesienie kompetencji przedsiębiorców w zakresie skutecznego, bezpiecznego i bardziej efektywnego prowadzenia działalności eksportowej i e-eksportowej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, nowoczesnych rozwiązań logistycznych, marketingowych oraz platform marketplace.

Istotna jest aktywizacja eksportowa polskich przedsiębiorstw poprzez podjęcie działań edukacyjnych 
w zakresie eksportu i e-eksportu. Zakres wiedzy i informacji niezbędnych do działalności na rynkach zagranicznych pozwoli polskim MŚP podjąć działania rozwojowe w zakresie umiędzynarodowienia. Cel ten zostanie osiągnięty, gdy wzrośnie liczba przedsiębiorstw eksportujących, wskaźnik eksportu będzie wyższy a świadomość eksportowa i e-eksportowa polskich MŚP zwiększy się.

Pierwszym krokiem w kierunku realizacji powyższego celu było przeprowadzenie badania w zakresie potrzeb przedsiębiorców w obszarze e-eksportu, zaprojektowanie narzędzi oraz rozwiązań ich wspierających, które docelowo zostaną wdrożone na portalu Trade.gov.pl. Celem Zamawiającego jest, aby portal pełnił rolę centralnej platformy wsparcia eksportowego oraz aktywnego narzędzia doradczego wspierającego przedsiębiorców w decyzjach biznesowych.

Wyniki badań potwierdziły, że przedsiębiorcy nie znają zarówno instytucji wspierających eksporterów, jak i ich oferty. Ponadto wśród przedsiębiorców istnieje duża luka kompetencyjna w obszarze rozpoczynania czy rozwijania działalności eksportowej i e-eksportowej. Wnioski z badania jednoznacznie wskazują, że firmy z sektora MŚP potrzebują przede wszystkim wiedzy praktycznej, dostosowanej do ich poziomu zaawansowania oraz modelu działania (B2B/B2C), zarówno 
w tradycyjnym eksporcie, jak i cross border e-commerce.

Na podstawie przeprowadzonego badania potencjału eksportowego i potrzeb przedsiębiorców 
w zakresie e-eksportu wynika, że działania w zakresie internacjonalizacji MŚP należy prowadzić poprzez jedną platformę np. portal Trade.gov.pl przy jednoczesnym jego promowaniu, a także przy współpracy z instytucjami i samorządami celem przekazania firmom kompleksowych treści, spójnej oferty oraz poprzez podejmowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych.

- GRUPY DOCELOWE

Adresatami zamówienia są:

A - firmy nieeksportujące - przedsiębiorstwa, które nie prowadzą jeszcze sprzedaży zagranicznej, lecz planują podjąć pierwsze kroki w eksporcie, a także eksporterzy początkujący – firmy posiadające pierwsze doświadczenia w sprzedaży na rynkach międzynarodowych, wymagające pogłębionego wsparcia m.in. w zakresie barier logistycznych, podatkowych i organizacyjnych;

B - eksporterzy zaawansowani – przedsiębiorstwa prowadzące już aktywną działalność eksportową (tradycyjną lub e-eksportową), poszukujące nowych rynków, narzędzi do skalowania sprzedaży, optymalizacji kosztów i zwiększania bezpieczeństwa transakcji oraz firmy zainteresowane ekspansją inwestycyjną za granicą – podmioty planujące lokowanie kapitału lub zakładanie oddziałów i zakładów produkcyjnych poza granicami kraju.

Wymienione powyżej grupy są kluczowymi beneficjentami działań wynikających z Polityki promocji gospodarczej Polski przyjętej uchwałą nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2025 r., która zakłada wspieranie rozwoju polskich marek na rynkach zagranicznych, dywersyfikację kierunków eksportu, przyciąganie inwestycji i wzmacnianie pozycji Polski w globalnych łańcuchach dostaw. 
W ww. dokumencie występują 4 grupy, które na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zostały  pogrupowane po dwie grupy: Grupa A (nieeksportujący i początkujący eksporter) oraz Grupa B (eksporter i ekspansja kapitałowa).

4. MODUŁY I FORMY EDUKACYJNE

Każdy moduł realizowany będzie w wersji podstawowej dla grupy docelowej A i zaawansowanej dla grupy docelowej B z wykorzystaniem różnych form edukacyjnych, zgodnie z zakresem OPZ.

Wykonawca ma przygotować:

- Grupa docelowa A

Odpowiednie treści merytoryczne w ramach zakresów tematycznych, wskazanych modułów oraz określonych form edukacyjnych przekazanych przez Zamawiającego (zgodnie z pkt 5 OPZ) w liczbach określonych poniżej:

- webinar – 4

- infografika – 8

- mini poradnik – 6

- druki i formularze – 4

Moduł A – Finanse, księgowość i płatności on-line w eksporcie

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik | Druki i formularze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 2 | 2 | 4 |

Moduł B – Marketing

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 2 | 1 |

Moduł C – Logistyka

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 2 | 1 |

Moduł D – Marketplace

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 2 | 2 |

- Grupa docelowa B

Tematy wraz z treścią merytoryczną dla wskazanej przez Zamawiającego formy edukacyjnej jak poniżej:

- webinar – 4

- infografika – 4

- mini poradnik -  4

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie interesujących tematów i treści dla eksporterów zaawansowanych dla każdego modułu po jednym, w ww. formach każdy. Treści nie powinny powielać tych ustalonych dla Grupy A. Stanowić mają spójny moduł edukacyjny, który dedykowany będzie ściśle beneficjentom Grupy B.

Moduł A – Finanse, księgowość i płatności on-line w eksporcie

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 1 | 1 |

Moduł B – Marketing

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 1 | 1 |

Moduł C – Logistyka

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 1 | 1 |

Moduł D – Marketplace

| Forma | Webinar | Infografika | Mini poradnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1 | 1 | 1 |

- Case studies

Case studies w liczbie 4, mające na celu budowanie świadomości e-eksportowej przedsiębiorstw. Każdy z nich ma prezentować rzeczywiste przypadki wejścia przedsiębiorstwa na zagraniczny rynek poprzez kanały sprzedaży internetowej (np. platformy marketplace, własny sklep online), przedstawiając przebieg procesu, zastosowaną strategię, napotkane bariery oraz osiągnięte rezultaty. Istotne jest wskazanie działań firmy – od identyfikacji szansy rynkowej, przez wybór modelu sprzedaży online, aż po ocenę efektów finansowych i marketingowych – w celu wyciągnięcia praktycznych wniosków dla innych przedsiębiorców. Case study powinno mieć charakter analityczno-praktyczny 
i pokazywać, jak konkretna firma skutecznie wykorzystała narzędzia cyfrowe do sprzedaży międzynarodowej.

5. FORMY EDUKACYJNE (CZĘŚĆ OPISOWA)

WEBINARY

Wykonawca zapewni organizację i realizację 8 webinarów, w okresie trwania umowy.

- Webinary realizowane będą na odpowiednim narzędziu, jak Microsoft Teams lub Zoom, uzgodnionym ostatecznie z Zamawiającym.

- Dopuszcza się realizację webinarium z dowolnego miejsca wskazanego przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia stabilnego łącza internetowego, odpowiedniej jakości obrazu i dźwięku oraz profesjonalnych warunków realizacji transmisji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kwestie techniczne związane z miejscem nadawania.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowych scenariuszy webinarów, harmonogramów webinarów, rekrutację i komunikację z uczestnikami.

- Wykonawca zapewni możliwość rejestracji i realizacji webinarów, dla minimum 50 unikalnych użytkowników (uczestników webinarium).

- Wykonawca zapewni techniczne wsparcie dla prowadzenia webinarów oraz będzie  odpowiedzialny za koordynację udziału ekspertów.

- Transmisje na żywo:

- Wykonawca zapewni oprawę graficzną transmisji (intro, outro, belki z podpisami, belki z logotypami projektu) na podstawie szablonów graficznych przekazanych przez Zamawiającego;

- Wykonawca umożliwi odbiór transmisji na komputerze oraz urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon);

- Po przeprowadzeniu każdego webinaru Wykonawca zmontuje i udostępni Zamawiającemu nagranie, razem z napisami oraz transkrypcją:

  - nagranie MP4 (min. 1920x1080),

  - plik audio MP3,

  - napisy w formacie SRT,

  - transkrypcję w formacie DOCX.

Napisy muszą być zsynchronizowane i zgodne z WCAG 2.2 AA.

- Wykonawca zorganizuje system rejestracji online na webinary, zarządzanie listą uczestników

i zapewnienie potwierdzeń zapisów oraz przypomnień o zbliżającym się wydarzeniu dzień przed webinarem i w dniu webinaru minimum dwie godziny przed. Funkcjonalność zapisów musi być intuicyjna i przystępna.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia udziału min. 50 unikalnych uczestników w każdym webinarze tak, aby docelowo min. 400 uczestników ukończyło webinary (w całym okresie realizacji umowy) i otrzymało stosowne certyfikaty poświadczające ukończenie webinaru. Jeden uczestnik może wziąć udział max. w dwóch webinarach.

- Maksymalny czas trwania jednego webinaru to 60 minut.

- Każde webinarium składać się będzie z:

- prezentacji eksperckiej w formie PDF/PPT. Długość do 45  minut niezależnie od liczby ekspertów;

- sesji pytań i odpowiedzi. Możliwość zadawania pytań podczas webinaru na chacie. Czas przeznaczony na odpowiedzi to ok. 15 min. Odpowiedzi będą udzielane zgodnie z kolejnością zadawania pytań. Wykonawca zbierze pytania od uczestników i stworzy plik PDF wraz z wersją edytowalną z Q&A, który zostanie umieszczony na stronie portalu Trade.gov.pl, po wcześniejszym przygotowaniu odpowiedzi wspólnie z Zamawiającym.

- W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia webinaru Wykonawca wystawi uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w webinarze (powinny one zawierać: temat, termin, imię i nazwisko,  
a także podpis i pieczątkę Wykonawcy – dopuszcza się podpis elektroniczny), które zostaną wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

- W przypadku potrzeby zgłoszonej podczas rejestracji przez przedsiębiorców, Wykonawca zapewni usługę tłumacza migowego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w kontaktach roboczych (przed i po każdym webinarze) informację o liczbie zapisanych oraz liczbie osób, które wzięły udział w webinarze.

- Wykonawca będzie korzystał z baz własnych lub zakupionych na potrzeby realizacji danego wydarzenia.

- Strony zgodnie postanawiają, że w zakresie transmisji uznają jako przypadek nienależytego wykonania umowy sytuację, gdy w czasie transmisji webinarium dojdzie do przerwania transmisji lub przerwy w nagrywaniu wypowiedzi eksperta dłużej niż 5:00 minut.

- Format produktu finalnego: plik audiowizualny (np. mp4) wraz z napisami w pliku  tekstowym do publikacji na platformach wideo (YouTube), audio (np. mp3) do publikacji na platformach podcastowych.

- Każdy przeprowadzony i przekazany webinar zostanie zamieszczony przez Zamawiającego  na You Tube do odtworzenia. W tym celu Wykonawca przygotuje stronę tytułową na YouTube jako miniaturę (thumbnail). Wymiary to 1280x720 pixeli, format 16:9, rozmiar max. 2 MB.

- Całość webinarów musi być rejestrowana/nagrywana na potrzeby m.in.: monitoringu, rozliczenia, kontroli, a także udostępniania na You Tube i portalu Trade.gov.pl. Na nagraniu powinien być widoczny prowadzący,  a udział uczestników w webinarze powinien być odpowiednio udokumentowany np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie 
z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w webinarze. Wykonawca musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie webinaru.

INFOGRAFIKI

- Przygotowanych zostanie 12 infografik.

- Infografika powinna być utrzymana w spójnej, nowoczesnej stylistyce zgodnej z aktualnymi trendami projektowania, z wykorzystaniem ikon, wykresów i czytelnej oraz przejrzystej prezentacji treści. Treści powinny być zwięzłe, zrozumiałe dla grup docelowych. Wszystkie zawarte treści powinny być prezentowane w zasięgu wzroku bez konieczności przewijania strony.

- Kolorystyka powinna nawiązywać do identyfikacji wizualnej kraju i być zgodna z MPG (https://mpg.paih.gov.pl/).

- Infografiki powinny się powiększać po kliknięciu i zawierać elementy interaktywne (np. mouseover) i / lub elementy animowane.

- Przygotowane infografiki powinny obejmować wersję cyfrową do wykorzystania na stronie internetowej portalu Trade.gov.pl oraz wersję do druku w jakości umożliwiającej profesjonalny wydruk.

- Infografiki powinny być łatwe do rozpowszechniania, posiadać możliwość udostępniania ich 
w ramach mediów społecznościowych np. Facebook, Linkedin, Twitter.

- Infografiki powinny zostać wykonane w formatach umożliwiających ich dalsze wykorzystanie, w szczególności: pliki edytowalne (np. AI, PSD lub równoważne), pliki wynikowe (PDF, PNG, JPG). Projekty muszą spełniać jakości druku (CMYK, min. 300 DPI) oraz publikacji cyfrowej (RGB). Mają być także zgodne z zasadami dostępności (czytelna typografika, odpowiedni kontrast kolorów). Wszystkie infografiki powinny być spójne wizualnie.

MINI PORADNIKI

- Wykonawca przygotuje 10 mini poradników (aktywny PDF).

- Każdy mini poradnik zostanie opracowany w wersji elektronicznej i przeznaczony będzie do publikacji na portalu Trade.gov.pl (w formacie umożliwiającym jego publikację na portalu) skierowanym do polskich przedsiębiorców prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. Treść powinna być napisana jasnym, zrozumiałym i profesjonalnym językiem, 
z zachowaniem spójności merytorycznej oraz zgodnie z zasadami poprawności językowej.

- Mini poradnik stanowi materiał o charakterze informacyjno-edukacyjnym, którego celem będzie wsparcie polskich firm w zakresie zagadnień związanych z eksportem oraz umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej. Publikacja powinna mieć formę zwięzłą 
i praktyczną, dostosowaną do potrzeb przedsiębiorców oraz do dystrybucji w środowisku cyfrowym.

- Gotowe mini poradniki będą stanowiły samodzielny materiał informacyjno-edukacyjny, gotowy do wykorzystania bez konieczności dalszych prac redakcyjnych lub merytorycznych po stronie Zamawiającego.

### Parametry mini poradnika:

### Parametry merytoryczne:

- zgodność treści z zakresem określonym przez Zamawiającego,

- kompletność i spójność merytoryczna publikacji,

- aktualność informacji na dzień przekazania produktu końcowego,

- treści o charakterze neutralnym, bez elementów reklamowych.

### Parametry redakcyjne:

- objętość: mini poradnik (22 000-30 000 znaków ze spacjami);

- struktura: wstęp, rozdziały tematyczne, podsumowanie,

- spis treści (klikalny),

- jednolita terminologia i stylistyka w całym dokumencie,

- korekta językowa i redakcyjna.

### Parametry graficzne:

- opracowanie indywidualnej okładki,

- spójny layout publikacji,

- minimalna liczba elementów graficznych (np. co najmniej 1 infografika lub wykres na każdy rozdział),

- wykorzystanie ikon i wyróżnień wizualnych wspierających czytelność,

- dostosowanie projektu do publikacji cyfrowej oraz urządzeń mobilnych.

### Parametry multimedialne i interaktywne:

- klikalny spis treści,

- aktywne hiperłącza do zewnętrznych źródeł informacji,

- możliwość osadzenia linków do materiałów wideo lub audio,

- poprawne działanie wszystkich elementów interaktywnych w pliku PDF.

### Parametry techniczne:

- format końcowy: PDF zoptymalizowany do publikacji online,

- maksymalny rozmiar pliku: 20 MB,

- poprawna kompresja elementów graficznych,

- kompatybilność z aktualnymi wersjami przeglądarek oraz czytników PDF.

### Dostępność cyfrowa:

- struktura dokumentu umożliwiająca odczyt przez czytniki ekranowe,

- odpowiedni kontrast kolorystyczny,

- opisy alternatywne dla grafik,

- zgodność z zasadami WCAG 2.2.

### Język i styl:

- język polski,

- styl formalny, informacyjno-edukacyjny,

- język jasny, zrozumiały dla odbiorców nieposiadających specjalistycznej wiedzy,

- zgodność z zasadami poprawności językowej i terminologii biznesowej.

CASE STUDY

- Wykonawca przygotuje 4 case studies.

- Skuteczne case study musi przedstawiać historię koncentrującą się na strukturze: wyzwanie, rozwiązanie, mierzalne efekty. Powinno posiadać odpowiednią kompozycję: początek, rozwinięcie i zakończenie. Na wstępie należy zarysować kontekst: pokazać, z jakim wyzwaniem firma się mierzyła. W rozwinięciu przedstawić podejście firmy do tego problemu, wyjaśnić, w jaki sposób zaplanowano pracę, jakich użyto metod, jakie były pomysły i z których ostatecznie nie skorzystano. Dopiero na końcu powinny zostać zaprezentowane efekty i podsumowanie.

- Celem przygotowania nagrań wideo typu case study w przedmiotowym zamówieniu jest przedstawienie rzeczywistych przykładów przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w zakresie e-eksportu, rozumianego jako sprzedaż produktów lub usług za pośrednictwem kanałów cyfrowych na rynkach zagranicznych (1 przedsiębiorca – 1 case study).

- Przedsiębiorcy powinny różnić się branżą, jaką reprezentują oraz rynkami, na których odnieśli sukces.

- Przez sukces w e-eksporcie Zamawiający rozumie osiągnięcie rezultatów sprzedażowych lub rynkowych, takich jak rozpoczęcie sprzedaży online na rynkach zagranicznych, wzrost przychodów z e-eksportu, pozyskanie zagranicznych klientów poprzez platformy cyfrowe lub uruchomienie zagranicznych kanałów e-commerce.

- Wszystko to powinno być przedstawione z zastosowaniem prostego języka, poparcia argumentów danymi liczbowymi, wykresami i opiniami klientów. W celu uatrakcyjnienia studium przypadku powinien zostać wykorzystany obraz, dodane zdjęcia czy infografiki.

- Case study powinno być balansem między treścią a formą. Należy zadbać o to, aby historia była nie tylko atrakcyjna i wciągająca, ale też poparta solidnymi danymi i podana w przystępny sposób.

- Case study powinno być tak przygotowane, aby potem mogło być dostępne online.

- Nagranie eksperckie (wideo) na konkretny temat. Czas trwania 7 do 10 minut.

- Każde nagranie wideo musi zawierać co najmniej dwa mierzalne wskaźniki potwierdzające sukces w e-eksporcie (np. liczba rynków zagranicznych, wzrost sprzedaży online, liczba zamówień zagranicznych, udział e-eksportu w przychodach).

- Nagrania wideo nie mogą mieć charakteru wyłącznie promocyjnego i powinny koncentrować się na merytorycznym przedstawieniu procesu osiągnięcia sukcesu w e-eksporcie.

Każde nagranie wideo musi zawierać co najmniej:

- Profil przedsiębiorcy

  - branża, wielkość firmy,

  - poziom zaawansowania e-eksportu przed wsparciem.

- Punkt wyjścia (stan „przed”)

  - brak sprzedaży zagranicznej online / niska skala,

  - bariery: logistyka, płatności, marketing, prawo, język.

- Zakres wsparcia w obszarze e-eksportu

  - przygotowanie sklepu internetowego / marketplace,

  - integracje płatności i logistyki,

  - działania marketingu cyfrowego (SEO, kampanie, social),

  - doradztwo prawno-podatkowe w e-handlu transgranicznym.

- Kanały i rynki e-eksportu

  - rynki zagraniczne,

  - platformy sprzedażowe (np. własny e-sklep, marketplace’y, B2B).

- Rezultaty – element obowiązkowy

  - rozpoczęcie sprzedaży online za granicą,

  - wzrost sprzedaży / liczby zamówień,

  - liczba obsługiwanych rynków,

  - udział e-eksportu w przychodach firmy.

- Element narracyjny

  - wypowiedź przedsiębiorcy,

  - wnioski i rekomendacje dla innych firm.

## Wymagania formalne dotyczące nagrań:

- forma: wywiad z przedsiębiorcą + ujęcia procesu e-sprzedaży,

- długość: np. 7–10 minut,

- jakość: min. Full HD,

- język: polski,

- brak aktorów i inscenizacji,

- wykorzystanie autentycznych danych (z możliwością anonimizacji),

- jeden przedsiębiorca = jedno nagranie,

- brak łączenia kilku case’ów w jednym filmie,

- obowiązkowe oznakowanie materiałów logotypami programu oraz instytucji zgodnie z identyfikacją wizualną przekazaną przez Zamawiającego. „zgodność z aktualnymi wytycznymi dot. informacji i promocji,

- jednolity sposób oznaczania wszystkich nagrań,

- plansza początkowa i końcowa (bez treści reklamowych).

DRUKI I FORMULARZE

Szablon prawidłowo wypełnionego formularza wraz z instrukcją w wersji aktywnej a także opisami procedur.

6. TREŚCI DLA MODUŁÓW OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA GRUPY DOCELOWEJ A

Zamawiający zleci Wykonawcy przygotowanie określonych treści (tematów), we wskazanej formie. Zamawiający oczekuje rozbudowania wskazanych wyżej treści merytorycznych w sposób umożliwiający opracowanie kompletnych, spójnych i gotowych do realizacji programów szkoleniowych w obrębie poszczególnych modułów, obejmujących podane w OPZ formy szkoleniowe. Uzupełnione treści poszczególnych realizowanych form szkoleniowych będą każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego.

Wymagania wobec materiałów: przygotowane w języku polskim, aktualne pod względem merytorycznym, praktyczny charakter (przykłady, narzędzia), dostępność w formie cyfrowej i do druku (infografika).

Poniższy opis zagadnień dotyczących minimalnego zakresu treści w ramach poszczególnych form szkoleniowych jest materiałem poglądowym i punktem wyjścia do dalszych prac koncepcyjnych:

Moduł A - Finanse, księgowość i płatności on-line

Webinar pt.: Czy Twoja firma jest przygotowana do eksportu pod kątem księgowym 
i podatkowym?

- Czy wiesz, kiedy możesz zastosować 0% VAT przy eksporcie do UE lub poza UE?

- Czy wiesz, jak wystawić fakturę do firmy z UE i spoza UE?

- Czy wiesz, jakie dokumenty transportowe i celne wymagane są do rozliczenia VAT?

- Czy znasz różnicę między WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) a eksportem poza UE?

- Czy wiesz, kiedy trzeba zarejestrować się za granicą?

- Czy wiesz, kiedy musisz stosować procedurę OSS?

- Czy Twoje biuro rachunkowe lub dział finansowy zna specyfikę rozliczania eksportu?

Czas trwania (rekomendowany) 60 minut.

Druki i formularze

- Jak wystawić poprawną fakturę – UE vs poza UE Szablon dokumentu wraz z opisem pól. Przykładowe wzory.

- Jak poprawnie wypełnić formularz EORI? Szablon dokumentu wraz z opisem pól.

- Jak dokonać prawidłowej rejestracji VAT-UE? Opis procedury wraz z dokumentami.

- Jak dokonać prawidłowej rejestracji VAT OSS? Opis procedury wraz z dokumentami.

Infografika pt.: Formy płatności w eksporcie – porównanie

Charakterystyka poszczególnych form płatności (przykładowe kryteria: poziom ryzyka, koszt, czas realizacji, rekomendacja B2B i B2C). Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 5 minut.

Infografika pt.: Ścieżka księgowa eksportera – co po kolei trzeba przygotować?

Schemat graficzny prezentujący kolejne kroki (Weryfikacja nabywcy i kraju dostawy, Dobór właściwej stawki VAT, Wystawienie faktury eksportowej, Przygotowanie i zebranie dokumentów przewozowych, Przekazanie dokumentów do biura rachunkowego lub wewnętrznego działu księgowego. Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 5 minut.

Mini poradnik  pt.: 5 największych błędów przy rozliczaniu eksportu – księgowa radzi

Aktywny PDF - wskazujący na najczęściej popełniane błędy i sposoby ustrzeżenia się przed nimi. Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią mini poradnika) 7-10 minut.

Mini poradnik pt.: Co zrobić, gdy klient z zagranicy nie płaci – poradnik praktyczny

Aktywny PDF - prezentujący schemat postępowania w przypadku braku płatności. Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią mini poradnika) 3-5 minut.

Moduł B - Marketing

Webinar pt.: Czy ten rynek zagraniczny jest odpowiedni dla Twojego eksportu?

- Czy na tym rynku istnieje wyraźny popyt na Twój produkt lub usługę?

- Czy konsumenci mają zwyczaje zakupowe zbliżone do Twojej grupy docelowej w kraju?

- Czy na rynku dostępne są odpowiednie kanały sprzedaży dla Twojego modelu biznesowego (B2C/B2B)?

- Czy Twoje produkty są konkurencyjne na danym rynku (pod względem ceny, jakości czy innowacyjności)?

- Czy posiadasz wymagane certyfikaty, atesty lub homologacje?

- Czy znasz lokalny język lub masz wsparcie tłumaczeniowe/kulturowe w komunikacji?

- Czy jesteś w stanie sfinansować koszty wejścia (logistyka, certyfikaty, marketing)?

- Czy posiadasz wstępne kontakty, zapytania lub zainteresowanie z tego rynku?

- Czy rynek jest stabilny politycznie i gospodarczo?

- Czy masz możliwość szybkiego przetestowania rynku (np. przez marketplace, próbki, targi)?

Czas trwania (rekomendowany) 60 minut.

Infografika pt.: 4 modele wejścia na rynek zagraniczny Zobrazowanie różnic między formami wejścia: eksport bezpośredni, pośredni, e-commerce, lokalny partner.

Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 1 minuta.

Infografika pt.: TOP 5 błędów początkującego eksportera „Pigułka wiedzy” z ikonami i prostym językiem. Przykłady błędów: brak analizy rynku, zły wybór partnera, niedostosowanie produktu, zbyt wysoka cena, bariera językowa.

Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 1 minuta.

Mini poradnik pt.: JAK SPRAWDZIĆ RYNEK ZAGRANICZNY W 3 KROKACH?

Krok 1: Zbadaj potencjał rynku

Zawartość:

- Oceń wielkość rynku i dynamikę popytu – np. przez Google Market Finder, Trade Map, dane PAIH, Eurostat.

- Sprawdź, czy produkt jest już obecny na rynku i kto go sprzedaje.

- Poszukaj raportów branżowych, analiz sektorowych (np. raporty PAIH, Acces to markets, Trade Map, Google Market Finder, Dun & Bradstreet, UN Comtrade).

- Oceń siłę nabywczą klientów i strukturę demograficzną (wiek, dochody, styl życia).

Warto zadać sobie pytanie:
„Czy jest tu wystarczająco dużo klientów, którzy realnie mogą chcieć mój produkt?”

Krok 2: Poznaj otoczenie konkurencyjne i regulacyjne

Zawartość:

- Zidentyfikuj lokalnych konkurentów: ich ceny, kanały sprzedaży, styl promocji (np. na Amazonie, eBayu, lokalnych marketplace’ach).

- Sprawdź wymagania formalne: certyfikaty, cła, oznaczenia, język etykiet (np. Access2Markets, gov.pl).

- Zbadaj bariery wejścia: licencje, normy techniczne, ograniczenia importowe.

Warto zadać sobie pytanie:
„Czy jestem w stanie konkurować na tym rynku – nie tylko jakością, ale i zgodnością z przepisami?”

Krok 3: Przetestuj i zweryfikuj w praktyce

Zawartość:

- Przetestuj sprzedaż przez marketplace (np. Allegro, eBay, Amazon lub Erli, Empik, Black Red White, Ceneo, Morele, Shopee,  Kaufland Global Marketplace, Castorama Marketplace) lub stronę internetową z reklamą skierowaną na dany kraj.

- Zbierz pierwsze opinie – nawet kilka zamówień może dać kluczowe informacje.

- Skontaktuj się z lokalnym partnerem, zapytaj o warunki współpracy.

- Weź udział w targach, spotkaniach B2B, webinarach branżowych.

Warto zadać sobie pytanie:
„Czy rynek reaguje na mój produkt tak, jak oczekuję – i czy warto iść dalej?” Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią mini poradnika) 12-15 minut.

Moduł C - Logistyka

Webinar pt.: Jak wybrać odpowiedni sposób transportu?

- Czy znasz wymagania czasowe dostawy (czy klient oczekuje dostawy ekspresowej, czy akceptuje dłuższy termin)?

- Czy znasz dokładne parametry ładunku (waga, objętość, rodzaj, podatność na uszkodzenia)?

- Czy wybrany sposób transportu jest dostępny na trasie do kraju odbiorcy?

- Czy porównałeś całkowity koszt różnych opcji transportu (w tym ubezpieczenie, odprawy, przeładunki)?

- Czy wiesz, jakie normy / certyfikaty / oznaczenia musi spełnić Twój produkt, aby został dopuszczony do obrotu w kraju docelowym?

- Czy uwzględniłeś ryzyka (np. opóźnienia w portach, awarie, embargo, sezonowość)?

- Czy towar wymaga specjalnych warunków przewozu (np. chłodnia, ADR, szybki rozładunek)?

- Czy masz doświadczenie lub sprawdzonego partnera w organizacji tej formy transportu?

Czas trwania (rekomendowany) 60 minut.

Infografika pt.: Porównanie transportu drogowego, morskiego, lotniczego i kolejowego – wady i zalety

Przykładowe kryteria do porównania: koszt jednostkowy, czas dostawy, zasięg geograficzny, typowe towary, ryzyko opóźnień, elastyczność logistyczna, formalności celne, ewentualnie ślad węglowy. Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 5 minut.

Infografika pt.: Schematy procesów logistycznych

Schemat od zamówienia do dostawy prezentujący kolejne etapy (złożenie zamówienia przez klienta, pakowanie i przygotowanie towaru, wystawienie dokumentów przewozowych i eksportowych (CMR, faktura, lista pakunkowa, karty charakterystyki, certyfikaty), odprawa celna, przekazanie przewoźnikowi, śledzenie przesyłki, dostarczenie do odbiorcy, obsługa ewentualnych zwrotów). Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 3 minuty.

Mini poradnik pt.:  Mówią liczby: ile trwa i kosztuje eksport

Aktywny PDF - rozmowa z eksporterem o realnych kosztach i czasie transportu na różnych kierunkach (kraje bliskie i dalekie). Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią mini poradnika) 3-5 minut.

Moduł D - Marketplace

Webinar pt.: Czy Twoja firma jest gotowa na sprzedaż na marketplace

- Czy masz wybrane produkty z kodami EAN/GTIN, zdjęciami i opisami w języku kraju docelowego?

- Czy Twoja firma posiada konto firmowe, numer VAT UE i dokumenty rejestrowe potrzebne do weryfikacji sprzedawcy?

- Czy znasz zasady sprzedaży, prowizji i zwrotów obowiązujące na wybranym marketplace?

- Czy masz przygotowaną politykę cenową, promocji i model logistyczny (np. fulfillment, własna wysyłka)?

- Czy potrafisz zintegrować swój magazyn lub ERP z platformą sprzedażową (np. przez Baselinker, Selly, lub Ale-Assistant, Profi Biznes czy Comarch Optima XL)?

- Czy w firmie jest osoba odpowiedzialna za obsługę klienta i zwrotów w języku obcym?

- Czy znasz podstawowe zasady SEO produktowego i wyróżniania ofert na marketplace?

- Czy posiadasz plan działań reklamowych (np. Amazon Ads, kupony, kampanie sezonowe)?

Czas trwania (rekomendowany) 60 minut.

Infografika pt.: Który marketplace wybrać? Syntetyczne podsumowanie cech poszczególnych marketplaców z uwzględnieniem kategorii produktów/usług, prowizji, rynków. Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 5 minut.

Infografika pt.: Proces sprzedaży na platformie vs we własnym sklepie Syntetyczne porównanie kosztów i korzyści w kategoriach (np. zakładanie, wystawiania produktów, obsługa klienta, płatności 
i wysyłka, marketing i widoczność). Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią infografiki) 5 minut.

Mini poradnik pt.: Pierwsze 90 dni na marketplace. Aktywny PDF - wywiad z firmą, która rozpoczęła działalność na marketplace i podzieli się doświadczeniem (przygotowanie i rejestracja, wystawianie ofert i start sprzedaży, pierwsze zamówienia i opinie klientów, ostrzeżenia i rekomendacje). Czas trwania  (rekomendowany na zapoznanie się z treścią mini poradnika) 5-7 minut.

Mini poradnik pt.: Eksport na marketplace krok po kroku Dlaczego warto rozpocząć eksport, przygotowanie i ustawienie konta sprzedawcy pod eksport, stworzenie oferty i jej publikacja, ustawienie dostaw i obsługi zamówień, praktyczne wskazówki). Czas trwania (rekomendowany na zapoznanie się z treścią mini poradnika) 10 minut.

7. TREŚCI DLA MODUŁÓW DLA GRUPY DOCELOWEJ B

Zostaną przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem w pkt. 9 OPZ. Będą uwzględniały liczbę i rodzaj form szkoleniowych wskazanych w OPZ i stanowić będą kompleksowe programy edukacyjne dla Grupy B w poszczególnych modułach. Powinny mieć charakter pogłębiony oraz specjalistyczny w stosunku do grupy docelowej A, jednakże ich czas trwania powinien być zbliżony do czasu trwania odpowiednich form określonych dla grupy docelowej A.

8. ZASADY WSPÓŁPRACY Z ZAMAWIAJĄCYM

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wielokrotnego wnoszenia uwag i zastrzeżeń w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie  materiały kolejno, w trakcie ich powstawania, zgodnie z ustalonym Harmonogramem realizacji zamówienia, uczestniczy w spotkaniach roboczych z Zamawiającym w miarę potrzeb, aby zapewnić dotrzymanie uzgodnionych terminów.

- Kryteria odbioru materiałów:

- spójność i estetyka opracowania graficznego,

- czytelność treści,

- poprawność działania elementów interaktywnych,

- zgodność z wytycznymi Zamawiającego,

- pełna zgodność z OPZ,

- brak błędów merytorycznych, językowych i technicznych,

- spełnienie wszystkich parametrów technicznych, graficznych i multimedialnych,

- gotowość do publikacji na portalu Zamawiającego,

- przekazanie autorskich praw majątkowych.

- Akceptacja lub zgłoszenie uwag nastąpi drogą poczty elektronicznej.

PRZYKŁADOWE AKCEPTACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM EDUKACYJNYCH

- WEBINAR

- Uzgodnienie z Zamawiającym odpowiedniego narzędzia, jak Microsoft Teams lub Zoom do realizacji webinaru.

- Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu szczegółową propozycję scenariusza. Scenariusz zawierać będzie, co najmniej: opis realizacji prezentacji eksperckiej wraz z prezentacją, czołówka, tyłówka, grafiki i/lub ikonografiki, belki podpisów prelegentów,

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję 2 ekspertów dla każdego nagrania. Jeśli żadna propozycja nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dwóch kolejnych kandydatur.

- Wykonawca przestawi Zamawiającemu prezentacje eksperckie.

- Zgodnie z harmonogramem po każdorazowym zaakceptowaniu przez Zamawiającego scenariusza, Wykonawca przystąpi do realizacji webinarium.

- Wykonawca uzyska akceptację wzoru certyfikatu od Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje wyprodukowane nagrania w wersji finalnej.

- Wykonawca zbierze od uczestników pytania, na które wspólnie z Zamawiającym przygotuje odpowiedzi.

- INFOGRAFIKA

Przygotowany i przekazany przez Wykonawcę projekt infografiki wymaga akceptacji Zamawiającego.

- MINI PORADNIK

Przygotowany i przekazany przez Wykonawcę projekt mini poradnika wymaga akceptacji Zamawiającego.

- CASE STUDY

- Scenariusz case study powinien zostać przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji.

- Prezentowane firmy powinny zostać przestawione do akceptacji Zamawiającego.

- DRUKI i FORMULARZE

Wypełnione wzory druków czy formularzy wymagają akceptacji Zamawiającego.

9. ZAKONTRAKTOWANIE USŁUGI EKSPERCKIEJ (webinar)

- Zamawiający planuje zapotrzebowanie na 1-3 ekspertów w ramach każdego z webinariów.

- W przypadku, kiedy zakres merytoryczny danego webinarium wymagać będzie więcej niż 1 eksperta z danego modułu, Wykonawca zobowiązany do będzie do zapewnienia odpowiedniej liczby ekspertów, aby program webinarium mógł być właściwie zrealizowany.

- Eksperci muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w tematyce webinarium.

- Lista ekspertów wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest prezentowanie treści reklamowych lub promujących konkretne podmioty komercyjne.

- Do obowiązków ekspertów należy:

- zapewnienie wartości merytorycznej prezentacji oraz wykładu, w czasie transmisji on-line webinarium;

- przygotowanie programu prezentacji;

- przygotowanie prezentacji, która zostanie wykorzystana w trakcie transmisji;

- W celu zapewnienia kompleksowej realizacji spotkań, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ścisłej współpracy z ekspertami.

- Każdorazowo eksperta zakontraktuje Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązania oraz wszelkie kwestie formalno-prawne, techniczne i finansowe wobec zakontraktowanych ekspertów.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia wskazanym przez Zamawiającego ekspertom.

- Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji webinariów zobowiązuje się uzyskać w formie pisemnej od w/w zakontraktowanych osób:

- zgody na nagrywanie wypowiedzi,

- zgody na publikowanie na stronach internetowych Zamawiającego, z prawem

do ich wykorzystania na wielu obszarach eksploatacji,

- zgody na utrwalenie wizerunku w postaci zdjęć i dystrybuowania wraz informacjami 
o produkcie i w materiałach utworzonych po spotkaniu.

10. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA (ETAPY ODBIORU)

- Realizacja zamówienia będzie odbywać się etapowo w okresie obowiązywania umowy.

- W terminie do 20 dni roboczych od pierwszego spotkania z Zamawiającym Wykonawca przedstawi do akceptacji Harmonogram realizacji zamówienia.

- Harmonogram powinien obejmować w szczególności podział realizacji zamówienia na etapy lub zadania:

| Etap | Moduł tematyczny | Grupa docelowa | Produkty | Warunek odbioru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Opracowanie koncepcji programu edukacyjnego | Grupa A i B | Koncepcja webinarów, mini poradników, infografik oraz druków/formularzy dla wszystkich modułów | Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego |
| II | Moduł A – Finanse, księgowość i płatności on-line | Grupa A | webinar, infografiki, mini poradniki, druki/formularze | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy A |
|  |  | Grupa B | webinar, infografika, mini poradnik | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy B |
| III | Moduł B – Marketing | Grupa A | webinar, infografiki, mini poradnik | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy A |
|  |  | Grupa B | webinar, infografika, mini poradnik | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy B |
| IV | Moduł C – Logistyka | Grupa A | webinar, infografiki, mini poradnik | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy A |
|  |  | Grupa B | webinar, infografika, mini poradnik | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy B |
| V | Moduł D – Marketplace | Grupa A | webinar, infografiki, mini poradniki | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy A |
|  |  | Grupa B | webinar, infografika, mini poradnik | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego dla grupy B |
| VI | Case studies | Grupa A i B | materiały wideo przedstawiające przykłady firm | Akceptacja i odbiór materiałów przez Zamawiającego |
| VII | Zamknięcie projektu | Grupa A i B | przekazanie kompletu materiałów oraz raport końcowy | Odbiór końcowy |

- Etap I - przygotowanie i uzgodnienie szczegółów realizacji zamówienia oraz opracowanie koncepcji programów edukacyjnych dla grup docelowych, która powinna obejmować:

  - Strukturę programu edukacyjnego (opis wszystkich modułów tematycznych, uzasadnienie doboru zagadnień, wskazanie kolejności realizacji modułów);

  - Podział treści na grupy docelowe (sposób dostosowania materiałów do grupy A 
i grupy B wraz ze wskazaniem różnic w poziomie zaawansowania materiałów);

  - Scenariusze webinarów – wskazanie dla każdego webinaru: tytułu, celu edukacyjnego, szczegółowego zakresu tematycznego, proponowanej struktury prezentacji, przewidywanego czasu trwania);

  - Koncepcję mini poradników – wskazanie dla każdego mini poradnika: tytułu, zakresu merytorycznego, proponowanej struktury rozdziałów, poszczególnych zagadnień);

  - Koncepcję infografik -  w tym temat każdej infografiki, zakres prezentowanych informacji, sposób wizualizacji danych lub procesów;

  - Zakres druków i formularzy -  w tym lista dokumentów, ich przeznaczenie, zakres informacji zawartych w formularzach;

  - Koncepcję materiałów typu case study - tj. opis proponowanych przykładów firm, zakres analizowanych działań i wniosków;

  - Propozycję harmonogramu realizacji poszczególnych materiałów (harmonogramy szczegółowe dla każdego modułu) – tj. kolejność opracowywania poszczególnych modułów, orientacyjne terminy przekazania materiałów.

- Etap II – V – ramach każdego z tych etapów Wykonawca opracuje i zrealizuje komplet materiałów edukacyjnych dotyczących przypisanych do etapu aspektów działalności eksportowej oraz e-eksportowej,  z uwzględnieniem danej grupy docelowej. Wykonawca przygotuje scenariusz oraz przeprowadzi webinarium eksperckie, opracuje infografiki, a także przygotuje mini poradniki oraz wymagane druki/formularze. Rezultatem etapu będzie zestaw kompletnych materiałów edukacyjnych dla grupy A i grupy B w określonej tematyce.

- Etap VI –Wykonawca przygotuje 4 studia przypadków prezentujące rzeczywiste przykłady przedsiębiorstw, które odniosły sukces w sprzedaży międzynarodowej poprzez kanały cyfrowe. Każde case study będzie obejmowało nagranie wideo prezentujące historię przedsiębiorstwa, jego punkt wyjścia przed rozpoczęciem sprzedaży zagranicznej, zastosowane rozwiązania w zakresie e-commerce oraz osiągnięte rezultaty biznesowe. Materiały będą zawierały wypowiedzi przedsiębiorców oraz dane liczbowe potwierdzające efekty działalności eksportowej. Studia przypadków będą prezentować przedsiębiorstwa z różnych branż oraz działające na różnych rynkach zagranicznych, tak aby pokazać różnorodne modele wykorzystania narzędzi e-eksportu. Rezultatem etapu będzie zestaw materiałów wideo prezentujących praktyczne przykłady wykorzystania e-commerce w działalności eksportowej, które będą stanowiły inspirację i źródło wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem sprzedaży międzynarodowej,

a także budować będą świadomość e-eksportową.

- Etap VII – w ramach odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Raportu końcowego, podsumowującego realizację projektu wraz z oceną jego realizacji (w tym opisem osiągniecia celów, wartości edukacyjnej materiałów, potencjalnych zastosowań materiałów przez przedsiębiorców), a także zawierającego wnioski i rekomendacje np. w zakresie dalszych potrzeb edukacyjnych przedsiębiorców czy rozwoju portalu Trade.gov.pl  wraz ze wszystkimi produktami powstałymi podczas realizacji umowy.

- Harmonogram może być aktualizowany w trakcie realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego, jeżeli będzie to uzasadnione charakterem realizowanych prac lub wystąpieniem okoliczności niezależnych od stron,

- Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminów realizacji poszczególnych materiałów, jeżeli będzie to uzasadnione względami organizacyjnymi lub koniecznością wprowadzenia zmian merytorycznych.

- Aktualizacja harmonogramu nie może prowadzić do zmiany końcowego terminu realizacji zamówienia, o ile umowa nie stanowi inaczej.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu materiały i ostateczne produkty drogą elektroniczną lub poprzez wskazaną przez Zamawiającego platformę wymiany plików.

- Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych materiałów i ostatecznych produktów

w terminie do 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

- W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia korekt

w terminie do 5 dni roboczych, o ile Zamawiający nie wskaże innego terminu.

- Warunkiem uznania etapu za zrealizowany jest przekazanie przez Wykonawcę wszystkich rezultatów prac przewidzianych dla danego etapu oraz ich akceptacja przez Zamawiającego.

- Realizacja poszczególnych etapów zamówienia podlega odbiorowi przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Podpisanie protokołu odbioru potwierdza wykonanie danego etapu zamówienia zgodnie

z wymaganiami OPZ i  jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

11. DODATKOWE INFORMACJE DLA  WYKONAWCY

- W ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający zorganizuje spotkanie

z udziałem Wykonawcy (w siedzibie Zamawiającego lub on-line).

- W razie potrzeby Wykonawca weźmie udział w więcej niż jednym spotkaniu z Zamawiającym.

- Na pierwszym spotkaniu Wykonawca powinien przedstawić i opisać w jaki sposób i w jakim zakresie zamierza zrealizować wszystkie zadania objęte zamówieniem uwzględniając złożoną w ofercie Koncepcję edukacyjną i grupy odbiorców.

- Wykonawca po pierwszym spotkaniu z Zamawiającym uszczegółowi i rozbuduje przedstawioną w ofercie Koncepcję edukacyjną w oparciu o uwagi zgłoszone przez zamawiającego oraz przedstawi Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia wraz

z Harmonogramami szczegółowymi.

- Wykonawca w ramach współpracy z Zamawiającym wyznaczy Kierownika projektu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia.

- Przez kierowanie rozumie się organizację, koordynację i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zespołem.

- Wykonawca zapewni w Zespole ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie  realizacji szkoleń dla MŚP w tematyce internacjonalizacji/umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz poszczególnych obszarów tematycznych (modułów), których rola będzie polegała na przygotowaniu kompleksowych programów edukacyjnych i realizacji webinariów, a także prac nad poszczególnymi formami edukacyjnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do pozostania z Zamawiającym w stałym kontakcie i do informowania go na bieżąco o stanie realizacji przedmiotu zamówienia – telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie.

- Wykonawca w ramach złożonej oferty przewidział wszelkie koszty potrzebne do poniesienia

w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, na całym etapie realizowania Zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonywania.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia.

- Wykonawca wykona 4 kompletne moduły edukacyjne z treścią dostosowaną do dwóch poziomów zaawansowania, których rezultatem będzie podniesienie kompetencji eksportowych i e-eksportowych przedsiębiorców oraz zwiększenie gotowości przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów powstałych w ramach realizacji zamówienia.

- Zamawiający będzie uprawniony do publikacji, modyfikacji oraz wykorzystania materiałów

w dowolnych kanałach komunikacji, w szczególności w serwisach internetowych, mediach społecznościowych oraz publikacjach edukacyjnych.

- Wykonawca ma obowiązek realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Wytycznymi

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w szczególności określone w Załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 w zakresie materiałów multimedialnych oraz transmisji on-line.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wymogi dotyczące informacji i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji zamówienia, w tym opinie oraz opracowania, powinny być oznakowane zgodnie

z systemem identyfikacji wizualnej projektów finansowanych z funduszy europejskich (FENG). Zamawiający przekaże Wykonawcy zestaw znaków, którymi powinny być oznaczone wszystkie materiały z realizacji zamówienia.

12. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

13. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od zawarcia umowy z możliwością wydłużenia o 90 dni kalendarzowych.

https://www.paih.gov.pl/publikacje/eksport/

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

https://www.trademap.org/Index.aspx

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-emea/marketing-strategies/search/market-finder/

https://www.dnb.com/pl-pl/

https://comtradeplus.un.org/