Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za I kwartał 2021 roku

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu | **Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa** |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |
| Beneficjent | Ministerstwo Cyfryzacji |
| Partnerzy | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 28.04.2020 r.  cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe |
| Całkowity koszt projektu | 188 718 396,90 zł brutto |
| Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne | 188 718 396,90 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | 3 letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:   * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r. * data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2023 r.[[1]](#footnote-2) (pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r.) |

# Otoczenie prawne

Podstawę prawną realizacji projektu stanowi Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. 2019 poz. 862). Jednocześnie prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, w zakresie związanym z e-usługami planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu oraz przepisów dotyczących stanu epidemii oraz związanej nim sytuacji kryzysowej.

# Postęp finansowy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| **32,43%**  (12 m-cy / 37 m-cy) | 1. **2,41%**  (poniesione wydatki ogółem: 4 557 538,06 zł / 188 718 396,90 zł)  2. **1,90%**  (poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 3 597 109,86 zł / 188 718 396,90 zł)  3. **2,41%**  (poniesione wydatki kwalifikowane: 4 557 538,06 zł / 188 718 396,90 zł) | **66,92%**  (126 301 872,51 zł / 188 718 396,90 zł) |

# Postęp rzeczowy

## Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu[[2]](#footnote-3) | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej – uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług PChO | (8): 6 szt.  (9): 1 szt. | 2020-10-29 |  | W TRAKCIE REALIZACJI  W związku z koniecznością dostosowania do zmiany przepisów Pzp, termin osiągnięcia został przesunięty. |
| (2) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS | (4): 4 500 TB  (7): 3 800 szt. | 2021-08-19 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (2a) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej |  | 2020-06-15 | 2020-05-27 | OSIĄGNIĘTY  Standardy dostępne są w serwisie: https://chmura.gov.pl/informacje/scco/ |
| (2b) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC |  | 2020-08-31 |  | W TRAKCIE REALIZACJI  W związku brakiem zawarcia umowy wykonawczej odbiór produktu związanego z kamieniem milowym był niemożliwy do zrealizowania. Produkt został przekazany do odbioru 2021-03-31. |
| (3) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | (2): 1 szt. | 2021-08-15 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (4) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS |  | 2022-10-29 |  | PLANOWANY |
| (5) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS |  | 2022-01-29 |  | PLANOWANY |
| (6) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB – uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym | (1): 2 szt. | 2021-08-15 |  | PLANOWANY |
| (7) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS | (5): 5 szt.  (10): 8 szt. | 2022-11-28 |  | PLANOWANY |

## Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | szt. | 2 | 2021-08 | 0 |
| (2) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną | szt. | 1 | 2021-08 | 0 |
| (3) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO | sztuki | 1 | 2020-06 | 1  (dokumentacja opublikowana) |
| (4) Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 4 500 | 2023-01 | 0 |
| (5) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych | sztuki | 5 | 2022-10 | 0 |
| (6) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA) | % | 98,75 | 2021-10 | 0 |
| (7) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów | sztuki | 3 800 | 2023-01 | 0 |
| (8) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | sztuki | 6 | 2022-12 | 0 |
| (9) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuki | 1 | 2021-10 | 0 |
| (10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A | sztuki | 8 | 2023-01 | 0 |

# E-usługi A2A, A2B, A2C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH (A2A) | 2021-01 |  | Opublikowano prototyp usługi w serwisie chmura.gov.pl. Trwają prace nad wdrożeniem procesów zakupu w kwocie poniżej 130 tys. pln. |
| Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS), platform systemowych (A2A) | 2021-08 |  |  |
| Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS) | 2022-10 |  |  |
| System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług | 2021-08 |  |  |
| Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń | 2021-08 |  |  |
| Usługa odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii (DRaaS) dedykowana rejestrom państwowym | 2022-12 |  |  |

# Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy.

# Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Wyposażenie i oprogramowanie RKB Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Katalog usług bezpieczeństwa | 07-2021 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Zasoby organizacyjne - gotowość zespołu obsługi RKB | 07-2021 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Standardy i polityki bezpieczeństwa | 07-2021 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Wyposażenie i oprogramowanie CPD | 06-2021 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (wydanie inicjalne) | 08-2021 |  | TREZOR (MF)  - korzystanie  Budowane rozwiązanie będzie pobierało i przekazywało do systemu TREZOR (MF) dane finansowe związane z obsługą rezerwy celowej WIIP  - Projektowanie  CSIRT GOV  - wspieranie  Zakłada się wymianę danych dot. ankiet klienta systemu ZUCH (klasyfikacja systemów i danych zgodnie z SCCO)  - specyfikowanie wymagań |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Zasoby organizacyjne - gotowość zespołu obsługi RChO | 07-2021 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Docelowy model zarządzania popytem | 01-2022 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Model finansowania | 06-2021 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (usługi PaaS) | 03-2022 |  | Analogicznie jak dla wydania inicjalnego RChO powyżej. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Usługa DRaaS dla Systemu Rejestrów Państwowych | 12-2022 |  | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (usług SaaS) System Zapewniania Usług Chmurowych - wersja produkcyjna | 03-2023 |  | Analogicznie jak dla wydania inicjalnego RChO powyżej. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (wydanie inicjalne) | 12-2020 | 12-2020 | Nie dotyczy. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Model zakupu usług chmury publicznej | 01-2021 | 01-2021 | Nie dotyczy. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (pierwsze wydanie) | 04-2021 | 01-2021 | Nie dotyczy. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (drugie wydanie) | 04-2022 |  | Nie dotyczy. |

# Ryzyka

## Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ograniczenia w dostępności kadry | Duża | Średnie | 1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń.  2. Mitygacja ryzyka – zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań projektu.  3. brak |
| Ograniczenia licencyjne | Duża | Średnie | 1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Budżet ryzyka.  2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie stabilnego modelu licencjonowania środowisk świadczenia usług.  3. brak |
| Ograniczenia dostępności usług Chmury Rządowej | Duża | Wysokie | 1. Proaktywne zapewnianie usług. Bieżące monitorowanie wykorzystania poszczególnych usług, weryfikowanie z identyfikowanym popytem.  2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem.  3. brak |
| Niezakończenie postępowań zakupowych w terminach zgodnych z założeniami harmonogramu | Duża | Niskie | 1. Wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie wyceny oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Podział zamówienia na części, realizacja zadań równolegle.  2. Mitygacja ryzyka – sprawna realizacja postępowań przetargowych.  3. brak |
| Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową | Duża | Średnie | 1. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu.  2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem.  3. brak |
| Opóźnienia związane z COVID-19 | Duża | Średnie | 1. Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania.  2. Mitygacja ryzyka – realizacja zadań projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. brak |
| Zgodność dostaw z planowanymi technologiami w Katalogu Usług Rządowej Chmury Obliczeniowej | Duża | Średnie | 1. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów równoważności.  2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie zgodnej z założeniami konfiguracji środowiska świadczenia usług.  3. brak |
| Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP | Duża | Średnie | 1. Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie finansowania spoza programu.  2. Akceptacja ryzyka – zapewnienie źródeł finansowania projektu.  3. brak |
| Opóźnienie związane z brakiem wskazania lokalizacji dla trzeciego ośrodka DC. | Duża | Średnie | 1. Zmiana legislacji w zakresie wymogów dot. wykorzystania CPD.  2. Akceptacja ryzyka.  3. brak |
| Opóźnienie realizacji Projektu z uwagi na przesunięcie terminu podpisania Umowy z COI na wdrożenie inicjalnego katalogu usług | Duża | Średnie | 1. Realizacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz wyceną ekspercką.  2. Mitygacja ryzyka – zawarcie umowy w zakresie usług in-house.  3. brak |
| Przekroczenie limitów finansowych na realizację zamówień publicznych | Średnia | Wysokie | 1. Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań  2. Opracowanie planu zaangażowania środków krajowych (budżet państwa). |
| Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu | Średnia | Wysokie | 1. Opracowanie planu zmiany zakresu projektu (komponent DRaaS).  2. Opracowanie planu zabezpieczenia dodatkowych środków krajowych (budżet państwa). |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Na obecnym etapie brak zidentyfikowanego ryzyka.

# Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

# Dane kontaktowe

Z-ca dyr. Joanna Baranowska, kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM

Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12,

Tomasz Marcinek, kierownik operacyjny Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM

Tomasz.Marcinek@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12.

KPRM-DRU-15.04.2021

1. Zgoda IZ (CPPC) z dn. 13.11.2020 r. (CPPC-DEA.63.15.5.82.2018/JT). udzielona w związku z decyzją KS z dnia 14.09.2020 r. o przesunięciu terminu zakończenia projektu o 90 dni na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-3)