## Slide 1
Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Infrastruktury
Beneficjent: Urząd Transportu Kolejowego
Partnerzy: Brak
CEL PROJEKTU
Utworzenie systemu informatycznego - Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, zapewniającego przekazywanie informacji o procesie kształcenia oraz kompetencjach maszynistów drogą elektroniczną.
Utworzenie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, realizującego zadanie prowadzenia procesu egzaminowania na licencję i świadectwo maszynisty.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 1 czerwca 2017 r. | 30 czerwca 2023 r.
Faktyczny: | 1 lutego 2018 r. | 31 grudnia 2023 r.

## Slide 3
Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 46164202.82 | 47626602.8
w tym środki UE | 39239572.4 | 40482614.04

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Założenia projektu (Studium Wykonalności) | 2019-08 | 2021-06 | 
Makiety UX/UI | 2020-10 | 2020-10 | 
Serwerownia | 2022-01 | 2022-01 | 
Symulatory pojazdów kolejowych (wraz z aplikacją obsługi) | 2022-03 | 2022-03 | 
System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Moduł Egzaminowania Maszynistów (MEM), Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK), Rejestr Egzaminatorów) | 2022-12 | 2023-06 | 
Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów | 2022-12 | 2022-12 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Przesłanie informacji z rejestru świadectw maszynistów do UTK | 2023-01 | 2023-01 | 
Przesłanie informacji z rejestru praw kierowania do UTK (API) | 2023-01 | 2023-01 | 
Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu pouczenia (API) | 2023-01 | 2023-01 | 
Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności (API) | 2023-01 | 2023-01 | 
Przesłanie do UTK informacji o ukończeniu szkolenia (API) | 2023-01 | 2023-01 | 
Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na licencję maszynisty | 2023-01 | 2023-01 | 
Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo maszynisty | 2023-01 | 2023-01 | 
Rezerwacja terminu egzaminu na świadectwo maszynisty | 2023-01 | 2023-01 | 
Rezerwacja terminu i lokalizacji egzaminu na licencję maszynisty | 2023-01 | 2023-01 | 
Rezerwacja terminu i lokalizacji egzaminu na licencję maszynisty | 2023-01 | 2023-01 | 
Rejestr Egzaminatorów | 2023-01 | 2023-01 | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
KREMiPPK
Rejestr świadectw
Rejestr praw kierowania
Rejestr SWiU
Obsługa egzaminu na licencję
Obsługa egzaminu na świadectwo
Rejestr egzaminatorów
Rejestr licencji maszynisty
Węzeł Krajowy
Potwierdzenie tożsamości
Profil zaufany
Podpisywanie wniosków oraz przekazywanych informacji
TERYT
Weryfikacja danych adresowych
REGON
Weryfikacja danych
PESEL
Weryfikacja danych osobowych
API
RINF
Krajowy rejestr infrastruktury kolejowej
KeB
Kolejowe e-Bezpieczeństwo
SOLM
System Obsługi Licencji Maszynisty
Rejestry własne
Systemy przedsiębiorców kolejowych
KIR
Płatności online
ePUAP
Przyjęcie wniosku o wydanie
licencji maszynisty

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Procent dokumentów związanych z procesem szkolenia i podtrzymania kompetencji maszynisty trafiający do UTK droga elektroniczną (spośród wszystkich dokumentów tego typu wytworzonych przez rynek kolejowy), liczony w okresie rocznym | procent | rezultatu | 100% | 100%
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | sztuka | produktu | 4 | 4
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja | sztuka | produktu | 1 | 1
Procent egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty prowadzonych przez Prezesa UTK | procent | rezultatu | 100% | 100%

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Rada Architektury nie zgłosiła uwag do projektu | Nie dotyczy | 
KRMC nie zgłosił zaleceń do projektu | Nie dotyczy | 

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat dla każdego z głównych elementów systemu (symulatory: do 10 października 2027 r., system KREMiPPK: do 18 czerwca 2028 r.)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: ze środków własnych
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Problemy z personelem Egzaminującym (zwolnienia, brak możliwości zastąpienia personelem o analogicznych kompetencjach). | duża | wysokie | W CEMM zatrudniona jest liczna grupa egzaminatorów na część etatu, co ułatwia elastyczne zarządzanie. Prowadzone są dalsze rekrutacje.
Brak spójności i aktualności danych przekazywanych przez różne podmioty | średnia | wysokie | Wdrażana jest weryfikacja danych z systemu z kontrolami inspektorów UTK.

## Slide 10
Dziękuję za uwagę