OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na przygotowanie publikacji o rozwoju zawodowym

w sektorze żeglugi śródlądowej

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie publikacji prezentującej możliwości rozwoju kariery zawodowej w sektorze żeglugi śródlądowej, obejmujące:

- opracowanie merytoryczne treści,

- przygotowanie projektu graficznego oraz składu publikacji (layoutu),

- opracowanie redakcyjne,

- wykonanie elektronicznej wersji publikacji w formacie PDF,

- przygotowanie wersji publikacji do druku (plików produkcyjnych).

- KONTEKST ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest promocja zawodów związanych z sektorem żeglugi śródlądowej. Zamówienie obejmuje przygotowanie publikacji prezentującej ścieżki rozwoju kariery zawodowej w sektorze żeglugi śródlądowej. Publikacja ma w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawić charakterystykę zawodów, wymagane kwalifikacje, możliwości awansu oraz kompetencje przyszłości, a także zaprezentować kierunki kształcenia (wykaz szkół branżowych i uczelni wyższych kształcących w obszarze żeglugi śródlądowej), szkolenia i praktyczne kroki ułatwiające rozpoczęcie pracy w sektorze.

Publikacja ma pełnić funkcję przewodnika dla osób rozważających karierę w sektorze żeglugi śródlądowej. Skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, uczniów branżowych szkół ponadpodstawowych decydujących o wyborze kierunku studiów, a także do osób rozważających zmianę ścieżki kształcenia lub ścieżki zawodowej.

Publikacja ma łączyć praktyczne informacje z nowoczesną formą graficzną i elementami edukacyjnymi. Powinna zostać zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwe i intuicyjne korzystanie, charakteryzować się przejrzystą i spójną szatą graficzną oraz zawierać zdjęcia, infografiki i inne elementy graficzne zapewniające przystępne przedstawienie prezentowanych treści.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w ramach Planu promocji żeglugi śródlądowej na rok 2026, opracowanego przez Radę Żeglugi Śródlądowej na podstawie ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Plan promocji żeglugi śródlądowej jest dokumentem, którego nadrzędnym celem jest wspieranie i rozwój sektora żeglugi śródlądowej.

- ZAKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W ramach opracowania merytorycznego treści wykonawca przygotuje zawartość publikacji zgodnie z poniższym konspektem:

Rozdział 1. Żegluga śródlądowa – najważniejsze informacje

- Wstęp

- Co to jest żegluga śródlądowa?

- Firmy i zatrudnienie

2. Gdzie w Polsce się pływa

- Mapa polskich dróg wodnych

- Najbardziej „pracujące” rejony

- Przewozy: co, dokąd i jak wiele?

  - W towarach

  - W pasażerach

  - Jak to wygląda w UE

3. Czym się pływa? Flota w pigułce

- Typy jednostek

- Do czego służą

- Jak zmienia się flota w PL

Rozdział 2. Zawody na wodzie: kto tu pracuje i co robi na co dzień

- Służba pokładowa – ludzie, którzy „ogarniają” statek

- Służba pokładowa - stermotorzyści

- Serce statku, czyli służba maszynowa

- Ludzie od budowy statków – zawody stoczniowe

- Ludzie, którzy pilnują przepisów i bezpieczeństwa

- Zawody transportowe i zarządcze

- Gdy statek spotyka biuro – organizacja transportu i zarządzanie flotą

- Nauka, badania i przyszłość sektora – kariera naukowa

Rozdział 3. Kompetencje przyszłości - trendy w zawodach żeglugowych

1. Cyfryzacja wchodzi na pokład

- Systemy informacji rzecznej (RIS / WIR)

- Wybrane europejskie systemy wymiany danych

- CEERIS

- EuRIS

2. Ekologia, energia i automatyzacja – zielona i inteligentna ewolucja statków

- Nowoczesne, niskoemisyjne napędy

- Nowe zasady i wymagania środowiskowe

- Automatyka i elektronika

- Rosnąca „techniczność” załóg

Rozdział 4. Start w branży – Twoje następne kroki

- Technika i klasy żeglugowe – sprawdzone miejsca

- Studia – gdzie iść po maturze, jeśli myślisz o karierze na poziomie wyższym

- Kursy i szkolenia – co warto mieć „w plecaku” oprócz szkoły

Wykonawca przygotuje treść publikacji w oparciu o materiały źródłowe wskazane przez Zamawiającego oraz na podstawie samodzielnie pozyskanych danych, z podaniem źródeł.

- W ramach opracowania graficznego Wykonawca:

- Przygotuje projekt layoutu publikacji w formacie 170 × 240 mm, orientacja pionowa, o maksymalnej objętości 60 stron, spełniający następujące kryteria:

- spójny, czytelny i estetyczny układ graficzny, dostosowany do grupy docelowej publikacji,

- jednolita koncepcja wizualna obowiązująca w całej publikacji (kolorystyka, typografia, hierarchia nagłówków, styl ikon i infografik).

- Zapewni czytelność i ergonomię treści, w tym:

- logiczny podział treści na sekcje i podsekcje,

- właściwą hierarchię informacji (nagłówki, śródtytuły, wyróżnienia).

- Przygotuje elementy graficzne, w szczególności:

- dobór lub wykonanie infografik, ikon oraz innych elementów wizualnych wspierających przekaz merytoryczny,

- integrację zdjęć i materiałów ilustracyjnych z tekstem w sposób spójny  z całością projektu,

- wykorzystanie oraz odpowiednie zaadaptowanie elementów wizualnych przekazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem spójności stylistycznej i zgodności z założeniami projektu.

- W ramach opracowania redakcyjnego Wykonawca zapewni:

- redakcję tekstu (dostosowanie treści do obowiązujących standardów redakcyjnych i edytorskich; zapewnienie spójności logicznej i merytorycznej tekstu; uporządkowanie i ujednolicenie struktury treści; dostosowanie stylu, tonu oraz języka do celu, charakteru i grupy docelowej),

- korektę językową (poprawę błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych; korektę składni i fleksji; eliminację literówek oraz błędów typograficznych, zapewnienie zgodności tekstu z aktualnymi zasadami języka polskiego).

- W ramach przygotowania wersji elektronicznej publikacji w formacie PDF Wykonawca zapewni:

- Opracowanie pliku PDF, obejmujące:

- przygotowanie kompletnej wersji elektronicznej publikacji w formacie PDF, zgodnej z zaakceptowaną treścią i layoutem graficznym,

- przygotowanie pliku przeznaczonego do dystrybucji elektronicznej.

- Czytelność i funkcjonalność dokumentu, w tym:

- poprawne i czytelne wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych 
(w szczególności komputerach oraz tabletach),

- zachowanie odpowiedniej jakości tekstu, grafik i infografik, umożliwiającej komfortowe zapoznanie się z treścią.

- Parametry techniczne pliku:

- osadzenie wszystkich wykorzystanych czcionek,

- zgodność pliku PDF z obowiązującymi standardami technicznymi.

- W ramach przygotowania wersji publikacji do druku (plików produkcyjnych) Wykonawca zapewni:

- Przygotowanie plików do druku offsetowego lub cyfrowego, obejmujące:

- format netto: 170 × 240 mm, orientacja pionowa,

- spady: 3 mm z każdej strony,

- marginesy bezpieczeństwa: minimum 10 mm

- tryb kolorów: CMYK,

- rozdzielczość elementów rastrowych: minimum 300 dpi,

- osadzone wszystkie czcionki lub zamienione na krzywe,

- grafiki zapisane w skali 1:1,

- pliki produkcyjne w formacie PDF/X lub PDF/X-4,

- przygotowanie plików w sposób umożliwiający ich bezpośrednie wykorzystanie 
w procesie drukarskim, bez konieczności dalszej ingerencji graficznej.

- Wymagania dotyczące dostępności cyfrowej publikacji

Wykonawca przygotuje elektroniczną wersję publikacji w formacie PDF zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej, w szczególności:

- ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- standardem WCAG 2.1 na poziomie AA,

- normą EN 301 549,

- art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych (uwzględnienie potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami).

W szczególności Wykonawca zapewni, aby przygotowany plik PDF:

- posiadał prawidłową strukturę i tagowanie, obejmujące m.in. nagłówki, listy, tabele oraz poprawną kolejność odczytu,

- zawierał opisy alternatywne dla wszystkich grafik, zdjęć, wykresów i infografik,

- spełniał wymogi kontrastu i czytelności określone w WCAG 2.1 AA,

- był w pełni odczytywalny przez technologie asystujące,

- nie zawierał skanów uniemożliwiających odczyt maszynowy.

7.  Dokumenty kontrolne wymagane od Wykonawcy (dostępność cyfrowa)

Wraz z przekazaniem wersji publikacji kierowanej do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty kontrolne potwierdzające spełnienie wymagań dostępności cyfrowej:

- Raport z Adobe Acrobat Accessibility Checker (plik .html lub .pdf) obejmujący pełne wyniki automatycznego badania dostępności pliku PDF (w tym status tagowania dokumentu, kolejności odczytu, alternatywnych opisów grafik, ustawionego języka dokumentu itp.).

- Checklistę zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA – wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę (z krótkim potwierdzeniem spełnienia kluczowych kryteriów). WCAG 2.1 AA stanowi wymagany poziom zgodności dla treści cyfrowych publikowanych przez podmioty publiczne.

Brak któregokolwiek z dokumentów 1–2 traktowany jest jako niekompletne przekazanie materiałów do odbioru. Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy 
do uzupełnienia dokumentów i/lub do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych niezgodności 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z obowiązkiem zapewnienia dostępności wynikającym z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- TERMINY NA WYKONANIE ZADAŃ

Na realizację przedmiotu zamówienia przewidziano maksymalnie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI WSPÓŁPRACY

- Współpraca będzie opierała się na zasadach:

- sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- konsultacji realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym i pozostałymi osobami wskazanymi do współpracy przez Zamawiającego,

- pozostawania w bieżącym kontakcie z Zamawiającym,

- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

- Komunikacja w ramach realizacji zamówienia prowadzona będzie w szczególności 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego oraz spotkań zdalnych (online), organizowanych w miarę potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania uwag i sugestii zgłoszonych przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia, aż do momentu akceptacji przez Zamawiającego wersji finalnej publikacji, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji oraz poniższymi zasadami:

  - minimum 3 dni kalendarzowe dla Zamawiającego na zgłoszenie uwag do przekazanych materiałów,

  - maksymalnie 7 dni kalendarzowych dla Wykonawcy na odniesienie się do uwag Zamawiającego i przekazanie zaktualizowanej wersji materiałów.

- Wyniki prac muszą być:

- wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

- uporządkowane pod względem wizualnym.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich będzie zawierała umowa.

- Rozliczanie z Wykonawcą z zakresu realizacji zamówienia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich zamówionych materiałów oraz podpisania protokołu odbioru.

- FORMA PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW PRAC

- Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zakres prac:

- spotkanie otwierające (kick‑off), w formie spotkania stacjonarnego lub zdalnego (online), z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy,

- omówienie założeń merytorycznych i graficznych publikacji,

- określenie zasad współpracy, kolejności przekazywania materiałów do akceptacji,

- przekazanie przez Zamawiającego szczegółowego konspektu, materiałów źródłowych oraz wskazówek na temat źródeł, z których powinien korzystać Wykonawca podczas researchu,

- opracowanie szczegółowego planu realizacji zamówienia.

Rezultat etapu: zatwierdzony przez Zamawiającego plan realizacji.

- Opracowanie merytoryczne treści publikacji

Termin realizacji: do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zakres prac:

- przeprowadzenie własnego researchu wraz ze wskazaniem wykorzystanych źródeł,

- opracowanie treści publikacji w edytowalnym pliku tekstowym (np. Word) zgodnie z konspektem,

- przekazywanie treści poszczególnych rozdziałów zgodnie z ustalonym planem realizacji,

- przeprowadzenie pierwszych korekt redakcyjnych i językowych (literówki, styl, interpunkcja, spójność terminologii) oraz wprowadzenie uwag (korekt) Zamawiającego.

Tryb realizacji etapu:

- proces opracowania i akceptacji wszystkich rozdziałów prowadzony jest w sposób ciągły i opiera się na bieżącym przekazywaniu materiałów oraz uwzględnianiu uwag zgłaszanych przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w ust. VI pkt. 3 OPZ.

Rezultat etapu: kompletna, zaakceptowana przez Zamawiającego treść merytoryczna wszystkich rozdziałów publikacji w pliku tekstowym (np. Word).

- Opracowanie graficzne i skład publikacji

Termin realizacji: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zakres prac:

- przygotowanie projektu layoutu publikacji,

- opracowanie elementów graficznych (infografiki, ikony),

- skład i łamanie tekstu,

- integracja zdjęć i materiałów ilustracyjnych,

- przekazanie Zamawiającemu wersji publikacji po składzie graficznym.

Rezultat etapu: kompletna wersja publikacji po opracowaniu graficznym (PDF do uwag).

Dopuszcza się prowadzenie prac w ramach Etapu 2 i Etapu 3 (wskazanych w tabeli nr 1 OPZ) równolegle, w szczególności w zakresie dostosowywania struktury treści do projektowanego layoutu publikacji, pod warunkiem dotrzymania terminów granicznych i uzyskania wymaganych akceptacji Zamawiającego.

- Korekty redakcyjne i graficzne złożonej publikacji

Termin realizacji: do 115 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zakres prac:

- zebranie i analiza uwag Zamawiającego do wersji po składzie,

- wprowadzenie korekt redakcyjnych i językowych (literówki, styl, interpunkcja, spójność terminologii),

- wprowadzenie korekt graficznych (układ, wyrównania, przeniesienia, łamanie, kolorystyka, kontrasty, czytelność),

- finalizacja projektu oraz przygotowanie:

- wersji elektronicznej PDF do dystrybucji (z osadzonymi czcionkami, odpowiednią jakością grafik itp.).

Rezultat etapu:

- finalna, zatwierdzona wersja publikacji,

- PDF do dystrybucji.

- Przekazanie plików produkcyjnych i dokumentów kontrolnych dot. dostępności cyfrowej

Termin realizacji: do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zakres prac:

- przygotowanie i przekazanie plików produkcyjnych do druku zgodnie z OPZ,

- przekazanie dokumentów kontrolnych potwierdzających spełnienie wymagań dostępności cyfrowej:

  - raportu z Adobe Acrobat Accessibility Checker,

  - checklisty zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA.

Rezultat etapu: komplet plików produkcyjnych do druku + dokumenty kontrolne potwierdzające spełnienie wymagań dostępności cyfrowej przekazane Zamawiającemu najpóźniej do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Harmonogram:

Tabela nr 1.

| Etap | Nazwa etapu | Liczba dni kalendarzowych | Termin graniczny (od dnia podpisania umowy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap 1 | Rozpoczęcie realizacji (spotkanie kick-off, przekazanie mat. źródłowych, ustalenie szczegółowego planu realizacji) | 10 dni | do 10. dnia kalendarzowego |
| Etap 2 | Opracowanie merytoryczne treści (np. w Word) Opracowanie treści wszystkich rozdziałów Redakcja i korekta tekstu (np. w Word) Uzyskanie akceptacji | 60 dni | do 70. dnia kalendarzowego* |
| Etap 3 | Opracowanie graficzne i skład publikacji Opracowanie layoutu wszystkich rozdziałów Uzyskanie akceptacji layoutu Skład publikacji | 30 dni | do 90. dnia kalendarzowego* |
| Etap 4 | Korekty redakcyjne i graficzne wersji po składzie + przygotowanie plików końcowych (PDF) | 15 dni | do 115. dnia kalendarzowego |
| Etap 5 | Przekazanie plików produkcyjnych Przekazanie dokumentów kontrolnych dot. dostępności cyfrowej | 5 dni | do 120. dnia kalendarzowego |
| Łącznie |  | 120 dni kalendarzowych |  |

* Etapy 2 i 3 mogą być realizowane równolegle w celu dostosowania struktury treści do koncepcji graficznej publikacji. Warunkiem jest uzyskanie do 90. dnia kalendarzowego od dnia podpisania umowy akceptacji przez Zamawiającego zarówno treści publikacji, jak i projektu graficznego (layoutu).

- WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

- Wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w dotychczasowym okresie prowadzenia działalności) wykonał co najmniej trzy usługi polegające na kompleksowym przygotowaniu publikacji dotyczących tematyki związanej z transportem (w szczególności transportem wodnym), logistyką, gospodarką morską, gospodarką wodną, środowiskiem wodnym lub innymi zagadnieniami powiązanymi z funkcjonowaniem sektora transportowego i wodnego.

Usługi te muszą obejmować łącznie: opracowanie merytoryczne treści, opracowanie graficzne, skład publikacji, redakcję i korektę językową oraz przygotowanie wersji do druku i/lub dystrybucji elektronicznej.

- Wykonawca, na czas realizacji zamówienia, zobowiązany jest dysponować zespołem co najmniej trzyosobowym, w skład którego wchodzą:

- koordynator realizacji zamówienia, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami wydawniczymi lub projektami o zbliżonym charakterze, obejmującymi opracowanie treści, projektowanie graficzne oraz przygotowanie publikacji do druku i dystrybucji elektronicznej; odpowiedzialny za koordynację prac zespołu, nadzór nad harmonogramem, komunikację z Zamawiającym oraz zapewnienie zgodności realizacji zamówienia z wymaganiami określonymi w OPZ,

- redaktor posiadający doświadczenie w opracowywaniu treści merytorycznych z zakresu transportu wodnego, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, logistyki, środowiska wodnego lub innych zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem sektora transportowego i wodnego,

- grafik posiadający doświadczenie w projektowaniu graficznym, w tym w projektowaniu publikacji edukacyjnych lub informacyjnych, opracowywaniu layoutów, przygotowaniu infografik i ikon, integrowaniu materiałów ilustracyjnych z treścią oraz przygotowaniu plików do druku i wersji elektronicznych zgodnych ze standardami technicznymi (w szczególności PDF, PDF/X).

- SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferent musi przedłożyć:

- Formularz Ofertowy

Sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ.

- Wykaz usług

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OPZ, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w ust. VIII pkt. 1 OPZ – Wymagania wobec Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza, aby wykaz usług był połączony z materiałami przedstawionymi 
w ramach portfolio, o którym mowa w pkt 4.

- Wykaz osób
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do OPZ, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, zgodnego z warunkiem określonym w ust. VIII pkt. 2 OPZ – Wymagania wobec Wykonawcy;

Zamawiający dopuszcza, aby wykaz osób był połączony z materiałami przedstawionymi 
w ramach portfolio, o którym mowa w pkt 4.

- Portfolio - próbki publikacji

Próbki obejmujące co najmniej dwie wykonane wcześniej publikacje o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia (dotyczące transportu wodnego, żeglugi śródlądowej, transportu i logistyki, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, środowiska wodnego lub innych zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem sektora transportowego i wodnego). Każda z przedstawionych próbek musi liczyć co najmniej 20 stron. Próbki muszą być przedłożone w formie elektronicznej (np. pliki PDF lub linki do publikacji).

- KRYTERIA OCENY OFERT

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie sumy punktów przyznanych w ramach następujących kryteriów:

1. Cena – waga 40%

Ocena oferty w kryterium „cena” nastąpi według wzoru:

Wc = Cmin/Cwn x 40

gdzie:
Wc – liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cwn – cena brutto oferty aktualnie ocenianej.

Maksymalna liczba punktów, jaką Oferent może uzyskać w kryterium „cena”, wynosi 40 pkt.

2. Jakość – waga 60%

Ocena oferty w kryterium „jakość” zostanie dokonana na podstawie próbek publikacji, o których mowa w ust. IX pkt. 4 OPZ.

Zamawiający powoła 3-osobową Komisję, która dokona indywidualnej oceny portfolio każdego Oferenta. Każdy z członków Komisji może przyznać od 0 do 20 pkt, kierując się następującymi elementami:

- estetyka i spójność graficzna publikacji (jakość layoutu, spójność wizualna, czytelność typografii, odpowiednie wykorzystanie elementów graficznych),

- przystępność przekazu treści  (logiczna struktura treści, zrozumiały język,

ułatwienie odbioru informacji przez czytelnika),

- dopasowanie formy publikacji do jej charakteru i tematyki (adekwatność przyjętych rozwiązań do tematyki, właściwy dobór środków wizualnych i redakcyjnych),

- poziom merytoryczno-redakcyjny próbek (poprawność redakcyjna, konsekwencja 
w prowadzeniu narracji, profesjonalizm wykonania).

Łączna liczba punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji stanowi ocenę oferty w kryterium „jakość”.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „jakość” wynosi 60 pkt.

3. Ocena końcowa

Ostateczna punktacja oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach „cena” i „jakość”.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail do dnia 17 kwietnia 2026 r., na adres: kontakt.zegluga@mi.gov.pl

- INFORMACJE DODATKOWE

- Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu wyjaśnienia, uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.

- Ministerstwo Infrastruktury zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054, 2269, z 2022 r. poz. 25)oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

- Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z części zadania bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną 
w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odtajniona.

- Ministerstwo nie ma możliwości zaliczkowania.

- KONTAKT

e-mail: kontakt.zegluga@mi.gov.pl

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. 2021 poz. 503).