Roczne sprawozdanie z wdrażania Załącznik dotyczący monitorowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Roczne sprawozdanie z wdrażania. Okres; 01/01/2025 - 31/12/2025. Wersja; 2025.0. Status – Bieżący węzeł; Otwarte - Polska. Krajowy numer referencyjny. Data zatwierdzenia przez komitet monitorujący.

Obowiązująca wersja programu. CCI; 2014PL06RDNP001. Rodzaj programu; Program rozwoju obszarów wiejskich. Kraj; Polska. Region; PL - National. Okres programowania; 2014 - 2022. Wersja; 19.1. Nr decyzji; C(2025)8278. Data decyzji; 25/11/2025. Instytucja zarządzająca; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spis treści

1. Tabele służące kodowaniu ogólnych i specyficznych dla programu wskaźników oraz ujętych ilościowo wartości docelowych	3

1.a) Tabela A: Dokonane wydatki w podziale na działania i cele szczegółowe – ROCZNIE	3

1.b) Tabela B: Osiągnięte wskaźniki produktu w podziale na działania i cele szczegółowe	9

1.c) Tabela C: Podział na istotne wskaźniki produktu i działania pod kątem rodzaju obszaru, płci lub wieku – ŁĄCZNIE	66

1.d) Tabela D: Postępy w osiąganiu celów	93

1.e) Tabela E: Monitorowanie działań przejściowych – ROCZNIE	97

1.f) Tabela F: Osiąganie wskaźników ram wykonania	99

1.g) Tabela G: Wskaźniki specyficzne dla programu	104

2. Legenda	107

SEKCJA 11

# Tabele służące kodowaniu ogólnych i specyficznych dla programu wskaźników oraz ujętych ilościowo wartości docelowych

## Tabela A: Dokonane wydatki w podziale na działania i cele szczegółowe – ROCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | Całkowite wydatki publiczne | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 0,00 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 0,00 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B | 0,00 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 0,00 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M02 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 0,00 |  |
| M02 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M03 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 0,00 |  |
| M03 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 135 900 299,07 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P2 | 2A | 91 113 994,17 |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P2 | 2A | 44 786 304,90 |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 104 501 378,10 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P3 | 3A | 0,00 |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P3 | 3A | 104 501 378,10 |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 5 392 205,45 | 40 630,53 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P4 |  | 5 392 205,45 | 40 630,53 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P4 |  |  |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5C | 119 813,44 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P5 | 5C | 119 813,44 |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P5 | 5C |  |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 245 913 696,06 | 40 630,53 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje |  |  | 96 626 013,06 | 40 630,53 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu |  |  | 149 287 683,00 | 0,00 |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B | 156 630,44 | 0,00 |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P3 | 3B | 156 630,44 |  |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P3 | 3B |  |  |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 156 630,44 | 0,00 |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje |  |  | 156 630,44 | 0,00 |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 27 195 478,65 | 15 748 336,16 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P2 | 2A | 27 195 478,65 | 15 748 336,16 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P2 | 2A |  |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2B | 0,00 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P2 | 2B | 0,00 |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P2 | 2B |  |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6A | 236 155,39 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P6 | 6A | 236 155,39 |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P6 | 6A |  |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 27 431 634,04 | 15 748 336,16 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje |  |  | 27 431 634,04 | 15 748 336,16 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 0,00 | 0,00 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P3 | 3A | 0,00 |  |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P3 | 3A |  |  |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 143 852 172,62 | 106 751 919,78 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P6 | 6B | 143 852 172,62 | 106 751 919,78 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P6 | 6B |  |  |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 143 852 172,62 | 106 751 919,78 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje |  |  | 143 852 172,62 | 106 751 919,78 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 2 654,97 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P4 |  | 2 654,97 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P4 |  |  |  |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E | 23 711 932,49 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P5 | 5E | 23 711 932,49 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P5 | 5E |  |  |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 23 714 587,46 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje |  |  | 23 714 587,46 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E | 23 711 932,49 |  |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 23 711 932,49 | 0,00 |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 2 654,97 |  |
| M08 | M08.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 2 654,97 | 0,00 |
| M08 | M08.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M09 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 36 721 181,53 |  |
| M09 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 36 721 181,53 | 0,00 |
| M10 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 175 040 323,72 |  |
| M10 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 175 040 323,72 | 0,00 |
| M11 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 71 598 153,01 |  |
| M11 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 71 598 153,01 | 0,00 |
| M13 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 938 938,11 | 103 642,32 |
| M13 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 938 938,11 | 103 642,32 |
| M14 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 8 524,74 | 5 194,93 |
| M14 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 8 524,74 | 5 194,93 |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 1 042 163,48 | 0,00 |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P2 | 2A | 1 042 163,48 |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P2 | 2A |  |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 0,00 | 0,00 |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P3 | 3A | 0,00 |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P3 | 3A |  |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 1 042 163,48 | 0,00 |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje |  |  | 1 042 163,48 | 0,00 |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % | P3 | 3B | 14 116,09 |  |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % |  |  | 14 116,09 | 0,00 |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 0,00 | 0,00 |
| M19 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje | P6 | 6B | 0,00 |  |
| M19 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu | P6 | 6B |  |  |
| M19 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana na dotacje |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Kwota zaangażowana dla instrumentu finansowego w umowie o finansowaniu |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 |  | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | przez IF |  |  |  |  |
| M19 | M19.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 0,00 |  |
| M19 | M19.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 0,00 |  |
| M19 | M19.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 0,00 |  |
| M19 | M19.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 0,00 |  |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP | P2 | 2A |  |  |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników | P2 | 2A | 0,00 |  |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP | P2 | 2A |  |  |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników | P2 | 2A | 0,00 |  |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M20 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 84 464 818,12 |  |

## Tabela B: Osiągnięte wskaźniki produktu w podziale na działania i cele szczegółowe

Tabela B1: Osiągnięte wskaźniki produktu (roczne sprawozdanie z realizacji) – ŁĄCZNIE

M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna (art. 14)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A | 16 524 073,66 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A | 1 565 851,02 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B | 0,00 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  | 28 435 757,95 |  |
| M01 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 46 525 682,63 | 0,00 |
| M01 | M01.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A | 6 205 213,09 |  |
| M01 | M01.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A | 1 565 851,02 |  |
| M01 | M01.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B | 0,00 |  |
| M01 | M01.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  | 16 033 007,90 |  |
| M01 | M01.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 23 804 072,01 | 0,00 |
| M01 | M01.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A | 27,00 |  |
| M01 | M01.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A | 3,00 |  |
| M01 | M01.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3B | 0,00 |  |
| M01 | M01.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  | 32,00 |  |
| M01 | M01.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | 62,00 | 0,00 |
| M01 | M01.1 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P2 | 2A | 1 618,00 |  |
| M01 | M01.1 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P3 | 3A | 386,00 |  |
| M01 | M01.1 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P3 | 3B | 0,00 |  |
| M01 | M01.1 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P4 |  | 4 515,00 |  |
| M01 | M01.1 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń |  |  | 6 519,00 | 0,00 |
| M01 | M01.1 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P2 | 2A | 34 178,00 |  |
| M01 | M01.1 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P3 | 3A | 5 613,00 |  |
| M01 | M01.1 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P3 | 3B | 0,00 |  |
| M01 | M01.1 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P4 |  | 112 924,00 |  |
| M01 | M01.1 | O12 - Liczba uczestników szkoleń |  |  | 152 715,00 | 0,00 |
| M01 | M01.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A | 2,00 |  |
| M01 | M01.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A | 0,00 |  |
| M01 | M01.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3B | 0,00 |  |
| M01 | M01.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  | 1,00 |  |
| M01 | M01.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | 3,00 | 0,00 |
| M01 | M01.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |  |
| M01 | M01.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A |  |  |
| M01 | M01.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3B |  |  |
| M01 | M01.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  |  |  |
| M01 | M01.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | 0,00 | 0,00 |

M02 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw (art. 15)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M02 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A | 107 275 969,16 |  |
| M02 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 107 275 969,16 | 0,00 |
| M02 | M02.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A | 88,00 |  |
| M02 | M02.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | 88,00 | 0,00 |
| M02 | M02.1 | O13 - Liczba beneficjentów, którzy skorzystali z usług doradczych | P2 | 2A | 68 993,00 |  |
| M02 | M02.1 | O13 - Liczba beneficjentów, którzy skorzystali z usług doradczych |  |  | 68 993,00 | 0,00 |
| M02 | M02.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |  |
| M02 | M02.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M02 | M02.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A | 43,00 |  |
| M02 | M02.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | 43,00 | 0,00 |
| M02 | M02.3 | O14 - Liczba przeszkolonych doradców | P2 | 2A | 6 210,00 |  |
| M02 | M02.3 | O14 - Liczba przeszkolonych doradców |  |  | 6 210,00 | 0,00 |

M04 - Inwestycje w środki trwałe (art. 17)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 2 913 067 343,78 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P2 | 2A | 217 141 010,86 |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P2 | 2A | 2 695 926 332,92 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 678 361 851,06 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P3 | 3A | 47 886 885,77 |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P3 | 3A | 630 474 965,29 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 259 619 120,58 | 37 879 155,14 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P4 |  |  |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P4 |  | 259 619 120,58 | 37 879 155,14 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5C | 17 513 821,99 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P5 | 5C |  |  |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P5 | 5C | 17 513 821,99 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 3 868 562 137,41 | 37 879 155,14 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |  | 265 027 896,63 | 0,00 |
| M04 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje |  |  | 3 603 534 240,78 | 37 879 155,14 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P2 | 2A | 5 294 680 119,63 | 0,00 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P2 | 2A | 4 405 187 735,68 |  |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P2 | 2A | 889 492 383,95 |  |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P3 | 3A | 1 509 730 397,65 | 0,00 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P3 | 3A | 1 318 347 791,24 |  |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P3 | 3A | 191 382 606,41 |  |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P4 |  | 351 470 593,00 | 84 731 419,66 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P4 |  | 351 470 593,00 | 84 731 419,66 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P4 |  |  |  |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P5 | 5C | 42 976 077,18 | 0,00 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P5 | 5C | 42 976 077,18 |  |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P5 | 5C |  |  |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 7 198 857 187,46 | 84 731 419,66 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  | 6 117 982 197,10 | 84 731 419,66 |
| M04 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) |  |  | 1 080 874 990,36 | 0,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P2 | 2A | 74 861,00 | 0,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P2 | 2A | 53 890,00 | 0,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P2 | 2A | 20 971,00 |  |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A | 4 589,00 | 0,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P3 | 3A | 1 381,00 | 0,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P3 | 3A | 3 208,00 |  |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  | 9 470,00 | 1 712,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P4 |  | 9 470,00 | 1 712,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P4 |  |  |  |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5C | 914,00 | 0,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P5 | 5C | 914,00 | 0,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P5 | 5C |  |  |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 89 834,00 | 1 712,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje |  |  | 65 655,00 | 1 712,00 |
| M04 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) |  |  | 24 179,00 | 0,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A | 63 509,00 | 0,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P2 | 2A | 48 129,00 | 0,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P2 | 2A | 15 380,00 |  |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P3 | 3A | 0,00 | 0,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P3 | 3A | 0,00 | 0,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P3 | 3A |  |  |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P4 |  | 8 419,00 | 1 709,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P4 |  | 8 419,00 | 1 709,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P4 |  |  |  |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P5 | 5C | 914,00 | 0,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P5 | 5C | 914,00 | 0,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P5 | 5C |  |  |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 72 842,00 | 1 709,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje |  |  | 57 462,00 | 1 709,00 |
| M04 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  | 15 380,00 | 0,00 |
| M04 | M04.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 2 273 109 030,65 |  |
| M04 | M04.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A |  |  |
| M04 | M04.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 206 321 598,21 | 37 879 155,14 |
| M04 | M04.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5C | 17 513 821,99 |  |
| M04 | M04.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 2 496 944 450,85 | 37 879 155,14 |
| M04 | M04.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P2 | 2A | 53 705,00 |  |
| M04 | M04.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M04 | M04.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  | 8 877,00 | 1 712,00 |
| M04 | M04.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5C | 914,00 |  |
| M04 | M04.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 63 496,00 | 1 712,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A | 48 129,00 |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P3 | 3A |  |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P4 |  | 8 419,00 | 1 709,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P5 | 5C | 914,00 |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 57 462,00 | 1 709,00 |
| M04 | M04.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A |  |  |
| M04 | M04.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 630 474 965,29 |  |
| M04 | M04.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M04 | M04.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5C |  |  |
| M04 | M04.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 630 474 965,29 | 0,00 |
| M04 | M04.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P2 | 2A |  |  |
| M04 | M04.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A | 1 381,00 |  |
| M04 | M04.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  |  |  |
| M04 | M04.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5C |  |  |
| M04 | M04.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 1 381,00 | 0,00 |
| M04 | M04.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 422 817 302,27 |  |
| M04 | M04.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A |  |  |
| M04 | M04.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 53 297 522,37 |  |
| M04 | M04.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5C |  |  |
| M04 | M04.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 476 114 824,64 | 0,00 |
| M04 | M04.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P2 | 2A | 185,00 |  |
| M04 | M04.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M04 | M04.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  | 593,00 |  |
| M04 | M04.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5C |  |  |
| M04 | M04.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 778,00 | 0,00 |
| M04 | M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A |  |  |
| M04 | M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A |  |  |
| M04 | M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M04 | M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5C |  |  |
| M04 | M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M04 | M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P2 | 2A |  |  |
| M04 | M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M04 | M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  |  |  |
| M04 | M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5C |  |  |
| M04 | M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

M05 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych (art. 18)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B | 91 824 078,48 | 0,00 |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P3 | 3B |  |  |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P3 | 3B | 91 824 078,48 |  |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 91 824 078,48 | 0,00 |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M05 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje |  |  | 91 824 078,48 | 0,00 |
| M05 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P3 | 3B | 120 995 350,08 | 0,00 |
| M05 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P3 | 3B | 120 995 350,08 |  |
| M05 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P3 | 3B |  |  |
| M05 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 120 995 350,08 | 0,00 |
| M05 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  | 120 995 350,08 | 0,00 |
| M05 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M05 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P3 | 3B | 5 437,00 | 0,00 |
| M05 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P3 | 3B | 5 437,00 |  |
| M05 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P3 | 3B |  |  |
| M05 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 5 437,00 | 0,00 |
| M05 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje |  |  | 5 437,00 | 0,00 |
| M05 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M05 | M05.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe (podmioty publiczne) | P3 | 3B | 256,00 |  |
| M05 | M05.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | właściciele gospodarstw rolnych | P3 | 3B | 4 603,00 |  |
| M05 | M05.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe (podmioty publiczne) |  |  | 256,00 | 0,00 |
| M05 | M05.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | właściciele gospodarstw rolnych |  |  | 4 603,00 | 0,00 |
| M05 | M05.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe (podmioty publiczne) | P3 | 3B | 4,00 |  |
| M05 | M05.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | właściciele gospodarstw rolnych | P3 | 3B | 574,00 |  |
| M05 | M05.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe (podmioty publiczne) |  |  | 4,00 | 0,00 |
| M05 | M05.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | właściciele gospodarstw rolnych |  |  | 574,00 | 0,00 |

M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (art. 19)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 1 614 430 981,54 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P2 | 2A |  |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P2 | 2A | 1 614 430 981,54 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2B | 761 049 584,21 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P2 | 2B |  |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P2 | 2B | 761 049 584,21 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6A | 643 205 556,82 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P6 | 6A |  |  |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P6 | 6A | 643 205 556,82 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 3 018 686 122,57 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M06 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje |  |  | 3 018 686 122,57 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P2 | 2A | 1 614 430 981,54 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P2 | 2A | 1 614 430 981,54 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P2 | 2A |  |  |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P2 | 2B | 761 049 584,21 | 0,00 |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P2 | 2B | 761 049 584,21 |  |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P2 | 2B |  |  |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P6 | 6A | 643 205 556,82 | 0,00 |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P6 | 6A | 643 205 556,82 |  |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P6 | 6A |  |  |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 3 018 686 122,57 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  | 3 018 686 122,57 | 35 691 055,94 |
| M06 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P2 | 2A | 80 904,00 | 353,00 |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P2 | 2A | 80 904,00 | 353,00 |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P2 | 2A |  |  |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P2 | 2B | 27 032,00 | 0,00 |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P2 | 2B | 27 032,00 |  |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P2 | 2B |  |  |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6A | 17 382,00 | 0,00 |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P6 | 6A | 17 382,00 |  |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P6 | 6A |  |  |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 125 318,00 | 353,00 |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  | 125 318,00 | 353,00 |
| M06 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A | 80 687,00 | 353,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P2 | 2A | 80 687,00 | 353,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P2 | 2A |  |  |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2B | 27 032,00 | 0,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P2 | 2B | 27 032,00 | 0,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P2 | 2B |  |  |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P6 | 6A | 17 382,00 | 0,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P6 | 6A | 17 382,00 | 0,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P6 | 6A |  |  |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 125 101,00 | 353,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje |  |  | 125 101,00 | 353,00 |
| M06 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M06 | M06.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A |  |  |
| M06 | M06.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2B | 761 049 584,21 |  |
| M06 | M06.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 761 049 584,21 | 0,00 |
| M06 | M06.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A |  |  |
| M06 | M06.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2B | 27 032,00 |  |
| M06 | M06.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 27 032,00 | 0,00 |
| M06 | M06.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A |  |  |
| M06 | M06.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6A | 643 205 556,82 |  |
| M06 | M06.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 643 205 556,82 | 0,00 |
| M06 | M06.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A |  |  |
| M06 | M06.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P6 | 6A | 17 382,00 |  |
| M06 | M06.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 17 382,00 | 0,00 |
| M06 | M06.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 973 689 986,91 |  |
| M06 | M06.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 973 689 986,91 | 0,00 |
| M06 | M06.3 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A | 73 692,00 |  |
| M06 | M06.3 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.3 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.3 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 73 692,00 | 0,00 |
| M06 | M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 638 408 893,67 | 35 691 055,94 |
| M06 | M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 638 408 893,67 | 35 691 055,94 |
| M06 | M06.4 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A | 6 425,00 | 353,00 |
| M06 | M06.4 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.4 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.4 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 6 425,00 | 353,00 |
| M06 | M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2A | 2 332 100,96 |  |
| M06 | M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 2 332 100,96 | 0,00 |
| M06 | M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2A | 570,00 |  |
| M06 | M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P2 | 2B |  |  |
| M06 | M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P6 | 6A |  |  |
| M06 | M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 570,00 | 0,00 |

M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A | 57 689 125,46 | 0,00 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P3 | 3A |  |  |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P3 | 3A | 57 689 125,46 |  |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 2 291 572 228,49 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P6 | 6B |  |  |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P6 | 6B | 2 291 572 228,49 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 2 349 261 353,95 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje |  |  | 2 349 261 353,95 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P3 | 3A | 57 689 125,46 | 0,00 |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P3 | 3A | 57 689 125,46 |  |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P3 | 3A |  |  |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P6 | 6B | 2 291 572 228,49 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P6 | 6B | 2 291 572 228,49 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P6 | 6B |  |  |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 2 349 261 353,95 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  | 2 349 261 353,95 | 538 005 419,06 |
| M07 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A | 215,00 | 0,00 |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P3 | 3A | 215,00 |  |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P3 | 3A |  |  |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6B | 6 686,00 | 870,00 |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P6 | 6B | 6 686,00 | 870,00 |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P6 | 6B |  |  |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 6 901,00 | 870,00 |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje |  |  | 6 901,00 | 870,00 |
| M07 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.1; M07.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.1; M07.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P6 | 6B | 9 568 679,64 |  |
| M07 | M07.1; M07.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 9 568 679,64 | 0,00 |
| M07 | M07.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | rozwoju wsi | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | N2000/plany zarządzania obszarem o wysokiej wartości przyrodniczej | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | rozwoju wsi | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | N2000/plany zarządzania obszarem o wysokiej wartości przyrodniczej | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | rozwoju wsi |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.1 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | N2000/plany zarządzania obszarem o wysokiej wartości przyrodniczej |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.1; M07.2; M07.4; M07.5; M07.6; M07.7; M07.8 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) |  | P3 | 3A | 2 024 254,00 |  |
| M07 | M07.1; M07.2; M07.4; M07.5; M07.6; M07.7; M07.8 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) |  | P6 | 6B | 6 405 192,00 | 1 070 945,00 |
| M07 | M07.1; M07.2; M07.4; M07.5; M07.6; M07.7; M07.8 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) |  |  |  | 8 429 446,00 | 1 070 945,00 |
| M07 | M07.2; M07.3; M07.4; M07.5; M07.6; M07.7; M07.8 | O2 - Inwestycje ogółem |  | P3 | 3A | 57 689 125,46 |  |
| M07 | M07.2; M07.3; M07.4; M07.5; M07.6; M07.7; M07.8 | O2 - Inwestycje ogółem |  | P6 | 6B | 2 291 572 228,49 | 538 005 419,06 |
| M07 | M07.2; M07.3; M07.4; M07.5; M07.6; M07.7; M07.8 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 2 349 261 353,95 | 538 005 419,06 |
| M07 | M07.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6B | 5 750,00 | 870,00 |
| M07 | M07.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 5 750,00 | 870,00 |
| M07 | M07.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostała inna niż szerokopasmowa | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sieci szerokopasmowe | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostała inna niż szerokopasmowa | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sieci szerokopasmowe | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostała inna niż szerokopasmowa |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sieci szerokopasmowe |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | ICT: Inne rodzaje infrastruktury ICT (bierna, centrum IT itp.) | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | usługi administracji elektronicznej | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Infrastruktura ICT: bardzo szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 100 Mbps) | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Infrastruktura ICT: szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 30 Mbps) | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | ICT: Inne rodzaje infrastruktury ICT (bierna, centrum IT itp.) | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | usługi administracji elektronicznej | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Infrastruktura ICT: bardzo szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 100 Mbps) | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Infrastruktura ICT: szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 30 Mbps) | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | ICT: Inne rodzaje infrastruktury ICT (bierna, centrum IT itp.) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | usługi administracji elektronicznej |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Infrastruktura ICT: bardzo szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 100 Mbps) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Infrastruktura ICT: szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 30 Mbps) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.3 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | pozostała inna niż szerokopasmowa | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | Sieci szerokopasmowe | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.3 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | pozostała inna niż szerokopasmowa | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | Sieci szerokopasmowe | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.3 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | pozostała inna niż szerokopasmowa |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.3 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | Sieci szerokopasmowe |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A | 215,00 |  |
| M07 | M07.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6B | 861,00 |  |
| M07 | M07.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 1 076,00 | 0,00 |
| M07 | M07.5 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.5 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.5 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.6 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.6 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6B | 75,00 |  |
| M07 | M07.6 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 75,00 | 0,00 |
| M07 | M07.7 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.7 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.7 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M07 | M07.8 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3A |  |  |
| M07 | M07.8 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P6 | 6B |  |  |
| M07 | M07.8 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

M08 - Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (art. 21-26)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 2 030 480,41 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P4 |  |  |  |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P4 |  | 2 030 480,41 |  |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E | 10 831 690,72 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P5 | 5E |  |  |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | P5 | 5E | 10 831 690,72 |  |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 12 862 171,13 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje |  |  | 12 862 171,13 | 0,00 |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P4 |  | 2 030 480,41 | 0,00 |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P4 |  | 2 030 480,41 |  |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P4 |  |  |  |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  | P5 | 5E | 0,00 | 0,00 |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje | P5 | 5E |  |  |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) | P5 | 5E |  |  |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 2 030 480,41 | 0,00 |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  | 2 030 480,41 | 0,00 |
| M08 |  | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF (w tym, w stosownych przypadkach, środki finansowe na kapitał obrotowy i dotacja) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  | 1 824,00 | 0,00 |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P4 |  | 1 824,00 |  |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P4 |  |  |  |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5E | 0,00 | 0,00 |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje | P5 | 5E |  |  |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) | P5 | 5E |  |  |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 1 824,00 | 0,00 |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez dotacje |  |  | 1 824,00 | 0,00 |
| M08 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | przez IF (liczba umów podpisanych z odbiorcami końcowymi (lub na ich korzyść za pośrednictwem gwarancji)) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P4 |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P4 |  |  |  |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P4 |  |  |  |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P5 | 5E | 2 705,00 | 0,00 |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje | P5 | 5E | 2 705,00 |  |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) | P5 | 5E |  |  |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 2 705,00 | 0,00 |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | przez dotacje |  |  | 2 705,00 | 0,00 |
| M08 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko ustanawianie | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko ustanawianie | P5 | 5E | 10 831 690,72 |  |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko ustanawianie |  |  | 10 831 690,72 | 0,00 |
| M08 | M08.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko ustanawianie | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko ustanawianie | P5 | 5E | 2 705,00 |  |
| M08 | M08.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko ustanawianie |  |  | 2 705,00 | 0,00 |
| M08 | M08.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko ustanawianie | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko ustanawianie | P5 | 5E | 4 745,87 |  |
| M08 | M08.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko ustanawianie |  |  | 4 745,87 | 0,00 |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko ustanawianie | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko ustanawianie | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko ustanawianie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko ustanawianie | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko ustanawianie | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko ustanawianie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko ustanawianie | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko ustanawianie | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko ustanawianie |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.4 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.4 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.4 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.4 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.4 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.4 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  | 2 030 480,41 |  |
| M08 | M08.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 2 030 480,41 | 0,00 |
| M08 | M08.5 | O2 - Inwestycje ogółem |  | P4 |  | 2 030 480,41 |  |
| M08 | M08.5 | O2 - Inwestycje ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.5 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 2 030 480,41 | 0,00 |
| M08 | M08.5 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  | 1 824,00 |  |
| M08 | M08.5 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.5 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 1 824,00 | 0,00 |
| M08 | M08.5 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  | P4 |  | 10 072,84 |  |
| M08 | M08.5 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.5 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  | 10 072,84 | 0,00 |
| M08 | M08.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.6 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.6 | O2 - Inwestycje ogółem |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.6 | O2 - Inwestycje ogółem |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.6 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.6 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.6 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.6 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

M16 - Współpraca (art. 35)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Kryterium klasyfikacji 2 | Kryterium klasyfikacji 3 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | EPI |  |  | P2 | 2A | 100 859 287,82 |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | EPI | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | EPI |  |  | P3 | 3A | 62 551 812,44 |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | EPI | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | EPI |  |  |  |  | 163 411 100,26 | 0,00 |
| M16 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | EPI | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba operacji współpracy EPI otrzymujących wsparcie (np. projektów pilotażowych, opracowywania produktów itp.) |  | P2 | 2A | 169,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | przez IF |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba operacji współpracy EPI otrzymujących wsparcie (np. projektów pilotażowych, opracowywania produktów itp.) |  | P3 | 3A | 267,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | przez IF |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba partnerów w grupach EPI | MŚP |  |  | 220,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba partnerów w grupach EPI | pozostałe (inne organy publiczne) |  |  | 17,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba partnerów w grupach EPI | Organizacje pozarządowe |  |  | 23,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba partnerów w grupach EPI | Instytucje badawcze |  |  | 254,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba partnerów w grupach EPI | właściciele gospodarstw rolnych |  |  | 1 712,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba partnerów w grupach EPI | doradcy |  |  | 205,00 |  |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba operacji współpracy EPI otrzymujących wsparcie (np. projektów pilotażowych, opracowywania produktów itp.) |  |  |  | 436,00 | 0,00 |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | przez IF |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 |  | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | EPI | Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie |  |  |  | 436,00 |  |
| M16 |  | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI | przez IF |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 |  | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI | przez IF |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 |  | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI | przez IF |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.0 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.0 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.0 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M16.8; M16.9 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M16.8; M16.9 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M16.8; M16.9 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M16.8; M16.9 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M16.8; M16.9 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M16.8; M16.9 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |  |  |  |  |
| M16 | M16.2 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.2 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.2 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.3 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.3 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.3 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.4 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.4 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.4 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.4 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.5 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.5 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.5 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.6 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.6 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.6 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.7 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.7 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.7 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.8 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.8 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.8 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M16 | M16.9 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P2 | 2A |  |  |
| M16 | M16.9 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  | P3 | 3A |  |  |
| M16 | M16.9 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | innych niż EPI |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

M17 – Zarządzanie ryzykiem (art. 36)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B | 3 417 074,68 |  |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % | P3 | 3B | 3 417 074,68 |  |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 3 417 074,68 | 0,00 |
| M17 | M17.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % |  |  | 3 417 074,68 | 0,00 |
| M17 | M17.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | P3 | 3B | 914,00 |  |
| M17 | M17.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 914,00 | 0,00 |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.2 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.2 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.2 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.2 | O10 - Liczba rolników korzystających z dopłat |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.2 | O10 - Liczba rolników korzystających z dopłat |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego wsparcie na rzecz przestrzegania progów minimalnych strat poniżej 30 % |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.3 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.3 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.3 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M17 | M17.3 | O10 - Liczba rolników korzystających z dopłat |  | P3 | 3B |  |  |
| M17 | M17.3 | O10 - Liczba rolników korzystających z dopłat |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

M21 - Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 (art. 39b)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP | P2 | 2A |  |  |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników | P2 | 2A | 267 027 232,39 |  |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 267 027 232,39 | 0,00 |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M21 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników |  |  | 267 027 232,39 | 0,00 |
| M21 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla MŚP | P2 | 2A |  |  |
| M21 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla rolników | P2 | 2A | 180 340,00 |  |
| M21 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 180 340,00 | 0,00 |
| M21 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla MŚP |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M21 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla rolników |  |  | 180 340,00 | 0,00 |

M22 – Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (39c)

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | B1: osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP | P2 | 2A |  |  |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników | P2 | 2A | 122 722 661,33 |  |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  | 122 722 661,33 | 0,00 |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla MŚP |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M22 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie dla rolników |  |  | 122 722 661,33 | 0,00 |
| M22 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla MŚP | P2 | 2A |  |  |
| M22 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla rolników | P2 | 2A | 30 137,00 |  |
| M22 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  | 30 137,00 | 0,00 |
| M22 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla MŚP |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M22 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wsparcie dla rolników |  |  | 30 137,00 | 0,00 |

Tabela B2.1: Osiągnięte wskaźniki produktu LEADER (roczne sprawozdanie z wdrażania) – ŁĄCZNIE

| Działanie | Wskaźnik | Poddziałanie | Kryterium klasyfikacji 1 | Priorytet | Cel szczegółowy | Osiągnięte wskaźniki produktu (2014–2025 wartość skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.1 | wsparcie na przygotowanie strategii rozwoju lokalnego | P6 | 6B | 13 630 497,82 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.1 | Pakiet startowy LEADER | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5D) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5E) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (1C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (2 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (6 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 321 565 280,41 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (1B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (dodatkowego celu szczegółowego) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (3 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (4C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (2 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (3 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 8 000 857,79 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (4 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (6C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 14 238 676,67 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (1A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (6 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 429 979 232,70 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (4 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.3 | techniczne wsparcie przygotowawcze dla współpracy | P6 | 6B | 178 059,96 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.3 | wsparcie na współpracę międzyterytorialną (projekty) | P6 | 6B | 34 511 753,95 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.3 | wsparcie na współpracę międzynarodową (projekty) | P6 | 6B | 9 282 924,98 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.4 | wsparcie na koszty bieżące strategii rozwoju lokalnego | P6 | 6B | 125 288 324,72 |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | M19.4 | wsparcie na aktywizację strategii rozwoju lokalnego | P6 | 6B | 17 084 771,55 |  |
| M19 | O18 - Liczba ludności na obszarze lokalnej grupy działania |  |  | P6 | 6B | 20 126 298,00 |  |
| M19 | O19 - Liczba wybranych lokalnych grup działania |  |  | P6 | 6B | 291,00 |  |
| M19 | O19 - Liczba wybranych lokalnych grup działania |  | finansowane z wielu funduszy | P6 | 6B | 41,00 |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie |  | przez IF | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5D) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5E) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (1C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (5C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (2 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (6 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 16 764,00 |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (1B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (dodatkowego celu szczegółowego) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (3 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (4C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (2 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (3 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 83,00 |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (4 A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (6C) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 266,00 |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (1A) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (6 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B | 13 829,00 |  |
| M19 | O20 - Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie | M19.2 | (na podstawie dominującego celu szczegółowego (4 B) w który projekt ma wkład) | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O21 - Liczba projektów współpracy objętych wsparciem |  | współpraca międzyterytorialna | P6 | 6B | 206,00 |  |
| M19 | O21 - Liczba projektów współpracy objętych wsparciem |  | współpraca międzynarodowa | P6 | 6B | 102,00 |  |
| M19 | O21 - Liczba projektów współpracy objętych wsparciem |  | przez IF | P6 | 6B |  |  |
| M19 | O22 - Liczba i typ promotorów projektów |  | MŚP | P6 | 6B | 4 053,00 |  |
| M19 | O22 - Liczba i typ promotorów projektów |  | lokalne grupy działania | P6 | 6B | 557,00 |  |
| M19 | O22 - Liczba i typ promotorów projektów |  | organy publiczne | P6 | 6B | 5 983,00 |  |
| M19 | O22 - Liczba i typ promotorów projektów |  | Organizacje pozarządowe | P6 | 6B | 3 573,00 |  |
| M19 | O22 - Liczba i typ promotorów projektów |  | pozostałe | P6 | 6B | 14 447,00 |  |
| M19 | O23 - Liczba liczonych pojedynczo lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie współpracy |  | współpraca międzyterytorialna | P6 | 6B | 318,00 |  |
| M19 | O23 - Liczba liczonych pojedynczo lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie współpracy |  | współpraca międzynarodowa | P6 | 6B | 195,00 |  |

Tabela B2.2: Dane z programu LEADER w celu monitorowania wkładów w główny cel szczegółowy– ŁĄCZNIE

| Działanie | Priorytet | Cel szczegółowy | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Wartość (2014–2025 skumulowana) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M19 | P1 | 1A | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 | P1 | 1B | T2: łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe...) (cel szczegółowy 1B) |  |  |  |
| M19 | P1 | 1C | O12 - Liczba uczestników szkoleń |  |  |  |
| M19 | P2 | 2A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 | P2 | 2A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  |
| M19 | P2 | 2A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez dotacje |  |  |
| M19 | P2 | 2B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 | P2 | 2B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  |
| M19 | P2 | 2B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez dotacje |  |  |
| M19 | P3 | 3A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | 71,00 | 0,00 |
| M19 | P3 | 3A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  |
| M19 | P3 | 3A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez dotacje | 71,00 |  |
| M19 | P3 | 3B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 | P3 | 3B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez instrument finansowy (którzy podpisali umowę) |  |  |
| M19 | P3 | 3B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Liczba odbiorców końcowych wspieranych przez dotacje |  |  |
| M19 | P4 | 4A | O5 - Obszar całkowity (ha) | rolny |  |  |
| M19 | P4 | 4A | O5 - Obszar całkowity (ha) | zalesiony |  |  |
| M19 | P4 | 4B | O5 - Obszar całkowity (ha) | rolny |  |  |
| M19 | P4 | 4B | O5 - Obszar całkowity (ha) | zalesiony |  |  |
| M19 | P4 | 4C | O5 - Obszar całkowity (ha) | rolny |  |  |
| M19 | P4 | 4C | O5 - Obszar całkowity (ha) | zalesiony |  |  |
| M19 | P5 | 5A | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |
| M19 | P5 | 5B | O2 - Inwestycje ogółem |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 | P5 | 5B | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF |  |  |
| M19 | P5 | 5B | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  |
| M19 | P5 | 5C | O2 - Inwestycje ogółem |  | 0,00 | 0,00 |
| M19 | P5 | 5C | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez IF |  |  |
| M19 | P5 | 5C | O2 - Inwestycje ogółem | Działania/operacje wspierane przez dotacje |  |  |
| M19 | P5 | 5D | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |
| M19 | P5 | 5D | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M19 | P5 | 5E | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |
| M19 | P6 | 6A | R21 / T20: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (cel szczegółowy 6A) |  | 21 493,00 | 0,00 |
| M19 | P6 | 6B | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | pozostałe | 3 647 646,00 |  |
| M19 | P6 | 6C | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | IT | 133 576,00 |  |

Tabela B2.3: Monitorowanie pomocy technicznej – ŁĄCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Kryterium klasyfikacji 2 | Wartość w tabeli B2.3 | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M20 | M20.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe koszty (badania, szkolenia itp.) | Ogółem | 271 107,23 |  |
| M20 | M20.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | koszty administracyjne (personel, materiały itp.) | Ogółem | 362 287 960,34 |  |
| M20 | M20.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie na pomoc techniczną ogółem |  | 115 794 910,78 |  |
| M20 | M20.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wsparcie na pomoc techniczną ogółem | z czego wsparcie na ustanowienie krajowej sieci obszarów wiejskich i zarządzanie nią | 42 056 299,27 |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | pozostałe (szkolenia, forum internetowe itp.) |  | 8 408,00 |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | pozostałe (szkolenia, forum internetowe itp.) | z których te skupione na dzieleniu się wnioskami z monitorowania i ewaluacji oraz rozpowszechnianiu ich |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | pozostałe (szkolenia, forum internetowe itp.) | z których te poświęcone lokalnej grupie działania, w tym wsparcie współpracy |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | pozostałe (szkolenia, forum internetowe itp.) | z których te poświęcone doradcom lub grupom wsparcia w zakresie innowacji |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | tematyczne grupy robocze |  | 39,00 |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | tematyczne grupy robocze | z których te skupione na dzieleniu się wnioskami z monitorowania i ewaluacji oraz rozpowszechnianiu ich |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | tematyczne grupy robocze | z których te poświęcone lokalnej grupie działania, w tym wsparcie współpracy |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | tematyczne grupy robocze | z których te poświęcone doradcom lub grupom wsparcia w zakresie innowacji |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | Konsultacje z zainteresowanymi stronami |  | 20 755,00 |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | Konsultacje z zainteresowanymi stronami | z których te skupione na dzieleniu się wnioskami z monitorowania i ewaluacji oraz rozpowszechnianiu ich |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | Konsultacje z zainteresowanymi stronami | z których te poświęcone lokalnej grupie działania, w tym wsparcie współpracy |  |  |
| M20 | M20.2 | O24 - Liczba tematycznych i analitycznych wymian zorganizowanych przy wsparciu krajowej sieci obszarów wiejskich | Konsultacje z zainteresowanymi stronami | z których te poświęcone doradcom lub grupom wsparcia w zakresie innowacji |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba publikacji: ulotek, biuletynów, czasopism itp., w tym publikacji elektronicznych |  | 32 110,00 |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba publikacji: ulotek, biuletynów, czasopism itp., w tym publikacji elektronicznych | z których te skupione na dzieleniu się wnioskami z monitorowania i ewaluacji oraz rozpowszechnianiu ich |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba publikacji: ulotek, biuletynów, czasopism itp., w tym publikacji elektronicznych | z których te poświęcone lokalnej grupie działania, w tym wsparcie współpracy |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba publikacji: ulotek, biuletynów, czasopism itp., w tym publikacji elektronicznych | z których te poświęcone doradcom lub grupom wsparcia w zakresie innowacji |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba innych narzędzi (strony internetowe, media społecznościowe itp.) |  | 101,00 |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba innych narzędzi (strony internetowe, media społecznościowe itp.) | z których te skupione na dzieleniu się wnioskami z monitorowania i ewaluacji oraz rozpowszechnianiu ich |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba innych narzędzi (strony internetowe, media społecznościowe itp.) | z których te poświęcone lokalnej grupie działania, w tym wsparcie współpracy |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba innych narzędzi (strony internetowe, media społecznościowe itp.) | z których te poświęcone doradcom lub grupom wsparcia w zakresie innowacji |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba przykładów projektów zebranych i rozpowszechnionych przez krajową sieć obszarów wiejskich |  |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba wydarzeń zorganizowanych przez krajową sieć obszarów wiejskich |  | 4 545,00 |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba wydarzeń zorganizowanych przez krajową sieć obszarów wiejskich | z których te skupione na dzieleniu się wnioskami z monitorowania i ewaluacji oraz rozpowszechnianiu ich |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba wydarzeń zorganizowanych przez krajową sieć obszarów wiejskich | z których te poświęcone lokalnej grupie działania, w tym wsparcie współpracy |  |  |
| M20 | M20.2 | O25 - Liczba narzędzi komunikacyjnych krajowej sieci obszarów wiejskich | Liczba wydarzeń zorganizowanych przez krajową sieć obszarów wiejskich | z których te poświęcone doradcom lub grupom wsparcia w zakresie innowacji |  |  |
| M20 | M20.2 | O26 - Liczba działań w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których uczestniczyła krajowa sieć obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| M20 | M20.2 | O26 - Liczba działań w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których uczestniczyła krajowa sieć obszarów wiejskich | z których te, w które krajowa sieć obszarów wiejskich miała czynny wkład |  |  |  |

Tabela B3: Roczne monitorowanie działań zależnych od obszaru, działań wieloletnich i działań opartych na dużych jednostkach przeliczeniowych inwentarza (roczne sprawozdanie z wdrażania) – ROCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Kryterium klasyfikacji 2 | Priorytet | Cel szczegółowy | Osiągnięte wskaźniki produktu (ROCZNA) | z czego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M03 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P3 | 3A | 4 977 880,45 |  |
| M03 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 4 977 880,45 | 0,00 |
| M03 | M03.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | krajowe systemy jakości |  | P3 | 3A | 188,00 |  |
| M03 | M03.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | krajowe systemy jakości |  |  |  | 188,00 | 0,00 |
| M03 | M03.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | systemy jakości UE |  | P3 | 3A | 25,00 |  |
| M03 | M03.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | systemy jakości UE |  |  |  | 25,00 | 0,00 |
| M03 | M03.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | dobrowolne systemy certyfikacji produktów rolnych |  | P3 | 3A |  |  |
| M03 | M03.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | dobrowolne systemy certyfikacji produktów rolnych |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M03 | M03.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P3 | 3A | 4 889 855,62 |  |
| M03 | M03.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 4 889 855,62 | 0,00 |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko utrzymanie |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko utrzymanie |  | P5 | 5E | 24 197 860,88 |  |
| M08 | M08.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko utrzymanie |  |  |  | 24 197 860,88 | 0,00 |
| M08 | M08.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko utrzymanie |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko utrzymanie |  | P5 | 5E | 12 520,00 |  |
| M08 | M08.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko utrzymanie |  |  |  | 12 520,00 | 0,00 |
| M08 | M08.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko utrzymanie |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko utrzymanie |  | P5 | 5E | 49 980,40 |  |
| M08 | M08.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko utrzymanie |  |  |  | 49 980,40 | 0,00 |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko utrzymanie |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko utrzymanie |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | tylko utrzymanie |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko utrzymanie |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko utrzymanie |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | tylko utrzymanie |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko utrzymanie |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko utrzymanie |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) | tylko utrzymanie |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.3 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.3 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.3 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M08 | M08.3 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  | P4 |  |  |  |
| M08 | M08.3 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  | P5 | 5E |  |  |
| M08 | M08.3 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M09 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P3 | 3A | 38 394 535,29 |  |
| M09 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 38 394 535,29 | 0,00 |
| M09 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | P3 | 3A | 443,00 |  |
| M09 |  | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |  | 443,00 | 0,00 |
| M09 |  | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  |  | P3 | 3A | 3 006,00 |  |
| M09 |  | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  |  |  |  | 3 006,00 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | tworzenie i utrzymanie cech ekologicznych (np. skrajów pól, obszarów buforowych, miedz porośniętych roślinami kwitnącymi, żywopłotów, drzew) | P4 |  | 11 244,48 |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | tworzenie i utrzymanie cech ekologicznych (np. skrajów pól, obszarów buforowych, miedz porośniętych roślinami kwitnącymi, żywopłotów, drzew) |  |  | 11 244,48 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | utrzymanie systemów gruntów ornych i użytków zielonych o wysokiej wartości przyrodniczej (np. techniki koszenia, praca ręczna, pozostawianie zimowych ściernisk na obszarach uprawnych), wprowadzenie ekstensywnych praktyk wypasu, przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone | P4 |  | 1 287,46 |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | utrzymanie systemów gruntów ornych i użytków zielonych o wysokiej wartości przyrodniczej (np. techniki koszenia, praca ręczna, pozostawianie zimowych ściernisk na obszarach uprawnych), wprowadzenie ekstensywnych praktyk wypasu, przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone |  |  | 1 287,46 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie obszarów nawadnianych lub stopni nawadniania, techniki nawadniania | P4 |  | 2 678,07 |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie obszarów nawadnianych lub stopni nawadniania, techniki nawadniania |  |  | 2 678,07 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie odwadniania, gospodarowanie terenami podmokłymi | P4 |  | 93 189 468,08 |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie odwadniania, gospodarowanie terenami podmokłymi |  |  | 93 189 468,08 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | dywersyfikacja upraw, płodozmian | P4 |  | 21 561 147,63 |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | dywersyfikacja upraw, płodozmian |  |  | 21 561 147,63 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | schematy pasz dla zwierząt, gospodarowanie obornikiem | P4 |  |  |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | schematy pasz dla zwierząt, gospodarowanie obornikiem |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zarządzanie nakładami, w tym integrowanej produkcji (zmniejszenie ilości nawozów mineralnych i środków ochrony roślin) |  | P4 |  |  |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zarządzanie nakładami, w tym integrowanej produkcji (zmniejszenie ilości nawozów mineralnych i środków ochrony roślin) |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | sposoby uprawy | pokrywa glebowa, techniki zaorywania, uprawa konserwująca, rolnictwo ekologiczne | P4 |  | 890 894,43 |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | sposoby uprawy | pokrywa glebowa, techniki zaorywania, uprawa konserwująca, rolnictwo ekologiczne |  |  | 890 894,43 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe |  | P4 |  | 5 117,01 |  |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe |  |  |  | 5 117,01 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | tworzenie i utrzymanie cech ekologicznych (np. skrajów pól, obszarów buforowych, miedz porośniętych roślinami kwitnącymi, żywopłotów, drzew) | P4 |  | 74,22 |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | tworzenie i utrzymanie cech ekologicznych (np. skrajów pól, obszarów buforowych, miedz porośniętych roślinami kwitnącymi, żywopłotów, drzew) |  |  | 74,22 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | utrzymanie systemów gruntów ornych i użytków zielonych o wysokiej wartości przyrodniczej (np. techniki koszenia, praca ręczna, pozostawianie zimowych ściernisk na obszarach uprawnych), wprowadzenie ekstensywnych praktyk wypasu, przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone | P4 |  | 17,28 |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | zagospodarowanie krajobrazu, gospodarowanie siedliskami, pastwiskami, działalność rolnicza o wysokiej wartości przyrodniczej | utrzymanie systemów gruntów ornych i użytków zielonych o wysokiej wartości przyrodniczej (np. techniki koszenia, praca ręczna, pozostawianie zimowych ściernisk na obszarach uprawnych), wprowadzenie ekstensywnych praktyk wypasu, przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone |  |  | 17,28 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie obszarów nawadnianych lub stopni nawadniania, techniki nawadniania | P4 |  | 455,87 |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie obszarów nawadnianych lub stopni nawadniania, techniki nawadniania |  |  | 455,87 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie odwadniania, gospodarowanie terenami podmokłymi | P4 |  | 246 323,06 |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | nawadnianie/odwadnianie | ograniczenie odwadniania, gospodarowanie terenami podmokłymi |  |  | 246 323,06 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | dywersyfikacja upraw, płodozmian | P4 |  | 179 479,01 |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | dywersyfikacja upraw, płodozmian |  |  | 179 479,01 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | schematy pasz dla zwierząt, gospodarowanie obornikiem | P4 |  |  |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | prowadzenie gospodarstwa rolnego, zintegrowane podejścia | schematy pasz dla zwierząt, gospodarowanie obornikiem |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | zarządzanie nakładami, w tym integrowanej produkcji (zmniejszenie ilości nawozów mineralnych i środków ochrony roślin) |  | P4 |  |  |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | zarządzanie nakładami, w tym integrowanej produkcji (zmniejszenie ilości nawozów mineralnych i środków ochrony roślin) |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | sposoby uprawy | pokrywa glebowa, techniki zaorywania, uprawa konserwująca, rolnictwo ekologiczne | P4 |  | 16 143,96 |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | sposoby uprawy | pokrywa glebowa, techniki zaorywania, uprawa konserwująca, rolnictwo ekologiczne |  |  | 16 143,96 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | pozostałe |  | P4 |  | 85,77 |  |
| M10 | M10.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) | pozostałe |  |  |  | 85,77 | 0,00 |
| M10 | M10.1 | O6 - Powierzchnia fizyczna otrzymująca wsparcie (ha) |  |  |  |  | 501 260,73 |  |
| M10 | M10.1 | O7 - Liczba wspieranych umów |  |  | P4 |  | 41 334,00 |  |
| M10 | M10.1 | O7 - Liczba wspieranych umów |  |  |  |  | 41 334,00 | 0,00 |
| M10 | M10.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zasoby genetyczne zwierząt |  | P4 |  | 1 758 294,39 |  |
| M10 | M10.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zasoby genetyczne zwierząt |  |  |  | 1 758 294,39 | 0,00 |
| M10 | M10.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zasoby genetyczne roślin |  | P4 |  | 202 463,73 |  |
| M10 | M10.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | zasoby genetyczne roślin |  |  |  | 202 463,73 | 0,00 |
| M10 | M10.2 | O7 - Liczba wspieranych umów |  |  | P4 |  | 1 006,00 |  |
| M10 | M10.2 | O7 - Liczba wspieranych umów |  |  |  |  | 1 006,00 | 0,00 |
| M11 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P4 |  | 51 175 750,60 |  |
| M11 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 51 175 750,60 | 0,00 |
| M11 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | P4 |  | 8 968,00 |  |
| M11 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |  | 8 968,00 | 0,00 |
| M11 | M11.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  | P4 |  | 3 456,23 |  |
| M11 | M11.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |  | 3 456,23 | 0,00 |
| M11 | M11.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  | P4 |  | 123 365,77 |  |
| M11 | M11.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |  | 123 365,77 | 0,00 |
| M13 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | P4 |  | 478,00 | 68,00 |
| M13 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |  | 478,00 | 68,00 |
| M13 | M13.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P4 |  | 13 233,84 | 179,29 |
| M13 | M13.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 13 233,84 | 179,29 |
| M13 | M13.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  | P4 |  | 324,02 | 1,69 |
| M13 | M13.1 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |  | 324,02 | 1,69 |
| M13 | M13.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P4 |  | 111 244,75 | 16 320,98 |
| M13 | M13.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 111 244,75 | 16 320,98 |
| M13 | M13.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  | P4 |  | 6 051,92 | 464,19 |
| M13 | M13.2 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |  | 6 051,92 | 464,19 |
| M13 | M13.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P4 |  | 18 652,85 | 1 188,00 |
| M13 | M13.3 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 18 652,85 | 1 188,00 |
| M13 | M13.3 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  | P4 |  | 1 180,87 | 27,92 |
| M13 | M13.3 | O5 - Obszar całkowity (ha) |  |  |  |  | 1 180,87 | 27,92 |
| M14 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | P3 | 3A | 30 063,30 | 26 698,33 |
| M14 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |  | 30 063,30 | 26 698,33 |
| M14 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | P3 | 3A | 18,00 | 11,00 |
| M14 |  | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |  | 18,00 | 11,00 |
| M14 |  | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie |  |  | P3 | 3A | 501,00 | 367,00 |
| M14 |  | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie |  |  |  |  | 501,00 | 367,00 |

Tabela B4: Wydatki publiczne na operacje, które mają dodatkowy wkład w inne cele szczegółowe ogółem (roczne sprawozdanie z wdrażania) – ŁĄCZNIE

| Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | Całkowite wydatki publiczne – ROK 2025 skumulowana (całkowite zaprogramowane CS) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P1 |  | 317 212 752,05 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A | 5 141 907 549,68 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2B | 761 049 584,21 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A | 1 336 565 613,31 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B | 95 241 153,16 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  | 6 022 314 040,13 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5A |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5C | 17 513 821,99 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5D |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5E | 255 066 390,55 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6A | 643 205 556,82 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6B | 3 265 332 609,04 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6C |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 17 538 196 318,89 |

| Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | P4 podział: Całkowite wydatki publiczne – ROK 2025 skumulowana (całkowite wydatki publiczne na wszystkie operacje w ramach P4 mające wkład w każdy pojedynczy cel szczegółowy P4 – podwójne liczenie) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4A | 5 018 517 942,83 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4B | 2 046 916 585,95 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4C | 2 756 090 519,17 |

| Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | Całkowite wydatki publiczne – ROK 2025 skumulowana (całkowite wydatki publiczne na wszystkie operacje mające wkład w pozostałe cele szczegółowe – podwójne liczenie) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P1 |  | 330 640 609,49 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A | 773 313 863,60 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A | 16 800 790,68 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4A | 1 299 099 829,67 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4B | 5 409 107 635,76 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4C | 3 478 941 447,90 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5A | 81 738 159,90 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5B | 403 416 729,49 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5C | 360 977 578,10 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5D | 3 096 381 595,57 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5E | 2 855 811 988,39 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6A | 321 565 280,41 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6B | 643 205 556,82 |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6C | 14 238 676,67 |

## Tabela C: Podział na istotne wskaźniki produktu i działania pod kątem rodzaju obszaru, płci lub wieku – ŁĄCZNIE

Tabela C1.1: Monitorowanie wskaźników produktu w podziale na rodzaj obszaru – ŁĄCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Kryterium klasyfikacji 2 | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.3; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem |  | 3 250 337 063,73 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.3; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż obszary o ograniczeniach naturalnych |  | 1 685 032 163,52 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.3; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | ANC | obszary górskie | 20 125 244,64 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.3; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | ANC | szczególny | 79 500 601,28 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.3; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | ANC | pozostałe | 1 465 679 054,29 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem |  | 2 382 640 233,68 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | innych niż obszary o ograniczeniach naturalnych |  | 1 825 874 332,75 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | ANC | obszary górskie | 14 020 151,77 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | ANC | szczególny | 28 102 510,89 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | ANC | pozostałe | 514 643 238,27 |

Tabela C1.2 – ŁĄCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M10 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | 1 885 390 965,51 |
| M10 | M10.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego obszarów Natura 2000 | 655 695 114,11 |
| M15 |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |
| M15 | M15.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego obszarów Natura 2000 |  |

Tabela C1.3 – ŁĄCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  | 9 292 305 827,80 |
|  | M04.1; M06.1; M06.3; M10.1; M10.2; M12.1; M12.2; M12.3; M13.1; M13.2; M13.3; M14.1 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | z czego gospodarstw ekologicznych | 952 390 900,67 |

Tabela C2.1: Monitorowanie wskaźników produktu w podziale na wiek i płeć – ŁĄCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Kryterium klasyfikacji 2 | Priorytet | Cel szczegółowy | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P2 | 2A | 63 509,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P2 | 2A | 7 796,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P2 | 2A | 39 443,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P2 | 2A | 2 187,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P2 | 2A | 13 822,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P2 | 2A | 261,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P2 | 2B | 0,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P2 | 2B |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P2 | 2B |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P2 | 2B |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P2 | 2B |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P2 | 2B |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P3 |  | 0,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P3 |  |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P3 |  |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P3 |  |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P3 |  |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P3 |  |  |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P4 |  | 8 419,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P4 |  | 412,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P4 |  | 3 710,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P4 |  | 389,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P4 |  | 3 817,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P4 |  | 91,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P5 |  | 914,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P5 |  | 31,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P5 |  | 237,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P5 |  | 72,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P5 |  | 561,00 |
| M04 | M04.1 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P5 |  | 13,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P2 | 2A | 80 687,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P2 | 2A | 14 267,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P2 | 2A | 21 657,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P2 | 2A | 15 828,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P2 | 2A | 28 366,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P2 | 2A | 569,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P2 | 2B | 27 032,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P2 | 2B | 4 226,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P2 | 2B | 22 806,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P2 | 2B |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P2 | 2B |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P2 | 2B |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P3 |  | 0,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P3 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P3 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P3 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P3 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P3 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P4 |  | 0,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P4 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P4 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P4 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P4 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P4 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P5 |  | 0,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P5 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P5 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P5 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P5 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P5 |  |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Ogółem |  | P6 |  | 17 382,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | kobiety | P6 |  | 3 756,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | Wiek (≤ 40) | mężczyźni | P6 |  | 7 721,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | kobiety | P6 |  | 2 258,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | wiek (> 40) | mężczyźni | P6 |  | 3 647,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4; M06.5 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | pozostałe inne niż pojedyncze |  | P6 |  |  |

Tabela C2.2: Monitorowanie wskaźników produktu w podziale na rodzaj gałęzi rolnictwa – ŁĄCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Kryterium klasyfikacji 2 | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem |  | 3 374 933 490,79 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 265 027 896,64 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 3 109 905 594,15 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) |  | 671 690 688,30 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 47 510 434,02 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 624 180 254,28 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogrodnictwo |  | 56 821 361,40 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogrodnictwo | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 4 921 393,30 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogrodnictwo | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 51 899 968,10 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Uprawy polowe |  | 996 351 831,80 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Uprawy polowe | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 85 840 222,28 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Uprawy polowe | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 910 511 609,52 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) |  | 406 841 793,22 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 33 620 332,15 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 373 221 461,07 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe uprawy trwałe |  | 176 621 944,49 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe uprawy trwałe | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 15 362 012,54 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe uprawy trwałe | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 161 259 931,95 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Zwierzęta żywione paszami treściwymi |  | 166 826 580,86 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 12 098 036,19 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 154 728 544,67 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mleko |  | 713 857 137,33 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mleko | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 51 622 490,01 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mleko | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 662 234 647,32 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wino |  | 427 081,58 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wino | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 32 765,07 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wino | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 394 316,51 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym |  | 185 495 071,80 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 14 020 211,07 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 171 474 860,73 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem |  | 88 142,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 63 963,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 24 179,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) |  | 3 869,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 1 249,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 2 620,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogrodnictwo |  | 2 106,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogrodnictwo | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 1 466,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogrodnictwo | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 640,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Uprawy polowe |  | 31 525,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Uprawy polowe | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 22 627,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Uprawy polowe | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 8 898,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) |  | 13 393,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 9 859,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 3 534,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe uprawy trwałe |  | 7 076,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe uprawy trwałe | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 5 054,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe uprawy trwałe | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 2 022,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Zwierzęta żywione paszami treściwymi |  | 4 176,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 3 372,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 804,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mleko |  | 20 307,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mleko | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 15 964,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mleko | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 4 343,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | wino |  | 17,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | wino | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 7,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | wino | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 10,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym |  | 5 673,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 4 365,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 1 308,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem |  | 3 016 354 021,61 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 0,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 3 016 354 021,61 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) |  | 654 206 520,49 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 654 206 520,49 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogrodnictwo |  | 86 443 577,37 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogrodnictwo | Kwota zaangażowana na dotacje | 86 443 577,37 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogrodnictwo | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Uprawy polowe |  | 1 250 528 671,79 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Uprawy polowe | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Uprawy polowe | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 1 250 528 671,79 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) |  | 518 019 529,74 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 518 019 529,74 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe uprawy trwałe |  | 198 442 114,53 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe uprawy trwałe | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe uprawy trwałe | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 198 442 114,53 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Zwierzęta żywione paszami treściwymi |  | 22 889 960,47 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 22 889 960,47 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mleko |  | 134 400 229,99 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mleko | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Mleko | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 134 400 229,99 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wino |  | 488 254,26 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wino | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | wino | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 488 254,26 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym |  | 150 935 162,97 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 150 935 162,97 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem |  | 124 531,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem |  | 124 531,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 124 531,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 0,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) |  | 6 992,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 6 992,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Sektor nierolny (przemysł spożywczy...) | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogrodnictwo |  | 4 680,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogrodnictwo | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 4 680,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogrodnictwo | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Uprawy polowe |  | 59 463,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Uprawy polowe | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 59 463,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Uprawy polowe | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) |  | 27 857,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 27 857,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mieszane (uprawy i zwierzęta gospodarskie) | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe uprawy trwałe |  | 11 305,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe uprawy trwałe | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 11 305,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe uprawy trwałe | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Zwierzęta żywione paszami treściwymi |  | 992,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 992,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Zwierzęta żywione paszami treściwymi | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mleko |  | 5 445,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mleko | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 5 445,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Mleko | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | wino |  | 27,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | wino | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 27,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | wino | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym |  | 7 770,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 7 770,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | pozostałe zwierzęta żywione w systemie wypasowym | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |

Tabela C2.3: Monitorowanie wskaźników produktu w podziale na wielkość – ŁĄCZNIE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Kryterium klasyfikacji 2 | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | < 5 ha |  | 21 952 264,35 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | < 5 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 0,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | < 5 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 21 952 264,35 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem |  | 2 651 207 271,59 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 159 526 751,13 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 2 491 680 520,46 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 5 ha do < 10 ha |  | 125 099 964,43 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 5 ha do < 10 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 24 206 015,27 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 5 ha do < 10 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 100 893 949,16 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 20 ha do < 50 ha |  | 1 206 370 581,37 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 20 ha do < 50 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 61 647 759,77 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 20 ha do < 50 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 1 144 722 821,60 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 50 ha |  | 860 373 524,71 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 50 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 67 640 108,99 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 50 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 792 733 415,72 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 10 ha do < 20 ha |  | 437 410 936,73 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 10 ha do < 20 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 6 032 867,10 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 10 ha do < 20 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 431 378 069,63 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | < 5 ha |  | 625,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | < 5 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 625,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | < 5 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 0,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem |  | 83 846,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 62 875,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 20 971,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 5 ha do < 10 ha |  | 5 341,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 5 ha do < 10 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 3 104,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 5 ha do < 10 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 2 237,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 20 ha do < 50 ha |  | 34 066,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 20 ha do < 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 28 632,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 20 ha do < 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 5 434,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 50 ha |  | 29 723,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 18 318,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 11 405,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 10 ha do < 20 ha |  | 14 091,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 10 ha do < 20 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 12 196,00 |
| M04 | M04.1; M04.2; M04.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 10 ha do < 20 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 1 895,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | < 5 ha |  | 579 753 560,73 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | < 5 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | < 5 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 579 753 560,73 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem |  | 2 038 558 361,67 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF | 0,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | Ogółem | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 2 038 558 361,67 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 5 ha do < 10 ha |  | 491 070 195,50 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 5 ha do < 10 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 5 ha do < 10 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 491 070 195,50 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 20 ha do < 50 ha |  | 259 293 334,66 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 20 ha do < 50 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 20 ha do < 50 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 259 293 334,66 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 50 ha |  | 22 017 041,67 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 50 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 50 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 22 017 041,67 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 10 ha do < 20 ha |  | 686 424 229,11 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 10 ha do < 20 ha | Całkowite wydatki publiczne we wsparciu udzielonym przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | >= 10 ha do < 20 ha | Całkowite wydatki publiczne w operacjach wspieranych przez dotacje | 686 424 229,11 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | < 5 ha |  | 30 284,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | < 5 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 30 284,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | < 5 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem |  | 109 032,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 109 032,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | Ogółem | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF | 0,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 5 ha do < 10 ha |  | 32 184,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 5 ha do < 10 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 32 184,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 5 ha do < 10 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 20 ha do < 50 ha |  | 10 706,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 20 ha do < 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 10 706,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 20 ha do < 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 50 ha |  | 860,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 860,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 50 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 10 ha do < 20 ha |  | 34 998,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 10 ha do < 20 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez dotacje | 34 998,00 |
| M06 | M06.1; M06.2; M06.3; M06.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | >= 10 ha do < 20 ha | Liczba działań/operacji wspieranych przez IF |  |

Tabela C2.4: Monitorowanie finansowanych operacji dotyczących integracji obywateli państw trzecich (zmieniony art. 14 rozporządzenia 808/2014) – SKUMULOWANE

| Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4A |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 | 4C |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5A |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5C |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5D |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5E |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6A |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6B |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6C |  |
| O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2B |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3B |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 | 4A |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 | 4B |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 | 4C |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5A |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5B |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5C |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5D |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5E |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P6 | 6A |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P6 | 6B |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P6 | 6C |  |
| O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P2 | 2A |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P2 | 2B |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P3 | 3A |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P3 | 3B |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P4 | 4A |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P4 | 4B |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P4 | 4C |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P5 | 5A |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P5 | 5B |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P5 | 5C |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P5 | 5D |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P5 | 5E |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P6 | 6A |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P6 | 6B |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń | P6 | 6C |  |
| O12 - Liczba uczestników szkoleń |  |  |  |

Tabela C2.5: Monitorowanie objętych wsparciem operacji na rzecz łagodzenia skutków kryzysu związanego z COVID-19 i działań na rzecz odbudowy (zmieniony art. 14 rozporządzenia 808/2014) – W UJĘCIU SKUMULOWANYM

| Działanie | Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M01 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |
| M01 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A |  |
| M01 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3B |  |
| M01 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  |  |
| M01 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M01 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P2 | 2A |  |
| M01 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P3 | 3A |  |
| M01 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P3 | 3B |  |
| M01 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń | P4 |  |  |
| M01 | O11 - Liczba dni przeprowadzonych szkoleń |  |  |  |
| M01 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P2 | 2A |  |
| M01 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P3 | 3A |  |
| M01 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P3 | 3B |  |
| M01 | O12 - Liczba uczestników szkoleń | P4 |  |  |
| M01 | O12 - Liczba uczestników szkoleń |  |  |  |
| M02 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M02 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M02 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |
| M02 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M02 | O13 - Liczba beneficjentów, którzy skorzystali z usług doradczych | P2 | 2A |  |
| M02 | O13 - Liczba beneficjentów, którzy skorzystali z usług doradczych |  |  |  |
| M02 | O14 - Liczba przeszkolonych doradców | P2 | 2A |  |
| M02 | O14 - Liczba przeszkolonych doradców |  |  |  |
| M03 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M03 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5C |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P2 | 2A |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P3 | 3A |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P4 |  |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P5 | 5C |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5C |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P2 | 2A |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P3 | 3A |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P4 |  |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P5 | 5C |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M04 | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie | P2 | 2A |  |
| M04 | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie | P3 | 3A |  |
| M04 | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie | P4 |  |  |
| M04 | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie | P5 | 5C |  |
| M04 | O8 - Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M05 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| M05 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M05 | O2 - Inwestycje ogółem | P3 | 3B |  |
| M05 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M05 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P3 | 3B |  |
| M05 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2B |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6A |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem | P2 | 2A |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem | P2 | 2B |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem | P6 | 6A |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2B |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P6 | 6A |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M06 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P2 | 2A |  |
| M06 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P2 | 2B |  |
| M06 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P6 | 6A |  |
| M06 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M07 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M07 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6B |  |
| M07 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M07 | O2 - Inwestycje ogółem | P3 | 3A |  |
| M07 | O2 - Inwestycje ogółem | P6 | 6B |  |
| M07 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M07 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A |  |
| M07 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P6 | 6B |  |
| M07 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M07 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | P3 | 3A |  |
| M07 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) | P6 | 6B |  |
| M07 | O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze) |  |  |  |
| M08 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M08 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5E |  |
| M08 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M09 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M09 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M10 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M10 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M11 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M11 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M13 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M13 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M14 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M14 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M16 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M16 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M16 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M16 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia | P2 | 2A |  |
| M16 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia | P3 | 3A |  |
| M16 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  |  |  |
| M16 | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | P2 | 2A |  |
| M16 | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI | P3 | 3A |  |
| M16 | O16 - Liczba grup EPI otrzymujących wsparcie, liczba operacji EPI otrzymujących wsparcie oraz liczba i rodzaj partnerów w grupach EPI |  |  |  |
| M16 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | P2 | 2A |  |
| M16 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) | P3 | 3A |  |
| M16 | O17 - Liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie (innych niż EPI) |  |  |  |
| M17 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| M17 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M17 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3B |  |
| M17 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M17 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P3 | 3B |  |
| M17 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M17 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia | P3 | 3B |  |
| M17 | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia |  |  |  |
| M17 | O10 - Liczba rolników korzystających z dopłat | P3 | 3B |  |
| M17 | O10 - Liczba rolników korzystających z dopłat |  |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6B |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M21 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A | 267 027 232,39 |
| M21 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 267 027 232,39 |
| M21 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P2 | 2A | 180 340,00 |
| M21 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | 180 340,00 |
| M20 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |

Tabela C2.6: Monitorowanie objętych wsparciem operacji na rzecz łagodzenia skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę i działań na rzecz odbudowy (zmieniony art. 14 rozporządzenia 808/2014) – W UJĘCIU SKUMULOWANYM

| Działanie | Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M01 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M02 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M02 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M03 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M03 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5C |  |
| M04 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P2 | 2A |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P3 | 3A |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P4 |  |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem | P5 | 5C |  |
| M04 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5C |  |
| M04 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P2 | 2A |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P3 | 3A |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P4 |  |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P5 | 5C |  |
| M04 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M05 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| M05 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M05 | O2 - Inwestycje ogółem | P3 | 3B |  |
| M05 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M05 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P3 | 3B |  |
| M05 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2B |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6A |  |
| M06 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem | P2 | 2A |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem | P2 | 2B |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem | P6 | 6A |  |
| M06 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2A |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P2 | 2B |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P6 | 6A |  |
| M06 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M07 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M07 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6B |  |
| M07 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M07 | O2 - Inwestycje ogółem | P3 | 3A |  |
| M07 | O2 - Inwestycje ogółem | P6 | 6B |  |
| M07 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M07 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P3 | 3A |  |
| M07 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P6 | 6B |  |
| M07 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M08 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M08 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5E |  |
| M08 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M08 | O2 - Inwestycje ogółem | P4 |  |  |
| M08 | O2 - Inwestycje ogółem | P5 | 5E |  |
| M08 | O2 - Inwestycje ogółem |  |  |  |
| M08 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  |  |
| M08 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5E |  |
| M08 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  |  |
| M09 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M09 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M10 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M10 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M11 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M11 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M13 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M13 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M14 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M14 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M16 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M16 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3A |  |
| M16 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M17 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B |  |
| M17 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P6 | 6B |  |
| M19 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M21 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A |  |
| M21 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |
| M21 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P2 | 2A |  |
| M21 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  |  |
| M22 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P2 | 2A | 122 722 661,33 |
| M22 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 122 722 661,33 |
| M22 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P2 | 2A | 30 137,00 |
| M22 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | 30 137,00 |
| M20 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  |  |

Table C2.7: Monitoring of supported operations for restoring agricultural production potential and damage to forests and exceptional temporary support to farmers, forest holders and SMEs particularly affected by natural disasters – CUMULATIVE

| Działanie | Poddziałanie | Wskaźnik | Priorytet | Cel szczegółowy | Skumulowana 2014–2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M05 | M05.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P3 | 3B | 7 776 223,20 |
| M05 | M05.2 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 7 776 223,20 |
| M05 | M05.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | P3 | 3B | 578,00 |
| M05 | M05.2 | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie |  |  | 578,00 |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P4 |  |  |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem | P5 | 5E |  |
| M08 | M08.4 | O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem |  |  | 0,00 |
| M08 | M08.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P4 |  |  |
| M08 | M08.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji | P5 | 5E |  |
| M08 | M08.4 | O3 - Liczba wspieranych działań/operacji |  |  | 0,00 |

## Tabela D: Postępy w osiąganiu celów

Zatwierdzone operacje

| Priorytet | Cel szczegółowy | Wskaźnik | Działanie | Poddziałanie | Na podstawie operacji zatwierdzonych (w ujęciu skumulowanym 2014–2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 2A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | M04 | M04.1 | 63 509,00 |
| P2 | 2B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | M04 | M04.1 |  |
| P2 | 2B | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | M06 | M06.1 | 25 603,00 |
| P3 | 3A | O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie | M03 |  | 11 623,00 |
| P3 | 3A | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia | M09 |  | 14 582,00 |
| P3 | 3A | O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia | M16 | M16.4 |  |
| P5 | 5B | O2 - Inwestycje ogółem | M04 |  |  |
| P5 | 5B | O2 - Inwestycje ogółem | M07 |  |  |
| P5 | 5C | O2 - Inwestycje ogółem | M04 |  | 42 976 077,18 |
| P5 | 5C | O2 - Inwestycje ogółem | M06 |  |  |
| P5 | 5C | O2 - Inwestycje ogółem | M07 |  |  |
| P5 | 5C | O2 - Inwestycje ogółem | M08 | M08.6 |  |

Zrealizowane operacje

| Priorytet | Cel szczegółowy | Wskaźnik | Kryterium klasyfikacji 1 | Na podstawie osiągniętych celów zrealizowanych operacji * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1A | T1: procent wydatków w ramach artykułów 14, 15 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do ogółu wydatków poniesionych w ramach PROW (cel szczegółowy 1A) |  | 1,75 |
| P1 | 1B | T2: łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe...) (cel szczegółowy 1B) |  | 436,00 |
| P1 | 1C | T3: łączna liczba uczestników szkolenia na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 (cel szczegółowy 1C) |  | 152 715,00 |
| P2 | 2A | Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją (cel szczegółowy 2A) |  | 63 509,00 |
| P2 | 2A | R1 / T4: procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją (cel szczegółowy 2A) |  | 4,22 |
| P2 | 2B | R3 / T5: procent gospodarstw rolnych korzystających z planów rozwoju działalności gospodarczej/inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (cel szczegółowy 2B) |  | 1,79 |
| P3 | 3A | R4 / T6: procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i krótkich cykli dostaw oraz grup/organizacji producentów (cel szczegółowy 3A) |  | 1,13 |
| P3 | 3B | R5 / T7: procent gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach zarządzania ryzykiem (cel szczegółowy 3B) |  | 0,37 |
| P4 | 4A | Lasy/inne zalesione obszary w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną (ha) (cel szczegółowy 4A) |  | 10 072,84 |
| P4 | 4A | R6 / T8: procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną (cel szczegółowy 4A) |  | 0,11 |
| P4 | 4A | Grunty rolne w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy (ha) (cel szczegółowy 4A) |  | 1 208 867,23 |
| P4 | 4A | R7 / T9: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy (cel szczegółowy 4A) |  | 8,37 |
| P4 | 4B | Grunty rolne w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej (ha) (cel szczegółowy 4B) |  | 1 201 805,30 |
| P4 | 4B | R8 / T10: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej (cel szczegółowy 4B) |  | 8,32 |
| P4 | 4B | Grunty leśne w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej (ha) (cel szczegółowy 4B) |  |  |
| P4 | 4B | R9 / T11: procent gruntów leśnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej (cel szczegółowy 4B) |  | 0,00 |
| P4 | 4C | Grunty rolne w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą lub zapobiegania erozji gleby (ha) (cel szczegółowy 4C) |  | 1 662 930,52 |
| P4 | 4C | R10 / T12: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą i/lub zapobiegania erozji gleby (cel szczegółowy 4C) |  | 11,51 |
| P4 | 4C | Grunty leśne w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą lub zapobiegania erozji gleby (ha) (cel szczegółowy 4C) |  | 10 072,84 |
| P4 | 4C | R11 / T13: procent gruntów leśnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą lub zapobiegania erozji gleby (cel szczegółowy 4C) |  | 0,11 |
| P5 | 5A | R12 / T14: procent gruntów nawadnianych, w odniesieniu do których następuje przechodzenie na bardziej sprawny system nawadniania (cel szczegółowy 5A) |  | 0,00 |
| P5 | 5B | T15: całkowita suma inwestycji na rzecz efektywności energetycznej (cel szczegółowy 5B) |  |  |
| P5 | 5C | T16: inwestycje na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ogółem (cel szczegółowy 5C) |  | 42 976 077,18 |
| P5 | 5D | R16 / T17: procent dużych jednostek przeliczeniowych objętych inwestycjami w zakresie gospodarki zwierzęcej w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (cel szczegółowy 5D) |  |  |
| P5 | 5D | Grunty rolne w ramach umów o zarządzanie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (ha) (cel szczegółowy 5D) |  |  |
| P5 | 5D | R17 / T18: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (cel szczegółowy 5D) |  | 0,00 |
| P5 | 5E | Grunty rolne i leśne objęte umowami o zarządzanie przyczyniające się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla (ha) (cel szczegółowy 5E) |  | 4 745,87 |
| P5 | 5E | R20 / T19: procent gruntów rolnych i leśnych objętych umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla (cel szczegółowy 5E) |  | 0,02 |
| P6 | 6A | R21 / T20: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (cel szczegółowy 6A) | kobiety | 7 047,37 |
| P6 | 6A | R21 / T20: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (cel szczegółowy 6A) | mężczyźni | 16 292,01 |
| P6 | 6B | R22 / T21: procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju (cel szczegółowy 6B) |  | 72,65 |
| P6 | 6B | Ludność netto korzystająca z ulepszonych usług |  | 6 405 192,00 |
| P6 | 6B | R23 / T22: procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług/infrastruktury (cel szczegółowy 6B) |  | 23,12 |
| P6 | 6B | R24 / T23: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER) (cel szczegółowy 6B) | kobiety | 9 496,00 |
| P6 | 6B | R24 / T23: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER) (cel szczegółowy 6B) | mężczyźni | 11 997,00 |
| P6 | 6C | Ludność netto korzystająca z ulepszonych usług |  |  |
| P6 | 6C | R25 / T24: procent ludności wiejskiej korzystającej z nowych lub ulepszonych usług / infrastruktury (ICT) (cel szczegółowy 6C) |  | 0,00 |

## Tabela E: Monitorowanie działań przejściowych – ROCZNIE

| Działanie | Działanie (kod) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 (DZ=działanie zawieszone) | Całkowite wydatki publiczne (EUR) |
| --- | --- | --- |
| M01 | 331, 111 |  |
| M02 | 114, 115 |  |
| M03 | 132, 133 |  |
| M04 | 216, 121, 125, 123 |  |
| M05 | 126 |  |
| M06 | 112, 141, 311,312,313 |  |
| M07 | 321, 322, 323 |  |
| M08 | 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 | 22 266 172,49 |
| M09 | 142 | 31 107,18 |
| M10 | 214 | 58 031,40 |
| M11 | 214 | 193 102,63 |
| M12 | 213, 224 |  |
| M13 | 211, 212 | 3 866,93 |
| M14 | 215 |  |
| M15 | 225 |  |
| M16 | 124 |  |
| M19 | 411, 412, 413, 421, 431 |  |
|  | DM 113 |  |
|  | DM 131 |  |
|  | DM 341 |  |

## Tabela F: Osiąganie wskaźników ram wykonania

Tabela F1: Wskaźniki ram wykonania

| Applicable | Priorytet | Wskaźnik | Osiągnięte wskaźniki ram wykonania (Rok 2025)* (A) | uzupełnienia w celu dostosowania (B) | DOSTOSOWANIE – Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy ( C ) | Obliczony wskaźnik realizacji (ROK 2025)** (D)=(A-B-C)/E | Cel na 2025 r. (z PROW ) (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | P2 | Całkowite wydatki publiczne P2 (w EUR) | 5 902 957 133,89 |  |  | 103.6% | 5 697 848 867,00 |
| X | P2 | Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na inwestycje w restrukturyzację lub modernizację (cel szczegółowy 2A) + gospodarstwa korzystające z planów rozwoju działalności gospodarczej/inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (cel szczegółowy 2B) | 75 161,00 |  |  | 97.99% | 76 701,00 |
| X | P3 | Całkowite wydatki publiczne P3 (w EUR) | 1 431 806 766,47 |  |  | 92.87% | 1 541 747 843,00 |
| X | P3 | Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i krótkich cykli dostaw oraz grup producentów (cel szczegółowy 3A) | 17 011,00 |  |  | 100% | 17 011,00 |
| X | P3 | Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w programach zarządzania ryzykiem (cel szczegółowy 3B) | 5 517,00 |  |  | 97.18% | 5 677,00 |
| X | P4 | Całkowite wydatki publiczne P4 (w EUR) | 6 022 314 040,13 |  |  | 106.58% | 5 650 554 909,00 |
| X | P4 | Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do poprawy różnorodności biologicznej (ha) (cel szczegółowy 4A) + poprawy gospodarki wodnej (ha) (cel szczegółowy 4B) + poprawy gospodarowania glebą i/zapobieganiu erozji gleby (ha) (cel szczegółowy 4C) | 2 274 457,60 |  |  | 112.03% | 2 030 176,00 |
| X | P5 | Całkowite wydatki publiczne P5 (w EUR) | 272 580 212,54 |  |  | 101.71% | 268 002 414,00 |
|  | P5 | Liczba inwestycji w oszczędności energii i efektywność energetyczną (cel szczegółowy 5B) + inwestycji w zakresie wytwarzania energii odnawialnej (cel szczegółowy 5C) | 914,00 |  |  | 107.28% | 852,00 |
| X | P5 | Grunty rolne i leśne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania CO2 i ochrony pochłaniaczy CO2 (ha) (cel szczegółowy 5E) + Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (ha) (cel szczegółowy 5D) + Grunty nawadniane, na których wprowadza się bardziej efektywne systemy nawadniające (ha) (cel szczegółowy 5A) | 4 745,87 |  |  | 98.87% | 4 800,00 |
| X | P6 | Liczba operacji wspieranych w celu poprawy podstawowych usług i infrastruktury na obszarach wiejskich (cele szczegółowe 6B i 6C) | 6 686,00 |  |  | 94.8% | 7 053,00 |
| X | P6 | Całkowite wydatki publiczne P6 (w EUR) | 3 908 538 165,86 |  |  | 117.26% | 3 333 259 587,00 |
| X | P6 | Ludność objęta lokalną grupą działania (cel szczegółowy 6B) | 20 126 298,00 |  |  | 100% | 20 126 294,00 |

Tabela F2: Alternatywne wskaźniki ram wykonania

| Applicable | Priorytet | Wskaźnik | Osiągnięte wskaźniki ram wykonania (Rok 2025)* (A) | uzupełnienia w celu dostosowania (B) | DOSTOSOWANIE – Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy ( C ) | Obliczony wskaźnik realizacji (ROK 2025)** (D)=(A-B-C)/E | Cel na 2025 r. (z PROW ) (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | P4 | Fizyczna powierzchnia użytków rolnych objętych umowami zapewniającymi zachowanie różnorodności biologicznej (4A) w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (art. 31)" | 9 645 264,61 |  |  | 107,18% | 8 998 824,00 |

## Tabela G: Wskaźniki specyficzne dla programu

Tabela G1: Tabela celów specyficznych dla programu

RDP

| Kod | Nazwa wskaźnika celu | Cel szczegółowy | Jednostka | Wartość docelowa na 2025 r. | Osiągnięty/osiągnięta/osiągnięte (2025) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Liczba beneficjentów w ramach inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej | 3B | - | 5 481,00 | 4 859,00 |  |

AIR

Nie zdefiniowano szczegółowych wskaźników celu

Tabela G2: Tabela wskaźników produktu specyficznych dla programu

RDP

| Kod | Nazwa wskaźnika produkcji | Środek | Cel szczegółowy | Jednostka | Planowana wartość wskaźnika produktu | Osiągnięty/osiągnięta/osiągnięte (2025) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | liczba operacji w ramach zarządzania zasobami wodnymi | M04 | P4 | - | 492,00 | 593,00 |  |

AIR

Nie zdefiniowano szczegółowych wskaźników produktu

# Legenda

Priorytet/Cel szczegółowy

| P1: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich |  |
| --- | --- |
|  | 1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich |
|  | 1B) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników |
|  | 1C) Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa |
| P2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarzadzania lasami |  |
|  | 2A) Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej |
|  | 2B) Ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń |
| P3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie |  |
|  | 3A) Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe |
|  | 3B) Wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach |
| P4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem |  |
|  | 4A) Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów |
|  | 4B) Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów |
|  | 4C) Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą |
| P5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu |  |
|  | 5A) Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie |
|  | 5B) Poprawa efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym |
|  | 5C) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki |
|  | 5D) Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa |
|  | 5E) Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie |
| P6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich |  |
|  | 6A) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy |
|  | 6B) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich |
|  | 6C) Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. |

Działanie/Podśrodek

| M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna (art. 14) |  |
| --- | --- |
|  | M1.1 - Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności |
|  | M1.2 - Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych |
|  | M1.3 - Wsparcie krótkoterminowej wymiany zarządzających gospodarstwami rolnymi i lasami oraz wizyt w gospodarstwach i lasach. |
| M02 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw (art. 15) |  |
|  | M2.1 - Wsparcie korzystania z usług doradczych |
|  | M2.2 - Wsparcie tworzenia usług zarządzania gospodarstwem rolnym, zastępstw i doradztwa w tym zakresie oraz usług doradczych w zakresie leśnictwa |
|  | M2.3 - Wsparcie dla szkolenia doradców |
| M03 - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (art. 16) |  |
|  | M3.1 – Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości |
|  | M3.2 - Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym |
| M04 - Inwestycje w środki trwałe (art. 17) |  |
|  | M4.1 - Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych |
|  | M4.2 - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój |
|  | M4.3 – Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa |
|  | M4.4 - Wsparcie inwestycji nieprodukcyjnych związanych z realizacją celów rolno-środowiskowo-klimatycznych |
| M05 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych (art. 18) |  |
|  | M5.1 - Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof |
|  | M5.2 - Inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof |
| M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (art. 19) |  |
|  | M6.1 - Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników |
|  | M6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich |
|  | M6.3 - Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw |
|  | M6.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej |
|  | M6.5 - Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi |
| M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20) |  |
|  | M7.1 - wsparcie sporządzania i aktualizowania planów rozwoju gmin i wsi na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i planów zarządzania nimi |
|  | M7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |
|  | M7.3 - Wsparcie infrastruktury szerokopasmowej, w tym jej tworzenia, ulepszania i rozbudowy, pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz zapewniania dostępu do łączności szerokopasmowej i publicznej e-administracji |
|  | M7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury |
|  | M7.5 - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną i infrastrukturę turystyczną o małej skali służącą publicznemu korzystaniu z tych usług |
|  | M7.6 - Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej |
|  | M7.7 - Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na przeniesienie działalności i przebudowę budynków lub innych obiektów położonych w osadach wiejskich lub w ich pobliżu, mających na celu poprawę jakości życia lub poprawę wyników osady w zakresie oddziaływania na środowisko |
|  | M7.8 - Inne |
| M08 - Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (art. 21-26) |  |
|  | M8.1 - wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego |
|  | M8.2 - Wsparcie na rzecz tworzenia i utrzymania systemów rolno-leśnych |
|  | M8.3 – Wsparcie na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof |
|  | M8.4 – Wsparcie na odtwarzanie lasów po zniszczeniach wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof |
|  | M8.5 – Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość środowiskową |
|  | M8.6 – Wsparcie inwestycji w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych |
| M09 - Tworzenie grup i organizacji producentów (art. 27) |  |
|  | M9.1 - Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie |
| M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (art. 28) |  |
|  | M10.1 - Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych |
|  | M10.2 - Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie |
| M11 - Rolnictwo ekologiczne (art. 29) |  |
|  | M11.1 - Płatność na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie |
|  | M11.2 - Płatność na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie |
| M12 - Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą wodną (art. 30) |  |
|  | M12.1 - Rekompensata na rzecz obszarów rolnych w ramach sieci Natura 2000 |
|  | M12.2 - Rekompensata na rzecz obszarów leśnych w ramach sieci Natura 2000 |
|  | M12.3 - Rekompensata na rzecz obszarów rolnych objętych planami gospodarowania wodami w dorzeczach |
| M13 - Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (art. 31) |  |
|  | M13.1 - Rekompensata na obszarach górskich |
|  | M13.2 - Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi |
|  | M13.3 - Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami |
| M14 – Dobrostan zwierząt (art. 33) |  |
|  | M14.1 - Płatność na rzecz dobrostanu zwierząt |
| M15 - Usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów (art. 34) |  |
|  | M15.1 - płatności na rzecz zobowiązań leśno-środowiskowych i klimatycznych |
|  | M15.2 - Wsparcie ochrony i propagowania genetycznych zasobów leśnych |
| M16 - Współpraca (art. 35) |  |
|  | M16.0 - Inne |
|  | M16.1 - Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa |
|  | M16.2 - Wsparcie projektów pilotażowych i opracowywania nowych produktów, praktyk, procesów i technologii |
|  | M16.3 - (Inne) Współpraca między małymi podmiotami przy organizowaniu wspólnych procedur pracy i wspólnym korzystaniu z pomieszczeń i zasobów oraz rozwoju lub marketingu usług turystycznych |
|  | M16.4 - Wsparcie horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz wsparcie działalności promocyjnej w kontekście lokalnym w odniesieniu do rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych |
|  | M16.5 - Wsparcie wspólnych działań podejmowanych w celu łagodzenia zmiany klimatu lub przystosowania się do niej oraz wsparcie wspólnych podejść do projektów środowiskowych i bieżących praktyk środowiskowych |
|  | M16.6 - Wsparcie współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz zrównoważonego dostarczania biomasy do stosowania w produkcji żywności i energii oraz w procesach przemysłowych |
|  | M16.7 - Wsparcie dla lokalnych strategii rozwoju innych niż RLKS |
|  | M16.8 - Wsparcie opracowania planu urządzenia lasu lub równoważnych instrumentów |
|  | M16.9 - Wsparcie zróżnicowania działalności rolniczej na działania dotyczące opieki zdrowotnej, integracji społecznej, rolnictwa wspieranego przez społeczność lokalną oraz edukacji w dziedzinie środowiska i żywności. |
| M17 – Zarządzanie ryzykiem (art. 36) |  |
|  | M17.1 - Składka z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin |
|  | M17.2 - Fundusz wspólnego inwestowania dotyczący niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób zwierząt i roślin, inwazji organizmów szkodliwych i incydentów środowiskowych |
|  | M17.3 - Narzędzie stabilizacji dochodów |
| M18 - Finansowanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich dla Chorwacji (art. 40) |  |
|  | M18 - Finansowanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich dla Chorwacji |
| M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) |  |
|  | M19.1 - Wsparcie przygotowawcze |
|  | M19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |
|  | M19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania |
|  | M19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji |
| M20 - Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich (art. 51-54) |  |
|  | M20.1 - Wsparcie na pomoc techniczną (inną niż krajowa sieć obszarów wiejskich) |
|  | M20.2 - Wsparcie na rzecz utworzenia i funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich |
| M21 - Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 (art. 39b) |  |
|  | MM21 - Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 (art. 39b) |
| M22 – Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (39c) |  |
|  | M22.1 Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę |
| M23 – Dodatkowa pomoc dla państw członkowskich dotkniętych klęskami żywiołowymi (art. 6a rozporządzenia (UE) 2020/2220) |  |
|  | M23.1 Dodatkowa pomoc dla państw członkowskich dotkniętych klęskami żywiołowymi (art. 6a rozporządzenia (UE) 2020/2220) |
| M113 – Wcześniejsza emerytura |  |
| M131 – Zgodność z normami opartymi na prawodawstwie wspólnotowym |  |
| M341 – Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrożenie |  |