## Slide 1
Projekt Portal RP

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: KPRM
Partnerzy: Centralny Ośrodek Informatyki
CEL PROJEKTU
1. Ustandaryzowanie i ułatwienie prowadzenia stron www kolejnym jednostkom administracji i podmiotom wykonującym zadania publiczne w ramach rozbudowy Portalu RP – zrealizowany.
2. Prezentacja w ujednolicony sposób kart usług świadczonych publiczne – zrealizowany.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.05.2019 r. | 30.04.2022 r.
Faktyczny: | 01.05.2019 r. | 29.07.2022 r.

## Slide 3
Źródło finansowania: POPC, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 46728843 | 41119242.48
w tym środki UE | 35116583.77 | 33499667.53
46 728 843,00 zł
35 116 583,77 zł
41 119 242,48 zł
33 499 667,53 zł

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Panel redakcyjno-administracyjny | 2019-09-30 | 2017 r. wrzesień | 
Szablony treści | 2019-09-30 | 2017 r. wrzesień | 
Nowe komponenty do prezentacji treści: karuzela, aktualności, stopka, linki | 2019-12-31 | 2020-07-07 | 
Accordion menu, Tab menu | 2019-12-31 | 2019-10-30 | 
Nawigacja po serwisie: Górna belka nawigacyjna, główne menu boczne | 2019-09-30 | 2020-04-16 | 
Multimedialne archiwum | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 
Centralna wyszukiwarka | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 
Komponent pobierania informacji z rozporoszonych źródeł | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 
Szablon karty opisu usługi | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 
Moduł integracji skrzynki doręczeń | 2021-12-31 | 2021-10-05 | 
Logowanie do Konta Obywatela „mój gov” | 2019-09-30 | 2020-04-08 | 
Moduł integracyjny z KAP | 2021-12-31 | Nie wdrożono | Osiągnięcie gotowości Gov.pl do integracji z KAP, publikacja ostateczna nie jest możliwa ze względu na brak gotowości technicznej i merytorycznej KAP

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Social media
dane.gov.pl
gov.pl
Frontend
Redakcja
Prezentacja usług
gov.pl API
Katalog Administracji Publicznej
Węzeł krajowy
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
e-Doręczenia

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produkt | 1 | 1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | produkt | 400 | 219 + 124 + 1126 + 1494 + 158 + 47 = 3168
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | produkt | 300 | 110 + 97 + 830 + 952 +110 + 38= 2137
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | produkt | 100 | 109 + 27 + 296 + 542 + 48 + 9 = 1031
Liczba scentralizowanych stron administracji publicznej | strony | produkt | 138 | Gov.pl -1716 + samorząd.gov.pl - 126
Liczba dedykowanych systemów do zarządzania i publikacji kart e-usług | system | produkt | 1 | 1

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Zmianę zapisu w Celu nr 1 projektu na „Ustandaryzowanie i ułatwienie prowadzenia strony www, w ramach rozbudowy Portalu RP, kolejnym jednostkom administracji i podmiotom wykonującym zadania publiczne” | Wykonane w całości | 
Przeformułowanie nazw produktów końcowych na: - migracja stron internetowych (portali) instytucji, - usługa integracji stron internetowych (portali) samorządów | Wykonane częściowo | O ile nie przeformułowano nazw produktów zgodnie z zaleceniami KRMC o tyle zadania produktowe zostały wykonane w projekcie w całości.
Poprawienie diagramów kooperacji – niezgodność kolorów z legendą | Wykonane w całości | 
Zmianę mitygacji ryzyka 5.1 :”Brak wdrożenia KAP” | Wykonane częściowo | Projekt KAP jest oddzielnym projektem więc nie mieliśmy wpływu na jego realizację, natomiast zmniejszono ryzyko po stronie Portalu RP przygotowując mechanizm integracji (mini KAP)
Określenie działań zaradczych dla ryzyka 5.2. „Problemy wydajnościowe systemu” | Wykonane w całości | 
Zaprojektowanie odpowiedniego modułu metainformacji wspierającego funkcjonowanie Portalu i jego skuteczną eksploatację przez użytkowników | Wykonane w całości | 
Dokładniejsze opisanie roli Portalu RP, jako bramy administracji publicznej i zapewniającej dostęp do oferowanych danych i usług administracji publicznej - docelowo do wszystkich | Wykonane w całości | 
Synchronizację zakończenia projektów KAP i Portal RP | Nie wykonano | Brak gotowości KAP

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet państwa cz. 27
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Problemy wydajnościowe systemu | mała | niskie | Na poziomie technologicznym (wybór alternatywnej technologii lub podział systemu na kilka podsystemów).
Niska jakość opisów usług (do czasu wdrożenia KAP) | duża | niskie | Szkolenia dla reaktorów, badania UX.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę