## Slide 1
Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki publicznej

## Slide 2
Wnioskodawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Beneficjent: Główny Urząd Statystyczny
Partnerzy: nie dotyczy
CEL PROJEKTU
Zwiększenie poziomu dostępności i efektywności bezpiecznych usług świadczonych przez statystykę publiczną w postaci elektronicznej na rzecz obywateli i podmiotów gospodarki narodowej oraz administracji publicznej.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-04-01 | 2022-03-31
Faktyczny: | 2019-04-01 | 2022-06-29

## Slide 3
Źródło finansowania: Budżet państwa cz. 58; Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 17421250 | 11930160.97
w tym środki UE | 14743603.87 | 10096495.17

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Wdrożone produkty są systemami bezpieczeństwa informacji, które nie posiadają e-usług oraz nie udostępniają informacji sektora publicznego i zdigitalizowanych. |  |  | 
Web-Gateway - oprogramowanie zapewniające zaawansowaną ochronę przed malware. | 2021-03-31 | 2021-05-31 | -
Sandbox - wydzielone, testowe środowisko umożliwiające bezpieczne wykonanie potencjalnie szkodliwego kodu, przeprowadzanie kontrolowanej analizy zagrożeń w obszarze odseparowanym od środowisk produkcyjnych. | 2021-06-30 | 2021-05-31 | -
WAF - system do analizy aktywności użytkowników w kluczowych aplikacjach internetowych, chroniący te aplikacje i dane przed cyberatakami. | 2021-03-31 | 2021-07-21 | -
ATP - oprogramowanie zapewniające zaawansowaną ochronę stacji roboczych i sieci korporacyjnej, umożliwiający szybsze wykrywanie ataków przez agregację informacji z określonych obszarów, identyfikację zagrożeń, priorytetyzację alertów o systemach wymagających pilnej reakcji oraz przywracanie sprawności i usuwanie skutków ataku. | 2021-06-30 | 2022-04-22 | -

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Dokumenty tworzące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. | 2022-03-31 | 2022-03-30 | -
SIEM - system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. | 2022-03-31 | 2022-01-14 | -
SOC - centrum kompetencyjne: monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, analiza zdarzeń, detekcja zagrożeń i reagowanie na wykryte incydenty. | 2022-03-31 | 2022-01-14 | -
RODO - oprogramowanie wraz z licencją do obsługi zadań wynikających z RODO w jednostkach służb statystyki publicznej. | 2022-06-29 | 2022-04-29 | Produkt nie został ujęty w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu.

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
SERWIS DESK
SIEM
FIREWALL WEWNĘTRZNY
(FW/IPS)
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (SKD)
POCZTA E-MAIL
SYSTEM ANTYWIRUSOWY
SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER
(SCCM)
FIREWALL BRZEGOWY
(FW/IPS)
ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE (EDR), (ATP)
INNE SYSTEMY IT
WEB APPLICATION FIREWALL
(WAF)
ACTIVE DIRECTORY
(AD)
SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER (SCOM)
IDENTITY SERVICES ENGINE
(ISE)
SKANER PODATNOŚCI (NESSUS)
WEBGATEWAY/
SANDBOX

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Web Application Firewall
Internet
System Informacyjny
SIEM
NSP 2021
(spis.gov.pl nsp2021.stat.gov.pl)
PDS
System Metadanych Statystycznych
Portal Informacyjny 2.0
Portal Sprawozdawczy

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Mail Gateway
Web Gateway
Internet
ACTIVE DIRECTORY
(AD)
SIEM
Sandbox
System bezpiecznego dostępu do sieci Internet
ATP (EDR)

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
ATP
(EDR)
SANDBOX
(System bezpiecznego dostępu do sieci Internet)
SYSTEM ANTYWIRUSOWY
(System AV)
ACTIVE DIRECTORY
(AD)
SIEM

## Slide 10
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
System RODO
SYSTEM KADROWO-PŁACOWY
(ZSI)
POCZTA E-MAIL
ACTIVE DIRECTORY
(AD)

## Slide 11
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produktu | 1 | 1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 6 | 6
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | produktu | 100 | 165
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | produktu | 50 | 61

## Slide 12
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | produktu | 0 | 0
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | produktu | 30 | 30
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | produktu | 70 | 135
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | produktu | 25 | 30
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | produktu | 25 | 31

## Slide 13
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: konieczność zapewnienia środków w budżecie Beneficjenta. Na rok 2023 Beneficjent wystąpi do Ministerstwa Finansów o zapewnienie budżetu w kwocie 695.000 zł.
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Niewystarczające środki z budżetu na utrzymanie Projektu. Ryzyko związane z utratą trwałości projektu w okresie 5 lat. | duża | wysokie | Wnioskowanie o zwiększenie budżetu na kolejne lata Zawarcie w umowach zapisów gwarantujących dalsze utrzymanie systemów
Ryzyko niewyłonienia Wykonawcy/nieterminowego wyłonienia w postępowaniu przetargowym. Ryzyko dot. utrzymania produktów Web-Gateway, Sandbox oraz ATP. | średnia | średnie | Planowanie rezerw czasowych Właściwe oszacowanie wartości zamówienia
Brak zastępowalności kluczowych osób (fluktuacja, odejście z pracy, absencja pracowników spowodowana choroba, kwarantanną) - ograniczone zasoby kadrowe. | średnia | średnie | Właściwe oszacowanie zasobów ludzkich

## Slide 14
Dziękuję za uwagę