# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu MOST Wiedzy

# za I kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Politechnika Gdańska |
| Beneficjent | Politechnika Gdańska |
| Partnerzy | Politechnika Gdańska realizuje projekt samodzielnie |
| Źródło finansowania | Środki UE (POPC, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) oraz budżet państwa (część 27 – Informatyzacja). |
| Całkowity koszt projektu | 9 708 475,21 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.07.2016 r. – 30.06.2019 r. |

## Otoczenie prawne

### Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 91,67 % | 86,41 % | 97,17 % |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicjacja projektu i przygotowanie zasobów | - | 10-2016 r. | 10-2016 r. | osiągnięty |
| Uruchomienie prototypu wewnątrz PG | - | 08-2017 r. | 08-2017 r. | osiągnięty |
| Uruchomienie MOST | - | 06-2018 r. | 10-2018 r. | osiągnięty Kamień milowy został osiągnięty 31.10.2018 r. czyli po pierwotnie planowanym terminie, który wyznaczony był w projekcie na 30.06.2018 r. Opóźnienie wynikało z przedłużającego się terminu wyłonienia wykonawcy testów penetracyjnych. Rzeczywiście osiągnięty termin nie przekroczył daty punktu krytycznego, która była określona na dzień 31.10.2018 r. |
| Wdrożenie usług MOST | - | 06-2019 r. | - | w trakcie realizacji |
| Zakończenie projektu | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 06-2019 r. | - | planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 06-2019 r. | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 20 000 | 06-2019 r. | 0 |
| Liczba utworzonych API | szt. | 2 | 06-2019 r. | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 10 | 06-2019 r. | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 30 000 | 06-2020 r. | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1 | 06-2019 r. | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 2 | 06-2020 r. | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | - | - | - |

- Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Szacowana liczba zgromadzonych dostępnych dokumentów wyniesie ok. 20 000. W skład udostępnianych dokumentów wejdą pełne treści publikacji, opisy publikacji zawierające kluczowe dane wraz z abstraktem, informacje dotyczące potencjału sprzętowego i aparatury badawczej, zespołów badawczych B+R, realizowanych w Politechnice Gdańskiej projektów, grantów i innych ciekawych przedsięwzięć, kierunków badań i szereg innych. W sumie utworzonych zostanie 10 baz danych. | 06- 2019 r. | - | - |

## Produkty końcowe projektu

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma MOST Wiedzy | 06-2019 r. | - | - CD NIWA (POIG.02.03.00-22-059/13-04) – w ramach tego projektu zostały przygotowane założenia prawne dot. udostępniania zasobów cyfrowych, które są wykorzystywane w projekcie MOST Wiedzy. Projekty są również komplementarne w zakresie grup docelowych – adresowane są do środowisk nauki i biznesu, jak również w szerszym ujęciu do wszystkich osób zainteresowanych. Projekt CD NIWA rozpoznał tematykę otwartej nauki oraz możliwości prawne w tym zakresie. Wynikiem są opracowania i rozwiązania, które stanowią podstawę podejścia w opisywanym projekcie. - MAYDAY EURO 2012 (POIG.02.03.03-00-008/08-05) – w ramach tego projektu zbudowano na bazie superkomputera rozproszoną platformę badawczą Kaskada. Problematyka projektu dotyczyła priorytetowych badań w skali światowej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozwoju e-usług, co wskazuje na komplementarność założeń z projektem MOST Wiedzy. - eUczelnia (RPPM.02.02.02-00-017/10-06) – w ramach tego projektu stworzono system udostępniania baz danych i procesów, które udostępniane są grupom wewnątrz Politechniki Gdańskiej. Komplementarność obu projektów wynika z faktu, że w ramach projektu MOST Wiedzy udostępniane będą również zasoby wytworzone w ramach realizacji projektu eUczelnia. - Pomorska Biblioteka Cyfrowa ( RPPM.02.02.02 – 00- 011/08-04) – w ramach projektu stworzono regionalną bibliotekę cyfrową, która zapewniła powszechny, nieograniczony, publiczny dostęp przez Internet do zasobów w dziedzinie szkolnictwa, studiów wyższych i wszelkich dziedzin kultury. Biorąc pod uwagę powyższe założenia należy wskazać wysoki stopień komplementarności obu projektów. |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedostosowanie regulacji wewnętrznych Politechniki Gdańskiej, zobowiązujących naukowców do stosowania idei Otwartego Dostępu (OD) | duża | wysokie | ELIMINACJA: Politechnika wdraża szereg regulacji wewnętrznych w obszarze zarządzania dziełami naukowców, doktorantów i studentów w celu umożliwienia prezentacji zasobów wiedzy w sposób otwarty i nieograniczony w projekcie MOST. Wdrażane rozwiązania legislacyjne PG wpisują się w trend na innych uczelniach stosujących koncepcję Otwartej Nauki. MINIMALIZACJA: Wdrożone zostaną odpowiednie zarządzenia władz Uczelni oraz działania uświadamiające korzyści z udostępniania danych w środowisku naukowym PG oraz jednostkach współpracujących z PG. Zorganizowano dwie edycje Pomorskiej Konferencji Open Science - w trakcie których uświadamiano użytkowników w zakresie Idei Otwartej Nauki. |
| Opóźnienie w realizacji zamówień dostawy sprzętu | średnia | niskie | ELIMINACJA: Aby wyeliminować opóźnienia związane z dostawą sprzętu procedury przetargowe zostaną przygotowane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. PG posiada bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu postępowań. MINIMALIZACJA: przesunięcia w obrębie marginesu tolerancji dla ewentualnych opóźnień w realizacji PZP, stosowanie kar umownych i/lub zerwanie umowy oraz ponowny wybór dostawcy usług. Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trudność w pozyskaniu i utrzymaniu kadry informatycznej | duża | średnie | ELIMINACJA: PG posiada kadrę informatyków (CUI) niezbędnych do realizacji kluczowych zadań w projekcie. Jednocześnie PG jest główną uczelnią w regionie kształcącą specjalistów z zakresu technologii informacyjnych na wszystkich poziomach (także doktoranckim) i jako taka posiada większą łatwość w pozyskiwaniu odpowiednich specjalistów. MINIMALIZACJA: w celu zapewnienia wysokiej klasy specjalistów, o odpowiednich kwalifikacjach przewiduje się odpowiednie uposażenie kadry IT wykonującej zadania w projekcie na poziomie porównywalnym z wynagrodzeniem na adekwatnych stanowiskach na rynku. Na dzień 31.03.2019 roku wciąż zauważalna jest rotacja pracowników, rekrutacja jest praktycznie procesem ciągłym. Do zadania 4 zostało zwiększone zatrudnienie programistów ze względu na utrzymanie ciągłości wykonywanych prac projektowych. |
| Wzrost nakładów inwestycyjnych | duża | średnie | ELIMINACJA: Zawarcie w umowach pracowniczych odpowiednich klauzul i zapisów regulujących kwestie dot. wynagrodzeń MINIMALIZACJA: w ramach projektu przewiduje się zabezpieczenie rezerwy pieniężnej na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z niemożliwymi do przewidzenia wahaniami cen na rynku, jednocześnie w celu zminimalizowania ryzyka przewidziano zakup bardzo niewielkiej liczby sprzętu ‐ kwota zakupu jest na tyle niska, że ewentualna różnica w kosztach będzie nieznaczna i Wnioskodawca będzie w stanie pokryć różnicę ze środków własnych. Broniąc się przed odpływem specjalistów, wybranym osobom poszerzono zakres obowiązków, jednocześnie podnosząc wysokość ich uposażenia. W kwietniu 2019, władze PG podjęły decyzję o zwiększeniu wynagrodzenia dla każdego pracownika o 7%, na podstawie ministerialnej decyzji o podwyżkach. |
| Zmiana założeń projektu w trakcie realizacji | średnia | niskie | ELIMINACJA: Zgodność regulacji wewnętrznych Uczelni ze strategią UE. MINIMALIZACJA: w ramach projektu przewidziano rezerwę na pokrycie ewentualnych koniecznych zmian technologicznych, jednak możliwe różnice kosztowe będą nieznaczne, Wnioskodawca w razie konieczności będzie w stanie pokryć je ze środków własnych. Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie w realizacji kolejnych etapów inwestycji | duża | średnie | ELIMINACJA: w celu wyeliminowania wystąpienia opóźnień ze związanych z pracami zespołów, dobór osób do poszczególnych grup będzie następował w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie, tak aby zapewnić jak najwyższy poziom kompetencji personalnych. MINIMALIZACJA: Prace poszczególnych zespołów będą na bieżąco monitorowane przez Koordynatora projektu, tak aby ewentualność wystąpienia opóźnienia można było wykryć z wyprzedzeniem i aby możliwe było podjęcie działań zapobiegawczych (np. przesunięcia personalne między zespołami roboczymi). Dnia 31.10.2018 r. z opóźnieniem został osiągnięty trzeci kamień milowy. Opóźnienie wynikało z przedłużającego się terminu wyłonienia wykonawcy testów penetracyjnych. Wraz z zakończeniem prac audytorów i przekazaniem protokołu odbioru, zadanie nr 3 zostało zakończone dnia 31.10.2018 r. Rzeczywiście osiągnięty termin nie przekroczył daty punktu krytycznego, która była określona na dzień 31.10.2018r. Na dzień 31.03.2019 r. Zadanie nr 3 jest zamknięte oraz nie występują inne opóźnienia w realizacji kolejnych etapów inwestycji. |
| Integracja elementów informatycznych z innymi zasobami nauki | duża | średnie | ELIMINACJA: stworzenie marginesu tolerancji dla ewentualnych opóźnień w realizacji poszczególnych etapów wytworzenia produktów projektu MINIMALIZACJA: bieżący monitoring postępu realizacji produktów/rezultatów i zaplanowanie działań naprawczych. Na dzień 31.03.2019 r. zaktualizowano kolejną część danych historycznych dot. publikacji. |
| Niezawodność funkcjonowania | średnia | niskie | ELIMINACJA: Opracowane procedury postępowania z infrastrukturą. MINIMALIZACJA: bieżący monitoring infrastruktury sprzętowo‐programowej Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Małe zainteresowanie społeczeństwa informacyjnego, (poszczególnych grup odbiorców) korzystaniem z usług MOST | średnia | niskie | ELIMINACJA: w celu zachęcenia odbiorców do korzystania z usług MOST opracowany został plan działań promocyjnych skierowanych do poszczególnych grup odbiorców. Jednocześnie do bieżącego aktualizowania baz danych i utrzymania systemu na wysokim poziomie powołany zostanie odpowiedni zespół zarządzający MOST. MINIMALIZACJA: bieżący monitoring pobrań i odtworzeń dokumentów udostępnionych on-line W I i II kw. 2019 r. planowane są zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne skierowane do odbiorców i użytkowników końcowych portalu MOST Wiedzy - ze szczególnym uwzględnieniem środowiska biznesowego. |
| Trudność w integracji działań naukowców i przedsiębiorców | duża | wysokie | ELIMINACJA: Zakłada się, że wykorzystanie ujednoliconych wzorców i standardów opisywania zasobów nauki i ich wyszukiwania, a także organizacja przestrzeni współpracy powinna wyeliminować to ryzyko. MINIMALIZACJA: bieżący monitoring interesariuszy korzystających z platformy W I i II kw. 2019 r. planowane są zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne skierowane do odbiorców i użytkowników końcowych portalu MOST Wiedzy - zarówno środowiska biznesowego jak i naukowego. Portal jest na bieżąco uzupełniany danymi, które mogłyby zainteresować przedstawicieli społeczeństwa informacyjnego. |
| Trudność w pozyskaniu zasobów nauki | duża | średnie | ELIMINACJA: w celu przełamania dotychczasowych barier środowiska naukowego i zwiększenia zainteresowania środowiska naukowego udostępnianiem wiedzy prowadzone będą działania promocyjne i informacyjne w zakresie ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, wdrożone zostanie odpowiednie zarządzenie władz Uczelni. MINIMALIZACJA: bieżący monitoring zamieszczanych zasobów on-line Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | - | - | - |

- Dane kontaktowe:

Aleksandra Meksuła – Koordynator Organizacyjny - (58) 348 63 84, alemeksu@pg.edu.pl

Agnieszka Wojas – Specjalista ds. administracji i promocji-  (58) 348 65 19, agnieszka.wojas@pg.edu.pl

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE