## Harmonogram realizacji
Załącznik nr 2a do Wniosku - wersja 8 (2026-04-08)
Załącznik nr 5a do Porozumienia - wersja 8 (2026-04-08)
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
Nazwa inwestycji (2): | [5 empty] | D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia
Podmiot bezpośrednio realizujący inwestycję: | [5 empty] | Ministerstwo Zdrowia (Ostateczny odbiorca wsparcia - Centrum e-Zdrowia)
Podmiot wystawiający zlecenia wypłaty do PFR lub podmiot wypłacający środki do ostatecznych odbiorców (dla inwestycji, których dot. art. 14 ll ust. 2): | [5 empty] | Ministerstwo Zdrowia
Zakres czasowy inwestycji (*): | [5 empty] | 2021QI | 2026QII
Maksymalna wysokość środków przeznaczona na finansowanie inwestycji łącznie (w pełnych PLN), w tym: | [5 empty] | 1256200000 | TRUE
a) wydatki bieżące (% udział w maksymalnej wysokości środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji) | [5 empty] | 24.51% | 307879960.9
b) wydatki majątkowe (% udział w maksymalnej wysokości środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji) | [5 empty] | 75.49% | 948320039.1
Maksymalna wysokość środków przeznaczona na finansowanie kwalifikowalnych wydatków administracyjnych w PLN(**) | [5 empty] | 0% | 0
w tym wydatki na wynagrodzenia (***) | [5 empty] | nie dotyczy
Harmonogramy realizacji wskaźników w ramach inwestycji:
Numer i nazwa kamienia milowego (1): | [5 empty] | D15G | Uruchomienie nowych e-usług, w tym: - Narzędzia Analizy Zdrowia Pacjenta - narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji dla lekarzy w oparciu o algorytmy AI - centralnego repozytorium danych medycznych zintegrowanego z innymi kluczowymi systemami ochrony zdrowia
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 922.5 | 0 | 7353585.49 | 29639829.31 | 129137288.66 | 86091525.76 | 166131625.96
zadania: Zakup ITS - Brutto | [17 empty] | 0 | 0 | 6081488.26 | 28241653.62 | 86135429.78 | 57423619.85 | 177882191.51
zadania: Zakup ITS - Netto | [17 empty] | 0 | 0 | 4944299.4 | 22960694 | 70148919.38 | 46765946.25 | 144819859.03
zadania: Zakup ITS - VAT | [17 empty] | 0 | 0 | 1137188.86 | 5280959.62 | 15986510.4 | 10657673.6 | 33062332.48
anliza wymagań i planowanie zakupu ITS: deduplikatory, macierze, serwery, przełączniki SUN, przełączniki LAN, napędy LTO
przeprowadzenie procedury przetargowej (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
integracja z systemami
testowanie
wdrożenie
utrzymanie i wsparcie
zadania: Centralne repozytorium danych medycznych - Brutto | [17 empty] | 0 | 0 | 764499.94 | 342765.27 | 32940510.96 | 21960340.62 | 56008116.79
zadania: Centralne repozytorium danych medycznych - Netto | [17 empty] | 0 | 0 | 622551.65 | 281817.8 | 26892418.6 | 17928279.06 | 45725067.11
zadania: Centralne repozytorium danych medycznych - VAT | [17 empty] | 0 | 0 | 141948.29 | 60947.47 | 6048092.36 | 4032061.56 | 10283049.68
analiza wymagań i planowanie
prace koncepcyjne i projektowanie budowy centralnego i tymczasowego repozytorium
przeprowadzenie procedury przetargowej (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
dostreczenie infrastruktury
integracja z systemami
testowanie systemu
wdrożenie
utrzymanie i wsparcie
zadania: Szkolenia (dotyczą wszystkich działań w ramach projektu e-Zdrowie KPO) - Brutto | [17 empty] | 0 | 0 | 95718.7 | 310427.67 | 416312.18 | 277541.45 | 1100000
zadania: Szkolenia (dotyczą wszystkich działań w ramach projektu e-Zdrowie KPO) - Netto | [17 empty] | 0 | 0 | 95718.7 | 310427.67 | 360214.62 | 240143.08 | 1006504.07
zadania: Szkolenia (dotyczą wszystkich działań w ramach projektu e-Zdrowie KPO) - VAT | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56097.56 | 37398.37 | 93495.93
opracowanie szczególowego planu szkoleń
przeprowadzenie procedury przetargowej (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
Przygotowanie materiałów edukacyjnych
szkolenia
Ocena efektów i dalsze działania
zadania: działania informacyjno-promocyjne (dotyczą wszystkich działań w ramach projektu e-Zdrowie KPO) - Brutto | [17 empty] | 922.5 | 0 | 411878.59 | 744982.75 | 9645035.74 | 6430023.84 | 17232843.42
zadania: działania informacyjno-promocyjne (dotyczą wszystkich działań w ramach projektu e-Zdrowie KPO) - Netto | [17 empty] | 750 | 0 | 387728.59 | 665278.46 | 7874986.46 | 5249990.98 | 14178734.49
zadania: działania informacyjno-promocyjne (dotyczą wszystkich działań w ramach projektu e-Zdrowie KPO) - VAT | [17 empty] | 172.5 | 0 | 24150 | 79704.29 | 1770049.28 | 1180032.86 | 3054108.93
opracowanie szczególowej spójnej strategii komunikacji
przeprowadzenie procedury przetargowej (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
Przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
Kampania informacyjna i promocyjna
Ocena efektów i dalsze działania
Numer i nazwa kamienia milowego (2) : | [5 empty] | D16G | Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 461166.17 | 7799326.05 | 27293139.03 | 2655778.85 | 15855566.81 | 10570377.87 | 64635354.78 |  |  |  | 0
zadania: Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia - Brutto | [17 empty] | 461166.17 | 7799326.05 | 27293139.03 | 2655778.85 | 15855566.81 | 10570377.87 | 64635354.78 |  |  |  | 0
zadania: Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia - Netto | [17 empty] | 450673.57 | 6525220.97 | 22472767.45 | 2499716.65 | 13079721.22 | 8719814.14 | 53747914 |  |  |  | 0
zadania: Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia - VAT | [17 empty] | 10492.6 | 1274105.08 | 4820371.58 | 156062.2 | 2775845.59 | 1850563.73 | 10887440.78 |  |  |  | 0
powołanie i uruchomieie komórki COB w CeZ
System zarządzania dostępem sieciowym (CeZ) – NAC.
System ochrony kluczowych baz danych CeZ – DAM - D
prace koncepcyjne i projektowe budowy rozwiązań zarządzania bezpieczeńswem procesów, danych, systemów IT, obszarów reagowania i monitorowania
przeprowadzenie procedury przetargowej (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
rozwój i integracja
testowanie systemu
wdrożenie
utrzymanie i wsparcie
Numer i nazwa kamienia milowego (3) : | [5 empty] | D17G | Centrum cyfryzacji dokumentacji medycznej
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 0 | 33613.87 | 97346.95 | 2957.85 | 12972035.85 | 8648023.9 | 21753978.42
zadania: Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - Brutto | [17 empty] | 0 | 33613.87 | 97346.95 | 2957.85 | 12972035.85 | 8648023.9 | 21753978.42
zadania: Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - Netto | [17 empty] | 0 | 33613.87 | 82425.76 | 2887.01 | 11049937.35 | 7366624.9 | 18535488.89
zadania: Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - VAT | [17 empty] | 0 | 0 | 14921.19 | 70.84 | 1922098.5 | 1281399 | 3218489.53
powołanie i uruchomienie komórki CCDM w CeZ (powołanie zespołu, ustalanie rólm, stworzenie struktury, przygotowanie procedur operacyjnych, uruchomieie, planowanie)
prace koncepcyjne i projektowe digitalizacji dokumentacji medycznej oraz systemu do digitalizacji
przeprowadzenie procedury przetargowej infrastruktury (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
interacja systemu do digitalizacji
testowanie systemu | [24 empty] | 34777315.03
wdrożenie | [24 empty] | 29689785.79
utrzymanie i wsparcie | [24 empty] | 5087529.24
Numer i nazwa wskaźnika (1) : | [5 empty] | D18G | Cyfryzacja historii kontaktów pacjentów z opieką zdrowotną przechowywanej w placówkach medycznych
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 0 | 44534.43 | 84008.86 | 10521.18 | 7730563.28 | 5153708.86 | 13023336.61
zadania: Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - cyfryzacja historii kontaktów pacjentów z opieką zdrowotną - Brutto | [17 empty] | 0 | 44534.43 | 84008.86 | 10521.18 | 7730563.28 | 5153708.86 | 13023336.61
zadania: Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - cyfryzacja historii kontaktów pacjentów z opieką zdrowotną - Netto | [17 empty] | 0 | 39359.43 | 71581.78 | 9036.06 | 6620591.77 | 4413727.86 | 11154296.9
zadania: Centrum Cyfryzacji Dokumentacji Medycznej - cyfryzacja historii kontaktów pacjentów z opieką zdrowotną - VAT | [17 empty] | 0 | 5175 | 12427.08 | 1485.12 | 1109971.51 | 739981 | 1869039.71
analiza wymagań i planowanie
proces wyboru dokumentacj do digilalizacji (segregacja, oczyszczanie, przygotowanie materiałów do skanowania)
proces digitalizacji dokumentów (koordynacja i nadzór prac cyfryzacji, skanowanie, rozpoznanie tekstu, korekta i weryfikacja jakości)
organizacja i indeksowanie (tworzenie metadanych, porządkowanie plików)
archiwizacja (przechowywanie zdigitalizowanych dokumentów na serwerach i w postaci papierowej)
bezpieczeństwo (kontrola dostępu, szyfrowanie, backup i odtwarzanie danych, audyt i monitoring, ochrona serwerów i urządzeń skanujących, zgodność z przepisami, wdrażanie polityk zarządzania retencją dokumentów, aktualizacja systemów)
Numer i nazwa wskaźnika (2): | [5 empty] | D19G | W1 - Cyfryzacja dokumentów medycznych
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 31980 | 15796.44 | 11194.62 | 2685.4 | 0 | 0 | 61656.46
zadania: Ucyfrowienie nowych dokumentów medycznych (3 sztuki) - Brutto | [17 empty] | 31980 | 15796.44 | 11194.62 | 2685.4 | 0 | 0 | 61656.46
zadania: Ucyfrowienie nowych dokumentów medycznych (3 sztuki) - Netto | [17 empty] | 26000 | 15796.44 | 10578.22 | 2685.4 | 0 | 0 | 55060.06
zadania: Ucyfrowienie nowych dokumentów medycznych (3 sztuki) - VAT | [17 empty] | 5980 | 0 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 6596.4
Analiza wymagań i projektowanie formularzy
Projektowanie interfejsu i prototypowanie | [26 empty] | 0
Digitalizacja formularzy i implementacja technologii | [24 empty] | 23787990.06
Testowanie formularzy cyfrowych | [24 empty] | 20045854.7
Numer i nazwa wskaźnika (3) : | [5 empty] | D20G | W2 - Cyfryzacja dokumentów medycznych | [17 empty] | 3742135.36
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 17353.35 | 102209.75 | 2255018.15 | 1606389.09 | 11847217.95 | 7898145.31 | 23726333.6
zadania: Ucyfrowienie nowych dokumentów medycznych (6 sztuk) - Brutto | [17 empty] | 17353.35 | 102209.75 | 2255018.15 | 1606389.09 | 11847217.95 | 7898145.31 | 23726333.6
zadania: Ucyfrowienie nowych dokumentów medycznych (6 sztuk) - Netto | [17 empty] | 17353.35 | 98780.45 | 1858788.13 | 1410889.72 | 9962989.79 | 6641993.2 | 19990794.64
zadania: Ucyfrowienie nowych dokumentów medycznych (6 sztuk) - VAT | [17 empty] | 0 | 3429.3 | 396230.02 | 195499.37 | 1884228.16 | 1256152.11 | 3735538.96
Analiza wymagań i projektowanie formularzy
Projektowanie interfejsu i prototypowanie
Digitalizacja formularzy i implementacja technologii
Testowanie formularzy cyfrowych
Numer i nazwa wskaźnika (4): | [5 empty] | D21G | Podmioty lecznicze o znaczeniu ogólnokrajowym/regionalnym podłączone do centralnego repozytorium danych medycznych i wyposażone w oparte na sztucznej inteligencji narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 438118.11 | 317833.36 | 46099689.18 | 57272046.44 | 234820203.11 | 156546802.09 | 495494692.29
zadania: Usługi oparte o Algorytmy AI - Brutto | [17 empty] | 438118.11 | 317833.36 | 46099689.18 | 57272046.44 | 234820203.11 | 156546802.09 | 495494692.29
zadania: Usługi oparte o Algorytmy AI - Netto | [17 empty] | 384530.41 | 294759.48 | 37524051.68 | 46627993.17 | 192606162.6 | 128404108.41 | 405841605.75
zadania: Usługi oparte o Algorytmy AI - VAT | [17 empty] | 53587.7 | 23073.88 | 8575637.5 | 10644053.27 | 42214040.51 | 28142693.68 | 89653086.54
badanie rynku, konsultacje, defniowanie
analiza wymagań i planowanie Katalogu Usług AI
przeprowadzenie procedury przetargowej infrastruktury (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
przeprowadzenie procedury przetargowej na usługi (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
integracja z Platformą Uług Inteligentnych (PUI)
testowanie systemu
wdrożenie
utrzymanie i wsparcie
Numer i nazwa wskaźnika (5) : | [5 empty] | D22G | Dorośli pacjenci objęci narzędziem wspomagającym analizy stanu zdrowia pacjenta
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
wydatki całkowite: | [17 empty] | 1667324.25 | 5014152.91 | 8609607.77 | 7592798.41 | 176294156.3 | 117529437.51 | 316707477.15
zadania: Rozwój systemu e-Rejestracji - Brutto | [17 empty] | 158356.8 | 214047.51 | 261358.67 | 621761.17 | 33062961.08 | 22041974.03 | 56360459.26
zadania: Rozwój systemu e-Rejestracji - Netto | [17 empty] | 156451.48 | 202537.05 | 233695.61 | 611308.13 | 28615964.08 | 19077309.37 | 48897265.72
zadania: Rozwój systemu e-Rejestracji - VAT | [17 empty] | 1905.32 | 11510.46 | 27663.06 | 10453.04 | 4446997 | 2964664.66 | 7463193.54
analiza wymagań i planowanie
prace koncepcyjne i projektowe rozbudowy systemu e-Rejestracji w oparciu o mechanizmy AI i model językowy LLLM
przeprowadzenie procedury przetargowej (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
rozwój i integracja systemu
testowanie systemu
wdrożenie | [19 empty] | `
utrzymanie i wsparcie
zadania: Narzędzia analizy zdrowia pacjenta - Brutto | [17 empty] | 1508967.45 | 4800105.4 | 8348249.1 | 6971037.24 | 143231195.22 | 95487463.48 | 260347017.89
zadania: Narzędzia analizy zdrowia pacjenta - Netto | [17 empty] | 1470371.75 | 4443924.73 | 7599678.65 | 6356617.29 | 118637446.22 | 79091630.82 | 217599669.46
zadania: Narzędzia analizy zdrowia pacjenta - VAT | [17 empty] | 38595.7 | 356180.67 | 748570.45 | 614419.95 | 24593749 | 16395832.66 | 42747348.43
analiza wymagań i planowanie
prace koncepcyjno - projektowe rozbudowy narzędzi analizy, tj. hurtowni analitycznej , e-Profilu Pacjenta, Platformy e-Konsylium, systemu wsparcia zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów wraz z systemem profilaktyki następstw chorób, alerty dla lekarzy, system zdrowia populacyjnego pacjentów
przeprowadzenie procedury przetargowej (dokumentacja, przetarg, wyłonienie dostawcy, kontraktacja)
rozwój i integracja
testowanie systemu
wdrożenie
utrzymanie i wsparcie
| 2021 r. |  |  |  | 2022 r. |  |  |  | 2023 r. |  |  |  | 2024 r. |  |  |  | 2025 r. |  |  |  | 2026 r.
nr kwartału | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | 68574018.97 | 0
wydatki całkowite: | [17 empty] | 175429.14 | 815779.47 | 5313270.59 | 5721754.6 | 34009454.65 | 22538330.52 | 68574018.97
Koszty pośrednie Brutto | [17 empty] | 175429.14 | 815779.47 | 5313270.59 | 5721754.6 | 34009454.65 | 22538330.52 | 68574018.97
Koszty pośrednie Netto | [17 empty] | 175429.14 | 815779.47 | 5313270.59 | 5721754.6 | 34009454.65 | 20614912.88 | 66650601.33
Koszty pośrednie VAT | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923417.64 | 1923417.64
wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wykonujących zadania pośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu, a także koszty administracyjne utrzymania jednostki
(*) w kolumnie H proszę wpisać termin rozpoczęcia inwestycji, a w kol. I jej zakończenia (w kwartałach). Proszę o zachowanie formatu rrrrQnrQ, np. 2022Q3 będzie oznaczało trzeci kwartał 2022r.
(**) wydatki, które zgodnie z pismem, znak: DSR-Xabc.6011.11.2021.MD z dnia 23.09.2021 r. określono jako wydatki kwalifikowalne wraz z kosztami wynagrodzeń dla inwestycji uzgodnionych z KE, do poziomu alokacji uzgodnionej z KE
(***) koszty wynagrodzeń dla inwestycji uzgodnionych z KE, do poziomu alokacji uzgodnionej z KE.
Wydatki te wymagają ujęcia w costingu dla danej inwestycji a ich poniesienie nie może wpływać negatywnie na realizację założonych wskaźników. Wydatki mieszczą się w maksymalnej wysokości środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, w ramach wydatków bieżących.
[17 empty] | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026 | 2Q 2026 | 3Q 2026 | Razem | z POD
[16 empty] | Brutto | 0 | 2792293.52 | 14143246.28 | 97116860.64 | 104504761.13 | 622666486.61 | 414976351.82 | 1256200000 | 1256200000 | 0
[16 empty] | Netto | 0 | 2681559.7 | 12469771.89 | 81217136.21 | 87461105.96 | 519858806.74 | 344514480.95 | 1048202861.45 | 1048202861.45 | 0
[16 empty] | VAT | 0 | 110733.82 | 1673474.39 | 15899724.43 | 17043655.17 | 102807679.87 | 70461870.87 | 207997138.55 | 207997138.55 | 0
DIFF
[16 empty] | brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | vat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonogram wydatków
Załącznik nr 2b do Wniosku - wersja 8 (2026-04-08)
Załącznik nr 5b do Porozumienia -wersja 8 (2026-04-08)
Harmonogram dokonywania wydatków
Rok[1] | Kwartał | Miesiąc | Wydatki netto (kwalifikowalne) |  | VAT od wydatków kwalifikowalnych [2] | Wydatki brutto (D+E+F)
|  |  | w tym: wydatki bieżące | w tym: wydatki majątkowe
2025 | I | styczeń | 0 | 0 | 0 | 0
|  | luty | 0 | 0 | 0 | 0
|  | marzec | 0 | 0 | 0 | 0
| Suma kwartał I |  | 0 | 0 | 0 | 0
| II | kwiecień | 688202.04 | 0 | 17496.1 | 705698.14
|  | maj | 831450.73 | 0 | 43058.85 | 874509.58
|  | czerwiec | 1161906.93 | 0 | 50178.87 | 1212085.8
| Suma kwartał II |  | 2681559.7 | 0 | 110733.82 | 2792293.52
| III | lipiec | 2588986.42 | 3669204 | 1111299.27 | 7369489.69
|  | sierpień | 2745523.22 | 0 | 193371.04 | 2938894.26
|  | wrzesień | 2866058.25 | 600000 | 368804.08 | 3834862.33
| Suma kwartał III |  | 8200567.89 | 4269204 | 1673474.39 | 14143246.28
| IV | październik | 7643448.93 | 425430 | 1293476.36 | 9362355.29
|  | listopad | 5989402.52 | 30579954 | 7377428.24 | 43946784.76
|  | grudzień | 9891081.39 | 26687819.37 | 7228819.83 | 43807720.59
| Suma kwartał IV |  | 23523932.84 | 57693203.37 | 15899724.43 | 97116860.64
Razem dla rok 2025 |  |  | 34406060.43 | 61962407.37 | 17683932.64 | 114052400.44
2026 | I | styczeń | 6316994.89 | 53674372.93 | 12477737.4 | 72469105.22
|  | luty | 5313047.26 | 7633000.1 | 2240438.42 | 15186485.78
|  | marzec | 7407690.78 | 7116000 | 2325479.35 | 16849170.13
| Suma kwartał I |  | 19037732.93 | 68423373.03 | 17043655.17 | 104504761.13
| II | kwiecień | 44687582.63 | 128598686.28 | 34269226.62 | 207555495.53
|  | maj | 44687582.63 | 128598686.28 | 34269226.62 | 207555495.53
|  | czerwiec | 44687582.64 | 128598686.28 | 34269226.63 | 207555495.55
| Suma kwartał II |  | 134062747.9 | 385796058.84 | 102807679.87 | 622666486.61
| III | lipiec | 43658554.2 | 128598686.28 | 35230935.44 | 207488175.92
|  | sierpień | 43658554.19 | 128598686.28 | 35230935.43 | 207488175.9
|  | wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0
| Suma kwartał III |  | 87317108.39 | 257197372.56 | 70461870.87 | 414976351.82
| IV | październik | 0 | 0 | 0 | 0
|  | listopad | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grudzień | 0 | 0 | 0 | 0
| Suma kwartał IV |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razem dla rok 2026 |  |  | 240417589.22 | 711416804.43 | 190313205.91 | 1142147599.56
Ogółem |  |  | 274823649.65 | 773379211.8 | 207997138.55 | 1256200000
[1] Tabelę należy powielić dla każdego roku
[2] Dotyczy państwowej jednostki budżetowej