## Slide 1
Zintegrowany system usług dla nauki
etap II (ZSUN II)

## Slide 2
Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)
Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjent: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Partnerzy: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
CEL PROJEKTU
Stworzenie zintegrowanej platformy informacyjnej do gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych i informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Integracja dziedzinowych systemów źródłowych za pomocą jednorodnych interfejsów (POL-on, POL-on 2.0, PBN, Inventorum, Nauka Polska, ORPPD, ZSUN/OSF, SEDN, SWWR, ELA). Dane z systemów dziedzinowych oraz informacje z nich wytworzone udostępniane następnie za pomocą usług, wytworzonych w ramach realizacji projektu.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | od 2017-11-01 | do 2020-10-31
Faktyczny: | od 2017-11-01 | do 2021-01-29
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 27622859 | 27197166.99
w tym środki UE | 23377225.57 | 23016962.3

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Nazwa zadania | Planowany termin zakończenia | Faktyczny termin zakończenia | Kamień milowy potwierdzający zakończenie zadania
Zadanie 1. Organizacja środowiska projektowego | 31.10.2020 | 29.01.2021 *wynika z przedłużenia projektu | Nie dotyczy
Zadanie 2. Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym | 31.10.2020 | 29.01.2021 *wynika z przedłużenia projektu | Nie dotyczy
Zadanie 3. Hurtownia i model wymiany danych | 31.10.2020 | 31.10.2020 | KM 3.4 Hurtownia i model wymiany danych zostały wdrożone (realizacja zadania została zakończona).
Zadanie 4. Centralne logowanie | 31.01.2019 | 28.02.2019 *wynika z dodatkowych prac | KM 4.2 - Moduł jest dostosowany, zoptymalizowany, zintegrowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona)
Zadanie 5. Zdalna sprawozdawczości oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki | 31.10.2020 | 31.10.2020 | KM 5.3 Wszystkie serwisy Usługi 5 zostały zoptymalizowane, zintegrowane i działają produkcyjne (realizacja zadania została zakończona)
Zadanie 6. Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki | 31.10.2019 | 31.10.2019 | KM 6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostosowane do potrzeb i działają produkcyjne (realizacja zadania została zakończona).
Stan realizacji zadań

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Nazwa zadania | Planowany termin zakończenia | Faktyczny termin zakończenia | Kamień milowy potwierdzający zakończenie zadania
Zadanie 7. Portal obywatelski | 30.04.2019 | 30.04.2019 | KM 7.2 Portal jest dostosowany, zoptymalizowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona).
Zadanie 8. Baza wiedzy | 31.10.2020 | 31.10.2020 | KM 8.3 Baza wiedzy została zoptymalizowana i uzupełniona (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
Zadanie 9. Udostępnianie metadanych | 31.10.2020 | 31.10.2020 | KM 9.4 Katalog usług został zoptymalizowany i zawiera kompletne informacje (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
Zadanie 10. Dostęp do danych obywatela | 31.10.2020 | 31.10.2020 | KM 10.3 Usługa została zoptymalizowana pod kątem użyteczności, jakości i wydajności (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
Zadanie 11. Utrzymanie systemu | 31.10.2020 | 29.01.2021 *wynika z przedłużenia projektu | Nie dotyczy
Zadanie 12. Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników | 31.10.2020 | 29.01.2021 *wynika z przedłużenia projektu | Nie dotyczy
Stan realizacji zadań cd.

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU cd.
Wskaźniki produktu (stan na koniec projektu):
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) | Stopień realizacji (%)
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 9 | 9 | 100%
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 2 | 2 | 100%
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 19 000 000 | 19 775 065 | 104,08%
Liczba utworzonych API | szt. | 8 | 8 | 100%
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,1 | 11,09 | 528,10%

## Slide 7
ZAKRES PROJEKTU cd.
Wskaźnik rezultatu (pomiar za 2020 rok):
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu | Stopień realizacji (%)
Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./ rok | 5 900 000 | 25 363 810 | 430%
Kamienie milowe
Osiągnięto wszystkie kamienie milowe zaplanowane w ramach projektu. Kamienie milowe zostały zatwierdzone w toku realizacji projektu przez Komitet Sterujący ZSUN II. Żaden z kamieni milowych nie przekroczył punktu ostatecznego.

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
Kategorie ISP: Kapitał ludzki nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych, Zasoby niematerialne nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych, Zasoby materialne nauki i szkolnictwa wyższego, Podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty innowacyjne oraz wspierające naukę Potencjał naukowy i kształcenie | 10-2019 | 06-2018 Podstawowa wersja 07-2019 Pełna wersja | POL-on - system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym Polska Bibliografia Naukowa (PBN) Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) Inventorum Nauka Polska Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF) System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SWWR) Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on 2.0) | 
T.1 Model wymiany danych | 04.2018 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | 04.2018 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | j.w. Pozostałe produkty techniczne i usługi ZSUN II. | 

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU – integracja (c.d.)
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
T.2 Moduł centralnego logowania | 05.2018 – Wersja podstawowa 01.2019 – Wersja pełna | 05.2018 – Wersja podstawowa 01.2019 – Wersja pełna | POL-on - system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym Polska Bibliografia Naukowa (PBN) Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) Inventorum Nauka Polska Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF) Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on 2.0) Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) U.3 Dostęp do danych obywatela, U.5 Zdalna sprawozdawczość | Dodatkowo integracja z Węzłem Krajowym (KWIE, login.gov.pl)
T.3 Portal obywatelski | 08.2018 – Wersja podstawowa 04.2019 – Wersja pełna | 08.2018 – Wersja podstawowa 04.2019 – Wersja pełna | Wszystkie systemy dziedzinowe - jak dla ISP System ZSUN Helpdesk U.1 Baza wiedzy, U.3 Dostęp do danych obywatela, U.4 Udostępnianie metadanych | 
T.4 Hurtownia danych | 04.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | 04.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | Wszystkie systemy dziedzinowe - jak dla ISP Wszystkie usługi ZSUN II. | 
U.1 Baza wiedzy | 10.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | 10.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | Wszystkie systemy dziedzinowe - jak dla ISP | 

## Slide 10
PRODUKTY PROJEKTU – integracja (c.d.)
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki | 06.2018 – Wersja podstawowa 10.2019 – Wersja pełna | 06.2018 – Wersja podstawowa 10.2019 – Wersja pełna | POL-on - system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym Polska Bibliografia Naukowa (PBN) Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) Inventorum Nauka Polska System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SWWR) Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on 2.0) | 
U.3 Dostęp do danych obywatela | 07.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | 07.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | POL-on - system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym Polska Bibliografia Naukowa (PBN) Inventorum Nauka Polska Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF) System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SWWR) Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on 2.0) System ZSUN Helpdesk T.2 Moduł centralnego logowania | Systemy dziedzinowe, w których są przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje osoby. Dodatkowo integracja z Węzłem Krajowym (KWIE, login.gov.pl)

## Slide 11
PRODUKTY PROJEKTU – integracja (c.d.)
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
U.4 Udostępnianie metadanych | 06.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | 06.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | Wszystkie systemy dziedzinowe - jak dla ISP | Dodatkowo integracja z CRIP
U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki | 09.2018 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | 09.2018 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna | POL-on - system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym Polska Bibliografia Naukowa (PBN) Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on 2.0) T.2 Moduł centralnego logowania | Systemy dziedzinowe zasilane przez podmioty szkolnictwa wyższego i nauki.

## Slide 12
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
ORPPD, SEDN,
ZSUN/OSF
U.1 Baza wiedzy
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Inventorum,
Nauka Polska
POL-on POL-on 2.0, PBN
SWWR, ELA
PBN ,
ORPPD
U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki
Inventorum,
Nauka Polska
POL-on POL-on 2.0
SWWR

## Slide 13
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
KWIE (login.gov.pl)
U.3 Dostęp do danych obywatela
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Inventorum,
Nauka Polska, SWWR
POL-on POL-on 2.0, PBN, ZSUN/OSF
ZSUN Helpdesk
ORPPD, SEDN, ELA
U.4 Udostępnianie metadanych
Otwarte Dane (dane.gov.pl)
POL-on POL-on 2.0, PBN, ZSUN/OSF
Inventorum,
Nauka Polska, SWWR

## Slide 14
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
PBN
U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Wewnętrzne systemy podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego (np. uczelni)
POL-on, POL-on 2.0
ORPPD
PBN,
JSA, ZSUN/OSF
T.2 Moduł centralnego logowania
Węzeł Krajowy (login.gov.pl)
POL-on POL-on 2.0
Inventorum,
Nauka Polska

## Slide 15
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Korzyści wynikające z projektu - Należy zweryfikować określoną w projekcie wartość docelową wskaźnika „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP” tak, aby nie uwzględniała wartości aktualnej. | Wykonane w całości | Skorygowano wartość aktualną wskaźnika przy zachowaniu wartości docelowej.
Udostępnione usługi - Prezentowany opis usług błędnie zakłada, że umożliwienie dostępu do informacji jest tożsame z wszczęciem procedury urzędowej niezbędnej dla załatwienia konkretnej sprawy. Należy usunąć opis usług i wpisać w tabeli „nie dotyczy” | Wykonane w całości | Zgodnie z uwagą MR usunięto opis usług oraz wpisano w tabeli: „nie dotyczy”.

## Slide 16
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Kategorie ISP: Kapitał ludzki nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych, Zasoby niematerialne nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych, Zasoby materialne nauki i szkolnictwa wyższego, Podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty innowacyjne oraz wspierające naukę Potencjał naukowy i kształcenie | Partner stosuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z wymogami rozporządzenia RM w sprawie KRI. Najważniejsze funkcjonujące polityki i procedury: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Polityka bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego Procedura zarządzania konfiguracją CMDB Procedura monitorowania wydajności, pojemności i integralności systemów Procedura postępowania z incydentami i naruszeniami Polityka bezpieczeństwa informacji w pracy zdalnej COVID Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Partnera, OPI PIB wykonuje okresowe audyty bezpieczeństwa i określa w planach tych audytów zakres weryfikacji, w tym bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. W ramach projektu przeprowadzono 2 audyty bezpieczeństwa systemu. Audyty bezpieczeństwa zostały każdorazowo zrealizowane przez wykonawcę zewnętrznego, wyłonionego zgodnie z procedurą PZP. Należyte wykonanie usługi nadzorowane przez Administratora wdrożeń i utrzymania zasobów oraz IOD Partnera. Partner każdorazowo przeprowadził weryfikację otrzymanych uwag i przygotował harmonogram wdrażania zmian, rozpoczynając realizację od uwag o najwyższym stopniu ryzyka.

## Slide 17
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat od daty zatwierdzenia Wniosku o płatność końcową projektu
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: dotacja celowa OPI PIB
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak użyteczności interfejsów maszynowego udostępniania danych | średnia | niskie | Unikanie zagrożenia: Zastosowanie neutralnych technologicznie interfejsów. Konsultowanie rozwiązań technologicznych z potencjalnymi odbiorcami usług. Zwracanie uwagi na potencjalne koszty po stronie odbiorców usług i stosowanie rozwiązań je minimalizujących. Czytelna dokumentacja techniczna i jej publikacja. Szybkie wprowadzanie usług na rynek, weryfikacja założeń przez wybrane grupy użytkowników i ich korekta.
Brak użyteczności interfejsów www użytkownika, powodujący znikomy zakres użytkowania systemu | średnia | niskie | Zmniejszenie zagrożenia: Projektowanie interfejsów metodami zorientowanymi na użytkownika. Cykliczne badania użyteczności interfejsów. Szybkie wprowadzanie produktów na rynek. Śledzenie aktywności użytkowników, badanie częstotliwości odwiedzin. Korekta interfejsów pod wpływem analizy systemu na produkcji.

## Slide 18
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU cd.
Najważniejsze ryzyka cd.:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Problemy z dotarciem do użytkowników końcowych | średnia | niskie | Zmniejszenie zagrożenia: działania promocyjne ukierunkowane na dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Ponadto użytkownicy mogą uzyskać szczegółowe informacje o zasobach systemu poprzez usługę udostępniania metadanych. Dodatkowo będą prowadzone szkolenia dla użytkowników dotyczące systemu.
Niedostępność usług ze względu na awarie | średnia | niskie | Zmniejszenie zagrożenia: System umieszczony w zapasowym centrum danych OPI PIB. Działanie systemu monitorowane przez zespół ds. utrzymania systemów, składający się z administratorów systemów i baz danych o wieloletnim doświadczeniu.
Naruszenie prawa podczas udostępniania danych | średnia | niskie | Współdzielenie ryzyka: współpraca partnerów w obszarze projektowania usług na poziomie prawnym i organizacyjnym. Każdorazowo wykonywana pogłębiona analiza podstaw prawnych dla udostępnienia nowych zasobów. Analiza zgodności z otoczeniem prawnym wykonywana przed dostarczeniem produktów na rynek.

## Slide 19
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU cd.
Najważniejsze ryzyka cd.:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak środków finansowych na zapewnienie utrzymania systemu w okresie trwałości projektu | duża | znikome | Współdzielenie ryzyka: współpraca partnerów w obszarze zapewnienia finansowania utrzymania systemu ze środków budżetu państwa w okresie trwałości projektu.

## Slide 20
Dziękuję za uwagę