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STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO 
Z WDRAŻANIA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
ZA ROK 2025

przygotowane na podstawie art. 50 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013[footnoteRef:1]  [1:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego […]] 










Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



WSTĘP

Zawartość sprawozdania rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) została określona w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr  808/2014 ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szczegółowa struktura sprawozdania, w tym zawartych w nim tabel, wynika z wytycznych Komisji Europejskiej.

Wszelkie dane dotyczą stanu na 31 grudnia 2025 r., jeśli nie zaznaczono inaczej.

Niniejsze streszczenie obejmuje skrót najważniejszych informacji zawartych w sprawozdaniu.



INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU 
(ROZDZIAŁ 1 SPRAWOZDANIA)


PROW 2014-2020 został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr:
· 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz
· 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR,
a także aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

Podstawą prawną funkcjonowania PROW 2014-2020 w Polsce były: 
· ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 349, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o PROW, oraz 
· ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378, z późn. zm).

PROW 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2014 r.

Program był finansowany z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW) i z krajowych środków publicznych. 

Budżet Programu wyniósł 18,18 mld euro, z czego 11,94 mld ze środków EFRROW (w tym 945 mln z Europejskiego Funduszu Odbudowy - EIO - środki ukierunkowane na środowiskową i cyfrową transformację rolnictwa i obszarów wiejskich).

Z budżetu PROW 2014-2020 finansowane były również zobowiązania podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach Programu wypłacono dla 1,315 mln beneficjentów 80,99 mld zł (18,32 mld euro), w tym 53,16 mld zł ze środków EFRROW, co stanowi 100,8% budżetu Programu (kwota ta nie uwzględnia środków odzyskanych, dlatego jest wyższa od limitu przeznaczonego na realizację Programu).

Kwota wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej, pomniejszona o rozliczenia rachunków rocznych, wyniosła 11,91 mld euro, co stanowi 99,73% budżetu Programu.
Ostatecznym terminem rozliczenia wydatków w ramach Programu był 31 grudnia 2025 roku.
 


PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU


PRIORYTET 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich (P1), w tym cele szczegółowe:
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich 
1B) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników 
1C) Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa 

Priorytet 1 był priorytetem horyzontalnym. Nie posiadał on odrębnego budżetu. Cele Priorytetu 1 były realizowane przez działania zaprogramowane w ramach innych priorytetów: M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna, M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw oraz M16 Współpraca.

Realizacja celów Priorytetu 1:

Wskaźnik Procent wydatków w ramach artykułów 14, 15 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do ogółu wydatków poniesionych w ramach PROW 2014-2020
· zaplanowana wartość docelowa: 1,76% (została zwiększona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 1,75%
· cel został zrealizowany w 99% (na ten wynik wpłynęła realizacja płatności w ramach działań M01, M02 i M16)

Wskaźnik Łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe…) 
· zaplanowana wartość docelowa: 220 operacji (została zwiększona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 436 operacji
· cel został zrealizowany w 198%
Wskaźnik Łączna liczba uczestników szkolenia na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013  
· zaplanowana wartość docelowa: 158 408 (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 152 715 (liczba uczestników szkoleń w ramach poddziałania Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności)
· cel został zrealizowany w 96%



PRIORYTET 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami  (P2), w tym cele szczegółowe:
2A) Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej 
2B) Ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń 

Limit środków Priorytetu 2: środki ogółem 5,74 mld euro, w tym środki EFRROW 3,67 mld euro

Realizacja celów Priorytetu 2:

Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją
· zaplanowana wartość docelowa: 3,34% (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 4,22% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych – 63 509)
· cel został zrealizowany w 126%

Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych korzystających z  planów rozwoju działalności gospodarczej/ inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich
· zaplanowana wartość docelowa: 1,76% (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 1,79% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach Premii dla młodych rolników – 27 032)
· cel został zrealizowany w 102%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 2:
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności i 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych (cel szczegółowy 2A)
· M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw (2A)
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych – z wyłączeniem obszaru f (2A)
· M04 - poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – typ operacji Scalanie gruntów (2A)
· M06 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej - poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw) (2A)
· M06 - poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem) (2A)
· M06 - poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa) (2A)
· M21 Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 (2A)
· M22 Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (2A)
· M06 - poddziałanie 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) (2B)



PRIORYTET 3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie (P3), w tym cele szczegółowe:
3A) Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe 
3B) Wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 

Limit środków Priorytetu 3: środki ogółem 1,57 mld euro, w tym środki EFRROW 1,01 mld euro

Realizacja celów Priorytetu 3:

Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i  krótkich cykli dostaw oraz grup/organizacji producentów
· zaplanowana wartość docelowa: 1,13%
· wartość osiągnięta: 1,13% (wartość obliczona na podstawie liczby podmiotów w ramach działań M03 Systemy jakości… oraz M09 Tworzenie grup producentów… - łącznie 17 011)
· cel został zrealizowany w 100%
Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach zarządzania ryzykiem 
· zaplanowana wartość docelowa: 0,38% (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 0,37% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze… oraz działania M17 Zarządzanie ryzykiem - łącznie 5 517)
· cel został zrealizowany w 97%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 3:
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności i 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych (cele szczegółowe 3A i 3B)
· M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (3A)
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych) (3A)
· M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - poddziałanie 7.4 - typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów (3A)
· M09 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (3A)
· M14 Dobrostan zwierząt (3A)
· M16 Współpraca – wybrane operacje (3A)
· M05 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych (3B)
· M17 Zarządzanie ryzykiem (3B)



PRIORYTET 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem (P4), w tym cele szczegółowe:
4A) Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów 
4B) Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów 
4C) Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą

Limit środków Priorytetu 4: środki ogółem 5,98 mld euro, w tym środki EFRROW 3,96 mld euro

Realizacja celów Priorytetu 4:

Wskaźnik Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do poprawy różnorodności biologicznej (ha) (cel szczegółowy 4A) + poprawy gospodarki wodnej (ha) (cel szczegółowy 4B) + poprawy gospodarowania glebą i/zapobieganiu erozji gleby (ha) (cel szczegółowy 4C) 
· zaplanowana wartość docelowa: 2,03 mln ha
· [bookmark: _Hlk199327828]wartość osiągnięta: 1,66 mln ha[footnoteRef:2] (wsparcie w ramach działań M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i M11 Rolnictwo ekologiczne) [2:  W roku 2025 pomiar wskaźnika odnosi się do powierzchni wspartej w kampanii 2022 - jest to ostatnia kampania uwzględniająca pełne nabory wniosków składanych przez beneficjentów (w latach 2023-2025 powierzchnia wspierana ulegała sukcesywnego zmniejszeniu z uwagi na coroczne wygasanie 5-letnich zobowiązań podejmowanych przez beneficjentów).] 

· cel został zrealizowany w 82%
Wskaźnik Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy

· zaplanowana wartość docelowa: 10,92% (co odpowiada powierzchni 1,577 mln ha)
· wartość osiągnięta: 8,37%[footnoteRef:3] (co odpowiada powierzchni 1,209 mln ha – wsparcie w ramach działania M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne) [3:  jw.] 

· cel został zrealizowany w 77%
Wskaźnik Procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną
· zaplanowana wartość docelowa: 0,12% (co odpowiada powierzchni 10,81 tys. ha) (wartość została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 0,11% (co odpowiada powierzchni 10,07 tys. ha - wsparcie w ramach poddziałania 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów…)
· cel został zrealizowany w 93%
Wskaźnik Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej
· zaplanowana wartość docelowa: 10,81% (co odpowiada powierzchni 1,562 mln ha)
· wartość osiągnięta: 8,32%[footnoteRef:4] (co odpowiada powierzchni 1,202 mln ha - wsparcie w ramach wybranych pakietów działania M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne) [4:  jw.] 

· cel został zrealizowany w 77%

Wskaźnik Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą i/lub zapobiegania erozji gleby
· zaplanowana wartość docelowa: 14,05% (co odpowiada powierzchni 2,03 mln ha)
· wartość osiągnięta: 11,51%[footnoteRef:5] (co odpowiada powierzchni 1,663 mln ha - wsparcie w ramach wybranych pakietów działania M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz całego działania M11) [5:  jw.] 

· cel został zrealizowany w 82%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 4:

· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 i 1.2 (cele szczegółowe 4A i 4B)
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (4A)
· M08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – poddziałanie 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (4A i 4C)
· M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (4A, 4B i 4C)
· M13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (4A)
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1, typ operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych / Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN (4B)
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.3, typ operacji Zarządzanie zasobami wodnymi (4B)
· M11 Rolnictwo ekologiczne (4C)



PRIORYTET 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu (P5), w tym cele szczegółowe:
5C) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki
5E) Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 

Limit środków Priorytetu 5: środki ogółem 268,0 mln euro, w tym środki EFRROW 170,5 mln euro

Realizacja celów Priorytetu 5:

Wskaźnik Grunty rolne i leśne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania CO2 i ochrony pochłaniaczy CO2 (ha) (cel szczegółowy 5E) + Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (ha) (cel szczegółowy 5D) + Grunty nawadniane, na których wprowadza się bardziej efektywne systemy nawadniające (ha) (cel szczegółowy 5A).
· zaplanowana wartość docelowa: 4 800 ha 
· wartość osiągnięta: 4 746 ha (wsparcie w ramach poddziałania 8.1 Zalesianie…)
· cel został zrealizowany w 99%

Wskaźnik Całkowita suma inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
· zaplanowana wartość docelowa: 36,11 mln euro (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 42,98 mln euro (wartość obliczona na podstawie inwestycji w obszarze f Zielona energia… w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych)
· cel został zrealizowany w 119%

Wskaźnik Procent gruntów rolnych i leśnych objętych umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla
· zaplanowana wartość docelowa: 0,02% (co odpowiada powierzchni 4 800 ha)
· wartość osiągnięta: 0,0199% (co odpowiada powierzchni 4 746 ha - wsparcie w ramach poddziałania 8.1 Zalesianie…)
· cel został zrealizowany w 99%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 5:
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych – wyłącznie obszar f (cel szczegółowy 5C)
· M08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – poddziałanie 8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (5E).


PRIORYTET 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (P6), w tym cele szczegółowe:
6A) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy
6B) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Limit środków Priorytetu 6: środki ogółem 3,87 mld euro, w tym środki EFRROW 2,66 mld euro 

Realizacja celów Priorytetu 6:

Wskaźnik Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (6A) 
· zaplanowana wartość docelowa: 24 342 (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 23 339 (miejsca pracy utworzone w ramach poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności…)
· cel został zrealizowany w 96%
 
Wskaźnik Procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju
· zaplanowana wartość docelowa: 72,65%
· wartość osiągnięta: 72,65% (wartość obliczona na podstawie liczby osób zamieszkujących obszar objęty lokalnymi strategiami rozwoju - 20,13 mln)
· cel został zrealizowany w 100%

Wskaźnik Procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury
· zaplanowana wartość docelowa: 24,3%
· wartość osiągnięta: 23,1% (wartość obliczona na podstawie liczby osób korzystających z efektów wdrażania działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - ok. 6,4 mln)
· cel został zrealizowany w 95%

Wskaźnik Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER)
· zaplanowana wartość docelowa: 14 407 (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 21 493
· cel został zrealizowany w 149%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 6:
· M06 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej - poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) (cel szczegółowy 6A)
· M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (…) (6B)
· M07 - poddziałanie 7.4 - typ operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej (6B)
· M07 - poddziałanie 7.6 Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości(…) (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego) (6B)
· M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (6B)


INSTRUMENT FINANSOWY W FORMIE FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH

W 2019 r. został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) finansowany ze środków PROW 2014-2020, którego celem było wsparcie gospodarstw i przedsiębiorstw przetwórczych w dostępie do finansowania, realizowane poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (za pośrednictwem banków kredytujących) gwarancji stanowiących zabezpieczenie do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu udzielonego przez bank kredytujący, a także (od 2020 r.) dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych.
Kredyty z gwarancją FGR mogą być udzielane na finansowanie operacji w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych  (poddziałanie 4.1 / Priorytet 2 / cel 2A) oraz Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych  (poddziałanie 4.2 / Priorytet 3 / cel 3A).
W 2022 r. zwiększono dopłaty do oprocentowania z 2% do 5%. 
ARiMR zrealizowała na rzecz BGK płatności na łączną kwotę 1 180,7 mln zł, w tym 635,7 mln zł w 2025 roku.
W ramach pierwszego obrotu środków banki kredytujące wsparły 18 168 ostatecznych odbiorców, udzielając 24 179 kredytów na łączną kwotę 4 754,3 mln zł, dla których BGK udzielił gwarancji oraz dopłat do oprocentowania.
Łączna kwota wkładów wsparcia z programu udzielonych ostatecznym odbiorcom wyniosła 1 165,8 mln zł, w tym kwota gwarancji do kredytów 854,8 mln zł, a kwota dopłat do oprocentowania – 311,0 mln zł.
Szczegółowe dane kwotowe dotyczące realizacji instrumentu finansowego zostały przedstawione w rozdziale 10 sprawozdania.

STAN REALIZACJI PROW 2014-2020 NA 31 GRUDNIA 2025 R.

	Działanie / typ operacji
	Limit środków
[zł] *
	Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne) **
	Zrealizowane płatności
	Limit środków
[euro]

	Kod
	Nazwa
	ogółem
	liczba 
	kwota [zł]
	% limitu
	liczba benefi-
cjentów
	kwota [zł]
	% limitu UE
	ogółem

	
	
	
	
	ogółem
	
	
	ogółem
	
	

	1
	Transfer wiedzy i działalność informacyjna
	203 261 143,1
	65
	205 040 324,7
	100,9%
	24
	203 018 415,2
	99,9%
	46 581 244,0

	1.1
	Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
	 
	62
	106 829 144,3
	 
	23
	104 843 477,5
	 
	 

	1.2
	Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne
	
	3
	98 211 180,4
	
	2
	98 174 937,7
	
	

	2
	Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
	478 957 842,8
	131
	489 335 000,3
	102,2%
	30
	476 972 133,5
	99,6%
	107 707 733,0

	2.1
	Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
	 
	88
	456 392 846,8
	 
	17
	445 431 361,7
	 
	 

	
	Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Wsparcie na szkolenia doradców
	
	43
	32 942 153,6
	
	13
	31 540 771,9
	
	

	3
	Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
	159 460 256,1
	3 415
	163 638 105,5
	102,6%
	10 670
	159 393 697,5
	100,0%
	36 364 136,0

	3.1
	Zobowiązania 2007-2013 i 2014-2020
	 
	3 318
	32 132 364,3
	 
	10 601
	32 025 549,1
	 
	 

	
	Zobowiązania  2014-2020
	
	3 318
	9 560 631,0
	
	2 447
	
	
	

	
	Zobowiązania  2007-2013
	
	 
	22 571 733,2
	
	8 305
	
	
	

	3.2
	Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
	 
	97
	131 505 741,3
	
	70
	127 368 148,4
	
	

	4
	Inwestycje w środki trwałe
	17 112 128 062,1
	65 466
	16 132 988 696,8
	94,3%
	53 399
	17 053 121 483,2
	99,6%
	3 879 397 409,0

	4.1
	Modernizacja gospodarstw rolnych
	10 495 015 428,5
	54 458
	10 244 036 696,7
	97,6%
	48 519
	10 474 509 771,1
	99,8%
	2 372 157 608,0

	
	Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
	403 755 463,9
	2 758
	410 087 545,2
	101,6%
	2 581
	403 526 965,4
	100,0%
	90 499 624,0

	
	Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
	515 682 174,9
	6 110
	527 839 832,7
	102,4%
	5 838
	511 597 117,7
	99,2%
	116 673 820,0

	4.2
	Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
	3 630 177 747,0
	1 362
	2 850 621 871,4
	78,5%
	1 127
	3 610 361 852,7
	99,4%
	820 558 600,0

	4.3
	Scalanie gruntów
	1 827 637 872,2
	185
	1 860 002 995,0
	101,8%
	63
	1 826 942 665,0
	100,0%
	422 980 512,0

	
	Zarządzanie zasobami wodnymi
	239 859 375,6
	593
	240 399 755,9
	100,2%
	268
	226 183 111,3
	94,3%
	56 527 245,0

	
	w tym beneficjent - PGW Wody Polskie
	 
	9
	57 098 843,0
	
	1
	
	
	13 500 000,0

	
	w tym beneficjenci - gminy
	 
	584
	183 300 912,9
	
	267
	
	
	43 027 245,0

	5
	Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
	413 100 207,0
	6 173
	420 861 456,7
	101,9%
	5 430
	411 005 153,4
	99,5%
	91 773 818,0

	5.1
	Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
	 
	5 525
	386 128 394,5
	 
	4 859
	376 576 248,6
	 
	 

	5.2
	Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
	
	648
	34 733 062,2
	
	578
	34 428 904,9
	
	

	6
	Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
	13 242 073 163,7
	117 877
	12 958 961 483,4
	97,9%
	124 534
	13 159 322 710,6
	99,4%
	2 962 757 259,0

	6.1
	Premie dla młodych rolników
	3 330 155 382,6
	25 603
	3 261 050 000,0
	97,9%
	27 032
	3 320 954 940,9
	99,7%
	746 528 280,0

	6.2
	Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
	2 782 056 693,2
	16 000
	2 703 450 000,0
	97,2%
	17 382
	2 753 650 990,0
	99,0%
	613 601 141,0

	6.3
	Restrukturyzacja małych gospodarstw
	4 277 012 151,0
	69 054
	4 143 240 000,0
	96,9%
	73 692
	4 262 430 297,4
	99,7%
	954 955 180,0

	6.4
	Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
	2 843 028 839,2
	6 649
	2 841 105 986,0
	99,9%
	6 425
	2 812 327 053,4
	98,9%
	645 377 794,0

	6.5
	Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
	9 820 097,7
	571
	10 115 497,4
	103,0%
	570
	9 959 428,8
	101,5%
	2 294 864,0

	7
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
	10 227 575 395,0
	6 889
	10 532 219 787,4
	103,0%
	2 393
	10 193 605 006,1
	99,7%
	2 355 234 639,0

	7.2
	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
	 
	3 100
	4 280 245 431,9
	 
	1 514
	4 151 641 545,4
	 
	 

	
	Gospodarka wodno-ściekowa
	
	2 643
	5 417 016 012,0
	
	1 598
	5 228 622 030,1
	
	

	7.4
	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
	
	858
	530 420 349,7
	
	646
	517 097 991,5
	
	

	
	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
	
	213
	260 718 610,9
	
	213
	253 640 665,1
	
	

	7.6
	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
	
	75
	43 819 383,0
	
	75
	42 602 773,9
	
	

	8
	Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
	1 104 164 913,3
	33 226
	1 104 195 285,2
	100,0%
	19 156
	1 104 127 679,0
	100,0%
	251 976 063,0

	8.1
	Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
	 
	31 402
	1 094 972 340,5
	 
	18 700
	1 094 904 302,0
	 
 
 
	 

	8 - 
w tym:
	Zobowiązania 2014-2020
	
	31 345
	121 043 553,7
	 
	2 895
	
	
	 

	
	Zobowiązania 2007-2013
	
	57
	438 949 977,3
	
	9 495
	
	
	

	
	Zobowiązania 2004-2006
	
	 
	534 978 809,6
	
	7 938
	
	
	

	8.5
	Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
	
	1 824
	9 222 944,7
	 
	1 357
	9 223 377,0
	
	 

	9
	Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
	1 269 435 514,0
	772
	1 280 059 762,1
	100,8%
	1 506
	1 269 451 717,8
	100,0%
	288 366 915,0

	w tym:
	Zobowiązania 2014-2020
	 
	772
	1 001 714 902,8
	 
	750
	
	 
	 

	
	Zobowiązania 2007-2013
	
	 
	278 344 859,3
	
	756
	
	
	

	10
	Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
	8 840 412 987,5
	660 429
	8 843 609 922,2
	100,0%
	123 180
	8 840 366 485,5
	100,0%
	2 000 385 415,0

	w tym:
	Zobowiązania 2014-2020
	 
	516 697
	7 316 231 223,1
	 
	94 671
	
	 
 
	 

	
	Zobowiązania 2007-2013
	
	143 732
	1 527 378 699,1
	
	57 618
	
	
	

	
	Zobowiązania 2004-2006
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	 

	11
	Rolnictwo ekologiczne
	3 843 354 414,5
	170 156
	3 873 244 573,3
	100,8%
	34 380
	3 843 388 258,4
	100,0%
	871 250 892,0

	w tym:
	Zobowiązania 2014-2020
	 
	130 176
	3 316 471 951,9
	 
	24 075
	
	 
	 

	
	Zobowiązania 2007-2013
	
	39 980
	556 772 621,3
	
	17 905
	
	
	

	13
	Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
	12 487 015 329,4
	7 003 111
	12 478 230 287,8
	99,9%
	1 099 909
	12 486 340 548,1
	100,0%
	2 813 114 815,0

	w tym:
	Zobowiązania 2014-2020
	 
	7 002 302
	12 474 226 747,5
	 
	1 099 830
	
	 
	 

	
	Zobowiązania 2007-2013 (część kamp. 2014)
	
	809
	4 003 540,3
	
	814
	
	
	

	14
	Dobrostan zwierząt
	970 100 983,5
	136 681
	970 873 520,4
	100,1%
	57 969
	970 095 867,8
	100,0%
	210 561 508,0

	16
	Współpraca
	727 387 792,4
	436
	740 429 174,0
	101,8%
	357
	714 181 152,3
	99,1%
	164 775 650,0

	17
	Zarządzanie ryzykiem
	15 028 554,0
	1 424
	15 002 818,3
	99,8%
	914
	14 985 241,5
	99,7%
	3 410 280,0

	19
	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
	4 256 945 957,9
	31 151
	4 307 461 791,2
	101,2%
	24 250
	4 256 165 823,4
	100,0%
	962 789 093,0

	19.1
	Wsparcie przygotowawcze
	 
	603
	59 640 000,0
	 
	334
	59 590 253,1
	 
	 

	19.2
	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
	
	29 957
	3 418 205 280,8
	
	24 164
	3 375 670 673,4
	
	

	19.3
	Wdrażanie projektów współpracy
	
	318
	194 870 502,8
	
	286
	193 012 352,4
	
	

	19.4
	Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
	
	273
	634 746 007,6
	
	274
	627 892 544,4
	
	

	20
	Pomoc techniczna
	2 101 866 700,9
	2 067
	2 143 605 941,0
	102,0%
	43
	2 101 866 341,7
	100,0%
	477 242 174,0

	21
	Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID19
	1 198 770 064,5
	180 303
	1 198 849 966,9
	100,0%
	180 340
	1 198 771 106,1
	100,0%
	266 936 641,0

	22
	Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę
	578 725 101,5
	30 137
	578 594 815,0
	100,0%
	30 137
	578 724 815,0
	100,0%
	122 722 729,0

	 
	Renty strukturalne
	1 108 414 700,6
	 
	1 259 806 059,8
	113,7%
	53 466
	1 108 416 941,7
	100,0%
	262 206 520,0

	RAZEM - bez instrumentów finansowych
	79 160 513 277,9
	8 449 909
	79 697 008 772,0
	100,7%
	1 315 178
	78 962 668 416,8
	99,8%
	17 908 035 933,0

	RAZEM - z uwzględnieniem instrumentów finansowych - łączny limit środków
	80 338 179 083,9
	 
	80 877 660 933,2
	100,7%
	 
	80 143 320 577,7
	99,7%
	18 175 554 933,0


	* Szacunkowe limity przeliczone wg kursu 4,2345 - kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca pobeprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków (27.11.2025 r.).


** Przekroczenie 100% na poziomie umów/decyzji wynika głównie z różnic kursowych

POSTĘPY W REALIZACJI PLANU EWALUACJI
(ROZDZIAŁ 2 SPRAWOZDANIA)

W 2025 roku realizowane były prace ewaluacyjne związane z oceną ex post PROW 2014-2020. 
Ewaluacja ex post PROW realizowana jest w czterech modułach tematycznych:
Moduł 1  - Konkurencyjność, innowacja transfer wiedzy
Wykonawcą jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi - PIB. W roku sprawozdawczym ewaluator przeprowadził prace analityczne w odniesieniu do pytań ewaluacyjnych dotyczących celów szczegółowych. Przygotowany został raport cząstkowy.
Moduł 2 – Środowisko i klimat
Wykonawcami są: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB. W roku sprawozdawczym ewaluator przeprowadził prace analityczne w odniesieniu do pytań ewaluacyjnych dotyczących celów szczegółowych. Przygotowane zostały raporty cząstkowe.
Moduł 3 – Zatrudnienie, rozwój lokalny
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Moduł 4 - Pomoc techniczna i KSOW
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prace związane z ewaluacją ex post kontynuowane są w roku 2026. Ostateczny raport z oceny ex post zostanie przedłożony Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami UE, do końca 2026 roku.


DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI WDRAŻANIA PROGRAMU
(ROZDZIAŁ 3 SPRAWOZDANIA)

Działania w celu zapewnienia skuteczności realizacji Programu, w ostatnim roku jego wdrażania, koncentrowały się na zapewnieniu możliwie pełnego wykorzystania dostępnych środków.
Instytucja zarządzająca na bieżąco i we współpracy z agencją płatniczą analizowała poziom wykorzystania w poszczególnych działaniach.
 
Monitorowano postęp obsługi wniosków w ramach instrumentów, dla których termin rozpatrywania upłynął bądź zbliżał się do końca. ARiMR cyklicznie przekazywała instytucji zarządzającej dane dotyczące obsługi tych wniosków.
 
W lutym 2025 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu w zakresie realokacji środków pomiędzy działaniami, przygotowaną jeszcze w 2024 roku i opisaną w sprawozdaniu za 2024 rok.
 
Wniosek o ostatnią zmianę Programu, dotyczącą realokacji środków, został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2025 r. Zmiana została przyjęta decyzją KE z dnia 27 listopada 2025 r.
Celem tej ostatniej realokacji było dostosowanie budżetów poszczególnych instrumentów wsparcia do zapotrzebowania na środki wynikającego z pozostających do rozliczenia zawartych umów/wydanych decyzji przyznających pomoc.
W ramach tej zmiany zwiększono budżet 8 instrumentów wsparcia, przesuwając środki z 21 innych instrumentów, a w ramach środków EIO zwiększono budżet 1 instrumentu wsparcia, zmniejszając alokację dla trzech innych instrumentów.
 
Ponadto w 2025 r. w ramach nowelizacji szeregu rozporządzeń Ministra RiRW, w kilku instrumentach wsparcia wydłużono terminy na zakończenie operacji i złożenie wniosków o płatność, tak aby umożliwić realizację operacji możliwie maksymalnej liczbie beneficjentów.
 
W celu umożliwienia zawarcia ostatnich umów w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia w czasie pozwalającym na terminowe zrealizowanie operacji, instytucja zarządzająca kontynuowała praktykę rozpoczętą w poprzednim roku, kilkakrotnie zwracając się do Ministra Finansów o zgodę na nadkontraktację środków w ramach wybranych działań/poddziałań, jeszcze przed uzyskaniem akceptacji Komisji Europejskiej dla zwiększenia budżetu tych instrumentów. Nadkontraktacje dotyczyły: działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - typ operacji Scalanie gruntów, poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej -  typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem oraz działania M16 Współpraca.
 
W 2025 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego (w dniu 4 grudnia). Na posiedzeniu tym podsumowano realizację Programu.
Ponadto Komitet przyjął w procedurze pisemnej uchwały dotyczące zmian Planu finansowego PROW 2014-2020 (szczegóły opisane powyżej) oraz zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2024 r.
 
 


ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROGRAMIE
(ROZDZIAŁ 4 SPRAWOZDANIA)

W ostatnim roku realizacji PROW 2014-2020 główne działania informacyjne dotyczyły upowszechniania informacji o osiągniętych rezultatach PROW 2014-2020 oraz przykładach operacji zrealizowanych w ramach Programu.

Działania informacyjne o PROW realizowane były na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., strategii komunikacji PROW 2014-2020 oraz Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Podstawową formą realizacji w tym okresie były konferencje, szkolenia i spotkania informacyjne, podczas których przede wszystkim podsumowywano wdrażanie PROW. Ponadto, w ramach podsumowania okresu 2014-2020 zrealizowano kilka filmów, spotów radiowych i telewizyjnych. Informacje dotyczące rezultatów PROW 2014-2020 i nowego okresu programowania udzielane były również podczas ogólnopolskich i lokalnych imprez o charakterze rolniczym, targów, wydarzeń plenerowych.

Wszystkie jednostki regionalne prowadziły strony internetowe poświęcone PROW 2014-2020. W serwisach można było znaleźć informacje dotyczące: aktualności, legislacji krajowej i unijnej, o procedurach wypełniania wniosków oraz informacje o nowej perspektywie finansowej. Działania informacyjne PROW 2014-2020 prowadzone były również w punktach informacyjnych, w których w 2025 r. udzielono około 40 tysięcy konsultacji.

Do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z zasadami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zobowiązywano w umowach wykonawców poszczególnych zadań.
Pozostałe jednostki przekazywały informacje także we własnym zakresie, np. poprzez prezentowanie podczas wydarzeń banerów/roll-upów/plakatów opatrzonych logotypami zgodnie z Księgą wizualizacji:
- spotkania informacyjne/szkolenia/konferencje/warsztaty/wyjazdy oznakowane były zgodnie z wymogami, przez ekspozycję wymaganej wizualizacji w salach, oznakowanie prezentacji, list obecności oraz innych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla uczestników,
- audycje radiowe zawierały odwołanie słowne, audycje telewizyjne opatrzone były planszą z odpowiednimi logotypami i odwołaniem słownym,
- materiały informacyjne/materiały informacyjno-promocyjne/roll-upy/artykuły prasowe oraz materiały informacyjne dotyczące poszczególnych operacji zawierały odpowiednie logotypy oraz slogan i odwołanie słowne,
- materiały promocyjne zawierały odpowiednie logotypy oraz slogany.
Przy realizacji działań w zależności od rodzaju operacji i typu nośnika zamieszczano następujące informacje:
- wymagane logotypy (tj. co najmniej UE, KSOW, PROW 2014-2020) oraz slogan „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”,
- wymagane logotypy i odwołanie słowne: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”; Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Projekt/audycja/materiał/ publikacja opracowana przez ….; Projekt/audycja/publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dodatkowo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania, Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w części realizowanych działań informowano również o PS WPR (np. podczas szkoleń dla LGD), jak i o nowej sieci KSOW, czyli o KSOW+.
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W SPRAWOZDANIU ROCZNYM ZA 2025 ROK NIE SĄ WYPEŁNIANE





SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
(ROZDZIAŁ 10 SPRAWOZDANIA)

Dane zawarto w sprawozdaniu w formie tabelarycznej w formacie ustalonym przez Komisję Europejską.




ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY MONITOROWANIA – TABELE WSKAŹNIKÓW
(ROZDZIAŁ 11 SPRAWOZDANIA)

Dane zawarto w sprawozdaniu w formie zestawu tabel w formacie ustalonym przez Komisję Europejską.
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2. Logo UE

Kolorystyka logo

Emblemat UE skiada sie z dwéch kolorow niebieskiego i zéitego. W systemie Pantone to kolory: Pantone Reflex Blue, ktcry jest kolorem powierzchni
prostokata; i Pantone Yellow bedzacy kolorem gwiazd. W przypadku druku czterokolorowego (CMYK), gdy nie mozna uzy¢ kolorow Pantone niezbedne jest

ich odtworzerie. Ponizej wartosci kolorystyczne dla innych trybéw koloréw.
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