STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO

Z WDRAŻANIA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

ZA ROK 2025

przygotowane na podstawie art. 50 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSTĘP

Zawartość sprawozdania rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) została określona w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr  808/2014 ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szczegółowa struktura sprawozdania, w tym zawartych w nim tabel, wynika z wytycznych Komisji Europejskiej.

Wszelkie dane dotyczą stanu na 31 grudnia 2025 r., jeśli nie zaznaczono inaczej.

Niniejsze streszczenie obejmuje skrót najważniejszych informacji zawartych w sprawozdaniu.

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU

(ROZDZIAŁ 1 SPRAWOZDANIA)

PROW 2014-2020 został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr:

- 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz

- 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR,

a także aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

Podstawą prawną funkcjonowania PROW 2014-2020 w Polsce były:

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 349, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o PROW, oraz

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378, z późn. zm).

PROW 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2014 r.

Program był finansowany z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW) i z krajowych środków publicznych.

Budżet Programu wyniósł 18,18 mld euro, z czego 11,94 mld ze środków EFRROW (w tym 945 mln z Europejskiego Funduszu Odbudowy - EIO - środki ukierunkowane na środowiskową i cyfrową transformację rolnictwa i obszarów wiejskich).

Z budżetu PROW 2014-2020 finansowane były również zobowiązania podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach Programu wypłacono dla 1,315 mln beneficjentów 80,99 mld zł (18,32 mld euro), w tym 53,16 mld zł ze środków EFRROW, co stanowi 100,8% budżetu Programu (kwota ta nie uwzględnia środków odzyskanych, dlatego jest wyższa od limitu przeznaczonego na realizację Programu).

Kwota wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej, pomniejszona o rozliczenia rachunków rocznych, wyniosła 11,91 mld euro, co stanowi 99,73% budżetu Programu.

Ostatecznym terminem rozliczenia wydatków w ramach Programu był 31 grudnia 2025 roku.

PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU

PRIORYTET 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich (P1), w tym cele szczegółowe:

1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich

1B) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników

1C) Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa

Priorytet 1 był priorytetem horyzontalnym. Nie posiadał on odrębnego budżetu. Cele Priorytetu 1 były realizowane przez działania zaprogramowane w ramach innych priorytetów: M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna, M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw oraz M16 Współpraca.

Realizacja celów Priorytetu 1:

Wskaźnik Procent wydatków w ramach artykułów 14, 15 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do ogółu wydatków poniesionych w ramach PROW 2014-2020

- zaplanowana wartość docelowa: 1,76% (została zwiększona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 1,75%

- cel został zrealizowany w 99% (na ten wynik wpłynęła realizacja płatności w ramach działań M01, M02 i M16)

Wskaźnik Łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe…)

- zaplanowana wartość docelowa: 220 operacji (została zwiększona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 436 operacji

- cel został zrealizowany w 198%

Wskaźnik Łączna liczba uczestników szkolenia na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

- zaplanowana wartość docelowa: 158 408 (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 152 715 (liczba uczestników szkoleń w ramach poddziałania Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności)

- cel został zrealizowany w 96%

PRIORYTET 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami  (P2), w tym cele szczegółowe:

2A) Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej

2B) Ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń

Limit środków Priorytetu 2: środki ogółem 5,74 mld euro, w tym środki EFRROW 3,67 mld euro

Realizacja celów Priorytetu 2:

Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją

- zaplanowana wartość docelowa: 3,34% (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 4,22% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych – 63 509)

- cel został zrealizowany w 126%

Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych korzystających z  planów rozwoju działalności gospodarczej/ inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich

- zaplanowana wartość docelowa: 1,76% (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 1,79% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach Premii dla młodych rolników – 27 032)

- cel został zrealizowany w 102%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 2:

- M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności i 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych (cel szczegółowy 2A)

- M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw (2A)

- M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych – z wyłączeniem obszaru f (2A)

- M04 - poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – typ operacji Scalanie gruntów (2A)

- M06 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej - poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw) (2A)

- M06 - poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem) (2A)

- M06 - poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa) (2A)

- M21 Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 (2A)

- M22 Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (2A)

- M06 - poddziałanie 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) (2B)

PRIORYTET 3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie (P3), w tym cele szczegółowe:

3A) Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe

3B) Wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach

Limit środków Priorytetu 3: środki ogółem 1,57 mld euro, w tym środki EFRROW 1,01 mld euro

Realizacja celów Priorytetu 3:

Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i  krótkich cykli dostaw oraz grup/organizacji producentów

- zaplanowana wartość docelowa: 1,13%

- wartość osiągnięta: 1,13% (wartość obliczona na podstawie liczby podmiotów w ramach działań M03 Systemy jakości… oraz M09 Tworzenie grup producentów… - łącznie 17 011)

- cel został zrealizowany w 100%

Wskaźnik Procent gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach zarządzania ryzykiem

- zaplanowana wartość docelowa: 0,38% (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 0,37% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze… oraz działania M17 Zarządzanie ryzykiem - łącznie 5 517)

- cel został zrealizowany w 97%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 3:

- M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności i 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych (cele szczegółowe 3A i 3B)

- M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (3A)

- M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych) (3A)

- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - poddziałanie 7.4 - typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów (3A)

- M09 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (3A)

- M14 Dobrostan zwierząt (3A)

- M16 Współpraca – wybrane operacje (3A)

- M05 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych (3B)

- M17 Zarządzanie ryzykiem (3B)

PRIORYTET 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem (P4), w tym cele szczegółowe:

4A) Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów

4B) Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów

4C) Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą

Limit środków Priorytetu 4: środki ogółem 5,98 mld euro, w tym środki EFRROW 3,96 mld euro

Realizacja celów Priorytetu 4:

Wskaźnik Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do poprawy różnorodności biologicznej (ha) (cel szczegółowy 4A) + poprawy gospodarki wodnej (ha) (cel szczegółowy 4B) + poprawy gospodarowania glebą i/zapobieganiu erozji gleby (ha) (cel szczegółowy 4C)

- zaplanowana wartość docelowa: 2,03 mln ha

- wartość osiągnięta: 1,66 mln ha (wsparcie w ramach działań M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i M11 Rolnictwo ekologiczne)

- cel został zrealizowany w 82%

Wskaźnik Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy

- zaplanowana wartość docelowa: 10,92% (co odpowiada powierzchni 1,577 mln ha)

- wartość osiągnięta: 8,37% (co odpowiada powierzchni 1,209 mln ha – wsparcie w ramach działania M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne)

- cel został zrealizowany w 77%

Wskaźnik Procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną

- zaplanowana wartość docelowa: 0,12% (co odpowiada powierzchni 10,81 tys. ha) (wartość została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 0,11% (co odpowiada powierzchni 10,07 tys. ha - wsparcie w ramach poddziałania 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów…)

- cel został zrealizowany w 93%

Wskaźnik Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej

- zaplanowana wartość docelowa: 10,81% (co odpowiada powierzchni 1,562 mln ha)

- wartość osiągnięta: 8,32% (co odpowiada powierzchni 1,202 mln ha - wsparcie w ramach wybranych pakietów działania M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne)

- cel został zrealizowany w 77%

Wskaźnik Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą i/lub zapobiegania erozji gleby

- zaplanowana wartość docelowa: 14,05% (co odpowiada powierzchni 2,03 mln ha)

- wartość osiągnięta: 11,51% (co odpowiada powierzchni 1,663 mln ha - wsparcie w ramach wybranych pakietów działania M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz całego działania M11)

- cel został zrealizowany w 82%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 4:

- M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 i 1.2 (cele szczegółowe 4A i 4B)

- M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (4A)

- M08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – poddziałanie 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (4A i 4C)

- M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (4A, 4B i 4C)

- M13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (4A)

- M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1, typ operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych / Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN (4B)

- M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.3, typ operacji Zarządzanie zasobami wodnymi (4B)

- M11 Rolnictwo ekologiczne (4C)

PRIORYTET 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu (P5), w tym cele szczegółowe:

5C) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki

5E) Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie

Limit środków Priorytetu 5: środki ogółem 268,0 mln euro, w tym środki EFRROW 170,5 mln euro

Realizacja celów Priorytetu 5:

Wskaźnik Grunty rolne i leśne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania CO2 i ochrony pochłaniaczy CO2 (ha) (cel szczegółowy 5E) + Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (ha) (cel szczegółowy 5D) + Grunty nawadniane, na których wprowadza się bardziej efektywne systemy nawadniające (ha) (cel szczegółowy 5A).

- zaplanowana wartość docelowa: 4 800 ha

- wartość osiągnięta: 4 746 ha (wsparcie w ramach poddziałania 8.1 Zalesianie…)

- cel został zrealizowany w 99%

Wskaźnik Całkowita suma inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

- zaplanowana wartość docelowa: 36,11 mln euro (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 42,98 mln euro (wartość obliczona na podstawie inwestycji w obszarze f Zielona energia… w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych)

- cel został zrealizowany w 119%

Wskaźnik Procent gruntów rolnych i leśnych objętych umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla

- zaplanowana wartość docelowa: 0,02% (co odpowiada powierzchni 4 800 ha)

- wartość osiągnięta: 0,0199% (co odpowiada powierzchni 4 746 ha - wsparcie w ramach poddziałania 8.1 Zalesianie…)

- cel został zrealizowany w 99%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 5:

- M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych – wyłącznie obszar f (cel szczegółowy 5C)

- M08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – poddziałanie 8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (5E).

PRIORYTET 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (P6), w tym cele szczegółowe:

6A) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy

6B) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Limit środków Priorytetu 6: środki ogółem 3,87 mld euro, w tym środki EFRROW 2,66 mld euro

Realizacja celów Priorytetu 6:

Wskaźnik Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (6A)

- zaplanowana wartość docelowa: 24 342 (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 23 339 (miejsca pracy utworzone w ramach poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności…)

- cel został zrealizowany w 96%

Wskaźnik Procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju

- zaplanowana wartość docelowa: 72,65%

- wartość osiągnięta: 72,65% (wartość obliczona na podstawie liczby osób zamieszkujących obszar objęty lokalnymi strategiami rozwoju - 20,13 mln)

- cel został zrealizowany w 100%

Wskaźnik Procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury

- zaplanowana wartość docelowa: 24,3%

- wartość osiągnięta: 23,1% (wartość obliczona na podstawie liczby osób korzystających z efektów wdrażania działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - ok. 6,4 mln)

- cel został zrealizowany w 95%

Wskaźnik Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER)

- zaplanowana wartość docelowa: 14 407 (została zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)

- wartość osiągnięta: 21 493

- cel został zrealizowany w 149%

Działania realizowane w ramach Priorytetu 6:

- M06 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej - poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) (cel szczegółowy 6A)

- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (…) (6B)

- M07 - poddziałanie 7.4 - typ operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej (6B)

- M07 - poddziałanie 7.6 Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości(…) (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego) (6B)

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (6B)

INSTRUMENT FINANSOWY W FORMIE FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH

W 2019 r. został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) finansowany ze środków PROW 2014-2020, którego celem było wsparcie gospodarstw i przedsiębiorstw przetwórczych w dostępie do finansowania, realizowane poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (za pośrednictwem banków kredytujących) gwarancji stanowiących zabezpieczenie do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu udzielonego przez bank kredytujący, a także (od 2020 r.) dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych.

Kredyty z gwarancją FGR mogą być udzielane na finansowanie operacji w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych  (poddziałanie 4.1 / Priorytet 2 / cel 2A) oraz Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych  (poddziałanie 4.2 / Priorytet 3 / cel 3A).

W 2022 r. zwiększono dopłaty do oprocentowania z 2% do 5%.

ARiMR zrealizowała na rzecz BGK płatności na łączną kwotę 1 180,7 mln zł, w tym 635,7 mln zł w 2025 roku.

W ramach pierwszego obrotu środków banki kredytujące wsparły 18 168 ostatecznych odbiorców, udzielając 24 179 kredytów na łączną kwotę 4 754,3 mln zł, dla których BGK udzielił gwarancji oraz dopłat do oprocentowania.

Łączna kwota wkładów wsparcia z programu udzielonych ostatecznym odbiorcom wyniosła 1 165,8 mln zł, w tym kwota gwarancji do kredytów 854,8 mln zł, a kwota dopłat do oprocentowania – 311,0 mln zł.

Szczegółowe dane kwotowe dotyczące realizacji instrumentu finansowego zostały przedstawione w rozdziale 10 sprawozdania.

STAN REALIZACJI PROW 2014-2020 NA 31 GRUDNIA 2025 R.

| Działanie / typ operacji |  | Limit środków [zł] * | Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne) ** |  |  | Zrealizowane płatności |  |  | Limit środków [euro] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Nazwa | ogółem | liczba | kwota [zł] | % limitu | liczba benefi- cjentów | kwota [zł] | % limitu UE | ogółem |
|  |  |  |  | ogółem |  |  | ogółem |  |  |
| 1 | Transfer wiedzy i działalność informacyjna | 203 261 143,1 | 65 | 205 040 324,7 | 100,9% | 24 | 203 018 415,2 | 99,9% | 46 581 244,0 |
| 1.1 | Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności |  | 62 | 106 829 144,3 |  | 23 | 104 843 477,5 |  |  |
| 1.2 | Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne |  | 3 | 98 211 180,4 |  | 2 | 98 174 937,7 |  |  |
| 2 | Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw | 478 957 842,8 | 131 | 489 335 000,3 | 102,2% | 30 | 476 972 133,5 | 99,6% | 107 707 733,0 |
| 2.1 | Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika |  | 88 | 456 392 846,8 |  | 17 | 445 431 361,7 |  |  |
|  | Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wsparcie na szkolenia doradców |  | 43 | 32 942 153,6 |  | 13 | 31 540 771,9 |  |  |
| 3 | Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych | 159 460 256,1 | 3 415 | 163 638 105,5 | 102,6% | 10 670 | 159 393 697,5 | 100,0% | 36 364 136,0 |
| 3.1 | Zobowiązania 2007-2013 i 2014-2020 |  | 3 318 | 32 132 364,3 |  | 10 601 | 32 025 549,1 |  |  |
|  | Zobowiązania 2014-2020 |  | 3 318 | 9 560 631,0 |  | 2 447 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2007-2013 |  |  | 22 571 733,2 |  | 8 305 |  |  |  |
| 3.2 | Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych |  | 97 | 131 505 741,3 |  | 70 | 127 368 148,4 |  |  |
| 4 | Inwestycje w środki trwałe | 17 112 128 062,1 | 65 466 | 16 132 988 696,8 | 94,3% | 53 399 | 17 053 121 483,2 | 99,6% | 3 879 397 409,0 |
| 4.1 | Modernizacja gospodarstw rolnych | 10 495 015 428,5 | 54 458 | 10 244 036 696,7 | 97,6% | 48 519 | 10 474 509 771,1 | 99,8% | 2 372 157 608,0 |
|  | Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 | 403 755 463,9 | 2 758 | 410 087 545,2 | 101,6% | 2 581 | 403 526 965,4 | 100,0% | 90 499 624,0 |
|  | Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | 515 682 174,9 | 6 110 | 527 839 832,7 | 102,4% | 5 838 | 511 597 117,7 | 99,2% | 116 673 820,0 |
| 4.2 | Przetwórstwo i marketing produktów rolnych | 3 630 177 747,0 | 1 362 | 2 850 621 871,4 | 78,5% | 1 127 | 3 610 361 852,7 | 99,4% | 820 558 600,0 |
| 4.3 | Scalanie gruntów | 1 827 637 872,2 | 185 | 1 860 002 995,0 | 101,8% | 63 | 1 826 942 665,0 | 100,0% | 422 980 512,0 |
|  | Zarządzanie zasobami wodnymi | 239 859 375,6 | 593 | 240 399 755,9 | 100,2% | 268 | 226 183 111,3 | 94,3% | 56 527 245,0 |
|  | w tym beneficjent - PGW Wody Polskie |  | 9 | 57 098 843,0 |  | 1 |  |  | 13 500 000,0 |
|  | w tym beneficjenci - gminy |  | 584 | 183 300 912,9 |  | 267 |  |  | 43 027 245,0 |
| 5 | Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych | 413 100 207,0 | 6 173 | 420 861 456,7 | 101,9% | 5 430 | 411 005 153,4 | 99,5% | 91 773 818,0 |
| 5.1 | Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej |  | 5 525 | 386 128 394,5 |  | 4 859 | 376 576 248,6 |  |  |
| 5.2 | Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej |  | 648 | 34 733 062,2 |  | 578 | 34 428 904,9 |  |  |
| 6 | Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej | 13 242 073 163,7 | 117 877 | 12 958 961 483,4 | 97,9% | 124 534 | 13 159 322 710,6 | 99,4% | 2 962 757 259,0 |
| 6.1 | Premie dla młodych rolników | 3 330 155 382,6 | 25 603 | 3 261 050 000,0 | 97,9% | 27 032 | 3 320 954 940,9 | 99,7% | 746 528 280,0 |
| 6.2 | Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej | 2 782 056 693,2 | 16 000 | 2 703 450 000,0 | 97,2% | 17 382 | 2 753 650 990,0 | 99,0% | 613 601 141,0 |
| 6.3 | Restrukturyzacja małych gospodarstw | 4 277 012 151,0 | 69 054 | 4 143 240 000,0 | 96,9% | 73 692 | 4 262 430 297,4 | 99,7% | 954 955 180,0 |
| 6.4 | Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych | 2 843 028 839,2 | 6 649 | 2 841 105 986,0 | 99,9% | 6 425 | 2 812 327 053,4 | 98,9% | 645 377 794,0 |
| 6.5 | Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa | 9 820 097,7 | 571 | 10 115 497,4 | 103,0% | 570 | 9 959 428,8 | 101,5% | 2 294 864,0 |
| 7 | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | 10 227 575 395,0 | 6 889 | 10 532 219 787,4 | 103,0% | 2 393 | 10 193 605 006,1 | 99,7% | 2 355 234 639,0 |
| 7.2 | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych |  | 3 100 | 4 280 245 431,9 |  | 1 514 | 4 151 641 545,4 |  |  |
|  | Gospodarka wodno-ściekowa |  | 2 643 | 5 417 016 012,0 |  | 1 598 | 5 228 622 030,1 |  |  |
| 7.4 | Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej |  | 858 | 530 420 349,7 |  | 646 | 517 097 991,5 |  |  |
|  | Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów |  | 213 | 260 718 610,9 |  | 213 | 253 640 665,1 |  |  |
| 7.6 | Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego |  | 75 | 43 819 383,0 |  | 75 | 42 602 773,9 |  |  |
| 8 | Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów | 1 104 164 913,3 | 33 226 | 1 104 195 285,2 | 100,0% | 19 156 | 1 104 127 679,0 | 100,0% | 251 976 063,0 |
| 8.1 | Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych |  | 31 402 | 1 094 972 340,5 |  | 18 700 | 1 094 904 302,0 |  |  |
| 8 - w tym: | Zobowiązania 2014-2020 |  | 31 345 | 121 043 553,7 |  | 2 895 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2007-2013 |  | 57 | 438 949 977,3 |  | 9 495 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2004-2006 |  |  | 534 978 809,6 |  | 7 938 |  |  |  |
| 8.5 | Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska |  | 1 824 | 9 222 944,7 |  | 1 357 | 9 223 377,0 |  |  |
| 9 | Tworzenie grup producentów i organizacji producentów | 1 269 435 514,0 | 772 | 1 280 059 762,1 | 100,8% | 1 506 | 1 269 451 717,8 | 100,0% | 288 366 915,0 |
| w tym: | Zobowiązania 2014-2020 |  | 772 | 1 001 714 902,8 |  | 750 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2007-2013 |  |  | 278 344 859,3 |  | 756 |  |  |  |
| 10 | Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne | 8 840 412 987,5 | 660 429 | 8 843 609 922,2 | 100,0% | 123 180 | 8 840 366 485,5 | 100,0% | 2 000 385 415,0 |
| w tym: | Zobowiązania 2014-2020 |  | 516 697 | 7 316 231 223,1 |  | 94 671 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2007-2013 |  | 143 732 | 1 527 378 699,1 |  | 57 618 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2004-2006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Rolnictwo ekologiczne | 3 843 354 414,5 | 170 156 | 3 873 244 573,3 | 100,8% | 34 380 | 3 843 388 258,4 | 100,0% | 871 250 892,0 |
| w tym: | Zobowiązania 2014-2020 |  | 130 176 | 3 316 471 951,9 |  | 24 075 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2007-2013 |  | 39 980 | 556 772 621,3 |  | 17 905 |  |  |  |
| 13 | Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami | 12 487 015 329,4 | 7 003 111 | 12 478 230 287,8 | 99,9% | 1 099 909 | 12 486 340 548,1 | 100,0% | 2 813 114 815,0 |
| w tym: | Zobowiązania 2014-2020 |  | 7 002 302 | 12 474 226 747,5 |  | 1 099 830 |  |  |  |
|  | Zobowiązania 2007-2013 (część kamp. 2014) |  | 809 | 4 003 540,3 |  | 814 |  |  |  |
| 14 | Dobrostan zwierząt | 970 100 983,5 | 136 681 | 970 873 520,4 | 100,1% | 57 969 | 970 095 867,8 | 100,0% | 210 561 508,0 |
| 16 | Współpraca | 727 387 792,4 | 436 | 740 429 174,0 | 101,8% | 357 | 714 181 152,3 | 99,1% | 164 775 650,0 |
| 17 | Zarządzanie ryzykiem | 15 028 554,0 | 1 424 | 15 002 818,3 | 99,8% | 914 | 14 985 241,5 | 99,7% | 3 410 280,0 |
| 19 | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | 4 256 945 957,9 | 31 151 | 4 307 461 791,2 | 101,2% | 24 250 | 4 256 165 823,4 | 100,0% | 962 789 093,0 |
| 19.1 | Wsparcie przygotowawcze |  | 603 | 59 640 000,0 |  | 334 | 59 590 253,1 |  |  |
| 19.2 | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju |  | 29 957 | 3 418 205 280,8 |  | 24 164 | 3 375 670 673,4 |  |  |
| 19.3 | Wdrażanie projektów współpracy |  | 318 | 194 870 502,8 |  | 286 | 193 012 352,4 |  |  |
| 19.4 | Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji |  | 273 | 634 746 007,6 |  | 274 | 627 892 544,4 |  |  |
| 20 | Pomoc techniczna | 2 101 866 700,9 | 2 067 | 2 143 605 941,0 | 102,0% | 43 | 2 101 866 341,7 | 100,0% | 477 242 174,0 |
| 21 | Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID19 | 1 198 770 064,5 | 180 303 | 1 198 849 966,9 | 100,0% | 180 340 | 1 198 771 106,1 | 100,0% | 266 936 641,0 |
| 22 | Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę | 578 725 101,5 | 30 137 | 578 594 815,0 | 100,0% | 30 137 | 578 724 815,0 | 100,0% | 122 722 729,0 |
|  | Renty strukturalne | 1 108 414 700,6 |  | 1 259 806 059,8 | 113,7% | 53 466 | 1 108 416 941,7 | 100,0% | 262 206 520,0 |
| RAZEM - bez instrumentów finansowych |  | 79 160 513 277,9 | 8 449 909 | 79 697 008 772,0 | 100,7% | 1 315 178 | 78 962 668 416,8 | 99,8% | 17 908 035 933,0 |
| RAZEM - z uwzględnieniem instrumentów finansowych - łączny limit środków |  | 80 338 179 083,9 |  | 80 877 660 933,2 | 100,7% |  | 80 143 320 577,7 | 99,7% | 18 175 554 933,0 |

* Szacunkowe limity przeliczone wg kursu 4,2345 - kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca pobeprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków (27.11.2025 r.).

** Przekroczenie 100% na poziomie umów/decyzji wynika głównie z różnic kursowych

POSTĘPY W REALIZACJI PLANU EWALUACJI

(ROZDZIAŁ 2 SPRAWOZDANIA)

W 2025 roku realizowane były prace ewaluacyjne związane z oceną ex post PROW 2014-2020.

Ewaluacja ex post PROW realizowana jest w czterech modułach tematycznych:

Moduł 1  - Konkurencyjność, innowacja transfer wiedzy

Wykonawcą jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi - PIB. W roku sprawozdawczym ewaluator przeprowadził prace analityczne w odniesieniu do pytań ewaluacyjnych dotyczących celów szczegółowych. Przygotowany został raport cząstkowy.

Moduł 2 – Środowisko i klimat

Wykonawcami są: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB. W roku sprawozdawczym ewaluator przeprowadził prace analityczne w odniesieniu do pytań ewaluacyjnych dotyczących celów szczegółowych. Przygotowane zostały raporty cząstkowe.

Moduł 3 – Zatrudnienie, rozwój lokalny

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Moduł 4 - Pomoc techniczna i KSOW

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prace związane z ewaluacją ex post kontynuowane są w roku 2026. Ostateczny raport z oceny ex post zostanie przedłożony Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami UE, do końca 2026 roku.

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI WDRAŻANIA PROGRAMU

(ROZDZIAŁ 3 SPRAWOZDANIA)

Działania w celu zapewnienia skuteczności realizacji Programu, w ostatnim roku jego wdrażania, koncentrowały się na zapewnieniu możliwie pełnego wykorzystania dostępnych środków.

Instytucja zarządzająca na bieżąco i we współpracy z agencją płatniczą analizowała poziom wykorzystania w poszczególnych działaniach.

Monitorowano postęp obsługi wniosków w ramach instrumentów, dla których termin rozpatrywania upłynął bądź zbliżał się do końca. ARiMR cyklicznie przekazywała instytucji zarządzającej dane dotyczące obsługi tych wniosków.

W lutym 2025 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu w zakresie realokacji środków pomiędzy działaniami, przygotowaną jeszcze w 2024 roku i opisaną w sprawozdaniu za 2024 rok.

Wniosek o ostatnią zmianę Programu, dotyczącą realokacji środków, został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2025 r. Zmiana została przyjęta decyzją KE z dnia 27 listopada 2025 r.

Celem tej ostatniej realokacji było dostosowanie budżetów poszczególnych instrumentów wsparcia do zapotrzebowania na środki wynikającego z pozostających do rozliczenia zawartych umów/wydanych decyzji przyznających pomoc.

W ramach tej zmiany zwiększono budżet 8 instrumentów wsparcia, przesuwając środki z 21 innych instrumentów, a w ramach środków EIO zwiększono budżet 1 instrumentu wsparcia, zmniejszając alokację dla trzech innych instrumentów.

Ponadto w 2025 r. w ramach nowelizacji szeregu rozporządzeń Ministra RiRW, w kilku instrumentach wsparcia wydłużono terminy na zakończenie operacji i złożenie wniosków o płatność, tak aby umożliwić realizację operacji możliwie maksymalnej liczbie beneficjentów.

W celu umożliwienia zawarcia ostatnich umów w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia w czasie pozwalającym na terminowe zrealizowanie operacji, instytucja zarządzająca kontynuowała praktykę rozpoczętą w poprzednim roku, kilkakrotnie zwracając się do Ministra Finansów o zgodę na nadkontraktację środków w ramach wybranych działań/poddziałań, jeszcze przed uzyskaniem akceptacji Komisji Europejskiej dla zwiększenia budżetu tych instrumentów. Nadkontraktacje dotyczyły: działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - typ operacji Scalanie gruntów, poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej -  typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem oraz działania M16 Współpraca.

W 2025 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego (w dniu 4 grudnia). Na posiedzeniu tym podsumowano realizację Programu.

Ponadto Komitet przyjął w procedurze pisemnej uchwały dotyczące zmian Planu finansowego PROW 2014-2020 (szczegóły opisane powyżej) oraz zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2024 r.

ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROGRAMIE

(ROZDZIAŁ 4 SPRAWOZDANIA)

W ostatnim roku realizacji PROW 2014-2020 główne działania informacyjne dotyczyły upowszechniania informacji o osiągniętych rezultatach PROW 2014-2020 oraz przykładach operacji zrealizowanych w ramach Programu.

Działania informacyjne o PROW realizowane były na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., strategii komunikacji PROW 2014-2020 oraz Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Podstawową formą realizacji w tym okresie były konferencje, szkolenia i spotkania informacyjne, podczas których przede wszystkim podsumowywano wdrażanie PROW. Ponadto, w ramach podsumowania okresu 2014-2020 zrealizowano kilka filmów, spotów radiowych i telewizyjnych. Informacje dotyczące rezultatów PROW 2014-2020 i nowego okresu programowania udzielane były również podczas ogólnopolskich i lokalnych imprez o charakterze rolniczym, targów, wydarzeń plenerowych.

Wszystkie jednostki regionalne prowadziły strony internetowe poświęcone PROW 2014-2020. W serwisach można było znaleźć informacje dotyczące: aktualności, legislacji krajowej i unijnej, o procedurach wypełniania wniosków oraz informacje o nowej perspektywie finansowej. Działania informacyjne PROW 2014-2020 prowadzone były również w punktach informacyjnych, w których w 2025 r. udzielono około 40 tysięcy konsultacji.

Do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z zasadami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zobowiązywano w umowach wykonawców poszczególnych zadań.

Pozostałe jednostki przekazywały informacje także we własnym zakresie, np. poprzez prezentowanie podczas wydarzeń banerów/roll-upów/plakatów opatrzonych logotypami zgodnie z Księgą wizualizacji:

- spotkania informacyjne/szkolenia/konferencje/warsztaty/wyjazdy oznakowane były zgodnie z wymogami, przez ekspozycję wymaganej wizualizacji w salach, oznakowanie prezentacji, list obecności oraz innych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla uczestników,

- audycje radiowe zawierały odwołanie słowne, audycje telewizyjne opatrzone były planszą z odpowiednimi logotypami i odwołaniem słownym,

- materiały informacyjne/materiały informacyjno-promocyjne/roll-upy/artykuły prasowe oraz materiały informacyjne dotyczące poszczególnych operacji zawierały odpowiednie logotypy oraz slogan i odwołanie słowne,

- materiały promocyjne zawierały odpowiednie logotypy oraz slogany.

Przy realizacji działań w zależności od rodzaju operacji i typu nośnika zamieszczano następujące informacje:

- wymagane logotypy (tj. co najmniej UE, KSOW, PROW 2014-2020) oraz slogan „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”,

- wymagane logotypy i odwołanie słowne: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”; Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Projekt/audycja/materiał/ publikacja opracowana przez ….; Projekt/audycja/publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania, Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w części realizowanych działań informowano również o PS WPR (np. podczas szkoleń dla LGD), jak i o nowej sieci KSOW, czyli o KSOW+.

ROZDZIAŁY 5-9

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM ZA 2025 ROK NIE SĄ WYPEŁNIANE

SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

(ROZDZIAŁ 10 SPRAWOZDANIA)

Dane zawarto w sprawozdaniu w formie tabelarycznej w formacie ustalonym przez Komisję Europejską.

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY MONITOROWANIA – TABELE WSKAŹNIKÓW

(ROZDZIAŁ 11 SPRAWOZDANIA)

Dane zawarto w sprawozdaniu w formie zestawu tabel w formacie ustalonym przez Komisję Europejską.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego […]

W roku 2025 pomiar wskaźnika odnosi się do powierzchni wspartej w kampanii 2022 - jest to ostatnia kampania uwzględniająca pełne nabory wniosków składanych przez beneficjentów (w latach 2023-2025 powierzchnia wspierana ulegała sukcesywnego zmniejszeniu z uwagi na coroczne wygasanie 5-letnich zobowiązań podejmowanych przez beneficjentów).

jw.

jw.

jw.