WOJEWODA PODKARPACKI                                            Rzeszów, 2022-07-28

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-IX.431.1.1.2022.AB

Pani

Monika Szubertowicz

Niepubliczne Przedszkole Pinokio

ul. Zajęcza 14f

35-232 Rzeszów

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 27.05, 31.05.2022 oraz 01.06.2022 w Monika Szubertowicz, Niepubliczne Przedszkole Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów 
(NIP: 6020004814, Numer REGON: 385977601), w związku z zawartą z Wojewodą Podkarpackim w dniu 28.07.2021 r. umową Nr 11/M4/2021 (MALUCH+ 2021). Postępowanie dotyczyło oceny realizacji zadania pn. „Niepubliczny Żłobek Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów – zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc 
opieki” – wykonywanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” - 2021 (Moduł 4)”.

Czynności prowadzone w oparciu o zapisy:

- art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.);

- art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 224);

- art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 135 z późn.zm.)

- zapisy umowy o realizacji zadania wynikającego z Programu MALUCH+ 2021, Nr 11/M4/2021 z dnia 28.07.2021 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Artur Bożek - przewodniczący zespołu kontrolnego:

główny specjalista w wieloosobowym stanowisku pracy do spraw programów rządowych, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz windykacji należności w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z up. Wojewody Podkarpackiego - pismo z dnia 19.05.2022 r. znak: 
S-IX.431.1.1.2022.AB Nr 1 (-/2022),

2. Joanna Bielska:

starszy specjalista w wieloosobowym stanowisku pracy do spraw programów rządowych, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz windykacji należności w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z up. Wojewody Podkarpackiego - pismo z dnia 19.05.2022 r. znak: 
S-IX.431.1.1.2022.AB Nr 2 (-/2021).

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2021 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Z uwagi, iż w trakcie kontroli realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” –20020 (moduł 4) zadania stwierdzono uchybienia, działania „Niepubliczny Żłobek Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie z uchybieniami. Ocenę wystawiono w oparciu o mierniki cząstkowe dla poszczególnych zagadnień objętych kontrolą, szczegółowo opisane w „Programie kontroli problemowej dotyczącej oceny realizacji zadania pn. „Niepubliczny Żłobek PINOKIO, ul. Zajęcza 14f, 
35-232 Rzeszów  – zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki” – realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” - 2021 (Moduł 4)”.

Cel postępowania kontrolnego.

Celem postępowania kontrolnego była ocena zgodności sposobu realizacji zadania oraz prawidłowości wydatkowania dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami i ofertami podmiotu w oparciu o dokumentację żłobka, sprawozdania z realizacji zadania oraz dokumentację księgową: dowody księgowe poniesienia kosztów oraz wyciągi bankowe, dokumentujące fakt poniesienia wydatków. W celu weryfikacji powyższych zagadnień w szczególności analizowano poszczególne obszary działania beneficjenta, wskazane poniżej.

    - Dokonanie oceny działalności jednostki w kwestiach organizacyjnych: posiadanie przez żłobek/klub dziecięcy właściwych dokumentów statutowych, właściwych wpisów do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ogólna ocena zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci - istotność na poziomie 20% w stosunku do całości, tj. 100% zadań objętych czynnościami kontrolnymi.

    - Potwierdzenie umieszczenia informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu „MALUCH+” 2021 na terenie instytucji w widocznym miejscu dla osób korzystających według wzoru zamieszczonego w Programie - istotność na poziomie 10% w stosunku do całości, tj. 100% zadań objętych czynnościami kontrolnymi.

    - Potwierdzenie prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla środków z dotacji przez okres nie krótszy niż do dnia zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania końcowego – istotność na poziomie 10% w stosunku do całości, tj. 100% zadań objętych czynnościami kontrolnymi.

    - Dokonanie oceny kontrolowanej jednostki w zakresie prowadzonej dokumentacji księgowej dotyczącej realizacji zadania m.in. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, dokumentowania wydatków poprzez gromadzenie dowodów księgowych (faktur, rachunków) oraz wyciągów bankowych, ocena zgodności danych zawartych w sprawozdaniach z realizacji programu ze stanem faktycznym, ocena sposobu wykorzystania dotacji na realizację zadania w odniesieniu do zawartej umowy, stwierdzenie wykonania obowiązku ewentualnego zwrotu środków do budżetu państwa - istotność na poziomie 60% w stosunku do całości, tj. 100% zadań (działań) objętych czynnościami kontrolnymi.

Osoby reprezentujące podmiot kontrolowany i udzielające wyjaśnień w trakcie postępowania kontrolnego:

- Pani Monika Szubertowicz – prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą, dyrektor przedszkola i żłobka;

- Pani Daria Dworak – zastępca dyrektora przedszkola i żłobka.

Ustalenia dokonane przez kontrolujących.

Ad 1.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 z późn.zm.), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjął Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 2020 (zwany dalej Programem), w ramach którego ogłoszono między innymi moduł  4 postępowania. Adresowany on był do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W oparciu o postanowienia w/w Programu został ogłoszony konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań, odnoszący się do przedstawionych przez wnioskodawców ofert wraz z właściwymi załącznikami.

W ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r. Pani Monika Szubertowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Szubertowicz, Niepubliczne Przedszkole Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów, złożyła ofertę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Niepubliczny Żłobek Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów – zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki”.

W związku z akceptacją oferty przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - Panią Małgorzatę Dankowską, a Moniką Szubertowicz, Niepubliczne Przedszkole Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów, reprezentowanym przez właściciela osobiście, została w dniu 28.07.2021 r. zawarta umowa Nr 11/M4/2021 (kopia umowy – akta kontroli str. 34 - 43). Dotyczyła ona funkcjonowania łącznie 30 miejsc opieki w Niepublicznym Żłobku Pinokio.

Instytucja jest wpisana do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa” - stan zgodny z treścią wpisu jest odzwierciedlony na portalu Emp@tia – Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych, pod numerem 17182/Z. Analizując podstawy prawne działania instytucji, kontrolujący zapoznali się ze „Statutem Niepublicznego Żłobka  Pinokio w Rzeszowie” oraz „Regulaminem Organizacyjnym Niepublicznego Żłobka Pinokio”. Co do postanowień wyżej wymienionych dokumentów, kontrolujący wnoszą zastrzeżenia. W treści statutu nie ustosunkowano się do treści art. 12a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), który wskazuje, że „W żłobku i klubie dziecięcym może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego”. W ocenie kontrolujących możliwość utworzenia wskazanego gremium opiniodawczo - doradczego winna być ujęta w formie wskazania, że może być ona utworzona, z uwzględnieniem praw i obowiązków rady.

W rozdziale IV § 2 ust. 1 i 2 mylnie określono osobę kierującą żłobkiem (zgodnie z art. 13 cyt. ustawy pracą żłobka może kierować wyłącznie jego dyrektor), w § 3 również niewłaściwie określono stanowisko osoby zastępującej kierującą żłobkiem. W tym zakresie prawidłowa nomenklatura używana jest w Regulaminie organizacyjnym – rozdział III § 1 ust. 1, właściwie definiującym stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora żłobka oraz w drugiej wersji Statutu okazanej kontrolującemu.

Kwestie organizacyjne działalności żłobka zostały również potwierdzone w pisemnej „Informacji do kontroli programu MALUCH+”, sporządzonej w dniu 31.05.2022 r. i przedstawionej kontrolującym przez Panią Darię Dworak (akta kontroli str. 31 – 33). Protokół oględzin obiektu żłobka dołączony został do akt kontroli (str. 46 - 47).

Reasumując, w odniesieniu do kwestii organizacyjnych takich jak posiadanie przez żłobek właściwych dokumentów statutowych, właściwych wpisów do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz ogólnej oceny zapewnienia właściwych warunków pobytu 
dzieci - stwierdzono uchybienia.

Zastrzeżenia kontrolujących odnoszą się do niżej wskazanych kwestii:

- Statut nie zawiera szczegółowych zapisów odnoszących się do możliwości powołania i działalności rady rodziców;

- W Statucie niewłaściwie określono osobę kierującą żłobkiem i osobę ją zastępującą.

Ad 2.

Obowiązek umieszczenia informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu MALUCH+ na terenie dofinansowanej instytucji, w widocznym miejscu dla osób korzystających z instytucji, według wzoru zamieszczonego w Programie, został w nim zapisany w punkcie 9.3 tiret 3. W placówce beneficjenta wymóg ten został dochowany – odpowiednie informacje były publikowane na tablicy ogłoszeń w holu głównym żłobka, następnie treści promocyjne umieszczono na stronie internetowej placówki, profilu Facebook, aplikacji dla rodziców. Każdy z rodziców otrzymał również pisemną informację o korzystaniu z dofinansowania.

W odniesieniu wyżej wymienionego obowiązku nie stwierdzono uchybień.

Ad 3.

W § 3 ust. 2 pkt 3 zawartej Umowy, zobowiązano beneficjenta do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla środków z dotacji przez okres nie krótszy niż do dnia zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania końcowego. Kontrolującym przedstawiono kopię potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego na potrzeby instytucji, funkcjonującego w BNP PARIBAS, gdzie wskazano rachunek bieżący pomocniczy o numerze 98 1600 1462 1853 5013 2000 0012. Jest on zgodny ze wskazanym w harmonogramie przekazywania środków dotacji, dostarczonym Wojewodzie Podkarpackiemu wraz z podpisanym egzemplarzem umowy.

W opisanej części obszaru kontroli, kontrolujący nie stwierdzili uchybień.

Ad 4.

Pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - Panią Małgorzatę Dankowską, a Panią Moniką Szubertowicz, Niepubliczne Przedszkole Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów, reprezentowanym przez właściciela osobiście, została w dniu 28.07.2021 r. zawarta umowa Nr 11/M4/2021  (kopia umowy – akta kontroli str. 28 -36). Dotyczyła ona funkcjonowania łącznie 30 miejsc opieki w opisywanym żłobku. Zgodnie z zawartą umową Wojewoda Podkarpacki zobowiązał się przekazać dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż 28 800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „Niepubliczny Żłobek Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 
35-232 Rzeszów – zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki”. Ustalono, że środki dofinansowania mogą być wykorzystane na sfinansowanie nie więcej niż 80% równowartości kwalifikowalnych kosztów zadania, poniesionych i sfinansowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Koszt czesnego ustalono w zawartym porozumieniu (w oparciu o ofertę stanowiącą załącznik do porozumienia ) na nie więcej niż 950 zł.

Następnie przedłożony został w dniu 03.08.2021 r. (korekta: 12.08.2021 r.) „Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego w 2021 r. z udziałem środków z budżetu Wojewody Podkarpackiego”, w  którym to dokumencie wnioskowano o wypłatę dotacji adekwatnie do zawartego pierwotnie porozumienia, z pomniejszeniem o miejsca nieobsadzone w okresie przed datą jego sporządzenia Przedkładając harmonogram, dochowano terminu instrukcyjnego wynikającego z zapisów § 3 ust.2 pkt 1 porozumienia. Skorygowany harmonogram zatwierdzono, umożliwiając tym samym płatność transzy dotacji.

Następnie, zgodnie z zapisami umowy, w oparciu o wniosek o płatność przedłożony jednorazowo 03.08.2021 r. (również korygowany 12.08.2021 r.), zawierający także odpowiednie dokumenty sporządzone zgodnie z załącznikiem 7 do Programu pn. „Zestawienie częściowe za miesiąc …”, przekazano środki. Kolejne wnioski wpływały 14.09, 13.10, 10.11, 09.12.2021 r. Uznania rachunku beneficjenta następowały odpowiednio w dniach 20.08.2021 r – 11 840 zł, 17.09 – 2 240 zł, 22.10 – 2 080 zł, 26.11 – 2 080 zł, 16.12 – 2 080 zł. Łączna, faktycznie wypłacona kwota na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u Beneficjenta  na 2021 r. wyniosła 20 320 zł. Podkarpacki Urząd  Wojewódzki w Rzeszowie, zgodnie z zatwierdzonymi do realizacji wnioskami, przekazał środki rezerwy celowej, warunkując powyższe obniżeniem opłat rodziców. Załączniki do złożonego wniosku oraz zestawienie zbiorcze wskazują, że obniżenia takiego faktycznie dokonano, jak również dokumentują, że w żadnym przypadku kwota opłaty rodziców nie przewyższała maksymalnej wielkości wskazanej w zawartym porozumieniu. Kontrolujący zweryfikowali wybrane okazane dokumenty dotyczące obniżenia opłat rodziców, w zestawieniu z okazanymi potwierdzeniami obniżenia opłat rodziców. Wszystkie weryfikowane obniżki były wypłacane w formie przelewów na konta wskazane przez rodziców. W powyższym obszarze nie stwierdzono rozbieżności.

Kontrolujący zwracają uwagę na fakt, że nastąpiło jednak naruszenie warunków umowy, o małym ciężarze gatunkowym, polegające na tym, że pomimo przekazywania w okresie wrzesień – grudzień płatności w cyklu miesięcznym, należności na rzecz rodziców beneficjent przelewał co dwa miesiące, co narusza wskazanie odnośnie konieczności bieżącego wykorzystywania otrzymanych kwot dotacji. Jednocześnie powyższe z uwagi na relatywnie niewielkie środki, które nie były uruchamiane co miesiąc, jak również docelowo poprawne rozliczenia z rodzicami, nie rodzi dalszych skutków dla kontrolowanej działalności.

Według sprawozdania z wykorzystania środków budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021” za 2021 r. – Moduł 4, pn. „Niepubliczny Żłobek Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów – zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki”, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 263 945 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 20 320 zł, tj. 7,70% kwalifikowalnych kosztów zadania, a wydatki pokryte ze środków własnych Beneficjenta i opłat rodziców oraz innych źródeł osiągnęły 243 625 zł.

Zgodnie z częścią II tabelą B sprawozdania, ze środków dotacji nie ponoszono należności na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że otrzymana dotacja w kwocie 20 320 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych  w umowie z dnia 28.07.2021 r. Nr 11/M4/2021. W tej części kontrolowanej działalności stwierdzono uchybienia polegające na opóźnieniu w przedstawieniu harmonogramu płatności, nie mające wpływu na dalszą realizację zadania.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Reasumując, w odniesieniu do realizacji przez Monika Szubertowicz, Niepubliczne Przedszkole Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów, objętego zawartą z Wojewodą Podkarpackim umową, zadania pn. „Niepubliczny Żłobek Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 
35-232 Rzeszów – zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki” – wykonywanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” - 2021 (Moduł 4)”, stwierdzono następujące uchybienia:

- Statut nie zawiera szczegółowych zapisów odnoszących się do możliwości powołania i działalności rady rodziców;

- W Statucie niewłaściwie określono osobę kierującą żłobkiem i osobę ją zastępującą.

Odpowiedzialność za powyższe uchybienia, skutkujące pomniejszymi trudnościami z prawidłowym wypełnianiem części postanowień zawartej z Wojewodą Podkarpackim umowy Nr 11/M4/2021, ponosi Pani Monika Szubertowicz – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Szubertowicz, Niepubliczne Przedszkole Pinokio, ul. Zajęcza 14f, 35-232 Rzeszów, będący stroną zawartego porozumienia.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) - przekazuję zalecenie pokontrolne, polegające na tym, że należy uzupełnić statut placówki o zagadnienia związane z powstaniem i działalnością rady rodziców oraz skorygować zagadnienia odnoszące się do kierowania pracą placówki i jej reprezentacji.

Powyższe zalecenie pokontrolne należy wykonać niezwłocznie – w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

O sposobie wykonania powyższego zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - proszę poinformować mnie na piśmie w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli.

Z up. wojewody podkarpackiego

Jolanta Sawicka

wicewojewoda

Zgodnie z § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Publikowane: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2021