## w trakcie realizacji
Lp. | Jednostka RZGW | ZZ | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1 | Białystok | Augustów | sokólski, moniecki | Jaświły, Suchowola | Kanał Wogzalski - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-02-17 |  | nie | nie
2 | Białystok | Augustów | augustowski, suwalski | Nowinka, Raczki, Suwałki, Bakałarzewo, Sztabin | Opracowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | Opracowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rzek Szczeberka i Lebiedzianka. | poza przetargiem |  | nie | nie
3 | Białystok | Augustów | augustowski | Sztabin, Bargłów Kościelny, Augustów, Miasto Augustów, Płaska | Operat wodnoprawny Kanał Augustowski | Opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Kanału Augustowskiego. Zadanie realizowane od 2020 roku w związku z procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnej. | 2020-04-10 |  | nie | nie
4 | Białystok | Augustów | augustowski, ełcki, grajewski, olecki, suwalski | Obszar działania ZZ Augustów | Utrzymanie szlaku żeglugowego - Kanału Augustowskiego | Utrzymanie szlaku żeglugowego - Kanału Augustowskiego | poza przetargiem |  | nie | nie
5 | Białystok | Augustów | augustowski | Sztabin | Remont budynków gospodarczych nr 1 i 2 położonych na działce strażnicy wodnej w Dębowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja elektryczna), a także zagospodarowaniem terenu | Zadanie realizowane w obrębie obiektu hydrotechncznego Kanał Augustowski. Remont budynków gospodarczych nr 1 i 2 położonych na działce strażnicy wodnej w Dębowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja elektryczna), a także zagospodarowaniem terenu | 2025-01-31 |  | nie | nie
6 | Białystok | Augustów | augustowski | Sztabin | Remont budowli hydrotechnicznej - węzła wodnego Dębowo w km 0+350 Kanału Augustowskiego | Zadanie realizowane w obrębie obiektu hydrotechncznego Kanał Augustowski. Remont węzła wodnego Dębowo. | 2025-02-26 |  | nie | nie
7 | Białystok | Augustów | augustowski, ełcki, grajewski, olecki, suwalski | Obszar działania ZZ Augustów | Awarie m.in.: usuwanie drzew(wiatrołomów), utylizacja martwych zwierząt, usuwanie zanieczyszczeń na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie | Utylizacja martwych zwierząt. | poza przetargiem |  | nie | nie
8 | Białystok | Białystok | białostocki | Białystok, Grabówka, Zabłudów | Biała - konserwacja bieżąca na terenie NW Białystok | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-06 |  | tak | tak
9 | Białystok | Białystok | białostocki | Grabówka, Supraśl | Bobrówka - konserwacja bieżąca | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-06 |  | tak | tak
10 | Białystok | Białystok | białostocki | Supraśl, Grabówka | Pilnica - konserwacja bieżąca | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-06 |  | tak | tak
11 | Białystok | Białystok | białostocki | Białystok | Bażantarka - konserwacja bieżąca | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-06 |  | tak | tak
12 | Białystok | Białystok | białostocki | Białystok | Dolistówka - konserwacja bieżąca | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-06 |  | tak | tak
13 | Białystok | Białystok | bielski | Bielsk Podlaski, Wyszki | Pulszanka - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
14 | Białystok | Białystok | białostocki | Juchnowiec Kościelny, Zabłudów | Niewodniczanka - eksploatacja z oczyszczaniem budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
15 | Białystok | Białystok | białostocki | Choroszcz | Kanał A Konowały - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
16 | Białystok | Białystok | białostocki | Łapy, Sokoły | Awissa - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
17 | Białystok | Białystok | bielski | Bielsk Podlaski | Wałęga - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
18 | Białystok | Białystok | białostocki | Zawady, Tykocin, Sokoły | Ślina - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
19 | Białystok | Białystok | białostocki | Choroszcz, Juchnowiec Kościelny | Horodnianka - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
20 | Białystok | Białystok | moniecki | Tykocin, Krypno, Mońki, Knyszyn,Trzcianne, Jaświły, Knyszyn | Nereśl - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
21 | Białystok | Białystok | białostocki, moniecki | Tykocin, Krypno, Trzcianne | Kanał O Tykocin - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
22 | Białystok | Białystok | sokólski | Sokółka | Kanał Sokółka - konserwacja bieżąca | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
23 | Białystok | Białystok | sokólski | Krynki | Krynka - konserwacja bieżąca | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
24 | Białystok | Białystok | sokólski | Sokółka, Sidra | Poganica - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
25 | Białystok | Białystok | sokólski | Sokółka | Łosośna - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
26 | Białystok | Białystok | sokólski | Sokółka | Kamionka - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
27 | Białystok | Białystok | sokólski,białostocki | Supraśl, Sokółka | Sokołda - eksploatacja budowli | Regulacja poziomów piętrzenia na budowach piętrzących. | 2025-03-06 |  | nie | nie
28 | Białystok | Białystok | białostocki, hajnowski | Michałowo, Narewka | Konserwacja i eksploatacja PZO Rudnia | Eksploatacja prace konserwacyjne punktu zdawczo odbiorczego Rudnia (terafostacja) wchodzącego w skład obiektu hydrotevchnicznego ZW Siemianówka | 2023-04-06 |  | nie | nie
29 | Białystok | Białystok | białostocki, hajnowski | Michałowo, Narewka | „Usługi związane m.in. z: okresowymi przeglądami i badaniami (okresowymi) sprzętu znajdującego się na obiekcie Siemianówka, wymianą akumulatorów w agregatach, wzorcowaniem mierników, badanie okresowe szelek bezpieczeństwa” | Usługi związane m.in. z: okresowymi przeglądami i badaniami (okresowymi) sprzętu znajdującego się na obiekcie Siemianówka, wymianą akumulatorów w agregatach, wzorcowaniem mierników, badanie okresowe szelek bezpieczeństwa | poza przetargiem |  | nie | nie
30 | Białystok | Białystok | białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sokólski, wysokomazowiecki | Obszar działania ZZ Białystok | Awarie m.in.: usuwanie drzew(wiatrołomów), utylizacja martwych zwierząt, usuwanie zanieczyszczeń na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku | Utylizacja martwych zwierząt. | poza przetargiem |  | nie | nie
31 | Białystok | Białystok | białostocki, moniecki | Tykocin, Choroszcz | Ekspertyza dotycząca określenia zakresu, kosztów oraz technologii do naprawy układu hydraulicznego i rozdzielni elektrycznej na obiektach jaz Rzędziany i Jaz Tykocin | Ekspertyza dotycząca określenia zakresu, kosztów oraz technologii do naprawy układu hydraulicznego i rozdzielni elektrycznej na obiektach jaz Rzędziany i Jaz Tykocin | 2025-04-09 |  | nie | nie
32 | Białystok | Giżycko | giżycki | Ryn | Konserwacja bieżąca Struga Iławaki | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-12 |  | tak | tak
33 | Białystok | Giżycko | piski | Orzysz | Konserwacja bieżąca Rzeka Chmielówka | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-12 |  | tak | tak
34 | Białystok | Giżycko | mrągowski, piski | Mikołajki, Orzysz | Konserwacja bieżąca Rzeka Jędzelówka | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-12 |  | tak | tak
35 | Białystok | Giżycko | piski | Orzysz | Konserwacja bieżąca Rzeka Szwejkówka | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-12 |  | tak | tak
36 | Białystok | Giżycko | piski | Orzysz | Konserwacja bieżąca rzeka Orzysza | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-12 |  | tak | tak
37 | Białystok | Giżycko | ełcki, giżycki | Stare Juchy, Wydminy | Konserwacja bieżąca Rzeka Zelki | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-12 |  | tak | tak
38 | Białystok | Giżycko | ełcki | Stare Juchy | Konserwacja bieżąca rzeka Skomack | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-12 |  | tak | tak
39 | Białystok | Giżycko | giżycki | Węgorzewo, Giżycko, Wydminy, Ryn, Orzysz, Piecki | Usługi związane z utrzymaniem stacji pomp m.in.:naprawy, remonty, i inne | Bierzące naprawy i remonty zwiazane z utrzymaniem stacji pomp na terenie ZZ w Giżycku. | poza przetargiem |  | nie | nie
40 | Białystok | Giżycko | giżycki, piski, węgorzewski | obszar działania ZZ w Giżycku | Utrzymanie Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich | Utrzymanie Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich | 2024-03-06 |  | nie | nie
41 | Białystok | Giżycko | giżycki/goładpski/piski/węgorzewski, kolneński | obszar działania ZZ w Giżycku | Awarie m.in.: usuwanie drzew(wiatrołomów), utylizacja martwych zwierząt, usuwanie zanieczyszczeń na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku | Utylizacja martwych zwierząt. | poza przetargiem |  | nie | nie
42 | Białystok | Giżycko | węgorzewski, giżycki, mrągowski, piski | obszar działania ZZ w Giżycku | Remonty, naprawy obiektów związanych z szlakiem żeglownym i inne usługi | Bierzące naprawy i remonty obiektów zwiazanych ze szlakiem WJM | poza przetargiem |  | nie | nie
43 | Białystok | Giżycko | węgorzewski | obszar działania ZZ w Giżycku | Remont wrót dolnych i górnych na śluzie Przerwanki na terenie ZZ Giżycko | Naprawa elementów drewnianych wraz z okuciami realizowana na śluzie Przerwanki. | 2025-02-14 |  | nie | nie
44 | Białystok | Olsztyn | olsztyński | miasto Olsztyn, Stawiguda, Olsztynek | rzeka Łyna w obrębie Olsztyna i Bartąga - konserwacja bieżąca | Wykaszanie roślinność dna cieku wraz z wywiezieniem i utylizacją pokosu. | 2025-03-10 |  | tak | tak
45 | Białystok | Olsztyn | olsztyński | Purda, miasto Olsztyn | rzeka Struga Szczęsne - konserwacja bieżąca | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-10 |  | tak | tak
46 | Białystok | Olsztyn | olsztyński | miasto Olsztyn, Stawiguda | Wały rzeki Łyna - konserwacja bieżąca | Wykaszanie wałów rzeki Łyna | 2025-03-10 |  | nie | nie
47 | Białystok | Olsztyn | olsztyński | miasto Olsztyn | Wał rzeki Kortówka - konserwacja bieżąca | Wykaszanie wałów rzeki Kortówka | 2025-03-10 |  | nie | nie
48 | Białystok | Olsztyn | obszar działania ZZ Olsztyn | obszar działania ZZ Olsztyn | Awarie m.in.: usuwanie drzew(wiatrołomów), utylizacja martwych zwierząt, usuwanie zanieczyszczeń na terenie Zarządu Zlewni w Olsztynie | Utylizacja martwych zwierząt. | poza przetargiem |  | nie | nie
49 | Białystok | Ostrołęka | łomżyński | M. Łomża, Łomża, Śniadowo, | konserwacja bieżąca cieku Łomżyczka w km 0+360-8+050; 11+201-21+458 | Wykaszanie roślinność ze skarp i dna cieku. | 2025-03-10 |  | tak | tak
50 | Białystok | Ostrołęka | łomżyński | Łomża | utrzymanie i eksploatacja stacji pomp Nr 2 i 3 na ob. Kupiski - Jednaczewo | Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp Nr 2 i 3 na ob. Kupiski - Jednaczewo | poza przetargiem |  | nie | nie
51 | Białystok | Ostrołęka | szczycieński, przasnyski, nidzicki, olsztyński | Zadanie dotyczy całego obszaru działania NW Szczytno | Awarie m.in.: usuwanie drzew(wiatrołomów), utylizacja martwych zwierząt, usuwanie zanieczyszczeń na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce | Utylizacja martwych zwierząt. | poza przetargiem |  | nie | nie

## zakończone
Lp. | Jednostka RZGW | ZZ | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1 | Białystok | Giżycko | piski | Biała Piska | Naprawa skarpy na rzece Konopka | Naprawa skarpy na rzece Konopka poprzez zabudowę biologiczną ubytków w tej skarpie. | 2025-05-16 | 2025-06-27 | tak | nie
2 | Białystok | Giżycko | szczycieński | Świętajno | Opracowanie koncepcji stabilizacji jeziora Spychoweskiego z wariantami rozwiązań | Opracowanie koncepcji stabilizacji jeziora Spychoweskiego z wariantami rozwiązań | 2025-05-23 | 2025-06-20 | nie | nie
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16