## Oferta
Kosztorys Ofertowy Załącznik nr 2a Proszę sprawdzić formuły liczące !
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROZBIÓRKA TARASU PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W ZALEŚNIAKU
1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - część tarasu przy budynku | m2 | 12.411 | 0 | 0
2 | KNR 2-31 0815-01 analogia | Rozebranie płytek tarasowych betonowych | m2 | 8.75 | 0 | 0
3 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubości ponad 15 cm | m3 | 4.231 | 0 | 0
4 | KNR 4-01 0108-090108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 15 km | m3 | 5.289 | 0 | 0
5 | kalk. własna | Demontaż pieńków i bali drewnianych wzdłuż tarasu | mb | 11.15 | 0 | 0
6 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murków z cegły klinkierowej z odzyskiem cegłym3 |  | 0.249 | 0 | 0
7 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce- mentową - kostka do ponownego montażu | m2 | 4.95 | 0 | 0
|  | RAZEM 1 ROZBIÓRKA TARASU PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W ZALEŚNIAKU |  |  |  | 0
2 |  | WYKONANIE NOWEGO TARASU
8 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie podłoża pod nową nawierzchnię | m3 | 9.45 | 0 | 0
9 | KNR 2-01 0313-05 analogia | Ręczne formowanie podłoża pod taras z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami (kat.gr.III- IV) - w pozycji ujęto zakup piasku. | m3 | 9.45 | 0 | 0
10 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 19.7 | 0 | 0
11 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0.788 | 0 | 0
12 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 19.7 | 0 | 0
13 | KNR 2-31 0303-03 analogia | Nawierzchnia z płyt brukowychj na podsypce cementowej wypełnieniem spoin zaprawą cementową | zm2 | 12.411 | 0 | 0
14 | KNR 2-31 0303-03 analogia | Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowejm2 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z roz- biórki bocznego wejścia na taras |  | 4.95 | 0 | 0
|  | RAZEM 2 WYKONANIE NOWEGO TARASU |  |  |  | 0
3 |  | ELEMENTY DREWNIANE
15 | KNR 4-01 0610-01 analogia | Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się far- by | m2 | 6 | 0 | 0
16 | KNR 4-01 0628-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi | m2 | 6 | 0 | 0
|  | RAZEM 3 ELEMENTY DREWNIANE |  |  |  | 0
4 |  | BALKON
17 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - część tarasu przy budynku | m2 | 13.948 | 0 | 0
18 | KNR 4-01 0108-090108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 15 km | m3 | 0.418 | 0 | 0
19 | KNR 4-01 0428-01 | Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych | m2 | 12.187 | 0 | 0
20 | KNR 4-01 0429-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek zm2 płyt pilśniowych | zm2 | 11.9 | 0 | 0
21 | KNR 4-01 0610-01 analogia | Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się far- by | m2 | 12.435 | 0 | 0
22 | KNR 4-01 0628-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi | m2 | 12.435 | 0 | 0
23 | KNR 2-02 0409-03 | Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicym3 nasyconej - podkonstrukcja spadkowa |  | 0.1 | 0 | 0
24 | KNR 2-02 0410-01 analogia | Deskowanie balkonu na podkonsstrukcji drewnianej o zmiennej wysokości | m2 | 13.948 | 0 | 0
25 | NNRNKB 202 0618-03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- mieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | m2 | 13.948 | 0 | 0
26 | KNR 2-02 0409-03 | Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicym3 nasyconej - legary wyrównujące spadek |  | 0.1 | 0 | 0
27 | KNR 2-02 1110-01 analogia | Podłoga z desek kompozytowych grubości 25 mm | m2 | 12.187 | 0 | 0
|  | RAZEM 4 BALKON |  |  |  | 0
5 |  | BALUSTRADY
28 | KNR 4-01 1306-01 | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz kons-szt. trukcji schodów i świetlików stalowych |  | 1 | 0 | 0
29 | KNR 7-12 0101-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 12.48 | 0 | 0
30 | KNR 4-01 1212-08 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętówm2 ozdobnych |  | 12.48 | 0 | 0
31 | kalk. własna | Montaż balustrady stalowej (materiał z demontażu po reno-m wacji) |  | 10.4 | 0 | 0
|  | RAZEM 5 BALUSTRADY |  |  |  | 0
6 |  | OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE
32 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 7 | 0 | 0
33 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 2.8 | 0 | 0
34 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 1.56 | 0 | 0
35 | KNR 2-02 0508-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynko- wanej | m | 7 | 0 | 0
36 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanejm |  | 2.8 | 0 | 0
37 | KNR 2-02 0506-03 | Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej | m2 | 2.26 | 0 | 0
|  | RAZEM 6 OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys netto | Proszę sprawdzić formuły liczące ! |  |  | 0
|  | VAT 8% |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys brutto |  |  |  | 0