INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.01.01.00-18-0168/17-007

| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej | Majdan 17 38 – 607 Cisna |
| 3 | Nazwa i numer projektu | „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych“ - PLSK.01.01.00-18-0168/17 |
| 4 | Termin kontroli | 09.09.2021 r. – 10.09.2021 r. |
| 5 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014. O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020, poz.818) |
| 6 | Członkowie zespołu kontrolującego | Kierownik Zespołu kontrolnego – Anna Szydełko - starszy inspektor wojewódzki Członek Zespołu kontrolnego – Katarzyna Miazio - inspektor wojewódzki Członek Zespołu kontrolnego – Marcin Migut – kierownik oddziału |
| 7 | Zakres kontroli | Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli, po osiągnięciu przez beneficjenta 96,94% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu. Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez Fundację Bieszczadzką Kolejki Leśnej. Zakres kontroli obejmował: wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie, osiągnięcie wskaźników, prowadzenie ewidencji księgowej, weryfikację wydatków, przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola została przeprowadzona za okres objęty siedmioma wnioskami o płatność tj. od dnia 01.05.2019 r. do 02.06.2021 r. Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków wybrano 100% wydatków przedłożonych w częściowych wnioskach o płatność. Wydatki objęte kontrolą to: wydatki na wyposażenie, koszty ekspertów i koszty usług zewnętrznych, infrastruktura i roboty budowlane. |
| 8 | USTALENIA Z KONTROLI Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0168/17 z dnia 03.09.2019 r. oraz umowy partnerskiej z dnia 28.05.2019 roku. Data rozpoczęcia projektu: 01.05.2019 r. Data zakończenia projektu: 30.04.2022 r. Kontrola wykonania zadań przewidzianych/opisanych w projekcie. W okresie objętym kontrolą Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej jako Partner wiodący zrealizował 96,94% budżetu projektu. Biorąc za podstawę harmonogram rzeczowo – finansowy Beneficjent w kontrolowanym okresie wykonał zadania następująco: Zadanie 2 (Z1) Odtworzenie dziedzictwa kulturowego: Infrastruktura i roboty budowlane - Budowa wiaty – planowany budżet zrealizowano w 100% Infrastruktura i roboty budowlane - Remont i konserwacja eksponatów wagonów i lokomotyw – planowany budżet zrealizowano 100% Zadanie 4 (Z3) O historii nowocześnie z entuzjazmem: Wydatki na wyposażenie - Zakup monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów (2 monitory + komputer+ aplikacja) – planowany budżet zrealizowano w 100% Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Zakup aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej – planowany budżet zrealizowano w 100% Zadanie 5 (Z4) Tworzenie partnerstwa transgranicznego: Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Organizacja Rajdu nr 1 w Polsce dla 25 uczestników – na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu. Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Organizacja Rajdu nr 2 na Słowacji dla 50 uczestników - na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu. Zadanie 6 Promocja projektu: Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Tablica informacyjna - na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu. Zadanie 7 Zarządzanie projektem: Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Koordynator projektu – planowany budżet zrealizowano w 95,37% Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Koordynator finansowy – planowany budżet zrealizowano w 96,00% Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kontrola osiągnięcia wskaźników. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej odpowiedzialna jest za osiągnięcie następujących wskaźników: Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza – realizacja wskaźnika przewidziana na IV kwartał 2021 r., oraz I kwartał 2022 r. Liczba zachowanych eksponatów muzealnych - osiągnięto wskaźnik w wysokości 10,00 Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych – osiągnięto wskaźnik w wysokości 0,35 Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu / szlaku turystycznego – osiągnięto wskaźnik w wysokości 1,00 Liczba nowych / zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług – osiągnięto wskaźnik w wysokości 2,00 Liczba osób korzystających z nowych / zaktualizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług – osiągnięto wskaźnik w wysokości 270 166 Kontrola ewidencji księgowej. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność, przedłożonych przez Niego z częściowymi wnioskami , kopii dokumentów księgowych i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie. W opisach dokumentów nie stwierdzono błędów. Ewidencja księgowa w Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej prowadzona jest przy użyciu programu sBiznes. Kontrola wydatków. Kontrola potwierdziła prawidłowość poniesienia wydatków (na podstawie100%), w ramach kategorii: Infrastruktura i roboty budowlane – zweryfikowano wydatki dotyczące budowy wiaty oraz remontu i konserwacji eksponatów wagonów i lokomotyw. Wydatki na wyposażenie – zweryfikowano wydatek dotyczący zakupu monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów (2 monitory + komputer+ aplikacja) Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych – zweryfikowano wydatek dotyczący zakupu aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. Potwierdzono, że poniesione wydatki były: związane z projektem, konieczne do realizacji projektu, rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane, sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 09.09.2021 r., Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej jest płatnikiem podatku VAT, oraz realizując projekt może odzyskać poniesione koszty podatku VAT, na podstawie art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług (Fundacji przysługuje prawo odzyskania podatku VAT od kosztów i inwestycji realizowanych w ramach projeku, poprzez obniżenie podatku należnego z tytułu prowadzonej działalności). W projekcie wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach z odbiorcami i dostawcami. Instytucja nie rozlicza się strukturą sprzedaży. W ramach realizowanego projektu Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej przeprowadziła postepowania w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności na: Świadczenie usługi w zakresie zarzadzania projektem, Świadczenie usługi dla BKL w zakresie zarządzania finansowego i księgowego projektem, Dostawę i instalację 2 zewnętrznych monitorów (Kiosków informatycznych) dla BKL, Dostawę Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z BKL, Roboty budowlane obejmujące budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego BKL, Wykonanie usługi w zakresie renowacji i konserwacji 3 sztuk lokomotyw i 7 sztuk wagonów dla BKL. Przedmiotowe postępowania zostały zweryfikowane przez Krajowego Kontrolera podczas weryfikacji administracyjnej częściowych wniosków o płatność. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji. Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu, o których mowa w §14 umowy partnerskiej w ramach Programu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. Na miejscu inwestycji umieszczono tablicę informacyjną z informacją o realizowanym projekcie. Na stronie internetowej Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej https://kolejka.bieszczady.pl/category/realizowane-projekty/ umieszczono informację o realizowanym projekcie w ramach programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej prawidłowo wypełnia obowiązki wynikające z § 6 i § 9 umowy o dofinansowanie. Przekazuje odpowiednio dofinansowanie na realizację zadań Partnerom Projektu. Do dnia kontroli Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej otrzymała refundację dotyczącą siedmiu częściowych wniosków o płatność w ramach projektu. Kontrola archiwizacji Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów w biurze Beneficjenta w oznaczonej szafie: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna. Elektroniczne wersje dokumentów przechowywane są przez Beneficjenta na informatycznych nośnikach danych tj. urządzeniach służących do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Podsumowanie ustaleń kontroli: Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z Umową partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu nr PLSK 01.01.00-18-0168/17 pn. „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych“ |
| 9 | Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości | Brak |
| 10 | Zalecenia pokontrolne | Brak |
| 11 | Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/) | - |
| 12 | Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: |
|  | Anna Szydełko – Katarzyna Miazio - Marcin Migut - |
| 13 | Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data |
|  | DATA: 2021-09- |
| 14 | Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data |
|  | DATA: |

# Footnotes

Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego