Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

- Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

- za IV kwartał 2021 roku

| Tytuł projektu | Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Uniwersytet Jagielloński |
| Beneficjent | Biblioteka Jagiellońska |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – „część 27 – Informatyzacja” |
| Całkowity koszt projektu | 7 498 408,00 zł (zgodnie z aneksem nr 4 do Umowy o dofinasowanie) |
| Całkowity koszt Projektu – wydatki kwalifikowalne | 7 498 408,00 zł |
| Okres realizacji projektu | 3.08.2018 - 31.10.2021 (zgodnie z aneksem nr 5 do Umowy o dofinasowanie z dnia 3.03.2021 r.) Pierwotna data zakończenia projektu (sprzed zmiany) – 2.08.2021 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 93,72% (poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu.) 2. 86,90% (kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie) 3. nie dotyczy wydatki niekwalifikowalne | 93,72% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu 1 | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie wykonawcy przygotowującego analizę finansową i SW oraz podpisanie umowy |  | 10-2015 | 11-2015 | Osiągnięty. Umowa została podpisana z niniejszą datą z uwagi na trudności w zebraniu podpisów obu stron umowy, wykonawca ma siedzibę firmy poza Krakowem. |
| Przekazanie dzieła do zamawiającego |  | 12-2015 | 02-2016 | Osiągnięty. Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. |
| Odbiór dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac. |  | 12-2015 | 02-2016 | Osiągnięty. Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. |
| Uaktualnienie danych w studium wykonalności i analizy finansowej do III naboru poddz. 2.3.1 PO PC |  | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Odbiór uaktualnionego dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac |  | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych |  | 09-2018 | 02-2019 | Osiągnięty. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynikło z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych. |  | 09-2018 | 12-2018 | Osiągnięty. Przedłużające się postępowanie przetargowe wpłynęło na późniejszą niż zakładano realizację zamówienia. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania |  | 09-2018 | 12-2018 | Osiągnięty. Przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami wpłynął na późniejszą realizacje zamówienia. |
| Odbiór sprzętu, konfiguracja i utrzymanie systemu |  | 07-2021 | 06-2021 Omyłkowo nie umieszczono tej daty w raporcie za III kwartał 2021. | Osiągnięty. |
| Utrzymanie i administracja biblioteką taśmową i procesem archiwizacji danych przez pracowników UJ. | Wskaźnik 1 – 1 | 07-2021 | 06-2021 Omyłkowo nie umieszczono tej daty w raporcie za III kwartał 2021. | Osiągnięty. |
| Przygotowanie instancji bazy danych |  | 05-2019 | 06-2019 | Osiągnięty. Przyjęta została data podpisania protokołu odbioru usługi. Nieoficjalnie ostateczna wersja baza danych została przekazana przez wykonawcę do zatwierdzenia przed podpisaniem protokołu odbioru. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną. |  | 09-2018 | 01-2019 | Osiągnięty. Opóźniony termin realizacji kamienia milowego wynikł z konieczności przeprowadzenie dialogu technicznego, którego celem było właściwe przygotowanie SIWZ. Dialog techniczny został zakończony 12.12.2018 r. Termin styczniowy został spowodowany coroczną zmianą składu zespołu radców, którzy mogli zapoznać się z SIWZ i zaopiniować go dopiero w nowym roku kalendarzowym. |
| Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac. |  | 10-2018 | 05-2019 | Osiągnięty. Zarzuty firmy która nie wygrała przetargu zostały oddalone przez sąd. Z pierwotnie wyłonionym usługodawcą została podpisana umowa, przeprowadzono spotkanie inicjujące 17.05.2019, oraz spotkania robocze wydzielonych grupach tematycznych 27-28.05.2019. |
| Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ |  | 09-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Implementacja Open Journal System |  | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace |  | 09-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Implementacja dSpace |  | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD |  | 03-2020 | 06-2020 Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów. | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium |  | 09-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie |  | 09-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH | Wskaźnik 4 – 1; Wskaźnik 5 – 1; Wskaźnik 9 – 3. | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON |  | 09-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium |  | 09-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0 |  | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Końcowy odbiór prac. |  | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy spowodowany przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz rozpatrywaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania wniesionego przez jednego z uczestników przetargu, wpłynął na harmonogram prac i późniejszą niż zakładano realizację usługi. |
| Współtworzenie z firmą zewnętrzną, utrzymanie i administracja informatycznego narzędzia systemowego przez pracowników UJ |  | 07-2021 | 10-2021 | Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. |
| Proces digitalizacji/skanowania zasobów w wersji papierowej | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 7: 6,81 TB | 05-2021 | 9-2021 | Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. |
| Proces graficznego przygotowania zasobów do publikacji |  | 05-2021 | 9-2021 | Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. |
| Proces tworzenia metadanych, przetwarzania zasobów do publikacji w RUJ |  | 05-2021 | 6-2021 Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do raportu wcześniejszych raportów. | Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. |
| Proces publikacji danych w RUJ | Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 07-2021 | 06-2021 Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów. | Osiągnięty. |
| Zakup sprzętu i oprogramowania do adaptacji zasobów zgodnie z PZP |  | 12-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| Analiza zasobów pod kątem udostępniania osobom niepełnosprawnym |  | 06-2019 | 04-2019 | Osiągnięty |
| Przygotowanie przewodnika metodologicznego do zaadaptowanych zasobów |  | 07-2019 | 10-2019 Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów. | Osiągnięty. Termin wynika z miesięcznego opóźnienia w rozpoczęciu prac nad przewodnikiem oraz oczekiwaniem na jego wydruk. |
| Szkolenia dla asystentów adaptujących z metodologii oprac. adaptacji zasobów z potrzebami ON. |  | 12-2018 | 04-2019 | Osiągnięty. Szkolenia z procesu adaptacji oraz świadomości potrzeb ON odbyły się 25.04.2019r. Termin przesunięty ze względu na zatrudnienie dodatkowych asystentów w lutym i marcu 2019 r. |
| Dostosowanie zasobów z weryfikacją prawidłowości i udostępniania w RUJ |  | 05-2021 | 10-2021 Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów. | Osiągnięty. Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania wskaźnika. |
| Weryfikacja prawidłowości zastosowanej metodologii adaptacji zasobów i udostępnienie w RUJ. |  | 07-2021 | 10-2021 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przyczynami wymienionymi powyżej. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu |  | 04-2019 | 09-2020 | Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia była konieczność zwiększenia wartości zadania nr 6 (Promocja) i długie oczekiwanie na zgodę ze strony CPPC. Na przesunięcie terminu miała tez wpływ przedłużająca się procedura publikacji ogłoszenia przez konieczność modyfikacji /uszczegółowiania jego treści zgodnie ze zgłaszanymi pytaniami potencjalnych ofertodawców. |
| Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy |  | 05-2019 | 10-2020 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano wybór wykonawcy związany był z przyczynami wymienionymi powyżej. Ponadto, konieczne okazało się wystosowanie do firmy proponującej najkorzystniejszą ofertę wezwania do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. |
| Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań |  | 05-2019 | 11-2020 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przyczynami wymienionymi powyżej. |
| Realizacja działań informacyjno-promocyjnych |  | 05-2021 | 08-2021 Po weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika, data została zaktualizowana w odniesieniu do wcześniejszych raportów. | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przyczynami wymienionymi powyżej . |
| Przekazanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań promocyjnych. Odbiór prac. |  | 07-2021 | 08-2021 | Osiągnięty. Prace z zakresu promocji zostały zakończone w lipcu 2021. Ze względu na okres urlopowy dokument potwierdzający odbiór prac podpisano z datą: 6.08.2021 r. |
| Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych |  | 05-2019 | 07-2019 | Osiągnięty. Założono, że realizacja szkoleń będzie prowadzona w dojrzałej fazie wdrażania nowych funkcjonalności RUJ, ponieważ jednym z celów szkoleń jest przedstawienie nowych funkcjonalności systemu. Z uwagi na opóźnienia w realizacji usługi informatycznej, szczegółową identyfikację poszczególnych grup docelowych dokonano w późniejszym terminie |
| Podpisanie umów z wykonawcami szkoleń |  | 07-2019 | 10-2019 | Osiągnięty. Termin osiągnięcia kamienia milowego został przekroczony z uwagi na wydłużony proces przygotowania umów, związany z tym, że wykonawcy szkoleń zatrudnieni są w różnych jednostkach UJ. |
| Przeprowadzanie szkoleń |  | 10-2020 | 1-2021 | Osiągnięty. Późniejszy niż zakładano termin osiągnięcia wskaźnika spowodowało opóźnienie w podpisaniu umów z prowadzącymi szkolenia. Pomimo pandemii CoVID-19 szkolenia były prowadzone z powodzeniem w wersji online. |
| Podpisanie protokołu odbioru prac. Zakończenie szkoleń. |  | 10-2020 | 1-2021 | Osiągnięty. Przyczyny opóźnienia jw. |
| Wyłonienie wykonawcy zgodnie z PZP i podpisanie umowy dot. usługi doradztwa prawnego |  | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Prowadzenie doradztwa prawnego wraz z przekazaniem sprawozdania końcowego |  | 07-2021 | 07-2021 | Osiągnięty. Prace z zakresu doradztwa prawnego zostały zakończone w lipcu 2021. Ze względu na okres urlopowy sprawozdanie końcowe podpisano z datą: 6.08.2021 r. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 03-2020 | 1 |
| 2.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 800,00 | 08-2021 | 352 (Ikw2020) 598 (II kw2020) 1 293 (III kw 2020) 2 377 (IV kw 2020) 3 219 (I kw 2021) 4 359 (II kw 2021) 6015 (III kw 2021) 6577 (IV kw 2021) |
| 3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 96 479,00 | 08-2021 | 64 255 (Ikw2020) 69 734 (II kw 2020) 75 638 (III kw 2020) 85 003 (IV kw 2020) 91 527 (I kw 2021) 100 000 (II kw 2021) 103 091 (III kw 2021) 104 115 (IV kw 2021) |
| 4. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 03-2020 | 1 |
| 5.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API | szt. | 1 | 03-2020 | 1 |
| 6.Liczba pobrań dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 192 958,00 | 08-2021 | 660 936 (Ikw2020) 956 126 (II kw 2020) 1 245 418 (III kw 2020) 1 814 082 (IV kw2020) 2 316 193 (I kw 2021) 3 506 569 (II kw 2021) 4 154788 (III kw 2021) 4 467379 (IV kw 2021) |
| 7.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 6,81 | 08-2021 | 0,083 (Ikw2020) 0,233 (II kw 2020) 0,361 (III kw 2020) 0,48 (IV kw 2020) 0,64 (I kw 2021) 0,8668 (II kw 2021) 1,2777 (III kw 2021) 1,48 (IV kw 2021)* |
| 8.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 08-2021 | 0,04963 (Ikw2020) 0,5913 (II kw 2020) 0,06553 (III kw 2020) 0,07 (IV kw 2020) 0,08 (I kw 2021) 0,09533 (II kw 2021) 0,10453 (III kw 2021) 0,11 (IV kw 2021) |
| 9.Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 03-2020 | 3 |

## * Wyjaśnienie: na etapie opracowania założeń projektu przyjęliśmy, że zdigitalizowane pliki zajmą 6,81 TB pamięci na macierzach dyskowych. W trakcie realizacji projektu okazało się, że pliki te zajmą o wiele mniej miejsca (1,2777 TB pamięci - stan na 30.09.2021 r.) . Czynnikiem determinującym ilość zajmowanego miejsca przez zdigitalizowane teksty jest postęp technologiczny. Obecne oprogramowanie obsługujące skanery pozwala na takie ustawienia, że wynikowe pliki dzięki odpowiedniemu kadrowaniu w trakcie skanowania zajmują mniej miejsca niż działo się to 
w przypadku poprzednich rozwiązań w tym zakresie.

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nie dotyczy.

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Repozytorium prac naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego | 08-2021 | 10-2021 | Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid 19 skutkująca zamknięciem BJ, częstymi nieobecnościami pracowników związanymi z kwarantanną, a także koniecznością wykonywania pracy w formie zdalnej, przyczyniła się do obniżenia tempa osiągania poszczególnych wskaźników projektu oraz wyznaczonych kamieni milowych. |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| przechowywania danych na dSpace, mechanizmy wyszukiwania w zasobach o otwartym dostępie, oprogramowania wspierające OJS do integracji ze wspólnym interfejsem RUJ, mechanizm eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON, panel administracyjny do zarządzania RUJ; API | 03-2020 03-2020 03-2020 03-2020 03-2020 03-2021 | 03-2020 03-2020 03-2020 03-2020 03-2020 03-2020 | deponowanie i archiwizacja na serwerze, przez przeglądarkę internetową bez potrzeby specjalistycznych oprogramowań. Wgląd i pobieranie zasobów bez logowania. Open Archives Initiative (OAI) jest protokołem pobierania metadanych, dzięki któremu można przeszukiwać zbiory wielu archiwów jednocześnie, bez konieczności przeglądania stron poszczególnych repozytoriów. Medium komunikacyjne do pracy w wirtualnym środowisku (publikacji i zarządzania zasobami nauki), zarządzanie danymi przez autorów, bibliotekarzy. automatyzacja przesyłu danych, zapewnienie systematyczności i dokładności pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym w oparciu o centralne zbiory danych, zdalna sprawozdawczość. wspólne zarządzanie danymi z poziomu: autorów, bibliotekarzy cyfrowych Repozytorium i administratorów sieci Biblioteki Jagiellońskiej, dowolność czasowa i terytorialna dostępności danych. pozyskiwanie i operowanie na danych z wielu serwisów, tworzenie sieci powiązań z innymi aplikacjami, unifikacja dotarcia do docelowych danych z kilku instancji i systemów w których są one przechowywane. |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Ryzyka nie zostały zmaterializowane. Zostały zamknięte z dniem zakończenia realizacji projektu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Spadek zainteresowania użytkowników | Średnia | Niskie | 1 -podejmowane działania zarządcze: Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, m.in. na plakatach a także poprzez szkolenia prowadzone na wydziałach. 2 - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wzrost zainteresowania wśród naukowców UJ możliwością publikowania w otwartym dostępie a także wzrost zainteresowania studentów i innych użytkowników możliwością korzystania z zasobów opublikowanych w Repozytorium. 3 - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko pozostało na tym samym poziomie. |
| Nieadekwatne do zmieniających się potrzeb i postępu technologicznego rozwiązania techniczne i technologiczne | Mała | Niskie | 1 -podejmowane działania zarządcze: programistyczne próby dostosowania systemu do potrzeb. 2 - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: poprawa jakości zastosowanych rozwiązań technicznych. 3- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ryzyko nie uległo zmianie. |
| Koszty utrzymania, w tym niezbędnych napraw | Mała | Średnie | 1 -podejmowane działania zarządcze: Ujęcie kosztów utrzymania UJ w rocznych planach wydatków Biblioteki Jagiellońskiej. 2 - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Rezerwa w budżecie BJ środków na wydatki związane z ewentualnymi naprawami. 3 - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska/Oddział Zbiorów Cyfrowych, l.szafranski@uj.edu.pl, 12 663 3589, 516 282 274