# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja materiałów filmowych, cyfrowa edukacja filmowa z wykorzystaniem algorytmów AI oraz modernizacja i rozwój systemów cyfrowych do e-udostępniania zasobów filmowych WFDiF |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji Budżet Państwa - część 27 - Informatyzacja |
| Całkowity koszt projektu | 65 506 416,73 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 56 536 198, 23 zł |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 czerwca 2025 - data zakończenia realizacji projektu: 31 maja 2028 |

## Otoczenie prawne Nie dotyczy

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 2,78% | 1. 0,00% 2. 0,00% 3. 0,00% | 0,00% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozstrzygniecie postępowania na wybór zewnętrznych wykonawców do cyfrowej rekonstrukcji materiałów filmowych WFDiF |  | 12-2025 |  | Planowany |
| Zakończona digitalizacja 700 wydań Polskiej Kroniki Filmowej | KPI 7 - 700 szt. KPI 10 - 700 szt. KPI 11 - 0,3 TB KPI 12 - 578 TB | 06-2026 |  | Planowany |
| Zakończona rekonstrukcja cyfrowa i digitalizacja 35 filmów fabularnych | KPI 7 - 35 szt. KPI 10 - 35 szt. KPI 11 - 0,1425 TB KPI 12 -265,5 TB | 12-2026 |  | Planowany |
| Zakończona rekonstrukcja cyfrowa i digitalizacja 20 filmów dokumentalnych | KPI 7 - 20 szt. KPI 10 - 20 szt. KPI 11- 0,015 TB KPI 12 - 29 TB | 12-2026 |  | Planowany |
| Zakupione elementy modernizowanego oprogramowania w ramach repozytorium cyfrowego | - | 12-2026 |  | Planowany |
| Zakupione elementy infrastruktury w ramach repozytorium cyfrowego wraz z instalacją | - | 12-2026 |  | Planowany |
| Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX | - | 06-2027 |  | Planowany |
| Wdrożony system do zarządzania prawami/licencjami filmowymi WFDiF | KPI 8 - 1 szt. | 06-2027 |  | Planowany |
| Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa | - | 09-2027 |  | Planowany |
| Uzyskany pozytywny wynik testów wydajnościowych | - | 09-2027 |  | Planowany |
| Zakończona rekonstrukcja cyfrowa i digitalizacja 35 filmów fabularnych | KPI 7 - 35 szt. KPI 10 - 35 szt. KPI 11- 0,1425 TB KPI 12 - 265,5 TB | 12-2027 |  | Planowany |
| Zakończony ingest oraz opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych | - | 12-2027 |  | Planowany |
| Wdrożona modernizacja techniczna platformy 35mm.online z rozbudową o moduł generatywnego filmowego chatbota AI | - | 12-2027 |  | Planowany |
| Zakupiona przestrzeń infrastruktury chmurowej pod moduł generatywnego filmowego chatbota AI w ramach platformy 35mm.online | - | 12-2027 |  | Planowany |
| Przeprowadzony test prywatności | - | 12-2027 |  | Planowany |
| Zakończona integracja z systemem KRONIK@ | - | 04-2028 |  | Planowany |
| Gotowe materiały szkoleniowe, promocyjne oraz dokumentacja funkcjonalno-techniczna | - | 05-2028 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego on-line | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 1000000 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 5 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba pracowników niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 5 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 790 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 790 | 05-2028 | 0 |
| - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0.6 | 05-2028 | 0 |
| - Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego | TB | 1138 | 05-2028 | 0 |
| - Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |
| - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 1 | 05-2028 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa informacyjno-edukacyjna w ramach chatbota AI na platformie 35mm.online | 12-2027 |  | - |
| Dostęp poprzez logowanie do ogólnodostępnej odpłatnej bazy zrekonstruowanych i zdigitalizowanych polskich filmów fabularnych i dokumentalnych z zasobów WFDiF na platformie 35mm.online wraz z możliwością płatności | 05-2028 |  | - |
| Dostęp do ogólnodostępnej nieodpłatnej bazy zrekonstruowanych i zdigitalizowanych polskich filmów fabularnych i dokumentalnych z zasobów WFDiF na platformie 35mm.online | 05-2028 |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowane i udostępnione 700 Wydań Polskiej Kroniki Filmowej: Pliki ProRes Audiodeskrypcja Napisy – PL, ENG, dla niedosłyszących | 06-2026 |  |  |
| Zdigitalizowane i udostępnione filmy dokumentalne (20): Pliki ProRes DCP DCDM Master (najczęściej 2K) Skany Audiodeskrypcja Pliki audio Napisy – PL, ENG, dla niedosłyszących | 12-2026 |  |  |
| Zdigitalizowane i udostępnione filmy fabularne (70): Pliki ProRes DCP DCDM Master (najczęściej 2K) Skany Audiodeskrypcja Pliki audio Napisy – PL, ENG, dla niedosłyszących | 12-2027 |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakupione elementy modernizowanego oprogramowania w ramach repozytorium cyfrowego | 12-2026 |  |  |
| Zakupione elementy infrastruktury w ramach repozytorium cyfrowego | 12-2026 |  |  |
| Modyfikacja repozytorium cyfrowego | 12-2026 |  | Nazwa: Cyfrowa platforma 35mm.online Opis zależności: wspieranie Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: Wdrożony Nazwa: Media Asset Management MAM Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: Wdrożony |
| System teleinformatyczny do zarządzania prawami/licencjami filmowymi WFDiF | 06-2027 |  | Nazwa: Media Asset Management MAM Opis zależności: uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: Projektowane |
| Raport z testów badań UX | 06-2027 |  |  |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 09-2027 |  |  |
| Raport z testów wydajności | 09-2027 |  |  |
| Modyfikacja techniczna platformy 35mm.online wraz z wdrożeniem modułu generatywnego filmowego Chatbota AI | 12-2027 |  | Nazwa: Repozytorium cyfrowe Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: Wdrożony Nazwa: Węzeł krajowy Opis zależności: korzystanie Aktualny status integracji systemów/ implementacji rozwiązania: Projektowanie |
| Interfejs API platformy 35mm.online z modułem generatywnego filmowego Chatbota AI | 12-2027 |  |  |
| Raport z testów prywatności | 12-2027* |  |  |
| Materiały informacyjno - promocyjne | 05-2028 |  |  |
| Dokumentacja funkcjonalno-techniczna | 05-2028 |  |  |
| Materiały szkoleniowe | 05-2028 |  |  |

* Zmieniona i prawidłowa data wdrożenia produktu została dostosowana do kamienia milowego „przeprowadzenie testu prywatności” oraz jest zgodna z harmonogramem dla produktu „wdrożenie modułu generatywnego filmowego Chatbota AI’”

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz podpisywania umowy o dofinansowanie | mała | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Niezwłoczne dostarczanie niezbędnych dokumentów do podpisania UoD oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucją finansującą. 2. Spodziewane/faktyczne efekty ww. działań: Skrócenie czasu oczekiwania na podpisanie umowy, utrzymanie płynności procesu administracyjnego. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Niewłaściwie oszacowane koszty projektu | mała | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Dokonanie analizy rynku, badanie poziomu cen usług, monitorowanie zmian rynkowych oraz wykorzystanie doświadczenia Wnioskodawcy. 2. Spodziewane/faktyczne efekty ww. działań: Zwiększenie dokładności kosztorysu i ograniczenie ryzyka niedoszacowania kosztów. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Opóźnienia w udzielaniu zamówień dotyczących projektu | średnia | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Zaangażowanie wykwalifikowanej kadry do opracowania przedmiotu zamówienia oraz właściwego formułowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówień, umów i innych dokumentów związanych z udzielanym zamówieniem. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Terminowa realizacja zamówień, minimalizacja ryzyka opóźnień. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy |
| Wzrost kosztów operacyjnych Zmniejszenie/ wstrzymanie przepustowości połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu | mała | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Utrzymanie i rozwój infrastruktury i sieci informatycznej, dostosowanie do postępu technologicznego charakterystycznego do XXI wieku. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zapewnienie stabilnego działania sieci i ciągłości świadczenia usług. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | mała | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie sieci kontaktów oraz zasobów kadrowych WFDIF w celu zatrudnienia odpowiednich ekspertów. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zatrudnienie kompetentnych pracowników, terminowa realizacja zadań. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń. Wzrost inflacji /kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | duże | wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Bieżący monitoring sytuacji makroekonomicznej i zabezpieczenie możliwości dodatkowego finansowania. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zdolność do realizacji projektu mimo wzrostu kosztów. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Problemy z integracją z istniejącymi systemami | średnia | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Szczegółowa analiza techniczna na etapie przygotowania projektu celem zminimalizowana ryzyka problemów integracyjnych. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zmniejszenie ryzyka problemów integracyjnych i opóźnień wdrożeniowych. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Niezadowalająca jakość odpowiedzi chatbota | średnia | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Regularna aktualizacja bazy wiedzy chatbota oraz wdrożenie mechanizmów monitorowania jakości odpowiedzi. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Poprawa jakości interakcji i satysfakcji użytkowników. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Problemy z jakością tłumaczeń w przypadku wielojęzyczności | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Wdrożenie wysokiej jakości narzędzi tłumaczeniowych i testowanie chatbota w różnych językach. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Poprawa jakości komunikacji i minimalizacja błędów językowych. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Zmniejszenie dostępności sprzętu z powodu globalnych problemów inflacyjnych i zmienności walut | duża | wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze: W ramach zamówienia przetargowego zostanie dopuszczona możliwość złożenia równoważnych produktów. Pozwoli to na wybór alternatywnych rozwiązań w przypadku problemów z dostępnością. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Utrzymanie ciągłości dostaw. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Długoterminowy wpływ inflacji na budżet projektu | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Uwzględnienie prognoz inflacyjnych oraz potencjalnych wahań cen, w celu oszacowania budżetu z najwyższą starannością na poziomie, który będzie odpowiadał rzeczywistym kosztom realizacji zamówienia. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zmniejszenie ryzyka niedoszacowania i przeszacowania budżetu; określenie rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Wzrost kosztów sprzętu i technologii z powodu inflacji i wahania kursów walutowych | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: W kalkulacji kosztów uwzględniono przewidywaną inflację oraz potencjalne wahania cen, w tym kursów walutowych. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Stabilność finansowa projektu. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Wyciek danych osobowych | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, dwuskładnikowe uwierzytelnienie i monitorowanie aktywności w systemie, co pomoże zminimalizować ryzyko wycieku danych 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zminimalizowanie ryzyka naruszeń bezpieczeństwa danych i wycieku danych. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Wdrożenie polityki i procedury przetwarzania danych osobowych oraz zaplanowano odpowiednie szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zwiększenie zgodności z RODO i bezpieczeństwa informacji. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu | średnia | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Bieżące monitorowanie prac wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu. Zamówienia na dostawy i usługi realizowane będą z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym wybranie Wykonawcy w terminie pozwalającym na planowe rozpoczęcie realizacji zadania. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Utrzymanie tempa realizacji i terminowego zakończenia projektu. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Ryzyko cyberataków | średnia | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, dwuskładnikowe uwierzytelnienie i monitorowanie aktywności w systemie. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Ograniczenie ryzyka utraty lub uszkodzenia danych. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Opracowanie szczegółowego i realistycznego budżetu. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zabezpieczenie finansowe i możliwość elastycznego reagowania. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | duża | niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Regularne monitorowanie realizacji wskaźników i spotkań zespołu projektowego. 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Bieżące korygowanie działań i utrzymanie realizacji celów projektu. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |
| Problemy związane z ochroną danych osobowych | duża | średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Wdrożenie odpowiednich środków ochrony danych takich jak: anonimizacja, szyfrowanie oraz jasne polityki prywatności, które będą komunikowane użytkownikom 2. Spodziewane/faktyczne efekty: Zmniejszenie ryzyka naruszenia i wycieku ochrony danych osobowych. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt, oprogramowanie zastosowane w projekcie staną się przestarzałe | średnia | niskie | Regularne monitorowanie postępu technologicznego oraz planowe aktualizacje oprogramowania i elementów sprzętowych. |
| Brak środków na utrzymanie i serwisowanie | duża | niskie | Opracowanie realistycznego planu finansowego, monitorowanie kosztów operacyjnych oraz zabezpieczenie źródeł finansowania. |
| Zmiany regulacyjne i prawne | duża | niskie | Stały monitoring zmian prawnych dotyczących w szczególności praw autorskich, ochrony danych osobowych, wymogów dostępności oraz regulacji technologicznych. |
| Brak monitorowania i oceny efektów projektu | średnia | niskie | Wdrożenie systemu regularnego monitoringu wskaźników trwałości, analiz oglądalności, dostępności treści oraz jakości świadczonych usług. |
| Zmniejszenie liczby odsłon/odtworzeń użytkowników w okresie trwałości projektu | mała | niskie | Ryzyko będzie ograniczane poprzez stałą promocję platformy 35mm.online, rozwijanie funkcji interaktywnych (w tym Filmowego Chatbota) oraz publikowanie nowych treści i materiałów edukacyjnych. Zaplanowane zostanie także wykorzystanie mediów społecznościowych, kampanii informacyjnych i współpracy z instytucjami kultury. |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | mała | niskie | Zakłada się utrzymanie ciągłej współpracy z twórcami, producentami oraz instytucjami kultury, a także wypracowanie stabilnych procedur pozyskiwania i digitalizacji nowych materiałów filmowych. |
| Brak zapewnienia odpowiednich zasobów personalnych odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie platformy 35mm.online | średnia | niskie | Ryzyko będzie ograniczane poprzez zapewnienie odpowiednich kompetencji personelu. Zaplanowane zostanie szkolenie zespołu, utrzymanie kluczowych stanowisk oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy, co umożliwi sprawne utrzymanie i rozwój platformy. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego - nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Agnieszka Boratyńska 
Kierownik Projektu
e-mail: agnieszka.boratynska@wfdif.com.pl
tel.: +48 505 011 205
tel.: +48 22 841 12 11

Maciej Mrozowicz
e-mail: maciej.mrozowicz@wfdif.com.pl
tel.: +48 505 011 162
tel.: +48 22 841 12 11

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE