## sprawozdanie cz A
Lp. | Pozycja kosztów | Aktualna całkowita wartość Zadania * | Aktualna wartość dofinansowania środkami RFRD * | Wykonanie przed … r. (wkład własny oraz środki z RFRD) | Wykonanie przed … r. (środki z RFRD) | Wykonanie za I półrocze … r. (środki z RFRD) | Wykonanie za II półrocze … r. (środki z RFRD) | Razem wykonanie za … r. (środki z RFRD) | Wykonanie narastająco od początku realizacji Zadania (środki z RFRD) | Wykonanie narastająco od początku realizacji Zadania (wkład własny oraz środki z RFRD) | % wykonania narastajaco od początku realizacji Zadania (środki z RFRD) | % wykonania narastajaco od początku realizacji Zadania (wkład własny oraz środki z RFRD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7 + 8) | 10 (6 + 9) | 11 | 12 (10 / 4) | 13 (11 / 3)
1 | Koszty prac przygotowawczych, w tym:
1a | Koszt prac archeologicznych
1b | Inne koszty (wskazać jakie)
2 | Koszty robót i nadzoru, w tym:
2a | Koszty robót
2b | Koszty nadzoru
3 | Koszty okołokontraktowe
3a | (wskazać jakie)
RAZEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
* kwota zgodna z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania

## sprawozdanie cz B
Lp. | Nr umowy / rodzaj wydatku | Nr dokumentu księgowego | Data dokumentu księgowego | Kwota wynikająca z dokumentu księgowego | Nr wniosku o płatność | Data wpływu środków Funduszu na rachunek bankowy Beneficjenta | Wysokość wpływu środków Funduszu na rachunek bankowy Beneficjenta | Wysokość środków przekazanych na rachunek Wykonawcy / Odbiorcy | Data przekazania środków na rachunek Wykonawcy / Odbiorcy | Czy dokument opłacowny w całości (TAK/NIE) | Przekazane odsetki na rachunek Funduszu * | Przekazane kary umowne na rachunek Funduszu **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1
…
…
…
…
…
…
…
…
RAZEM |  | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0
* | odsetki, o których mowa w § 6 ust. 12 Umowy
** | kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 10 Umowy

## Krakow (hidden)
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 7 do Umowy Nr 1/TI/2010 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 19 maja 2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2010 r., Aneksem nr 3 z dnia 28 października 2010 r., Aneksem nr 4 z dnia 10 grudnia 2010 r., Aneksem nr 5 z dnia 23 grudnia 2010 r., Aneksem Nr 6 z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Załącznik nr 1 do Umowy Nr 1/TI/2010 o dofinansowanie z budzetu państwa kosztów przebudowy dworców kolejowych realizowanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI BUDŻETOWEJ PRZEZ PKP POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy; powierzchnia objęta przebudową [m2] | Okres realizacji - lata | Wartość kosztorysowa zadania (WK)¹ / Wartość szacunkowa zadania (WS)² |  | Maksymalny poziom dofiansowania z budżetu państwa wynikajacy z Programów Inwestycji w %³ | Dofinansowanie ustalone w oparciu o paragraf 5 Rozporządzenia RM z dn. 02.12.2010 w % 5 (TAK/NIE) | Środki własne PKP S.A. przeznaczone na inwestycje | Środki budżetowe poniesione w 2010r. | Środki budżetowe do poniesienia w 2011 r. | Środki budżetowe do poniesienia po 2011 r. | Razem środki budżetowe na inwestycje | Obowiązujący program inwestycji; data zatwierdzenia przez Beneficjenta, inne uwagi / data złożenia wniosku o dofinansowanie lub podpisania umowy o dofinansowanie projektu (wraz z ewentualną decyzją ustalającą korektę finansową w projekcie) 6
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 64 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przebudowa dworca kolejowego Bochnia - środki z budżetu państwa | 1239.3 | 2010-2012 | 4523299.87 | WK | 71.68% | TAK | 1848300.07 | 920977.8 | 1754022 | 0 | 2674999.8 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Bochnia; 25.05.2009 r.
2 | Przebudowa dworca kolejowego Terespol - środki z budżetu państwa | 2527.6 | 2009-2011 | 7987776.86 | WK | 89.17% | TAK | 1920577.75 | 3080638.11 | 2986561 | 0 | 6067199.11 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Terespol; 25.05.2009 r.
3 | Przebudowa dworca kolejowego Przeworsk - środki z budżetu państwa | 1172 | 2010-2012 | 7330448.9 | WK | 76.82% | TAK | 3897449.27 | 699933.63 | 2733066 | 0 | 3432999.63 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Przeworsk; 25.05.2009 r.
4 | Przebudowa dworca kolejowego Łańcut - środki z budżetu państwa | 601 | 2010-2012 | 2689669.57 | WK | 71.27% | TAK | 973170.53 | 323854.04 | 1392645 | 0 | 1716499.04 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Łańcut; 25.05.2009 r.
5 | Przebudowa dworca kolejowego Krzeszowice - środki z budżetu państwa | 867 | 2010-2012 | 7041780.79 | WK | 73.99% | TAK | 3961780.79 | 64000 | 1975172 | 1040828 | 3080000 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Krzeszowice; 28.05.2009 r.
6 | Przebudowa dworca kolejowego Brzesko-Okocim - środki z budżetu państwa | 575.4 | 2010-2012 | 3517356.53 | WK | 75.9% | TAK | 847682.93 | 896009.83 | 1540487 | 233176.77 | 2669673.6 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Brzesko Okocim; 28.05.2009 r.
7 | Przebudowa dworca kolejowego Leżajsk - środki z budżetu państwa | 847.2 | 2010-2012 | 4396014.94 | WK | 80.79% | TAK | 844474.47 | 0 | 1474081 | 2077459.47 | 3551540.47 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Leżajsk; 25.05.2010 r.
8 | Przebudowa dworca kolejowego Biała Podlaska - środki z budżetu państwa | 1137.7 | 2011-2012 | 3695770 | WK | 83.72% | TAK | 1715770 | 0 | 600000 | 1380000 | 1980000 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Biała Podlaska; 11.06.2010 r.
9 | Przebudowa dworca kolejowego Międzyrzec Podlaski - środki z budżetu państwa | 651.5 | 2011-2012 | 2061088 | WK | 82.03% | TAK | 631088 | 0 | 650000 | 780000 | 1430000 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Międzyrzec Podlaski; 25.06.2010 r.
10 | Przebudowa dworca kolejowego Wieliczka - środki z budżetu państwa | 728.29 | 2011-2012 | 3400000 | WS | 85.06% | NIE | 508040 | 0 | 250000 | 2641960 | 2891960 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Wieliczka; 26.10.2011 r.
11 | Przebudowa dworca kolejowego Oświęcim - środki z budżetu państwa | 3866 | 2011-2012 | 6300000 | WS | 80.33% | NIE | 1239210 | 0 | 147782 | 4913008 | 5060790 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Oświęcim; 26.10.2011 r.
| Razem |  |  | 52943205.46 |  |  |  | 18387543.81 | 5985413.41 | 15503816 | 13066432.24 | 34555661.65
870.8%
¹ Wartość kosztorysowa określona w oparciu o § 4, § 5, § 6 i § 12 Rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu i trybu realizacji inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
² Wartość szacunkowa zadania określona w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 6 tiret e w zw. z § 4 pkt 1 tiret a rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu i trybu realizacji inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
³ Maksymalny procent dofinansowania z budżetu państwa określony w oparciu o podział środków budżetu państwa, środków własnych i innych środków wskazanych jako źródła finansowania w Programie Inwestycji.
4 Zależnie od charakteru wskazanej w kolumnie 5 kwoty w kolumnie należy wpisać WK lub WS zgodnie z przesłankami określonymi w punktach 2 i 3.
5 Ostateczny poziom dofinansowania ustalony w oparciu o § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579). Dofinansowanie ustalone jest w oparciu o powyższy przepis w przypadku, gdy w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej dofinansowanie wyliczone w oparciu o Program Inwestycji przekraczałoby pierwotnie określoną wartość kosztorysową inwestycji.
6 dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
7 nr projektu na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

## Gdansk (hidden)
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 7 do Umowy Nr 1/TI/2010 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 19 maja 2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2010 r., Aneksem nr 3 z dnia 28 października 2010 r., Aneksem nr 4 z dnia 10 grudnia 2010 r., Aneksem nr 5 z dnia 23 grudnia 2010 r., Aneksem Nr 6 z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Załącznik nr 1 do Umowy Nr 1/TI/2010 o dofinansowanie z budzetu państwa kosztów przebudowy dworców kolejowych realizowanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI BUDŻETOWEJ PRZEZ PKP POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy; powierzchnia objęta przebudową [m2] | Okres realizacji - lata | Wartość kosztorysowa zadania (WK)¹ / Wartość szacunkowa zadania (WS)² |  | Maksymalny poziom dofiansowania z budżetu państwa wynikajacy z Programów Inwestycji w %³ | Dofinansowanie ustalone w oparciu o paragraf 5 Rozporządzenia RM z dn. 02.12.2010 w % 5 (TAK/NIE) | Środki własne PKP S.A. przeznaczone na inwestycje | Środki budżetowe poniesione w 2010r. | Środki budżetowe do poniesienia w 2011 r. | Środki budżetowe do poniesienia po 2011 r. | Razem środki budżetowe na inwestycje | Obowiązujący program inwestycji; data zatwierdzenia przez Beneficjenta, inne uwagi / data złożenia wniosku o dofinansowanie lub podpisania umowy o dofinansowanie projektu (wraz z ewentualną decyzją ustalającą korektę finansową w projekcie) 6
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 64 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Oliwa - środki z budżetu państwa | 1584.8 | 2009-2012 | 2126700 | WK | 51.2% | NIE | 1045999.71 | 4617.29 | 0 | 1076083 | 1080700.29 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Oliwa; 28.05.2009 r.
2 | Przebudowa dworca kolejowego Wejherowo - środki z budżetu państwa | 1359.6 | 2009-2012 | 1095000 | WK | 33.92% | NIE | 723576 | 27300 | 0 | 344124 | 371424 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Wejherowo; 03.06.2009 r.
| Razem |  |  | 3221700 |  |  |  | #REF! | 31917.29 | 0 | 1420207 | 1452124.29
85.12%
¹ Wartość kosztorysowa określona w oparciu o § 4, § 5, § 6 i § 12 Rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu i trybu realizacji inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
² Wartość szacunkowa zadania określona w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 6 tiret e w zw. z § 4 pkt 1 tiret a rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu i trybu realizacji inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
³ Maksymalny procent dofinansowania z budżetu państwa określony w oparciu o podział środków budżetu państwa, środków własnych i innych środków wskazanych jako źródła finansowania w Programie Inwestycji.
4 Zależnie od charakteru wskazanej w kolumnie 5 kwoty w kolumnie należy wpisać WK lub WS zgodnie z przesłankami określonymi w punktach 2 i 3.
5 Ostateczny poziom dofinansowania ustalony w oparciu o § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579). Dofinansowanie ustalone jest w oparciu o powyższy przepis w przypadku, gdy w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej dofinansowanie wyliczone w oparciu o Program Inwestycji przekraczałoby pierwotnie określoną wartość kosztorysową inwestycji.
6 dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
7 nr projektu na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

## KPM3 (hidden)
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 7 do Umowy Nr 1/TI/2010 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 19 maja 2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2010 r., Aneksem nr 3 z dnia 28 października 2010 r., Aneksem nr 4 z dnia 10 grudnia 2010 r., Aneksem nr 5 z dnia 23 grudnia 2010 r., Aneksem Nr 6 z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Załącznik nr 1 do Umowy Nr 1/TI/2010 o dofinansowanie z budzetu państwa kosztów przebudowy dworców kolejowych realizowanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI BUDŻETOWEJ PRZEZ PKP POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy; powierzchnia objęta przebudową [m2] | Okres realizacji - lata | Wartość kosztorysowa zadania (WK)¹ / Wartość szacunkowa zadania (WS)² |  | Maksymalny poziom dofiansowania z budżetu państwa wynikajacy z Programów Inwestycji w %³ | Dofinansowanie ustalone w oparciu o paragraf 5 Rozporządzenia RM z dn. 02.12.2010 w % 5 (TAK/NIE) | Środki własne PKP S.A. przeznaczone na inwestycje | Środki budżetowe poniesione w 2010r. | Środki budżetowe do poniesienia w 2011 r. | Środki budżetowe do poniesienia po 2011 r. | Razem środki budżetowe na inwestycje | Obowiązujący program inwestycji; data zatwierdzenia przez Beneficjenta, inne uwagi / data złożenia wniosku o dofinansowanie lub podpisania umowy o dofinansowanie projektu (wraz z ewentualną decyzją ustalającą korektę finansową w projekcie) 6
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 64 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia - środki z budżetu państwa | 14359 | 2009-2012 | 49148400 | WK | 90% | NIE | 7955400 | 3789906.54 | 26559752 | 10843341.46 | 41193000 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia; 20.02.2009 r.
2 | Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Stadion - środki z budżetu państwa | 923 | 2009-2012 | 8584600 | WK | 90% | NIE | 858460 | 163550 | 3709850 | 3852740 | 7726140 | Program inwestycji - Przebudowa dworca kolejowego Warszawa Stadion; 20.02.2009 r.
34 | Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna (projekt nr 7.1-38 POIiŚ) 7 | 7032 | 2009-2012 | 33337700 |  |  |  | 640000 | 2195258.58 | 18081057.53 | 12421383.89 |  | Wniosek o dofinansowaie projektu złożony do CUPT w dniu 26.01.2010r - Umowa z CUPT zawarta 18 listopada 2010 r.; stan na dzień 21.10.2011 r.
| Wydatki kwalifikowalne - część stanowiąca wkład UE |  |  | 18377407.12 |  |  |  | 448000 | 807606.11 | 9186420.27 | 7935380.74
| Wydatki kwalifikowalne - część podlegająca współfinansowaniu krajowemu |  |  | 7876031.63 |  |  |  | 192000 | 346116.91 | 3937037.26 | 3400877.46
| środki z budżetu państwa-wydatki niekwalifikowane |  |  | 7084261.25 |  |  |  |  | 1041535.56 | 4957600 | 1085125.69 | 7084261.25
35 | Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (projekt nr 7.1-28 POIiŚ) 7 | 14993.7 | 2009-2012 | 106589600 |  |  |  | 1917049.18 | 3432499.35 | 6223934.37 | 95016117.1 |  | Wniosek o dofinansowaie projektu złożony do CUPT w dniu 19.10.2009r.- Umowa z CUPT zawarta 16 września 2010 r.; stan na dzień 21.10.2011 r.
| Wydatki kwalifikowalne - część stanowiąca wkład UE |  |  | 64047558.84 |  |  |  | 1341934.43 | 1575000 | 3245721.75 | 57884902.66
| Wydatki kwalifikowalne - część podlegająca współfinansowaniu krajowemu |  |  | 27448953.8 |  |  |  | 575114.75 | 675000 | 1391023.62 | 24807815.43
| środki z budżetu państwa-wydatki niekwalifikowane |  |  | 15093087.36 |  |  |  |  | 1182499.35 | 1587189 | 12323399.01 | 15093087.36
36 | Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej (projekt nr 7.1-27 POIiŚ) 7 | 85373 | 2009-2012 | 293500000 |  |  |  | 3988000 | 36414668.67 | 85695261.28 | 167402070.05 |  | Wniosek o dofinansowaie projektu złożony do CUPT w dniu 26.10.2009r. - Umowa z CUPT zawarta 19 sierpnia 2010 r.; stan na dzień 21.10.2011 r. Decyzja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pani Magdaleny Gaj z dnia 13.07.2010r. Ustalająca korektę finansową na poziomie 10% wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach projektu pn. "Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej".
| Wydatki kwalifikowalne - część stanowiąca wkład UE |  |  | 180693275 |  |  |  | 2791600 | 2528583.17 | 49397886.49 | 109852822.85
| Wydatki kwalifikowalne - część podlegająca współfinansowaniu krajowemu |  |  | 77439975 |  |  |  | 1196400 | 1083678.5 | 21170522.79 | 47079781.25
| środki z budżetu państwa-wydatki niekwalifikowane |  |  | 35366750 |  |  |  |  | 32802407 | 15126852 | 10469465.95 | 58398724.95
| Razem |  |  | 491160300 |  |  |  | #REF! | 38979898.45 | 51941243 | 38574072.11 | 129495213.56
180%
¹ Wartość kosztorysowa określona w oparciu o § 4, § 5, § 6 i § 12 Rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu i trybu realizacji inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
² Wartość szacunkowa zadania określona w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 6 tiret e w zw. z § 4 pkt 1 tiret a rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu i trybu realizacji inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
³ Maksymalny procent dofinansowania z budżetu państwa określony w oparciu o podział środków budżetu państwa, środków własnych i innych środków wskazanych jako źródła finansowania w Programie Inwestycji.
4 Zależnie od charakteru wskazanej w kolumnie 5 kwoty w kolumnie należy wpisać WK lub WS zgodnie z przesłankami określonymi w punktach 2 i 3.
5 Ostateczny poziom dofinansowania ustalony w oparciu o § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579). Dofinansowanie ustalone jest w oparciu o powyższy przepis w przypadku, gdy w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej dofinansowanie wyliczone w oparciu o Program Inwestycji przekraczałoby pierwotnie określoną wartość kosztorysową inwestycji.
6 dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
7 nr projektu na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju Regionalnego.