## Slide 1
Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Edukacji i Nauki
Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Partnerzy: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki (dawniej: Centrum Informatyczne Edukacji)
CEL PROJEKTU
Usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-09-01 | 2021-12-20
Faktyczny: | 2019-09-01 | 2022-03-20

## Slide 3
Źródło finansowania:
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 3341592.99 | 3288848.25
w tym środki UE | 2827990.1474 | 2783352.274
Budżet państwa (ORE): część 30, dział 801, rozdział 80146 oraz część 30,dział 801, rozdział 80143
Środki UE: POPC II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty urząd/ działanie 2.2 – Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 
Wirtualna Przestrzeń Robocza | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 
System Finansowo – Kadrowo – Płacowy | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 
System Zarządzania Uprawnieniami | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 
System wsparcia Elearningu | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 
System SKD/RCP | 2021-12-31 | - | Z przyczyn organizacyjnych realizacja nie odbyła się, wyjaśnienia były przekazywane w raportach.

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
System wsparcia eLearningu
System finansowo-kadrowo-płacowy
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
System Kontroli Dostępu/Rejestracji Czasu Pracy
System Zarządzania Uprawnieniami
Wirtualna Przestrzeń Robocza – WPR, system intranetowy
Inne systemy wykorzystywane w ORE
EZD PUW
ePUAP / użytkownicy zewnętrzni

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Szt | Wskaźnik produktu | 2 | 2
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | Osoby | Wskaźnik produktu | 1 | 1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | Wskaźnik produktu | 4 | 4
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | Osoby | Wskaźnik produktu | 5 | 5
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Osoby | Wskaźnik produktu | 15 | 15
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | Osoby | Wskaźnik produktu | 10 | 10
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | Wskaźnik produktu | 5 | 5
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt | Wskaźnik produktu | 2 | 2

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet Beneficjenta oraz Partnera
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmiany legislacyjne, zmiany prawne wpływające na kształt systemów teleinformatycznych. | duża | niskie | zmniejszenie zagrożenia - wybór rozwiązań oferowanych przez stabilnych dostawców oraz zapewnienie możliwości modyfikowania systemów zapewnia możliwość dostosowania się do zmian.
Niewystarczająca organizacja zasobów ludzkich | duża | niskie | zmniejszenie zagrożenia – prowadzenie polityki kadrowej tak, by zapewnić wystarczające zasoby przez cały okres trwałości
Awarie infrastruktury | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia – zapewnienie regularnych przeglądów i konserwacja urządzeń
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia – duże zaangażowanie na etapie postępowań przetargowych w wybór wykonawców zapewniających wysoką jakość prac

## Slide 8
Dziękuję za uwagę