|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji* [RAPORT KOŃCOWY]** | | | |  |  |
| **Lp.** | **Organ wnoszący**  **uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do**  **której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFIPR** | Pkt. 7  Postęp w  realizacji strategicznych celów Państwa | Wartość docelowa wskaźnika "Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów" wynosi 4 szt., a podano 2 szt. (na podstawie wniosków: POPC.04.01.01-00-0035/19 oraz POPC.04.01.01-000043/20).  Brak podanego wskaźnika "Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych" (wartość docelowa 1 szt., wartość osiągnięta 1 szt. - na podstawie wniosku POPC.04.01.01-00-0062/22).  Złożono już wnioski o płatność końcową:  POPC.04.01.01-00-0019/17  POPC.04.01.01-00-0023/18  POPC.04.01.01-00-0035/19  POPC.04.01.01-00-0043/20 POPC.04.01.01-00-0062/22 na ich podstawie należy podsumować realizację projektu. | Uzupełnienie raportu końcowego  we wskazanym zakresie.  KPI 6 – Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów – Docelowa wartość: 4; Wartość osiągnięta 6. Osiągnięto wyższą wartość od założonej. Dodatkowe konferencje zostały zorganizowane w formie wideokonferencji.  KPI 7 - Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych; Docelowa wartość - 1; Wartość osiągnięta 1 Wartość osiągnięta w 100%. | Po dokonanej weryfikacji złożonych wniosków o płatność końcową UKE dokonało poprawy wartości wskaźnika KPI 6 oraz dodano wskaźnik KPI 7. |
| **2** | **MF** | Pkt 11 | Mając na uwadze informację zawartą w pkt 11 przedłożonego raportu należy wskazać, że jeżeli zgodnie z deklaracją projektodawcy  *„na utrzymanie efektów projektu zapewnione zostaną środki z budżetu Państwa poprzez uruchomienie rezerwy celowej”* należy wskazać pozycję ww. rezerwy w budżecie państwa na rok 2022 wraz z pulą zabezpieczonych w niej środków na realizację zadań w ramach projektu Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.  Jest to istotne w szczególności z punktu widzenia podanej wielkości środków przewidywanego rocznego kosztu utrzymania trwałości projektu (brutto) 400 tys. zł (250 tys. zł kosztów wynagrodzeń i ok. 150 tys. zł  na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu).  W odniesieniu natomiast do kolejnych lat budżetowych, należy mieć zaś na uwadze, że każdorazowe zaplanowanie rezerwy celowej skonkretyzowanej celowo w odpowiedniej kwocie następuje dopiero na etapie uchwalenia ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Na etapie wykonywania ustawy budżetowej niezbędny jest również podział tej rezerwy w trybie  art. 154 ustawy o finansach publicznych. | Uzupełnienie raportu końcowego  we wskazanym zakresie. | Uprzejmie informujemy, że UKE w 2022 r. zapewni środki na utrzymanie trwałości projektu w ramach środków dostępnych w części 76 budżetu państwa. Urząd sfinansuje koszty dot. wynagrodzeń w ramach:  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 Wynagrodzenia osobowe pracowników będących w służbie cywilnej, wraz z pochodnymi, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Natomiast kwota zabezpieczona na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu jest finansowana z § 4300 Zakup Usług pozostałych. |