……………………………………

**Zatwierdzam**

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023**

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Zakres działalności | Realizujący zadanie | Sposób realizacji | Czas realizacji |
| 1. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej  - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu  - podanie do publicznej wiadomości na BIP | Luty 2022 r. |
| 2. | Analiza stanu obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu pod względem dostosowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami  - zgromadzanie danych oraz informacji dotyczących możliwości usunięcia potencjalnych przeszkód w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  - sporządzenie listy dotychczasowych działań podjętych na rzecz zapewnienia dostępności | Kwiecień/ Maj 2022 r. |
| 3. | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej    - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, wynikające z zapisów art. 6 Ustawy  -zamieszczenie uaktualnionej deklaracji na stronie BIP | Marzec 2022 r. i 2023 r.  dodatkowo w razie konieczności |
| 4. | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - zgromadzenie danych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  - dokonanie analizy sposobów zapewnienia dostępności alternatywnej  - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami:   * wsparcia wyznaczonej osoby * wsparcia technicznego * wsparcia organizacyjnego * wsparcia tłumacza języka migowego | Realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Monitorowanie działalności  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - współpraca z Naczelnikami Wydziałów i samodzielnymi stanowiskami oraz ekspertami branży budowlanej, sanitarnej, itp.  . | Realizacja w całym okresie działania |
| 6. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej  - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego | Realizacja w całym okresie działania |
| 7. | Monitorowanie działalności  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej oraz strony BIP do wymogów zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.AA | - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej | - działania mające na celu ułatwienie dostępności strony internetowej | Listopad 2022 r. |
| 8. | Zapewnienie wstępu osobie korzystającej z psa asystującego, psa przewodnika na teren Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu | - Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej | - poinformowanie  pracowników  odpowiedzialnych za wpuszczanie do  siedziby Inspektoratu osób przychodzących  z psem asystującym, psem przewodnikiem  o dostępności budynku dla osób z psem asystującym  -przeszkolenie pracowników  odpowiedzialnych za wpuszczanie do  siedziby Inspektoratu osób przychodzących  z psem asystującym, psem przewodnikiem - zakup misek na wodę dla psów przewodników i asystujących | Listopad/Grudzień 2022 r. |

Sporządziła:

----------------------------------------------

Podpis osoby sporządzającej