| D-01.02.03 | WYBURZENIA/ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ |
| --- | --- |

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych, które zostaną wykonane w ramach  zadania: „Rozbiórka obiektu kubaturowego w ciągu drogi krajowej Nr 73 na parkingu
w miejscowości Smogorzów”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie dla robót związanych
z rozbiórkami (wyburzeniami) obiektów budowlanych domów mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych, budynków usługowo-handlowych, studni, szamb i zbiorników na ścieki bytowo-gospodarcze. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

- rozbiórki konstrukcji drewnianych deskowanie i więźba dachowa, ławy kominiarskie, ścianki drewniane, legary i belki stropowe podłogi, listwy przyścienne, podwaliny, stolarka okienna
i drzwiowa, ogrodzenia, płoty, bramy i furtki

- rozbiórki konstrukcji z cegły i z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej i  cementowej:

- rozbiórki kominów ponad dachem

- rozbiórki ścianek kanałów dymowych

- rozbiórki nadproży z cegły, kamienia i betonu

- rozbiórka ścianek z cegły, kamienia i drewna

- rozebranie murów z cegły poniżej terenu

- rozebranie murów z kamienia poniżej terenu

- rozbiórka fundamentów z kamienia

- rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych

- rozbiórka konstrukcji stalowych:

- demontaż ściągów stalowych i tarcz oporowych

- wykucie z muru krat stalowych w oknach i drzwiach

- wykucie z muru słupków stalowych i drzwi stalowych

- rozbiórka zadaszenia z blachy trapezowej

- rozbiórka ogrodzeń, płotów, bram i furtek

- rozbiórka posadzek, pokryć i pieców:

- rozbiórka posadzek cementowych

- rozbiórka posadzek z wykładzin PCV

- rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych i terakotowych

- rozbiórka podłoża z gruzobetonu

- rozbiórka pokrycia z papy na zakład na podłożu drewnianym

- rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy i plastikowych PCV

- rozbiórka pieców i trzonów kuchennych

- demontaż instalacji i urządzeń przyłączeniowych (elektrycznych, teletechnicznych,
      wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i innych):

- demontaż rur stalowych ocynkowanych i CO

- demontaż rur żeliwnych

- demontaż rur z tworzyw sztucznych

- demontaż rur kamionkowych

- zaślepienie sieci i urządzeń

- zasypanie wykopów i dołów po zdemontowanych elementach przyłączy

- demontaż urządzeń i instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania i innych:

- demontaż rur stalowych ocynkowanych i co

- demontaż rur żeliwnych

- demontaż rur z tworzyw sztucznych

- demontaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i wannowych

- demontaż zbiorników płuczących plastikowych i żeliwnych

- demontaż miski klozetowej

- demontaż umywalek wraz z syfonami - demontaż zlewozmywaka

- demontaż muszli pisuarowych - demontaż wanien z syfonami

- demontaż grzejników żeliwnych i z rur żebrowanych

- roboty różne:

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego

- rozebranie ogrodzenia tymczasowego

- wykonanie rynien do spuszczania gruzu, ustawienie i rozebranie rynien

- przesortowanie gruzowiska z rozbiórki murów z cegły powyżej poziomu terenu

- rozebranie poręczy drewnianych, tralek i słupków

- załadunek gruzu ładowarką na samochód samowyładowczy i odwóz gruzu

- wywóz samochodami skrzyniowymi różnych elementów z załadunkiem i wyładunkiem

- rozbiórka betonowych płytek chodnikowych i kostki brukowej,

- rozbiórka krawężników ulicznych betonowych

- rozbiórka instalacji odgromowej

- wykucie z muru przyłącza elektrycznego

- roboty ziemne związane z transportem oraz wypełnieniem dołów po rozebranych
    fundamentach, szambach, studniach, przyłączach, podbudowach gruntem mineralnym 
    przepuszczalnym (piaskiem).

Lokalizacja obiektu wraz z opisem ich konstrukcji zawarta jest w Dokumentacji Przetargowej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Za wykonane rusztowania potrzebne do rozbiórki budynków odpowiada dozór Wykonawcy.

Rozbiórki powinny być wykonywane tylko przez upoważnione do tego, przeszkolone ekipy

specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do robót rozbiórkowych

Rozbiórki budynków i innych obiektów kubaturowych wymagać będą wykonania ogrodzeń zabezpieczających i rynien do spuszczania gruzu oraz oznakowania prowadzonych robót. Materiały użyte do wykonania powyższych robót winny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiały z rozbiórek

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy
i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym
z wykonaniem innych robót. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem
i utylizacją ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może kalkulować żadnych korzyści uzyskanych
z materiałów rozbiórkowych.

3. SPRZĘT

Do robót rozbiórkowych winien być użyty sprzęt gwarantujący skuteczne i bezpieczne wykonanie prac zaakceptowany i dopuszczony do pracy przez Inspektora Nadzoru. Należy stosować: młoty pneumatyczne, dźwigi, ładowarki, spycharki, koparki, frezarki, ręczne narzędzia udarowe.
A w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń.

4. TRANSPORT

Do wywozu gruzu z rozbiórek mogą być Użyte samochody samowyładowcze, a do wywozu materiałów samochody skrzyniowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robót rozbiórkowych uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty oraz Projekt Wykonawczy Rozbiórki.

5.2. Wykonanie robót przygotowawczych

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia, jak: oznakowanie
i ogrodzenie terenu robót.

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Zabezpieczyć należy wszystkie znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia takie jak latarnie, słupy
z przewodami, maszty, drzewa itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się

zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a objazdy i obejścia wyraźnie oznakować.

5.3. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w niżej określonej kolejności:

a) likwidacja przyłączy - odłączenie budynku od sieci instalacyjnych musi być wykonane za zgodą oraz pod nadzorem gestora sieci oraz służb utrzymaniowych tych sieci np. Zakładu Energetycznego, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Komunalnych, Zakładu Gazowniczego, Zakładu Telekomunikacyjnego lub innych przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych

b) rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

c) rozbiórka okien i drzwi

d) rozbiórka ścianek działowych

e) rozbiórka dachu

f) rozbiórka stropów

g) rozbiórka ścian

Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a następnie ścian.

5.3.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

Do rozbiórki urządzeń i sieci można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci zasilających przez pracowników właściwych instytucji (gestorów sieci
i urządzeń). Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pracowników odpowiednich specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, umywalek, zlewów itp. urządzeń wyposażenia budynku, równocześnie należy wykonać rozbiórkę trzonów kominowych i pieców.

Po demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacji.

Materiały, elementy i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania powinno się posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem.

5.3.2. Rozbiórka okien, drzwi i elementów elewacyjnych

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać przeglądu, czy i które mogą nadawać się do dalszego wykorzystania - takie elementy należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie demontażu ze ścian, dotyczy to stolarki, ale również i drzwi stalowych.

5.3.3. Rozbiórki dachów

Niezależnie od typu dachu, rozbiórkę jego rozpoczyna się od elementów nad powierzchnią, jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obróbek blacharskich itp. usuwając je na poziom terenu.

Do demontażu płyt dachowych korytkowych, płatwiowych lub drążonych należy stosować żuraw. Przy rozbiórce dachów o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej należy przy rozbiórce poszycia dachu oraz przed rozbiórką konstrukcji pozostawić wzmocnienia (lub je wykonać) aby zapewnić stężenie konstrukcji w kierunku podłużnym, zapobiegające zawaleniu się dachu

5.3.4. Rozbiórka stropów

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po zbadaniu stanu stropów, wszystkie miejsca budzące wątpliwości, co do ich stanu należy podeprzeć. Rozbiórkę stropów drewnianych rozpoczyna się od usunięcia tynku i podsufitki - a następnie sprawdzeniu, czy któraś z belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewent. podeprzeć!).

UWAGA!: W czasie rozbiórki stropów - należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod nimi.

5.3.5. Rozbiórka ścian

Rozbiórkę należy wykonywać warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegieł i kamienia na ziemię. Ściany można rozebrać przy użyciu liny stalowej i ciągnika, przy zabezpieczeniu poszczególnych płyt ściennych przed nagłym zawaleniem się.

5.3.6. Rozbiórka fundamentów, studni, szamb i zbiorników na nieczystości gospodarcze,

Fundamenty budynków i ogrodzeń należy rozebrać na pełna głębokość ich posadowienia. Studnie należy rozebrać na głębokość co najmniej 2 metrów (licząc od poziomu przyległego terenu) a następnie zaczopować i przykryć warstwą gruntu nieprzepuszczalnego. Szamba, zbiorniki na nieczystości gospodarcze, gnojowniki itp. należy uprzednio opróżnić z ich zawartości a następnie rozebrać na pełną głębokość ich posadowienia. Doły powstałe po rozbiórkach tych elementów, należy wypełnić warstwami, gruntem przepuszczalnym (piaskiem) do poziomu otaczającego terenu z zagęszczeniem każdej warstwy.

5.3.7. Odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy w miejsce składowania przez niego wskazane.

Złom i gruz z rozbiórek (ceglany, betonowy i żelbetowy) nieprzydatny bezpośrednio po rozbiórce należy odwieźć poza teren robót i poddać utylizacji. Drewno pochodzące z rozbiórek (dachy, podłogi, ściany, schody, stolarka okienna i drzwiowa) a nieprzydatne do wykorzystania należy wywieźć poza teren budowy i poddać utylizacji lub wywieść na kompostownię. Pozostałe elementy z rozbiórek jak szkło, okładziny ceramiczne, okładziny PCV oraz inne nieprzydatne do wykorzystania należy odwieść poza teren robót i poddać utylizacji. Materiały niebezpieczne pochodzące z rozbiórek (np. eternit) należy wywieźć na specjalistyczne składowisko materiałów niebezpiecznych, przeprowadzić ich utylizację oraz przedłożyć protokół potwierdzający przeprowadzenie czynności utylizacyjnych do Inspektora Nadzoru. Rozbiórka tych elementów może być prowadzona jedynie przez jednostki posiadające koncesje na pozyskiwanie, transport
i składowanie materiałów niebezpiecznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola prawidłowości robót

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek obiektu, gruzu, kamieni i bloków skalnych i betonowych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów ewentualnie przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach budowlanych lub elementach tych obiektów powinno spełniać wymagania określone w PN.

Kontrola jakości wykonanych robót polega na:

- sprawdzeniu kompletności wykonania,

- prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,

- prawidłowości zabezpieczenia wykopów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 komplet (kpl.) wyburzenia/rozbiórki obiektu (obiektu, instalacji, instalacji przyłączeniowych, urządzeń i ich elementów wchodzących w skład zabudowy obiektu).

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót rozbiórkowych (wyburzenia) dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, badania i wyniki dały wyniki pozytywne a ocena wizualna wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (kpl.) wykonania robót rozbiórkowych obiektu obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

- ustalenie technologii robót rozbiórkowych,

- opracowanie projektów roboczych rozbiórek,

- rozbiórkę przyłączy energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych wraz z zaślepieniem tych sieci,

- koszty i opłaty za nadzory właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej,

- opróżnienie zawartości szamba,

- wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych, ogrodzeń, płotów, bram, furtek, szamb,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

- zasypanie i zagęszczenie gruntem przepuszczalnym (piaskiem) studni,

- zasypanie i zagęszczenie gruntem przepuszczalnym (piaskiem) dołów (wykopów) po usuniętych obiektach lub ich elementach,

- usunięcie kamieni i bloków skalnych,

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb parkingu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

- wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

- koszt utrzymania czystości na przyległych drogach i zapewnienia bezpieczeństwa,

- koszt wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przez geodetę uprawnionego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 – j.t.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),