# raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2025 roku

| Tytuł projektu | Rozbudowa systemu zarządzania relacjami z klientem KAS (Projekt CRM 2.0) |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Finansów |
| Beneficjent | Ministerstwo Finansów |
| Partnerzy |  |
| Źródło finansowania | Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych Budżet państwa - cz. 19, budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe |
| Całkowity koszt projektu | 44 206 051,79 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 44 206 051,79 zł |
| Okres realizacji projektu | 2.01.2024 r. – 31.12.2027 r. |

## Otoczenie prawne

### Realizacja projektu nie wymaga zmian w aktach prawnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 37,5% | 0% | 0% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skompletowane zespoły biznesowe i przygotowana dokumentacja oraz struktura organizacyjna projektu |  | 06-2024 | 06-2024 | Osiągnięty |
| Przygotowana Specyfikacja Wstępnych Wymagań Biznesowych dla CRM RF |  | 12-2024 | 12-2024 | Osiągnięty |
| Rozstrzygnięty przetarg na usługi Bodyleasing |  | 06-2025 | 04-2025 | Osiągnięty |
| Rozstrzygnięty przetarg na szkolenia dla członków zespołu projektowego |  | 06-2025 | 06-2025 | Osiągnięty |
| Przygotowana Specyfikacja Wymagań Biznesowych dla CRM-RF |  | 12-2025 |  | W trakcie realizacji |
| Rozstrzygnięty przetarg na zakup sprzętu informatycznego |  | 12-2025 |  | Planowany |
| Rozstrzygnięty przetarg na zakup licencji na oprogramowanie |  | 12-2025 |  | Planowany |
| Zakończone szkolenia – etap 1 - szkolenia dla członków zespołu projektowego |  | 12-2025 |  | Planowany |
| Zakończone zakupy sprzętu informatycznego – etap 1 - Serwery (maszyny wirtualne) | 7 – 11 | 04-2026 |  | Planowany |
| Zakończone zakupy licencji na oprogramowanie – etap 1 - Licencje | 8 – 4 | 04-2026 |  | Planowany |
| Rozstrzygnięty przetarg na szkolenia miękkie z zarządzania relacjami z klientem |  | 06-2026 |  | Planowany |
| Zakończone prace modernizacyjne dot. narzędzia CRM-RF - etap 1 (moduły: eMCeK/Obsługa bezpośrednia CRM-RF, COKP/DKP CRM-RF, KIS CRM-RF, UCS CRM-RF, Przeglądanie dokumentów CRM-RF, Obsługa potrzeb JSP CRM-RF, Zadania CRM-RF, Kalendarz CRM-RF, Udostępnianie danych organom uprawnionym CRM-RF) |  | 07-2026 |  | Planowany |
| Zakończone zakupy sprzętu informatycznego – etap 2 - Serwery (maszyny wirtualne) | 7 – 43 | 12-2026 |  | Planowany |
| Zakończone zakupy licencji na oprogramowanie – etap 2 - Licencje | 8 – 22 | 12-2026 |  | Planowany |
| Zakończone szkolenia – etap 2 - szkolenia dla członków zespołu projektowego |  | 12-2026 |  | Planowany |
| Zakończone szkolenia miękkie z zarządzania relacjami z klientem |  | 12-2026 |  | Planowany |
| Rozstrzygnięty przetarg na szkolenia dla użytkowników aplikacji CRM-RF wraz z materiałami szkoleniowymi |  | 06-2027 |  | Planowany |
| Przygotowane materiały dla użytkowników aplikacji CRM-RF |  | 08-2027 |  | Planowany |
| Zakończone prace modernizacyjne dot. narzędzia CRM-RF - etap 2 (moduły: Kontakt z klientem KAS CRM-RF, UI CRM-RF, Analizy CRM-RF, Powiązania CRM-RF, Baza wiedzy CRM-RF, Zaświadczenia CRM-RF) |  | 10-2027 |  | Planowany |
| Utworzona przestrzeń Analityka CRM RF |  | 10-2027 |  | Planowany |
| Przygotowany raport z testów UX |  | 10-2027 |  | Planowany |
| Zmodyfikowana CHD (hurtownia) |  | 10-2027 |  | Planowany |
| Przygotowany raport z testów wydajności aplikacji CRM-RF |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Przygotowany raport z testów bezpieczeństwa aplikacji CRM-RF |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Przygotowany raport z testów prywatności |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Przygotowane interfejsy API |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończone zakupy sprzętu informatycznego – etap 3 - Serwery (maszyny wirtualne) | 7 – 9 | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończone szkolenia dla użytkowników narzędzia CRM-RF | 5 – 3000 | 12-2027 |  | Planowany |
| Zakończone szkolenia – etap 3 - szkolenia dla członków zespołu projektowego | 6 – 10 | 12-2027 |  | Planowany |
| Zamknięty projekt |  | 12-2027 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych | sztuka | 1 | 07-2024 | 1 |
| - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuka | 1 | 11-2027 | 0 |
| - Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | sztuka | 8 | 11-2027 | 0 |
| - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | sztuka | 30 000 | 12-2028 | 8 000 |
| - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | sztuka | 3 000 | 09-2027 | 0 |
| - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | sztuka | 10 | 09-2027 | 0 |
| - Liczba zakupionych serwerów | sztuka | 79 | 09-2027 | 16 |
| - Liczba zakupionych licencji | sztuka | 47 | 09-2027 | 21 |
| - Liczba systemów bazodanowych Resortu Finansów, z którymi dokonano integracji | sztuka | 14 | 11-2027 | 7 |
| - Czas potrzebny do zalogowania się do systemów celem wyszukania informacji o kliencie. | sekunda | 30 | 11-2027 | 483 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawne załatwianie spraw Klientów poprzez dostarczenie pracownikom RF wszystkich kluczowych danych o podatniku w jednym systemie RF | 11-2027 |  |  |
| Zarządzanie informacją o kliencie - moduł optymalizujący potrzeby klientów poprzez modernizację istniejących w systemie CRM-RF funkcjonalności | 11-2027 |  |  |
| Wielokanałowa obsługa klienta (online - identyfikacja osoby kontaktującej się i na tej podstawie dostęp do danych podatkowych oraz historii kontaktów z KAS) | 11-2027 |  |  |
| Automatyczna identyfikacja i segmentacja klienta (np. klient kluczowy, osoba fizyczna) oraz dostosowanie rozwiązań w celu ulepszenia jego obsługi | 11-2027 |  |  |
| Obsługa zapytań o klienta/podatnika i szybkie prezentowanie odpowiedzi przez system w procesie automatycznym (raporty i analizy) | 11-2027 |  |  |
| Automatyczne analizy powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi | 11-2027 |  |  |
| Wsparcie procesu wydawania zaświadczeń. Wsparcie procesu obsługi zadań przypisanych pracownikom RF | 11-2027 |  |  |
| Częściowa automatyzacja udzielania informacji organom uprawnionym | 11-2027 |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja inicjacyjna projektu | 06-2024 | 6-2024 |  |
| Raport z wymagań biznesowych | 12-2025 |  |  |
| Modyfikacja CHD (hurtownia) | 10-2027 |  |  |
| Raport z testów badań UX | 10-2027 |  |  |
| Modyfikacja aplikacji CRM-RF | 10-2027 |  | - Active Directory MF – opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe. - CSU- opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe - CHD RF (hurtownia)- opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe. - e-Urząd Skarbowy - opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe. - e-sprawozdania finansowe- opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe. - ZEFIR2 - opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe. - CRCM - opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe. - Multikanałowe Centrum Komunikacji (eMCeK) - opis zależności: korzystanie, status: modelowanie biznesowe. |
| Utworzenie przestrzeni Analityka CRM RF | 10-2027 |  |  |
| Serwery (maszyny wirtualne) | 11-2027 |  |  |
| Licencje | 11-2027 |  |  |
| Raport z testów wydajności | 11-2027 |  |  |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 11-2027 |  |  |
| Raport z testów prywatności | 11-2027 |  |  |
| Interfejsy API | 11-2027 |  |  |
| Dokumentacja ze szkoleń | 12-2027 |  |  |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieterminowa realizacja umowy przez wykonawcę | duża | Średnie | - Wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowie z wykonawcą, które precyzyjnie określą reguły współpracy oraz zdefiniują sankcje związane z niewywiązywaniem się z umowy lub jej niepełną realizację. - Terminowa realizacja umów zgodnie z założonymi oczekiwaniami. - Nie nastąpiła zmiana |
| Opóźnienie realizacji zadań wynikających z harmonogramu | Średnia | średnie | - Zaplanowanie adekwatnej ilości czasu na realizację zadań oraz uwzględnienie dodatkowego czasu na nieoczekiwane problemy. Stworzenie harmonogramu projektu za pomocą osi czasu. Czytelne przekazywanie informacji na temat prac oraz istniejących zależnościach. - Elastyczne dysponowanie czasem. Możliwość dynamicznego adaptowania się do pojawiających się zagrożeń związanych z czasem. Zrozumienie cyklu życia projektu oraz prawidłowe oszacowanie długości realizacji każdego zadania. - Nie nastąpiła zmiana |
| Brakujące zasoby | Średnia | średnie | - Analiza zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Stworzenie planu alokacji zasobów. Zamawianie zasobów dla zespołu i prowadzenie z nim komunikacji na temat statusu zasobów przez Kierownika projektu. - Wydajne wykorzystanie zasobów zespołu przy jednoczesnej maksymalizacji ich wpływu i wspieraniu celów zespołu. Minimalizacja prawdopodobieństwa, że zabraknie zasobów na późniejszym etapie. - Nie nastąpiła zmiana |
| Niska wydajność pracy | Średnia | niskie | - Optymalizacja procesów i eliminacja zbędnych kroków. Odpowiednia motywacja przez Kierownictwo. Zaangażowanie zespołu w rozwiązywanie problemów z wydajnością. Wykorzystywanie narzędzia JIRA, które jest oprogramowaniem służącym do śledzenia błędów oraz zarządzania projektami. - Zapewnienie optymalnej wydajności pracy. Wykrycie potencjalnych zagrożeń związanych z wydajnością, umożliwienie śledzenia procesów w czasie rzeczywistym, wsparcie komunikacji między członkami zespołu, zarządzanie i kontrola nad przebiegiem prac w projekcie, usprawnienie współpracy. - Nie nastąpiła zmiana |
| Pandemie i epidemie | Średnia | średnie | - Stworzenie elastycznego planu pracy pozwalającego na kontynuację działalności w warunkach ograniczeń. Przeprowadzanie szkoleń dot. higieny i zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Wykorzystanie systemu zastępstw - przyjętej w organizacji formy delegowania uprawnień. Korzystanie z narzędzi umożliwiających prace zdalną - możliwość świadczenia pracy przez pracownika poza siedzibą Ministerstwa Finansów. Podejmowanie jednorazowych decyzji zgodnie z istniejącymi kompetencjami. - Utrzymanie procesów i nieprzerwana realizacja zadań. - Nie nastąpiła zmiana |
| Awarie i nieprawidłowości działania sprzętu informatycznego lub sieci teleinformatycznej, nieprawidłowe działanie oprogramowania, awarie oprogramowania | Średnia | niskie | - Regularna konserwacja i utrzymanie sprzętu. Tworzenie kopii zapasowych danych. Monitorowanie i wczesne wykrywanie problemów. Plany awaryjne przywracania danych. Szkolenia z postępowania w przypadku awarii. Regularne aktualizacje i wsparcie techniczne. - Zapewnienie redundancji krytycznych elementów sieci informatycznej i prawidłowego działania sprzętu i oprogramowania. - Nie nastąpiła zmiana |
| Spory z kontrahentami, sprzedawcami, dostawcami. | Średnia | średnie | - Wsparcie udzielone przez zespół prawny w sporządzaniu precyzyjnych umów i porozumień. Zapisy w umowach wyraźnie określające wzajemne prawa i obowiązki stron, Utrzymanie otwartej i regularnej komunikacji z kontrahentami z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji (e-mail, telefon, spotkania w siedzibie). Prowadzenie negocjacji zmierzających do polubownego i sprawnego rozwiązania sporu. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań problemów powstałych w wyniku sporu. Weryfikacja podmiotów przed nawiązaniem współpracy, mająca na celu ocenę rzetelności wykonawców. - Brak sporów z kontrahentami, sprzedawcami, dostawcami. - Nie nastąpiła zmiana |
| Ujawnienie informacji niejawnych lub prawnie chronionych | średnia | znikome | - Określenie poziomu poufności dla wszystkich dokumentów/informacji w projekcie i odpowiednie ich przechowywanie. Zasada minimalnego dostępu – ograniczenie dostępu do danych poufnych, tylko do osób, które tego potrzebują. Kontrola dostępu - nadawanie pracownikowi adekwatnych do zajmowanego stanowiska uprawnień lub autoryzacja przez innego pracownika pozwalające na korzystanie z systemów i infrastruktur teleinformatycznej oraz dokumentacji i pomieszczeń. Szkolenia personelu, aby był świadomy polityki bezpieczeństwa realizowanej w organizacji. Cyfrowe zabezpieczenia (metody szyfrowania, hasła, zabezpieczenia sieciowe). Regularne przeglądy polityki bezpieczeństwa. Stosowanie się do regulacji wewnętrznych i zewnętrznych obowiązujących w organizacji. - Zachowanie bezpieczeństwa informacji niejawnych lub prawnie chronionych. - Nie nastąpiła zmiana |
| Zatajenie konfliktu interesów (dot. zamówień publicznych) | średnia | niskie | - Szkolenia dla personelu z zakresu etyki, mające na celu podniesienie wiedzy, umiejętności lub wypracowania właściwych zachowań pracowników. Prowadzenie dokładnej dokumentacji dotyczącej wszystkich zamówień publicznych, uwzględniającej wszelkie potencjalne konflikty interesów i działania podjęte w celu ich uniknięcia. Przejrzyste procesy decyzyjne. Monitoring i kontrola działań oraz relacji pracowników związane z zamówieniami publicznymi. Procedury raportowania incydentów. Współpraca z organami nadzorczymi. Promowanie etycznych zachowań i postepowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami (Zarządzenie Ministra Finansów w sprawie Zasad przeciwdziałania ryzykom związanym z konfliktem interesów oraz zasad przyjmowania i przekazywania prezentów w Ministerstwie Finansów). - Realizacja zamówień bez konfliktów interesów. Prawidłowa realizacja zamówień. Brak unieważnień przetargów lub przedłużających się procedur. - Nie nastąpiła zmiana |
| Niegospodarność wydatkowania środków | średnia | znikome | - Opracowanie realistycznych prognoz budżetowych i planu finansowego. Wprowadzenie systemu zarządzania kosztami. Regularna ocena efektywności wydatków i inwestycji. System kontroli kosztów, w celu weryfikacji wydatków zgodnie z określonymi kryteriami. Negocjacja cen z dostawcami. Plany awaryjne na wypadek wystąpienia potencjalnego ryzyka niegospodarności w wydatkach. Postępowanie zgodnie z regulacjami i procedurami dot. operacji finansowych i gospodarczych (w szczególności ustawa o finansach publicznych). Kontrola bieżąca - weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przeprowadzana przez komórkę ds. księgowości, w celu ograniczenia ryzyka popełnienia błędu/działania niezgodnego z regulacjami lub celowego działania na szkodę pracodawcy. - Gospodarne wydatkowanie środków zgodnie z założeniami projektu i przepisami. - Nie nastąpiła zmiana |
| Nadużycie posiadanych uprawnień w systemie CRM-RF | średnia | niskie | - Prawidłowe zamodelowanie uprawnień (aby każdy użytkownik miał dostęp tylko do niezbędnych zasobów). Regularne przeglądy uprawnień. Logi i monitorowanie ruchu. Stosowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie zasad dostępu, zarządzania, hasłami i procedury nadawania uprawnień. Szkolenia z zakresu bezpiecznego zarządzania danymi. Procedura reakcji na incydenty. Zabezpieczenia techniczne: szyfrowanie danych, firewall, wykrywanie zagrożeń. Testy penetracyjne. - Wykorzystywanie systemu CRM-RF zgodnie z przeznaczeniem przez odpowiednio upoważnione osoby tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań. - Nie nastąpiła zmiana |
| Ujawnienie danych/nieuprawnione przetwarzanie danych | średnia | niskie | - Szkolenia pracowników z zasad ochrony danych w tym rozpoznawania zagrożeń i właściwego przetwarzania informacji. Stosowanie polityki bezpieczeństwa. Monitorowanie i kontrola dostępu do danych. Szybkie reagowanie na incydenty, aby zminimalizować skutki i ograniczyć ryzyko dalszych naruszeń. Przestrzeganie klauzul dostępu do danych osobowych oraz przepisów i procedur wynikających z RODO. Regularne audyty i testy bezpieczeństwa. Środki organizacyjne związane z rozliczalnością pracowników Resortu Finansów z zadań realizowanych z wykorzystaniem systemu. Zabezpieczenia logiczne i organizacyjne, minimalizacja uprawnień i dostępu, monitorowanie systemu i systemów pomocniczych. Określenie praw dostępu do zasobów. - Zachowanie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie. - Nie nastąpiła zmiana |
| Problemy związane z integracją z systemami (nowe integracje z systemami dziedzinowymi) | Duża | średnie | - Dokładna analiza celów biznesowych i technicznych oraz oczekiwań związanych z procesem integracji. Zabezpieczenie środków na procesy integracyjne (np. budowanie API). Wykorzystanie uznanych standardów integracji danych. Testy integracyjne. Zabezpieczenie zespołu w kompetencje pozwalające na zarządzanie procesem integracji, monitoringiem danych, reakcją na problemy. Analiza post-implementacyjna. Weryfikacja jakości danych – testy integracyjne. Odpowiednio przeprowadzone analizy (indywidualnie do każdego źródła danych) architektury rozwiązań i zaplanowanie właściwych sposobów realizacji integracji. Uwzględnienie możliwej ewolucji poszczególnych systemów i opracowanie ew. kroków zaradczych, mających na celu zapewnienie nieprzerwalności działania rozwiązania. - Przeprowadzenie ustalonych integracji z systemami w sposób planowy. - Nie nastąpiła zmiana |
| Zmiana dotycząca szczegółowych założeń biznesowych | Średnia | średnie | - Regularna analiza zmian legislacyjnych i technologicznych. Opracowanie założeń biznesowych z uwzględnieniem alternatywnych scenariuszy. Identyfikacja potencjalnych zmian założeń. Otwarta komunikacja z interesariuszami, informowanie o możliwych zmianach i konsekwencjach. Systematyczne monitorowanie realizacji strategii i założeń. Szkolenia i wsparcie umożliwiające przystosowanie do zmieniających się warunków biznesowych. Weryfikacja i opracowanie dokumentacji przy współpracy interdyscyplinarnego zespołu projektowego. Przygotowanie szczegółowych analiz biznesowych dla projektowanego systemu informatycznego. Zaprojektowanie narzędzia w sposób najbardziej efektywny i zgodny z kierunkami działania Resortu Finansów na lata 2021-2024. - Zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, tj. rozbudowy narzędzia CRM-MF nawet w przypadku zmiany założeń biznesowych. - Nie nastąpiła zmiana |
| Brak zapewnienia ciągłości dostępności lub liczebności zasobu kadrowego zespołu deweloperskiego | Mała | średnia | - Zaplanowanie składu zespołu niezbędnego do wykonania planowanych zadań. Elastyczne rozwiązania wykonywania pracy, np. praca zdalna. Regularne monitorowanie postępów prac. Odpowiednie zapisy w umowie deweloperskiej przewidujące mechanizmy zastępstw pracowników w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych oraz urlopów pracowniczych. Wykonawca zapewni zasób kadrowy umożliwiający wykonanie zaplanowanych zadań. - Zapewnienie odpowiedniego zespołu deweloperskiego, który umożliwi realizowanie zleconych zadań zgodnie z harmonogramem. - Nie nastąpiła zmiana |
| Brak zapewnienia wymaganych zasobów sprzętowych (serwery / bloki serwerowe) oraz oprogramowania (licencje). | Średnia | średnie | - Szacowanie niezbędnych zasobów sprzętowych – przyjmując niezbędną minimalną moc obliczeniową i odpowiednią ilość licencji. Przeprowadzenie testów opracowanych szacunków. Racjonalne zaplanowanie zamówień publicznych w ramach projektu zapewni dostawy sprzętu i licencji na odpowiednim etapie prac deweloperskich. - Zapewnienie wymaganych zasobów sprzętowych oraz oprogramowania. Płynne i stabilne funkcjonowanie systemu CRM-RF. Zakup sprzętu i licencji w optymalnej ilości. - Nie nastąpiła zmiana |
| Niechęć użytkowników do korzystania z nowego narzędzia | Mała | średnie | - Włączenie użytkowników w proces projektowy, zbieranie opinii, uwzględnianie potrzeb. Zapewnienie szkoleń i wsparcia technicznego przed i po wdrożeniu systemu. Dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i umiejętności użytkowników. Regularna ewaluacja – kontynuowanie monitorowania i oceny systemu po wdrożeniu. Wyeksponowanie korzyści jakie CRM-RF przynosi dla użytkowników, w tym ułatwień, oszczędności czasu, itp. Koncentracja na przedstawieniu najważniejszych funkcjonalności narzędzia. - Stworzenie narzędzia przyjaznego użytkownikowi. Wykorzystanie narzędzia CRM-RF przez jak najszerszą grupę pracowników Resortu Finansów. - Nie nastąpiła zmiana |
| Wzrost wartości urządzeń i oprogramowania przewidywanych do zakupu w stosunku do przygotowanej wyceny | Średnia | średnie | - Szacowanie wydatków wykonane przez ekspertów w oparciu o realnie poniesione wydatki oraz know-how zdobyte podczas realizacji projektu CRM 1.0. Uwzględnienie przy wycenie tempa zmian cen w gospodarce. Śledzenie sytuacji i trendów na rynku. - Realizacja zamówień w ramach zaplanowanych środków finansowych. - Nie nastąpiła zmiana |
| Brak możliwości integracji z systemami JSP ze względu na architekturę źródeł | Średnia | Średnie | Weryfikacja i analiza przez architektów oraz analityka systemowego możliwości integracji z wytypowanymi systemami |
| Opóźnienia w wykonaniu integracji przez Właściciela biznesowego źródła danych | Średnia | Średnie | Po ustaleniu wymagań biznesowych bieżąca współpraca z właścicielami biznesowymi danych wewnętrznych, jak i zewnętrznych w celu ustalenia wspólnego harmonogramu integracji |
| Opóźnienia w realizacji Programu JSP/ zmiana decyzji politycznej odnośnie budowania JSP | Mała | średnie | Na zaplanowany sposób rozbudowy CRM nie ma wpływu sytuacja JSP – integracje z obecnymi źródłami, CRM może istnieć samodzielnie. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zniszczenie infrastruktury informatycznej lub danych w wyniku zdarzeń losowych | duża | niskie | Stosowanie zabezpieczeń fizycznych obiektu serwerowni oraz zarządzanie kopiami zapasowymi |
| Wyciek danych (przechwycenie, kradzież, ataki na aplikację, infrastrukturę, niezabezpieczone połączenia z siecią publiczną itd.) | duża | niskie | 1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - stosowanie przez kadrę pracowniczą polityki bezpieczeństwa danych w połączeniu z ograniczonym dostępem do przetwarzanych danych. 2. Zastosowanie adekwatnych systemów zabezpieczeń torów komunikacyjnych. 3. Instrukcje i procedury nadawania uprawnień. 4. Szkolenia dla pracowników uwrażliwiające na ryzyko wycieku danych. |
| Brak nadzoru nad dystrybucją uprawnień do oprogramowania | średnia | niskie | 1. Postepowanie zgodnie z instrukcjami i procedurami nadawania uprawnień. 2. Szkolenia dla pracowników. |
| Obecność personelu zewnętrznego lub sprzątającego bez nadzoru | średnia | niskie | 1. Brak dostępu do danych przez personel sprzątający, 2. Praca personelu w pomieszczeniach, w których przetwarzane dane wyłącznie pod nadzorem uprawnionego pracownika. 3. Nakazanie kierownikom jednostek organizacyjnych, w których wykorzystywany jest narzędzie CRM-RF nadzoru nad personelem sprzątającym pomieszczenia. |
| Nadużycie uprawnień w systemie związane z nadmiarowym przetwarzaniem danych - ujawnienie danych | duża | wysokie | 1. Szkolenia kadry pracowniczej. 2. Zabezpieczenie w postaci informacji wyświetlanej w systemie nt. konsekwencji nieuprawnionego przetwarzania danych. |
| Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu | średnia | niskie | 1. Świadome planowanie budżetu oraz pozyskanie środków finansowania niezbędnych do realizacji wymaganych wydatków. 2. Odpowiedni podział organizacyjny zapewniający utrzymanie efektów przez jednostkę posiadającą odpowiednie środki i kompetentny zespół. |
| Zmiana założeń dot. rozwoju komplementarnego narzędzia eMCeK – Multikanałowe Centrum Komunikacji | średnie | niskie | 1. analiza gotowości legislacyjnej na poziomie ustawowym, w tym w zakresie przepisów wykonawczych, 2. uzyskanie niezbędnych zgód do uruchomienia narzędzia w ramach Ministerstwa, 3. Umieszczenie narzędzia w ramach planowanego Programu Jednolity System Podatkowy – długoletnim i ważnym dla przyszłości administracji skarbowej programie przebudowy znaczącej części ekosystemu IT (wielu kluczowych systemów teleinformatycznych) – wraz z deklaracją zasadności CRM-RF w roli głównego systemu „backoffice”. |
| Zmiany legislacyjne na poziomie ustawowym lub niższym | średnie | niskie | 1. analiza gotowości legislacyjnej na poziomie ustawowym, w tym w zakresie przepisów wykonawczych, 2. uzyskanie niezbędnych zgód do uruchomienia narzędzia w ramach Ministerstwa, 3. Umieszczenie narzędzia w ramach planowanego Programu Jednolity System Podatkowy – długoletnim i ważnym dla przyszłości administracji skarbowej programie przebudowy znaczącej części ekosystemu IT (wielu kluczowych systemów teleinformatycznych) – wraz z deklaracją zasadności CRM-RF w roli głównego systemu „backoffice”. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe: Wojciech Szkotnicki, Departament Kluczowych Podmiotów, Ministerstwo Finansów, Wojciech.szkotnicki@mf.gov.pl, 22 694 51 36

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE