Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

WZÓR

# raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2024 roku

| Tytuł projektu | Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Rozwoju i Technologii |
| Beneficjent | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| Partnerzy |  |
| Źródło finansowania | budżet państwa - część 20 - Gospodarka |
| Całkowity koszt projektu | 6 440 000,00 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 6 440 000,00 zł |
| Okres realizacji projektu | data rozpoczęcia realizacji projektu: 2.11.2022 r. data zakończenia realizacji projektu: 07.05.2025 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt ustawy w sprawie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz zmiany niektórych innych ustaw, który jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 84 % | 65 % | 90 % |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowane wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla platformy |  | 05-2023 | 05-2023 | Osiągnięty |
| Ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę platformy |  | 11-2023 | 09-2023 | Osiągnięty |
| Wybrany dostawca i podpisana umowa na budowę platformy |  | 03-2024 | 11-2023 | Osiągnięty |
| Opracowany i uzgodniony z dostawcą projekt techniczny wdrożenia |  | 05-2024 | 02-2024 | Osiągnięty |
| Uruchomiony testowo moduł środowisko uruchomieniowe i moduł kontroli Zamówień |  | 10-2024 | 08-2024 | Osiągnięty |
| Wdrożona wersja MVP platformy internetowej polityki zakupowej państwa | 1 – wartość 1 2 – wartość 2 | 12-2024 |  | W realizacji (Z uwagi na: 1. Konieczność migracji istniejących materiałów edukacyjnych opracowanych przez UZP i przeznaczonych dla użytkowników / odbiorców pzp.gov.pl do modułu „Repozytorium wiedzy” oraz przygotowania i dostarczenia nowych materiałów do ww. modułu. 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. 3. Przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. nie osiągnięto założonego Kamienia Milowego projektu. Realizacja Kamienia Milowego jest zaplanowana do dnia 30.06.2025 r.) |
| Zakończony projekt |  | 05-2025 |  | W realizacji (Z uwagi na: 1. Konieczność migracji istniejących materiałów edukacyjnych opracowanych przez UZP i przeznaczonych dla użytkowników / odbiorców pzp.gov.pl do modułu „Repozytorium wiedzy” oraz przygotowania i dostarczenia nowych materiałów do ww. modułu. 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. 3. Przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. nie osiągnięto założonego Kamienia Milowego projektu. Realizacja Kamienia Milowego jest zaplanowana do dnia 31.12.2025 r.) |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba uruchomionych produkcyjnie platform internetowych polityki zakupowej państwa. | szt. | 1 | 12-2024 | Z uwagi na: 1. Konieczność migracji istniejących materiałów edukacyjnych opracowanych przez UZP i przeznaczonych dla użytkowników / odbiorców pzp.gov.pl do modułu „Repozytorium wiedzy” oraz przygotowania i dostarczenia nowych materiałów do ww. modułu. 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. 3. Przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. nie osiągnięto założonego Kamienia Milowego projektu. Realizacja Kamienia Milowego jest zaplanowana do dnia 30.06.2025 r. |
| Liczba uruchomionych produkcyjnie modułów funkcjonalnych platformy internetowej polityki zakupowej państwa. | szt. | 2 | 12-2024 | Z uwagi na: 1. Konieczność migracji istniejących materiałów edukacyjnych opracowanych przez UZP i przeznaczonych dla użytkowników / odbiorców pzp.gov.pl do modułu „Repozytorium wiedzy” oraz przygotowania i dostarczenia nowych materiałów do ww. modułu. 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. 3. Przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. nie osiągnięto założonego Kamienia Milowego projektu. Realizacja Kamienia Milowego jest zaplanowana do dnia 30.06.2025 r. |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| e-usługa udostępniania i wymiany informacji pomiędzy organami kontroli | 12-2024 |  | Z uwagi na: 1. Konieczność migracji istniejących materiałów edukacyjnych opracowanych przez UZP i przeznaczonych dla użytkowników / odbiorców pzp.gov.pl do modułu „Repozytorium wiedzy” oraz przygotowania i dostarczenia nowych materiałów do ww. modułu. 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. 3. Przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. nie osiągnięto założonego Kamienia Milowego projektu. Realizacja Kamienia Milowego jest zaplanowana do dnia 30.06.2025 r. |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza wystąpień pokontrolnych | 12-2024 |  | (Z uwagi na: 1. Z uwagi na: 1. Konieczność migracji istniejących materiałów edukacyjnych opracowanych przez UZP i przeznaczonych dla użytkowników / odbiorców pzp.gov.pl do modułu „Repozytorium wiedzy” oraz przygotowania i dostarczenia nowych materiałów do ww. modułu. 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. 3. Przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. nie osiągnięto założonego Kamienia Milowego projektu. Realizacja Kamienia Milowego jest zaplanowana do dnia 30.06.2025 r. |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa | 12-2024 |  | Z uwagi na: 1. Konieczność migracji istniejących materiałów edukacyjnych opracowanych przez UZP i przeznaczonych dla użytkowników / odbiorców pzp.gov.pl do modułu „Repozytorium wiedzy” oraz przygotowania i dostarczenia nowych materiałów do ww. modułu. 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. 3. Przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej. nie osiągnięto założonego Kamienia Milowego projektu. Realizacja Kamienia Milowego jest zaplanowana do dnia 30.06.2025 r. |
| Infrastruktura teleinformatyczna do Platformy Internetowej Polityki Zakupowej Państwa | 12-2024 | 12-2024 |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Skomplikowane technologicznie dopasowanie do jednej platformy różnych modułów funkcjonalnych. | Średnia | Średnie | 1. Szczegółowe zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych. Wybór odpowiedniej platformy technologicznej umożliwiającej dodawanie wymaganych komponentów oraz ich dopasowanie do jednego stylu platformy (styleguide). 2. Opracowane szczegółowe wymagania do Opisu Przedmiotu Zamówienia w ramach postępowania na zamówienie. Opracowane prototypy makiet. 3. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przekroczenie budżetu spowodowane nieprzewidywalnością kosztów w poszczególnych modułach funkcjonalnych i wymiarowaniem sprzętu. | Duża | Wysokie | 1. Opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji technologicznej z wybranym wykonawcą. Minimalizacja zakresu wdrożenia wersji MVP. Zawarcie w umowie na wdrożenie opcjonalnego zamawiania poszczególnych modułów funkcjonalnych wraz z ich wyceną finansową. 2. Koncepcja realizacji technologicznej, w formie projektu technicznego pozwoli na dopuszczenie do wdrożenia rozwiązania minimalizującego przekroczenie budżetu. 3. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak wdrożenia platformy internetowej jako element realizacji Polityki Zakupowej Państwa w terminie wyznaczonym przez Radę Ministrów. | Średnia | Średnie | - Zwinne podejście do zarządzania i realizacji innowacyjnego projektu teleinformatycznego. - Wdrożono z głównym Wykonawcą metodykę prac wytwórczych wykorzystującą techniki zwinne, zawierające m.in 14 dniowe sprinty wytwórcze, sprint planning, sprint review i backlog. W wyniku takiego podejścia wytwarzanie oprogramowania jest na bieżąco weryfikowane oraz kontrolowany jest przyrost oprogramowania. - Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przekroczenie budżetu spowodowane Wzrostem kosztów świadczenia usług IT. | Duża | Wysokie | 1. Szczegółowe zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów z identyfikacji wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla platformy internetowej, w celu minimalizacji kosztów związanych z usługami zewnętrznymi. 2. Szczegółowa definicja wymagań funkcjonalnych została opracowana i stanowiła element zakresu postępowania zakupowego. Dzięki temu, oferenci w szczegółach mieli zdefiniowane wymagania zamawiającego, co pozwoliło na precyzyjne szacowanie ofert (ze zmniejszonym poziomem ryzyka w porównaniu z brakiem informacji szczegółowych wymagań). 3. Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak integracji z systemem e-KONTROLE w zakresie przekazywania danych o kontrolach z MFiPR do Platformy Internetowej Polityki Zakupowej Państwa. | Średnia | Niskie | - Przygotowanie i podpisanie porozumienia z MFiPR w sprawie integracji pomiędzy systemami wraz z harmonogramem realizacyjnym. - Podpisane porozumienie pozwoli m.in. na szczegółową analizę zawartości systemu e-Kontrole, na podstawie, którego budowany będzie m.in. otwarty mechanizm API do modułu kontroli. - Podpisano porozumienie z MFiPR w zakresie integracji. Integracja będzie realizowana z wykorzystaniem budowanego otwartego API do modułu kontroli. - Zmniejszenie siły oddziaływania z wysokiej na średnią oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka z średnie na niskie, z uwagi na ustalenia o wykorzystaniu przez MFiPR budowanych funkcjonalności API do modułu Kontroli. |
| Brak opracowania i wdrożenia wyszukiwarki orzeczeń KIO przez UZP. | Mała | Średnie | - Współpraca pomiędzy MRiT i UZP polegająca m.in. na wzajemnej wymianie informacji o aktualnym stopniu zaawansowania realizacji Platformy Internetowej Polityki Zakupowej Państwa oraz Wyszukiwarki orzeczeń KIO. - Znajomość technologii i zakresu funkcjonalnego wyszukiwarki orzeczeń KIO wdrażanej przez UZP pozwoli na zaprojektowanie makiet i mechanizmów modułu wyszukiwarki w budowanej platformie. - Brak zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu. | Duża | Średnie | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

- Dane kontaktowe:

Marek Miązkiewicz

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Gospodarki Cyfrowej

marek.miazkiewicz@mrit.gov.pl

tel.: 22 411 94 26

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE