# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za II kwartał 2023 roku

| Tytuł projektu | MonAliZa 2.0 - etap I |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |
| Beneficjent | Ministerstwo Cyfryzacji |
| Partnerzy | - |
| Źródło finansowania | 1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC 2. Budżet państwa, część budżetowa 27 |
| Całkowity koszt projektu | 11 615 997,43 zł Pierwotny koszt projektu - 10 676 441,70 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 10 342 385,26 zł1 |
| Okres realizacji projektu | od 12-2019 do 08-20231 Pierwotna data zakończenia – 05.2023 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 97,7% | - 91,6% - 65,6% - 90,5% | 99,3% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunkowo zaakceptowany prototyp systemu |  | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "projekty") |  | 05-2022 | 06-2022 | Osiągnięty Przyczyną opóźnienia była konieczność przygotowania systemu do testów bezpieczeństwa i wydajności oraz pilotażu realizowanego przez większą, niż pierwotnie zakładano, liczbę uczestników. |
| Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "projekty") |  | 09-2022 | 09-2022 | Osiągnięty |
| Produkcyjnie wdrożony system (moduł "projekty") |  | 10-2022 | 10-2022 | Osiągnięty |
| Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "projekty") |  | 10-2022 | 10-2022 | Osiągnięty |
| Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "programy") |  | 10-2022 |  | W trakcie realizacji Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r. |
| Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "programy") |  | 10-2022 |  | Planowany Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r. |
| Produkcyjnie wdrożony system (moduł "programy") |  | 10-2022 |  | Planowany Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r. |
| Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "programy") |  | 10-2022 |  | Planowany Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r. |
| Zakończona implementacja modułu (moduł "portfele")1 |  | 07-20231 |  | W trakcie realizacji |
| Pilotażowo wdrożony System (moduł "portfele")1 | KPI 1 – 1 szt KPI 2 – 30 szt KPI 4 – 700 szt KPI 3 – 300 szt | 08-20231 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | szt | 1 | 08-20231 | 0 |
| Liczba podmiotów administracji publicznej, w których wdrożono system w zakresie monitorowania. | szt | 30 | 08-20231 | 0 |
| Liczba projektów administracji publicznej zarejestrowanych w systemie | szt | 300 | 08-20231 | 0 |
| Liczba użytkowników systemów informatycznych | szt | 700 | 08-20231 | 0 |
| Odsetek użytkowników systemu biorących udział w procesie raportowania do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oceniający pozytywnie system w zakresie monitorowania. | % | 60 | 08-20241 | 0 |
| Odsetek użytkowników systemu biorących udział w procesie raportowania do Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych (RMPPS) oceniający pozytywnie system w zakresie monitorowania. | % | 60 | 08-20241 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja systemu - etap I | 01-2023 |  | 11-2022 – dokumentacja systemu w zakresie modułu „projekty” Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z KS z 8.12.2022 r. |
| Materiały szkoleniowe - etap I | 01-2023 |  | 11-2022 – dokumentacja systemu w zakresie modułu „projekty” Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z KS z 8.12.2022 r. |
| API - etap I | 05-2023 |  | Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z KS z 8.12.2022 r. |
| System MonAliZa 2.0 - etap I | 08-20231 |  | 1. Nazwa systemu: Węzeł Krajowy 2. Opis zależności: korzystanie 3. Aktualny status integracji: wdrożony 1. Nazwa systemu: MonAliZa 2. Opis zależności: korzystanie 3. Aktualny status integracji: wdrożone |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziały-wania | Prawdopodo bieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niezrealizowanie pierwszego etapu projektu w zaplanowanym terminie | Duża | Wysokie | - Działania zarządcze: - Mitygacja ryzyk, mających wpływ na wzrost istotności ryzyka. - Przygotowanie planu naprawczego umożliwiającego jak najszybsze wdrożenie systemu. - Akceptacja kontynuowania realizacji projektu w ramach planu naprawczego. - Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez Konsultantów usługi z zakresu IT. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w projekcie - Zrealizowanie modułów pierwszego etapu projektu zgodnie z założeniami - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Ryzyko zmaterializowane |
| Niedotrzymanie terminu wytworzenia elementów oraz wdrożenia produktów Projektu | Duża | Średnie | - Działania zarządcze: - Wdrożenie odpowiedniego do zakresu Projektu systemu zarządzania oraz stosowanie sprawdzonych praktyk w tym zakresie, tj. stosowanie metodyk zwinnych oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru realizacji etapów Projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego elementu produktu Projektu. - Bieżące monitorowanie postępu prac - identyfikacja zmian w wymaganiach Zamawiającego skutkujących podjęciem przez Dostawcę prac wcześniej zakończonych lub będących w toku. - Eskalowanie problemów na poziom Kierownika Projektu-Lidera Zespołu lub w razie konieczności Komitetu Sterującego. - Ustalenie planu komunikacji uwzględniającego proces cyklicznego raportowania - Na bieżąco przygotowywanie scenariuszy testowych i realizacja testów. - Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą zapewniająca właściwe zrozumienie oczekiwań (spotkania, mail, telefon, MS Teams). - Wczesne wykrywanie złożonych problemów na etapie Pielęgnacji i Planowania Sprintu. - Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez Konsultantów usługi z zakresu IT. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w projekcie. - Zmniejszenie czasu reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu projektu. - Zakończenie implementacji poszczególnych produktów pierwszego etapu projektu zgodnie z harmonogramem. - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Ponownie zidentyfikowane ryzyko |
| Zmiany w wymaganiach określających produkty projektu, w tym identyfikacja nowych wymagań, wykraczających poza zakres zawartych umów | Duża | Średnie | - Działania zarządcze: - Uwzględnienie w budżecie zmiany wymagań. - Szczegółowa ocena zasadności wdrażania zmian. - Opracowanie planu implementacji wymagań mającego na celu zminimalizowanie kosztów wprowadzanych zmian oraz ingerencji w zrealizowane elementy produktów Projektu. - Opracowanie sposobu zarządzania zmianą wymagań. - Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą zapewniająca zidentyfikowania możliwych zmian wymagań na jak najwcześniejszym etapie (spotkania, mail, telefon, MS Teams). - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Zawarcie z Wykonawcami umów uwzględniających określony zakres zmian. - Określenie wymagań koniecznych do wdrożenia w ramach dalszych etapów budowy systemu. - Maksymalne ustabilizowanie zakresu projektu. - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Wysoka złożoność Projektu i jego produktów | Średnia | Niskie | - Działania zarządcze: - Zapoznanie się Dostawcy z potrzebami Głównych Użytkowników dot. produktów Projektu prezentowanych w ramach: - dokumentu specyfikacji wymagań oraz opisu głównych procesów biznesowych - organizacji częstych spotkań/konsultacji, w szczególności na początku realizacji Projektu, mających na celu wyjaśnienie głównych procesów usprawnianych poprzez wdrożenie produktów Projektu. - Wybranie Dostawcy posiadającego doświadczenie w realizacji podobnych produktów - Możliwie szeroki udział Dostawcy w procesie doprecyzowania wymagań. - Stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy o przedmiocie projektu przez pracowników po stronie Dostawcy. - Realizacja projektu w technologiach, w którym zespół deweloperski ma największe doświadczenie. - Przygotowanie dokumentacji projektu w zakresie architektury rozwiązania przed przystąpieniem do implementacji. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Ograniczenie pracochłonności zespołu projektowego na prace przygotowawcze i projektowe. - Zbudowanie mechanizmów współpracy z Wykonawcą usprawniające proces zapoznawania się z wymaganiami biznesowymi systemu. - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Zmiany priorytetów państwa oraz strategii organizacji, w tym związanych ze zmianą osób na stanowiskach decydenckich | Średnia | Wysokie | - Działania zarządcze: - Podjęcie próby przygotowania różnych wariantów realizacji zadań w projekcie - Bieżąca analiza sytuacji i podjęcie działań wyprzedzających, ograniczających wpływ ryzyka na realizację projektu. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Wstępne przygotowanie zespołu i zadań projektowych na zmiany - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Negatywny wynik testów bezpieczeństwa i wydajności | Duża | Znikome | - Działania zarządcze: - Przeprowadzenie symulacji testów bezpieczeństwa i wydajności przez Wykonawcę systemu w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów i zapewnienia pomyślnego przebiegu testów akceptacyjnych. - Czasowe przydzielenie większych zasobów sprzętowych i/lub zastosowanie innych rozwiązań w celu odciążenia bazy danych do czasu dokonania zmian mających na celu uzyskanie odpowiedniej wydajności systemu. - Uzyskanie wsparcia zewnętrznego dla wypracowania rozwiązań utrzymujących bezpieczeństwo na akceptowalnym poziomie oraz zwiększających wydajność systemu do potrzeb użytkowników systemu. - Opracowanie planu etapowego wdrażania systemu na wypadek problemów z wydajnością systemu. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Zapewnienie możliwości rozpoczęcia wdrażania systemu - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Niewystarczające środki finansowe na realizację Projektu | Duża | Średnie | - Działania zarządcze: - Dywersyfikacja źródeł finansowania - Zapewnienie bieżącej kontroli i monitorowania planu finansowego oraz wydatków Projektu - Przygotowanie planów awaryjnych realizacji Projektu uwzględniających: - ograniczenie zakresu lub wydłużenie czasu realizacji Projektu - okresową rezygnację z określonych ról projektowych - tymczasowe wykorzystanie pozaprojektowych zasobów jednostki - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Zapewnienie możliwości ukończenia budowy modułów systemu zgodnie w oczekiwaniami użytkowników - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |
| Negatywne działania interesariuszy dyskredytujące zasadność lub proces realizacji Projektu | Duża | Średnie | - Działania zarządcze: - Wyznaczenie interesariusza o najwyższej randze z punktu widzenia użytkowników końcowych, jako właściciela procesu promocji wdrożenia nowych produktów Projektu - Odpowiednio wczesne komunikowanie powstawania nowego produktu, jako ułatwiającego zarządzanie i monitorowanie projektów, programów i portfeli - Włączenie do procesu tworzenia założeń systemu, udział w pilotażu - Udzielenie pełnego wsparcia instytucjom użytkującym system w procesie jego wdrażania. - Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań - Uzyskanie przez interesariuszy pełnej wiedzy na temat korzyści z wdrożenia systemu oraz jego potencjału w kontekście m.in. zmniejszenia pracochłonności zadań realizowanych zarówno po stronie zespołu projektowego, jak i zespołu monitorującego związanych z zarządzaniem, jak i monitorowaniem projektów, programów i portfeli - Ograniczenie działań dyskredytujących system MonAliZa 2.0 wynikających z użytkowania innych systemów służących monitorowaniu projektów, programów i portfeli - Zgromadzenie informacji dot. zapotrzebowania interesariuszy na nowe lub zmienione funkcjonalności systemu i zaplanowanie jego rozwoju - Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Bez zmian |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opór użytkowników końcowych przed wdrożeniem nowych produktów Projektu | Średnia | Wysokie | - Wyznaczenie interesariusza o najwyższej randze, z punktu widzenia użytkowników końcowych, jako właściciela procesu promocji wdrożenia nowych produktów Projektu. - Ustalenie planu komunikacji uwzględniającego proces promocji wdrożenia nowych produktów Projektu (spotkania, materiały informacyjne i edukacyjne). - Umocowanie obligatoryjności korzystania z produktów Projektu w przepisach prawa. - Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów produktów Projektu z użytkownikiem końcowym. |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | Średnia | Niskie | - Utrzymanie pracowników zespołu tworzącego założenia i wdrażającego system w jednostkach administracji publicznej poprzez: zapewnienie rozwoju zawodowego, systemy motywacyjne, odpowiednie zarządzanie personelem - Częściowe angażowanie dodatkowych osób w realizację zadań zespołu |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu | Średnia | Niskie | - Zaplanowanie środków w ramach części 27 budżetu państwa - Rozważenie modelu finansowania polegającego na współdzielonej odpowiedzialności |
| Niedoszacowanie zasobów infrastruktury do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych | Średnia | Niskie | - Zapewnienie skalowalności rozwiązania w każdej warstwie. - Zapewnienie skalowalności infrastruktury teleinformatycznej (wirtualizacja lub zakupy uzupełniające). |
| Opóźnienia w zatwierdzeniu szablonu i podpisaniu porozumień/umów na udostępnienie systemu | Duża | Wysokie | - Równoległe procedowanie procesu uzgadniania z instytucjami, którym udostępniany jest system. - Organizacja spotkań mających na celu uzgodnienie zapisów porozumień/umów. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nd.

- Dane kontaktowe:

Wioletta Zwara

Departament Projektów i Strategii

e-mail: Wioletta.Zwara@cyfra.gov.pl, kom: +48 797 875 609

Załącznik:

Nd.

Zgodnie z decyzją KS z 25.05.2023 r.

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE