## Slide 1
Prezentacja raportu końcowego projektu CPA

## Slide 2
CPA – Cyfrowa Piaskownica Administracji
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy: brak
Źródło finansowania: Budżet państwa: Część 27 – Informatyzacja, II oś POPC działanie 2.2
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu było wdrożenie procesu prototypowania usług API administracji wspierającego administrację rządową w przeprowadzeniu konsultacji dotyczących zmian w portfolio usług API udostępnianych przez jej systemy, w sposób umożliwiający ocenę przydatności i popytu na nowe usługi API. Ma on być on podstawą do podjęcia decyzji o uruchomieniu projektów, których wynikiem jest wdrożenie zmian w usługach API przez jednostki administracji rządowej.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.07.2019 | 31.05.2021
Faktyczny: | 01.07.2019 | 31.12.2021
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 10768697.58 | 4731327.92
w tym środki UE | 9113548.76 | 4003578.4

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Etapy projektu:
Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4
Portal współpracy | Platforma API CPA v3 | Platforma API CPA v4 | dostarczenie kolejnych prototypów API w ramach rozwoju repozytorium
Platforma API CPA v1.0 | Portfel API v7 | Portfel API v16 | zrealizowana Inicjatywa nr IV
Portfel API v1 | zrealizowana Inicjatywa nr I | zrealizowane Inicjatywy nr II i III | 
uruchomiona Inicjatywa nr I | uruchomiona Inicjatywa nr II |  | 
Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Rezultaty projektu:
Umożliwienie testowania inicjatyw budujących nowe rozwiązania biznesowe w oparciu o usługi udostępniane przez platformę CPA
Pobudzenie współpracy na styku biznes – administracja
Zaangażowanie obywateli i wykorzystanie ich potencjału do tworzenia nowych rozwiązań techno-logicznych
Zwiększenie dopasowania usług cyfrowych powstających w administracji publicznej do faktycznych potrzeb biznesowych poprzez zebranie opinii i oczekiwań rynkowych na etapie testowania pomysłów
Kontrolowany i dopasowany do po-trzeb rozwój architektury informacyjnej państwa
Obniżenie barier związanych z wysokimi nakładami finansowymi na tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Skrócenie czasu wytworzenia prototypów usług
Udostępnienie jednego miejsca dostępu do testowych usług API
Wydarzenie I CPA – Niezbędnik
Wydarzenie II CPA - rejestracja wywiadów epidemiologoczniych w systemie SRWE
Skrócenie czasu i kosztów związanych z integracją podmiotów zewnętrznych za pomocą usług API z nowymi systemami administracji publicznej

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
KPI 1 - Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego, osiągnięta wartość | Szt. | 1 | 1
KPI 2 - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 1
KPI 3 - Liczba udostępnionych usług na Platformie API CPA do testowania przez społeczność CPA | Szt. | 200 | 295
KPI 4 - Średni czas dostarczenia testowej wersji usługi na Platformie API CPA od momentu przekazania informacji o nowo wytwarzanej usłudze | dni | 30 dni | 7 dni
KPI 5 - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3 | 3

## Slide 8
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Umożliwienie testowania inicjatyw budujących nowe rozwiązania biznesowe w oparciu o usługi udostępniane przez platformę CPA. Dzięki wdrożonej platformie API management, udostępnionym usługom oraz przygotowanym procedurom uruchamiania i prowadzenia inicjatyw, możliwa będzie budowa prototypów usług i poddawanie ich testom. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel
Pobudzenie współpracy na styku biznes – administracja. Możliwość weryfikacji w środowisku testowym nowych usług administracji publicznej daje szansę na zwiększenie intensywności współpracy na styku biznes – administracja. Możliwość reagowania przez administrację publiczna na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców i organizacje ich zrzeszające. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel
Dostępność środowiska testowego daje przedsiębiorcom możliwość angażowania swoich klientów do udziału w testach planowanych usług biznesowych oraz uzyskania opinii na ich temat. Pozwala również na weryfikację faktycznego zainteresowania odbiorów nowymi rozwiązaniami. W taki sposób obywatele zostaną zaangażowani w rozwój usług cyfrowych w kraju. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel
Zwiększenie dopasowania usług cyfrowych powstających w administracji publicznej do faktycznych potrzeb biznesowych poprzez zebranie opinii i oczekiwań rynkowych na etapie testowania pomysłów. Dzięki możliwości testowania usług przed ich produkcyjnym uruchomieniem, uzyskanie opinii klientów i przedsiębiorców, otrzymujemy możliwość korekty funkcjonowania usług i dopasowania ich do rzeczywistych potrzeb. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel
Kontrolowany i dopasowany do potrzeb rozwój architektury informacyjnej państwa. Proces śledzenia i testowania pomysłów na nowe usługi pozwala na właściwy i spójny rozwój usług cyfrowych administracji, a przez to całej architektury informacyjnej państwa. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel
Obniżenie barier związanych z wysokimi nakładami finansowymi na tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Testowanie przygotowanych prototypów usług daje możliwość obniżenia kosztów weryfikacji pomysłów na nowe usługi, dzięki mniejszym nakładom potrzebnym do tworzenia prototypów. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel
Skrócenie czasu wytworzenia prototypów usług. Dostarczanie wiedzy i wsparcia uczestnikom inicjatyw, z wykorzystaniem wsparcia grupy eksperckiej i ciała doradczego na każdym etapie tworzenia innowacyjnego rozwiązania, w zakresie udostępnianych na platformie usług daje możliwość skrócenia czasu potrzebnego na wytworzenie prototypów usług w kształcie nadającym się do testów. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel
Udostępnienie jednego miejsca dostępu do testowych usług API. OpenLab umożliwia dostęp do obecnie działających usług API administracji publicznej. Dzięki temu użytkownicy będą mogli łatwo znaleźć informacje (w tym dokumentację) udostępnianych usług API i przetestować swoje rozwiązania obecnie wykorzystujące te usługi. | biznes, administracja, przedsiębiorca, obywatel

## Slide 9
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Doprecyzowanie opisu kamieni milowych w harmonogramie, w tym ich chronologiczne ujęcie zgodnie z kolejnością osiągania | Wykonane w całości | 
Zapewnienie przenaszalności środowiska testowego na środowisko produkcyjne, w szczególności w aspekcie autoryzacji dostępu do zasobów danych | Wykonane w całości | Wymagane dodatkowe metody bezpieczeństwa dostępu do danych.
Opracowanie procedur aktualizacji katalogu API | Wykonane w całości | 
Weryfikacja KPI projektu | Wykonane w całości | 
Ujęcie w opisie założeń projektu zastosowania Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa w implementacji rozwiązania | Wykonane w całości | 

## Slide 10
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Platforma API CPA | Spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Procedury funkcjonowania CPA obejmujące między innymi: Zasady wyłaniania nowych inicjatyw i wydarzeń. Zasady naboru wnioskodawców, prowadzenia i oceny inicjatyw | Spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Portal współpracy ze społecznością CPA | Spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Repozytorium usług API | Spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Raport podsumowujący funkcjonowanie CPA na podstawie udostępnionych prototypów i działań, zawierający rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania rozwiązania | Spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Wdrożony proces prototypowania usług API administracji | Spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Trudności w płynnym przejęciu utrzymania rezultatów projektu przez COI | Duża | Średnie | Mitygacja, odpowiednio wczesne zaadresowanie tematu, zaangażowanie programisty CPA do przekazanie wiedzy do COI

## Slide 12
Dziękuję za uwagę