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WOJEWODA PODKARPACKI
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów


         RE-IV.946.2.1.2026.AŁ                                                                    Rzeszów, 2026-07-03





Pan
Mateusz Liput
Wójt Gminy Krościenko Wyżne


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r., poz. 158) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym, 38-422 ul. Południowa 11”, przeprowadzonej u Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia – Gminy Krościenko Wyżne (dalej: OOW), obejmującej kontrolę wydatków oraz oględziny miejsca realizacji przedsięwzięcia pod adresem: ul. Południowa 11, 38-422 Krościenko Wyżne w oparciu o zapisy umowy nr I/GT/2023/15 z dnia 4 grudnia 2023 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim a Gminą Krościenko Wyżne. 
Czynności kontrolne realizowano w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach 6 i 8 maja 2026 r. oraz zdalnie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (w oparciu o przygotowane wcześniej i przekazane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty).
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:
· Agnieszka Łotowska – Starszy specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – kierownik zespołu kontrolującego, Upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.946.2.1.2026.AŁ;
· Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.946.2.1.2026.AŁ; 
· Magdalena Granda-Podstolak – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 3, znak: RE-IV.946.2.1.2026.AŁ;
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów.
(akta kontroli str. 1-12)
Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie: 
· art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:1]; [1:  Dz. U. z 2025 r. poz. 198] 

· § 7 pkt 1 ust. 1 - 3  Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Podkarpackim w dniu 2 lutego 2023 r.[footnoteRef:2], [2:  W związku z IV rewizją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dokonano m.in. zmiany w obszarze wskaźnika A61G, polegającej na przejściu z dokumentowania go liczbą miejsc opieki na liczbę instytucji. Tym samym aktualny wskaźnik Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech posiada wartość docelową mierzoną liczbą wybudowanych, wyremontowanych lub dostosowanych placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Zmiana spowodowała konieczność opracowania suplementu do protokołu, który zawiera dane wcześniej niewykazywane w rozliczeniach środków KPO.] 

· § 7 Umowy nr I/GT/2023/15 z dnia 4 grudnia 2023 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim a Gminą Krościenko Wyżne;
· rozdziału 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
· art. 6 ust. 4 pkt 3 lub 4 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej[footnoteRef:3]; [3:  Dz. U. z 2026 r. poz. 158  ] 

· Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kontroli wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym, 38-422 ul. Południowa 11” była  weryfikacja poprawności realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, z liczbą 16 nowo utworzonych miejsc, w terminie najpóźniej do dnia 2 stycznia 2026 r., w ramach którego OOW poniósł wydatki na poziomie co najmniej 60% kosztów.
Kontrola polegała na:
· weryfikacji zgodności zakresu przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków KPO z celem określonym we wniosku o dofinasowanie;
· weryfikacji osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników, tj. liczby wybudowanych, wyremontowanych lub dostosowanych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz liczby nowo utworzonych miejsc opieki;
· weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej pod kątem ewentualnych uchybień i nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia podwójnego finansowania wydatków;
· weryfikacji kwalifikowalności wydatków, ich zgodności z umową i zapisami Programu;
· weryfikacji zgodności danych zawartych w dokumentacji (wnioski o płatność) przedkładanej Wojewodzie ze stanem faktycznym;
· weryfikacji zgodności realizacji przedsięwzięcia z zasadami horyzontalnymi UE, w szczególności w kontekście wdrożenia  zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki polskiej, niewyrządzania znaczącej szkody (DNSH);
· weryfikacji przedłożonej dokumentacji pod kątem możliwości wystąpienia nadużyć;
· weryfikacji poprawności zawierania umów oraz udzielania zamówień publicznych;
· analizie raportów z systemu ARACHNE oraz aplikacji SKANER dotyczących podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie;
· ustaleniu, czy przedsięwzięcie podlegało przepisom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, a w przypadku podlegania przepisom pomocy publicznej lub de minimis weryfikacja udzielonej pomocy;
· sprawdzeniu wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych;
· weryfikacji zgodności zasad i warunków archiwizacji dokumentów z wymogami Programu oraz regulacji UE.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą stwierdzono uchybienia  i  nieprawidłowości, działalność w kontrolowanych obszarach ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami[footnoteRef:4]. [4:  Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenia nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.  ] 


	1. Zakres inwestycji/przedsięwzięcia
[bookmark: _Hlk214369229]Realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym, 38-422 ul. Południowa 11” zgodnie z umową nr I/GT/2023/15 z dnia 4 grudnia 2023 r. miała polegać na uruchomieniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, z liczbą 16 nowo utworzonych miejsc, w terminie najpóźniej do dnia 2 stycznia 2025 r. W dniu 6 listopada 2024 r. podpisano aneks nr 1/I/GT/2023/15 wprowadzający zmiany do umowy, które dotyczyły m.in. kwot przyznanego dofinansowania ze środków KPO i budżetu państwa oraz zmiany terminu uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na datę do 2 stycznia 2026 r. W dniu 16 marca 2026 r. podpisano aneks nr 2/I/GT/2023/15 wprowadzający zmiany do umowy, które dotyczyły m.in. przesunięcia terminu przekazania OOW środków finansowych z KPO oraz z budżetu państwa na 2026 r.
Zgodnie z opisem realizacji zadania przedsięwzięcie dotyczyło rozbudowy z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym wraz z wyposażeniem, w tym wyposażeniem placu zabaw. 
Zakres rzeczowy inwestycji finansowany ze środków Programu obejmował m.in.:
· prace przygotowawcze i rozbiórkowe;
· budowę klatki schodowej;
· budowę pochylni dla niepełnosprawnych;
· przebudowę części piętra;
· wyposażenie żłobka: wyposażenie szatni, sypialni, sali do zajęć indywidualnych, jadalni, dwóch sal zabaw, pokoju socjalnego, pomieszczenia gospodarczego;
· wyposażenie placu zabaw.  
Inwestycja została zrealizowana w budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, będącego własnością Gminy Krościenko Wyżne, zlokalizowanego pod adresem: ul. Południowa 11, 38-422 Krościenko Wyżne. 
W wyniku inwestycji powstała nowa instytucja opieki nad dziećmi do lat 3, tj. Gminny Żłobek w Krościenku Wyżnym przy ul. Południowej 11, 38-422 Krościenko Wyżne wraz z mobilnym wyposażeniem placu zabaw przeznaczonym dla dzieci uczęszczających do żłobka. 

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

2. Weryfikacja osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników 
W ramach czynności kontrolnych w dniach 6 i 8 maja 2026 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji zadania – Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym zlokalizowanego pod adresem: ul. Południowa 11, 38-422 Krościenko Wyżne, którego utworzenie zostało dofinansowane ze środków KPO oraz  wyposażenia zakupionego z Programu. 
Weryfikacji wskaźnika pn. „Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonano na podstawie przedłożonego przez OOW Protokołu odbioru końcowego z dnia 30 października 2025 r. wraz z Suplementem do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych z dnia 15 kwietnia 2026 r.
Zweryfikowano również posiadanie przez OOW wymaganych dokumentów dotyczących użytkowania obiektu, w którym znajdują się nowo utworzone miejsca (w szczególności potwierdzających spełnienie wymogów przeciwpożarowych, lokalowych i sanitarnych) oraz dokumentów dot. funkcjonowania (dokumentacja związana z powstaniem i organizacją jednostki).
Gminny Żłobek w Krościenku Wyżnym został utworzony na mocy Uchwały nr XVII/109/2025 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym oraz nadania mu statutu. Ustalono, że Statut Żłobka zawiera uregulowania odnoszące się do wszystkich elementów wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz.798 ze zm.). Zasady funkcjonowania żłobka określono w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2026 Dyrektora Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym z dnia 2 stycznia 2026 r. Uchwałą nr XIX/117/2025 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 października 2025 r. uregulowano kwestie dotyczące wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
(akta kontroli str. 13-30)
Kontrolującym okazano następujące dokumenty dotyczące użytkowania obiektu, w którym znajdują się nowo utworzone miejsca opieki nad dziećmi:  
1. Decyzję nr 606/2024 Starosty Krośnieńskiego, znak: ABS.6740.6.25.2024.SK z dnia 25 listopada 2024 r. zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne obejmującego: rozbudowę z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 4011/3 w miejscowości Krościenko Wyżne gmina Krościenko Wyżne;
1. Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie, znak: PINB.5121.6.3.2025 z dnia 29 września 2025 r. wydającą pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku przedszkola, usytuowanej na działce o nr ewid. 4011/3 położonej w miejscowości Krościenko Wyżne, zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 25 listopada 2024 r., znak: ABS.6740.6.25.2024.SK wydanego przez Starostę Krośnieńskiego (…);
1. Informację z Operatu Ewidencyjnego w Zakresie Gruntów z dnia 8 kwietnia 2026 r. dot. działki o nr 4011/3;
1. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ.52840.234.2024.NK z dnia 24 października 2024 r. wyrażające zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony we wskazaniach „Ekspertyzy technicznej warunków bezpieczeństwa pożarowego przebudowanego i rozbudowanego budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka zlokalizowanego na dz. ewid. 4011/3 w Krościenku Wyżnym”, tzn. w sposób inny niż określono w §68 ust. 1, §216 ust. 1, §227 ust.5, §242 ust.3, §245 pkt 1, §271 ust. 10 i ust. 11 oraz § 176 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (uregulowanie rozwiązań zamiennych dotyczących spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku);
1. Decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie nr 1042/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. stwierdzającą spełnienie w budynku Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym zlokalizowanym przy ul. Południowej 11, 38-422 Krościenko Wyżne, przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 2-8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72);
1. Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSN.9020.9.21.2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. potwierdzającą spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych do prowadzenia zajęć w budynku dla Gminnego Żłobka 
w Krościenku Wyżnym, zlokalizowanego przy ul. Południowej 11, 38-422 Krościenko Wyżne dla 35 dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat;
1. Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSŻ.9020.39.18.2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia zakładu (rozdzielni posiłków) i wpisaniu go do rejestru zakładów pod nr 3465/009/2025;
1. [bookmark: _Hlk228795689]Zaświadczenie o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2026 r. wpisu w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, wpis nr 30915/Z;
1. Protokół odbioru końcowego robót wykonanych w ramach umowy z dnia 3 marca 2025 r. nr WGOŚ.IV.272.29.2025 spisany w dniu 30 października 2025 r. w miejscowości Krościenko Wyżne;
1. Suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych z dnia 15 kwietnia 2026 r.
Gminny Żłobek w Krościenku Wyżnym został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych z datą 1 stycznia 2026 r. pod pozycją nr 30915/Z.
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, przedstawionych dokumentów oraz pozyskanych z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych danych ustalono, że utworzona w ramach zadania instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonuje i spełnia swoje zadanie, tym samym potwierdzono realizację wskaźnika tj. utworzenia Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym 
z liczbą 16 miejsc dofinansowanych z KPO.
(akta kontroli str. 31- 60; 561-570)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

3. Monitorowanie i sprawozdawczość
[bookmark: _Hlk214367105]Wojewoda w celu weryfikacji spełnienia przez OOW warunków umowy w sprawie przekazania dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym, 38-422 ul. Południowa 11”, w tym terminowości jego realizacji, dokonywał monitoringu postępu prac w ramach inwestycji na podstawie przekazanych przez OOW dokumentów. W dniach 24 czerwca 2024 r. oraz 27 września 2024 r. OOW przesłał pisma w ramach monitoringu realizacji. 28 marca 2025 r. Gmina Krościenko Wyżne przesłała informacje o rzeczywistym postępie prac wraz z załączonymi zdjęciami. 
W dniu 14 listopada 2025 r. OOW złożył Wniosek nr I/2025 o uruchomienie środków - wypłatę dotacji ze środków KPO/FERS/budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029” wraz z załączonymi dokumentami, tj. zestawieniem faktur, kopiami faktur, potwierdzeniami zapłaty, kopiami umów zawartych na realizację zadania, kopiami protokołów odbioru robót i dostaw. 
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostanie złożone po ostatecznym rozliczeniu.
[bookmark: _Hlk214368658]Zgodnie z §11 ust. 9 umowy OOW zobowiązany był do przekazania Wojewodzie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych co najmniej 5 zdjęć lokalu, w którym miała być prowadzona instytucja opieki oraz co najmniej 5 zdjęć obejmujących prace na zewnątrz budynku. OOW nie wywiązał się z tego obowiązku w terminie. Zdjęcia zostały przekazane do oddziału merytorycznego w dniu 28 maja 2026 r.
Z informacji przedstawionej przez oddział merytoryczny PUW wynika, że nie były prowadzone wizyty monitoringowe na miejscu realizacji przedsięwzięcia.
 (akta kontroli str. 61-68)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, natomiast stwierdzono uchybienie polegające na nieprzesłaniu przez OOW w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych co najmniej 5 zdjęć lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki oraz co najmniej 5 zdjęć obejmujących prace na zewnątrz budynku. Zdjęcia zostały przekazane do oddziału merytorycznego w dniu 28 maja 2026 r., tj. w trakcie czynności kontrolnych.
Powyższe uchybienie zostało skorygowane w trakcie czynności kontrolnych.

4. Polityki horyzontalne 
W dniu 6 maja 2026 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne złożył oświadczenie dotyczące zgodności realizacji przedsięwzięcia z zasadami horyzontalnymi UE, w szczególności w kontekście wdrożenia zasad:
· zrównoważonego rozwoju („zastosowano energooszczędne oświetlenia wszystkich pomieszczeń, nową placówkę podłączono do istniejącej kotłowni wykorzystującej pompę ciepła zasilaną w dużym stopniu z instalacji fotowoltaicznej, realizując inwestycję wykorzystano istniejący budynek”);
· równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn (zasada realizowana poprzez zapewnienie dostępności budynku żłobka dla osób z niepełnosprawnościami, tj. zamontowanie windy, oznaczeń tyflograficznych, bezprogowy dostęp, podczas rekrutacji nie wykluczono żadnych grup, użyto języka neutralnego pod względem płci, nie dyskryminowano żadnych dzieci ani rodziców);
· długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki polskiej („zastosowano trudnościeralne okładziny podłogowe oraz ścieralne farby, umożliwiony został powrót na rynek pracy rodziców dzieci”);
· niewyrządzania znaczącej szkody (DNSH).
W Oświadczeniu wskazano, w jaki sposób realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych określonych zasadą DNSH (bądź jest neutralna), w tym:
· łagodzenia zmian klimatu („oświetlenie energooszczędne, wykorzystano istniejące źródła nieskoemisyjne – pompa ciepła, odnawialne źródła energii – fotowoltaika”);
· adaptacji do zmian klimatu („wykorzystano trwałe materiały, nowoczesne technologie”);
· zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich („wykonano systemy odprowadzania wód opadowych do istniejących odpływów, brak zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych dla wód, nie podlega ocenie wodnoprawnej”);
· przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym („w trakcie budowy ponownie użyto część materiałów tj. kruszywo, ziemia na zagospodarowanie terenu, rekuperacja”);
· zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontrola („wszystkie zastosowane materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty skontrolowane przez nadzór inwestorski”);
· ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów („teren został zagospodarowany zielenią, istniejące rośliny zostały przesadzone, w ramach realizacji inwestycji zakupiono i posadzono nowe, np. wokół miejsca składowania odpadów”).
(akta kontroli str. 69-70)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

5. [bookmark: _Hlk214367042]Nadużycia
Zespół kontrolujący w trakcie weryfikacji dokumentacji przedsięwzięcia nie zidentyfikował symptomów sfałszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużyć finansowych.
[bookmark: _Hlk214967877]W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.
6. Udzielanie umów
W toku kontroli ustalono, że OOW – Gmina Krościenko Wyżne w ramach zadania finansowanego ze środków KPO przeprowadziła jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ustawą PZP pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym”.
Kierownik Zamawiającego oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli w formie pisemnej oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3, 4 i 5 ustawy PZP, które stanowią załącznik do Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzonego dnia 3 marca 2025 r. przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 grudnia 2024 r. (nr ogłoszenia: 2024/BZP 00679775, pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dd2974-51cb-1c93-aa0d-d80001d3a0fd).
Zgodnie z opisem zamieszczonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) z dnia 31 grudnia 2024 r. przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. Zamówienie obejmowało wykonanie robót takich jak: rozbudowa i przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, w tym prace przygotowawcze i rozbiórkowe, budowa klatki schodowej, przebudowa części piętra a także zagospodarowanie terenu, w tym budowa pochylni dla niepełnosprawnych. Zamówienie obejmowało również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym w szczególności uzyskanie stosownych opinii od Państwowej Straży Pożarnej i od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz przedłożenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wpisu do Rejestru Żłobków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dostawę wyposażenia szatni, sypialni, sali do zajęć indywidualnych, jadalni, dwóch sal zabaw, pokoju socjalnego, pomieszczenia gospodarczego i placu zabaw.
Wartość zamówienia określono we wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym” z dnia 30 grudnia 2024 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych w październiku oraz listopadzie 2024 r.
W SWZ wskazano, że zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należało składać za pośrednictwem   platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl do dnia 17 stycznia 2025 r. do godz. 9:00.
Zamawiający wymagał złożenia wadium w wysokości 25 000,00 PLN w formie wskazanej w art. 97 ust 7 ustawy PZP.
Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
- cena – waga: 60 %,
- okres gwarancji jakości – waga: 40 %.
Stwierdzono, że w „Przedmiarze” stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ zostały ujęte nazwy własne w niektórych pozycjach zamawianego wyposażenia bez informacji o dopuszczeniu możliwości składania ofert równoważnych. W SWZ została podana informacja, że „dołączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy”. 
Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W dniu 17 stycznia o godz. 9:05 nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu złożono łącznie 5 ofert, wszystkie wpłynęły do upływu wyznaczonego terminu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnej oferty, ale 2 oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ostawy PZP, tj. oferenci nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
W dniu 17 lutego 2025 r. Gmina Krościenko Wyżne udostępniła w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz punktacji przyznanej poszczególnym ofertom.
(akta kontroli str. 71-524)
W dniu 3 marca 2025 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD” s.j J.D.Klara z siedzibą w Krośnie przy ul. Rzeszowskiej 23, 38-404 Krosno, NIP 6841136184 na kwotę 2 095 954,53 PLN brutto.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 marca  2025 r. pod numerem 2025/BZP 00128699.
Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego postępowania zawiera Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony dnia 3 marca 2025 r. przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne. W piśmie z dnia 8 maja 2025 r. OOW wyjaśnił, że w pkt 3 protokołu postępowania jako podstawę ustalenia wartości zamówienia zamiast kosztorysu inwestorskiego omyłkowo wskazano kosztorys ofertowy. 
Ogłoszenie o wykonaniu umowy ukazało się w dniu 30 października 2025 r. pod numerem 2025/BZP 00505955. W sekcji V Przebieg realizacji umowy zamieszczono informację o dokonaniu trzech zmian umowy, które polegały na zwiększeniu zakresu zleconych do wykonania robót oraz na zmianie terminu realizacji prac objętych umową. W dniu 13 czerwca 2025 r. został podpisany aneks nr 1 z Wykonawcą na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP. Podpisanie aneksu zostało poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności nr 1. W dniu 6 sierpnia 2025 r. został podpisany aneks nr 2 z Wykonawcą na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d umowy z dnia 3 marca 2025 r. Podpisanie aneksu zostało poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności nr 2. W dniu 3 września 2025 r. został podpisany aneks nr 3 z Wykonawcą na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP. Podpisanie aneksu zostało poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności nr 3. Umowa została wykonana należycie, a łączna wartość wynagrodzenia wypłacona Wykonawcy z tytułu zrealizowanej umowy wyniosła 2 212 976,68 PLN brutto.
(akta kontroli str. 525-738)

W ww. obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości, jednak stwierdzono uchybienie polegające na naruszeniu art. 99 ust. 4 ustawy PZP i wskazaniu nazw własnych w niektórych pozycjach zamawianego wyposażenia ujętych w „Przedmiarze” stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ bez informacji o dopuszczeniu możliwości składania ofert równoważnych. W SWZ została podana informacja, że „dołączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy”.  

7. ARACHNE/SKANER
Na podstawie raportów pozyskanych z systemu ARACHNE oraz aplikacji SKANER dokonano weryfikacji informacji o ryzyku wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości, nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz możliwości podwójnego finansowania.           
Analiza raportu wygenerowanego z systemu ARACHNE w dniu 11 marca 2026 r. dokonana w dniu 18 marca 2026 r. wskazywała na ryzyko oznaczone jako „czerwona flaga” (10/10) w obszarze oznaczonym: „Beneficjenci zaangażowani w wiele Programów/Planów”. Nie stwierdzono podstaw do uznania ostrzeżenia za istotne z punktu widzenia kontroli wydatków.
Dane pobrane w formie raportu z systemu ARACHNE podlegały analizie pod kątem pozyskania informacji w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania. Analiza nie potwierdziła powyższych sytuacji.
(akta kontroli str. 739-748)
Analiza raportu wygenerowanego z aplikacji SKANER w dniu 11 marca 2026 r. dokonana w dniu 18 marca 2026 r. nie wykazała możliwości wystąpienia nieprawidłowości. Raport potwierdził zakończenie realizacji 3 projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2 projektów w perspektywie 2021-2027. 
(akta kontroli str. 749-772)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

8. [bookmark: _Hlk214368932]Księgowość oraz kwalifikowalność wydatków
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Krościenko Wyżne podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim nr 1/GT/2023/15 w dniu 4 grudnia 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym, 38-422 ul. Południowa 11”. W dniu 6 listopada 2024 r. podpisano aneks nr 1/I/GT/2023/15, natomiast w dniu 16 marca 2026 r. podpisano aneks nr 2/I/GT/2023/15.
Zgodnie z § 1 umowy Wojewoda zobowiązał się przekazać OOW środki finansowe z KPO oraz środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 132 151,04 PLN, płatne w całości w 2026 roku. W umowie wskazano, że:
· 920 448,00 PLN stanowią środki KPO w formie bezzwrotnego wsparcia, w tym wydatki majątkowe w kwocie 813 045,93 PLN i wydatki bieżące w kwocie 107 402,07 PLN,
· 211 703,04 PLN stanowią środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, w tym wydatki majątkowe w kwocie 187 000,55 PLN i wydatki bieżące w kwocie 24 702,49 PLN.
W § 2 umowy wskazano okres realizacji zadania:
· rozpoczęcie: 1 lutego 2025 r.,
· zakończenie, tj. wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych do dnia: 2 stycznia 2026 r.
OOW został zobowiązany do wykorzystania dofinansowania w wyżej określonym przedziale czasowym stanowiącym okres kwalifikowalności wydatków. W dniu 14 listopada 2025 r. OOW złożył Wniosek nr I/2025 o uruchomienie środków – wypłatę dotacji ze środków KPO/FERS/budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029”. Na moment przeprowadzania kontroli ww. wniosek był w trakcie weryfikacji i OOW nie otrzymał środków. 
W celu zweryfikowania wydatkowania środków pochodzących z Programu OOW przedłożył kontrolującym oryginały faktur VAT wraz z dowodami potwierdzającymi ich opłacenie, wydruki z ewidencji księgowej (zestawienia analityczne obrotów), protokoły przekazania środków trwałych, a także zestawienie kosztów realizacji działania w podziale na środki KPO oraz środki wkładu własnego.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące dofinansowania z podziałem na środki z KPO, środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT oraz wkład własny (wg stanu na dzień kontroli na miejscu, tj. 6 maja 2026 r.): 
	Lp.
	Numer dokumentu księgowego /faktury, rachunku, itp./
	Data wystawienia dokumentu księgowego
	Data zapłaty dokumentu księgowego
	Rodzaj wydatku (wg. opisu dokumentu księgowego)
	Środki KPO w PLN
	VAT z budżetu państwa w PLN
	

Wkład własny
kwota brutto w PLN 

	1
	1/10/2025
	30.10.2025
	13.11.2025
	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. W.Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym - wykonanie robót budowlanych
	813 045,93
	187 000,55
	885 985,92

	2
	2/10/2025
	30.10.2025
	13.11.2025
	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. W.Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym - dostawa wyposażenia
	107 402,07
	24 702,49
	77 817,57

	3
	3/10/2025
	30.10.2025
	13.11.2025
	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. W.Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym - roboty budowlane dodatkowe Aneks nr 1 z dnia 13.06.2025
	0,00
	0,00
	32 111,87

	4
	4/10/2025
	30.10.2025
	13.11.2025
	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. W.Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym - roboty budowlane dodatkowe Aneks nr 2 z dnia 6.08.2025
	0,00
	0,00
	22 621,14

	5
	5/10/2025
	30.10.2025
	13.11.2025
	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. W.Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym - roboty budowlane dodatkowe Aneks nr 3 z dnia 3.09.2025
	0,00
	0,00
	62 289,14

	Razem
	920 448,00
	211 703,04
	1 080 825,64


[bookmark: _Hlk210036286][bookmark: _Hlk213056620]Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził, że OOW w ramach inwestycji faktycznie wydatkował środki w wysokości 2 351 314,78 PLN. Ustalono, że różnica pomiędzy przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, a całkowitą wartością inwestycji stanowiła wkład własny gminy, z czego w „Kalkulacji kosztów w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029” ujęto kwotę wkładu własnego brutto w wysokości 1 080 825,64 PLN dotyczącą udzielonego zamówienia publicznego. Kontrola wykazała, że wskazane w tabeli wydatki w ramach przyznanego dofinansowania zostały poniesione w okresie kwalifikowalności oraz odpowiadają wysokości przyznanych środków wskazanych w umowie z Wojewodą Podkarpackim. 
W dniu 6 maja 2026 r. w trakcie oględzin na miejscu realizacji zadania stwierdzono, że wykonano prace i zakupiono wyposażenie zgodnie z pozycjami wskazanymi w „Kalkulacji kosztów w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029”. Potwierdzono, że żłobek znajduje się na I piętrze budynku, a wejście do niego odbywa się poprzez dobudowaną w ramach realizacji kontrolowanego zadania klatkę schodową z windą. Dostęp do klatki schodowej i windy jest możliwy bezpośrednio z poziomu terenu oraz z parteru budynku. Po przeciwległej stronie drzwi wejściowych do żłobka OOW wybudował ze środków w ramach przyznanego dofinansowania również pochylnię dla niepełnosprawnych. Oględziny wykazały, że osoby korzystające ze żłobka nie mają potrzeby korzystania z wybudowanej w ramach realizacji zadania pochylni. Stwierdzono, że prowadzi ona na taras, na którym znajduje się główne wejście do przedszkola. Zespół kontrolujący uznał, że nie jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowo utworzonej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Członkowie zespołu kontrolującego stwierdzili, że wszystkie wydatki w ramach przyznanego dofinansowania wskazane w „Zestawieniu kosztów realizacji zadania polegającego na utworzeniu miejsc opieki w Programie Aktywny Maluch 2022-2029” z dnia 27 maja 2026 r. zostały poniesione w celu utworzenia miejsc opieki w żłobku w Krościenku Wyżnym, poza wydatkami przeznaczonymi na wybudowanie pochylni dla niepełnosprawnych.
Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:
· spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz.522 t.j.),
· zostały opatrzone pieczęcią wpływu dokumentu do jednostki, stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji    kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w    sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67),
· zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia,
· zostały zatwierdzone do zapłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zapłacone w terminie,
· zostały ujęte w księgach rachunkowych w sposób umożliwiający ich identyfikację.
Przedstawione dokumenty nie nosiły symptomu fałszowania, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego.
W trakcie kontroli OOW złożył również następujące Oświadczenia:
1) Oświadczenie z dnia 6 maja 2026 r. o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,
2) Oświadczenie z dnia 6 maja 2026 r. o niewystąpieniu dofinasowania z innych środków krajowych, zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadania,
3) Oświadczenie z dnia 27 maja 2026 r. wraz z Zestawieniem kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w Programie Aktywny Maluch 2022-2029.
Dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.
Informacje pozyskane od komórki merytorycznej wdrażającej Program w PUW w Rzeszowie nie zawierały przesłanek identyfikacji ryzyka wskazujących na konieczność pogłębionej analizy.
Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.
(akta kontroli str. 773-978)

W ww. obszarze kontroli zidentyfikowano nieprawidłowość polegającą na niewłaściwym przeznaczeniu środków w ramach przyznanego dofinansowania na wybudowanie pochylni dla niepełnosprawnych, niesłużącej żłobkowi. W trakcie oględzin na miejscu realizacji zadania zespół kontrolujący stwierdził, że żłobek znajdujący się na I piętrze budynku posiada dedykowaną windę zakupioną ze środków KPO w ramach realizacji kontrolowanego zadania. Dostęp do windy jest możliwy zarówno z poziomu terenu jak i z poziomu parteru budynku. Oględziny wykazały, że osoby korzystające ze żłobka nie korzystają z wybudowanej w ramach realizacji zadania pochylni usytuowanej po przeciwległej stronie drzwi wejściowych do żłobka. Stwierdzono, że prowadzi ona na taras, na którym znajduje się główne wejście do przedszkola. Zespół kontrolujący uznał, że nie jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowo utworzonego żłobka. W związku z powyższym wydatek „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych” ujęty w poz. 3 w „Kalkulacji kosztów w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029” w kwocie 50 300,59 PLN brutto uznaje się za niekwalifikowalny.
Za powstanie nieprawidłowości odpowiada Kierownik OOW oraz osoba rozliczająca wydatkowane kwoty w ramach przyznanego dofinansowania, a także osoba dokonująca sprawdzenia danego wydatku pod względem merytorycznym.

9. Pomoc publiczna
Dofinansowanie udzielone w ramach Programu nie stanowi pomocy publicznej (punkt 2.2 Programu).
W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

10. Informacja i promocja 
Czynności kontrolne polegały na sprawdzeniu wywiązywania się OOW z obowiązków informacyjno-promocyjnych określonych w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz § 11 umowy nr I/GT/2023/15 z dnia 
4 grudnia 2023 r.
Potwierdzono realizację przez OOW obowiązków informacyjnych i promocyjnych poprzez:
· umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej dotyczącej uczestnictwa w Programie. Treść oraz oznakowanie tablicy są zgodne ze wzorem mającym zastosowanie w Programie. Tablica została umieszczona w miejscu widocznym dla społeczeństwa przy wejściu na teren żłobka w Krościenku Wyżnym;
· umieszczenie naklejek na sprzęcie i wyposażeniu żłobka oraz na urządzeniach na placu zabaw,
· umieszczenie opisu zadania na tablicy informacyjnej w żłobku;
· zamieszczenie informacji dotyczącej realizacji zadania na stronie internetowej gminy pod adresem: https://www.kroscienkowyzne.pl/asp/programy-i-dofinansowania,283 oraz na stronie żłobka pod adresem: https://zlobek.kroscienkowyzne.eu/  .
W trakcie kontroli potwierdzono, iż OOW – Gmina Krościenko Wyżne wywiązała się z obowiązków komunikacyjnych i zadań dla ostatecznych odbiorców wsparcia określonych w pkt 9 Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Potwierdzono także, że zastosowane zostały zasady wizualizacji i ekspozycji źródła finansowania KPO określone w pkt 10 ww. dokumentu, zaś wzory graficzne materiałów promocyjnych, w tym zastosowane proporcje i ułożenie znaków KPO, barw RP oraz NGEU odpowiadają wzorom określonym w „Księdze identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy”.  
(akta kontroli str. 979-1004)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości. 

11.  Archiwizacja
W wyniku czynności kontrolnych sprawdzono, czy zgodnie z art. 133 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii – dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO, w tym ponoszonych wydatków jest odpowiednio przechowywana i czy OOW gwarantuje jej dostępność przez okres pięciu lat od płatności salda. Powyższe kwestie zostały uregulowane również w § 4 ust. 6 umowy z Wojewodą Podkarpackim. 
Podczas kontroli w dniu 6 maja 2026 r. OOW złożył pisemne oświadczenie, w którym wskazał miejsca oraz okres przechowywania dokumentacji dot. kontrolowanego zadania.
 (akta kontroli str. 1005-1006)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia pokontrolne oraz wnioski:
1. Należy ponownie złożyć do Wojewody Podkarpackiego skorygowany „Wniosek nr I/2025 o uruchomienie środków –  wypłatę dotacji ze środków KPO/FERS/budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029”. Środki rozliczane w ww. wniosku należy pomniejszyć o kwotę niekwalifikowalną w wysokości 50 300,59 PLN brutto.
Wdrożenie: w ciągu 14 dni od momentu otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

2. OOW przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach którego wymagał również dostarczenia wyposażenia do żłobka. W niektórych pozycjach opisu zamawianego wyposażenia ujętych w „Przedmiarze” stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji warunków zamówienia OOW wskazał nazwy własne bez informacji o dopuszczeniu możliwości składania ofert równoważnych. Ponieważ w SWZ została podana informacja, że „dołączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy” oraz ujęcie nazw własnych w przypadku niektórych elementów zamawianego wyposażenia miało charakter incydentalny i mogło mieć znikomy wpływ na wynik postępowania, które w głównej mierze dotyczyło zamówienia na roboty budowlane – odstępuje się od formułowania zaleceń w tym zakresie.
O sposobie wykonania ww. zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
	
	WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas-Hul
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