## Arkusz1
Lp. | Kierunek | Nazwa inicjatywy | Data od/do | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Wydatki RAZEM | Źródło finansowania
1 | 1 | [Zadanie] Upowszechniać zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu. | 2025-2034 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 60000 | budzet kPRM cz. 16
2 | 1 | [Zadanie] Opracować propozycje aktualizacji zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu | 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
3 | 1 | [Zadanie] Zespół doradców ds. etyki w służbie cywilnej | 2025-2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
4 | 1 | [Zadanie] Budować i wzmacniać kulturę organizacyjną urzędu opartą na wartościach | 2025-2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
5 | 2 | [Zadanie] Katalog kompetencji kierowniczych | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
6 | 2 | [Projekt] Programy szkoleń osób, które po raz pierwszy obejmują stanowiska kierownicze | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
7 | 2 | [Projekt] Obowiązkowy mechanizm oceny osób na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
8 | 2 | [Zadanie] Uporządkowany proces naboru | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
9 | 2 | {Zadanie} Opracowanie programów Akademii Zarządzania 1 (średnia kadra menadżerska) i Akademii Zarządzania 2 (wyższe stanowiska w sc) oraz Akademii Przywództwa (dla DGs) | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
10 | 2 | [Zadanie] Szkolenia wa ramach Akademii Zarządzania 1 (średnia kadra menadżerska) i Akademii Zarządzania 2 (wyższe stanowiska w sc) oraz Akademii Przywództwa (dla DGs) | 2026-2028 | 0 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000000 | rezerwa modernizacyjna/ budżety urzędów/ dotacja podmiotowa KSAP
11 | 3 | [Zadanie] Rozwiązania dotyczące szefa służby cywilnej | 2025 -31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
12 | 3 | [Projekt] Centrum Edukacji w ramach KSAP | 2026-2034 | 0 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 3384000 | rezerwa modernizacyjna/ budżety urzędów/ dotacja podmiotowa KSAP
13 | 4 | [Zadanie] Opracowanie koncepcji zmiany zasad organizowania szkoleń w służbie cywilnej | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
14 | 4 | [Projekt] Program mentoringowy w urzędach | 2025 - 2034 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 970000 | 2025 - budżet KPRM cz. 16 od 2026 - rezerwa modernizacyjna
15 | 4 | [Zadanie] Zmodernizowane mianowanie | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
16 | 4 | [Projekt] Program dzielenia się wiedzą | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
17 | 4 | Realizacja Programu dzielenia się wiedzą w sc | 2026-2034 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1350000 | rezerwa modernizacyjna
18 | 4 | [Projekt] „Ekosystem” uczenia się (w tym system elearningowy) | 2025-2034 | 64000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3664000 | w 2025 budżet KPRM, od 2026 rezerwa modernizacyjna
19 | 5 | [Zadanie] Zarządzanie relacjami z otoczeniem bliższym | 2025-2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
20 | 5 | [Projekt] Onboarding dla polityków i osób współpracujących ze służbą cywilną | 2025-2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
21 | 5 | [zadanie] Platforma dialogu polityczno-urzędniczego | 2025-2034 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | budżet KPRM cz. 16
22 | 5 | [Projekt] Cykl debat i konferencji z udziałem polityków, urzędników i ekspertów zewnętrznych (naukowcy, przedstawiciele NGOs) | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
23 | 5 | [Projekt] Kampania Profesjonalista w każdym calu” | 2026-2034 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 900000 | budżet KPRM cz. 16
24 | 6 | [Zadanie] Prosty język w służbie cywilnej | 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
25 | 6 | [Zadanie] Prowadzenie cyklicznego badania dot. postrzegania służby cywilnej | 2025-2034 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 400000 | budżet KPRM cz. 16
26 | 6 | [Zadanie] Upowszechnianie wiedzy o służbie cywilną poprzez współpracę z uczelniami, NGO-sami etc. | 2025-2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
27 | 7 | [Zadanie] Identyfikacja, koordynacja i monitorowanie danych i procesów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej pod kątem cyfryzacji | 2025-2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
28 | 7 | [Zadanie w trakcie realizacji] Elektroniczny, nowoczesny system do naborów w służbie cywilnej | 2025-2034 | 1400000 | 2900000 | 3000000 | 3100000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 29600000 | budżet KPRM cz. 16
29 | 7 | [Projekt] Cyfryzacja narzędzi kadrowych (procesy zarządzania zasobami ludzkimi) | 2025-2027 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | rezerwa modernizacyjna
30 | 7 | [Zadanie] Hackaton kadrowy | 2026-2027 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | rezerwa modernizacyjna
31 | 7 | [Projekt] Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji z zakresu rozwiązań technologicznych, w tym AI | 2026-2027 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | rezerwa modernizacyjna
32 | 7 | [Projekt] Nagroda za innowacje. Wyróżnianie pracowników/urzędów, wykorzystujących nowoczesne narzędzia pracy w służbie cywilnej | 2026-2027 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | rezerwa modernizacyjna
33 | 8 | [Zadanie] Popularyzowanie rozwiązań z zakresu WLB, dobrostanu i zdrowia psychicznego pracowników | 2025-2034 | 25000 | 0 | 30000 | 0 | 35000 | 0 | 40000 | 0 | 45000 | 0 | 175000 | budżet KPRM cz. 16
34 | 8 | [Zadanie] Uproszczenie narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
35 | 8 | [Zadanie] Opracowanie koncepcji modernizacji systemu wynagrodzeń | 2025 -2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
36 | 8 | [Projekt] Wdrożenie zmian w systemie wynagrodzeń | 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | budżet KPRM/ rezerwa na modernizację służby cywilnej
37 | 8 | [Zadanie] Monitorowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej | 2025-2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w ramach obowiązków służbowych
|  | RAZEM |  | 1599000 | 15511000 | 15421000 | 15266000 | 4601000 | 4546000 | 4406000 | 4386000 | 4411000 | 4366000 | 74513000
Note on D23: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Wskazanie lat wymaga decyzji kierunkowej - czy robimy je np. pod nowelizację i kiedy ją przeprowadzimy to kończymy, czy generalnie nastawiamy się na to, że zawsze będziemy jakieś debaty organizować - wtedy dałbym 2025-2034