| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Promocja parków narodowych jako marki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość wydatków zaangażowanych | Proszę o wyjaśnienie przyczyny niskiego poziomu zaangażowania środków 48,54% w stosunku do 88,55% upływu czasu realizacji projektu. | Wysokość środków zaangażowanych byłaby znacznie wyższa, gdyby nie związana z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym COVID-19 konieczność unieważnienia (ogłoszonego w styczniu 2020 r.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na realizowane w projekcie zadanie Promocja Parków Narodowych na imprezach masowych, gdzie całkowita wartość postępowania to ok. 1 100 000 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych — 885 000 zł. Sytuacja związana z zagrożeniem COVID-19, spowodowały konieczność przedłużenia projektu. W przygotowaniu jest wniosek o dokonanie zmian w umowie o dofinansowanie (Aneks 8), wydłużający termin realizacji projektu do 30.09.2021 r. |
| 2 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W odniesieniu do części ryzyk brakuje informacji o zmianie w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „Należy wskazać podejmowane działania zarządcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” | Wystąpienie ok. 12.03.2020 r. ryzyka zagrożenia COVID-19 zmieniło sytuację w projekcie, dotyczącą określonych wcześniej ryzyk, jednak na obecnym etapie trudno ocenić czy i w jaki sposób podjęte działania zarządcze miały wpływ na zmiany w zakresie danego ryzyka. Identyfikacja zmian jakie nastąpiły w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu zostanie przedstawiona w raporcie za II kwartał |