**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA* |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualnej |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”  Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”  Budżet państwa: cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 32 108 527,69 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 27 523 225,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * datę rozpoczęcia realizacji projektu: 15 kwietnia 2022 r. * datę zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 15 października 2023 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt realizowany w ramach statutowych obowiązków Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Realizacja projektu nie wymaga zmian otoczenia prawnego.

### Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu FIlmotece Narodowej-Instytutowi Audiowizualnemu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 64,7% | 1. 16,84 % 2. 12,78 % 3. 11,57% | Do 31.03.2023 r.: 16,84 %  - 19 800 000 wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) postępowania i zakupy – zł  [- wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) procesy zatrudnienia 0](#_za_II_kwartał)zł  - wartość niewydatkowanych środków wynikających z podpisanych umów (dot. zamkniętych procesów zamówień publicznych, zakupów lub zatrudnienia) – 0 zł  - 5.214.221,22 wartość wydatków wydatkowanych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu) |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stworzony projekt architektury i funkcjonalności multiplatformowego portalu |  | 09.2022 | 09.2022 | Osiągnięty |
| Stworzony projekt linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i  digitalizacji zasobów FINA |  | 09.2022 | 09.2022 | Osiągnięty |
| Zakończone postępowanie wyboru wykonawców, odpowiedzialnych za budowę multiplatformowego portalu |  | 10.2022 |  | Kamień milowy nie będzie realizowany, co potwierdzono zawartym w 20.01. aneksem do Umowy o Dofinansowanie.  Po zmianach, portal FINA budowany jest przez zatrudniony w FINA zespół specjalistów, a nie zlecony do wykonania przez firmy zewnętrzne. |
| Zakończone postępowanie wyboru wykonawców, przeprowadzonego w celu budowy linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów FINA oraz wybór wykonawców przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA |  | 10.2022 |  | W realizacji. Jeden z oferentów nie podpisał oferty na dostawę skanera do taśmy filmowej właściwym podpisem elektronicznym, przez co przetarg został unieważniony. Aktualnie trwają postępowania dotyczące skanera oraz zakupu macierzy dyskowych. Przewidywany czas podpisania umów to połowa maja 2023. |
| Dostawa i instalacja przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA. |  | 01.2023 |  | W realizacji. Dostawa nastąpi po podpisaniu umowy z dostawcą, co powinno nastąpić w maju 2023. |

| Dostawa linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i okołofilmowych |  | 01.2023 |  | W realizacji. Jeden z oferentów nie podpisał oferty na dostawę skanera do taśmy filmowej właściwym podpisem elektronicznym, przez co przetarg został unieważniony. Aktualnie trwają postępowania dotyczące skanera oraz zakupu macierzy dyskowych. Przewidywany czas podpisania umów to połowa maja 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT w obszarze dostarczenia przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA oraz przeprowadzone szkolenia w zakresie zarządzania infrastrukturą. |  | 01.2023 |  | Planowany. Testy zostaną przeprowadzone po dostawie sprzętu. |
| Wdrożona linia technologiczna do digitalizacji materiałów filmowych i  okołofilmowych. |  | 01.2023 |  | Planowany. Linia zostanie wdrożona po zakończeniu postępowania i dostawie sprzętu. Jak pisaliśmy, z winy jednego z oferentów musimy powtórzyć przetarg. |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT i szkolenia w obszarze  wdrożenia linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i  okołofilmowych |  | 01.2023 |  | Planowany. Testy zostaną przeprowadzone po dostawie sprzętu, która nie nastąpiła w zakładanym uprzednio terminie. |
| Rozpoczęty proces migracji danych |  | 04.2023 |  | Planowany. |
| Opracowane 25% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 11-2022 | 11-2022 | Zrealizowany. |
| Dostarczona wersja "alfa" multiplatformowego portalu oraz  przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne. |  | 04.2023 |  | Planowany |
| Opracowane 50% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 04.2023 |  | Planowany |
| Wdrożony multiplatformowy portal oraz przeprowadzone testy  funkcjonalne i pozafunkcjonalne. |  | 08.2023 |  | Planowany |
| Przeprowadzone testy UAT multiplatformowego portalu. |  | 08.2023 |  | Planowany |
| Przeprowadzone szkolenia w obszarze zarządzania i obsługi portalu  (Szkolenia administratorów i moderatorów oraz pracowników obsługi) |  | 09.2023 |  | Planowany |
| Multiplatformowy portal udostępniony dla interesariuszy |  | 09.2023 |  | Planowany |
| Zakończenie rozliczenia projektu |  | 10.2023 |  | Planowany |
| Opracowanie 100% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 09.2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1,00 | 10.2023 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 000,00 | 09.2023 | 3 328,00 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 000,00 | 09.2023 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 5,00 | 08.2023 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3,00 | 08.2023 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000 | 10.2024 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 200,00 | 09.2023 | 543 TB |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,00 | 10.2023 | 0, W trakcie oceny wniosku eksperci stwierdzili, że 200TB wskazane w OZP jest naszą pomyłką. Jak wykazali, udostępnione pliki nie są tożsame z wynikiem skanowania, bo podlegają kompresji. Po skompresowaniu 200TB zeskanowanych materiałów, udostępnimy około 2 TB danych. I tak zostało to zatwierdzone we wniosku. |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 20,00 | 09.2023 | 0 |
| 1. Liczba osób przeszkolonych (administratorzy systemu, pracownicy obsługi) | osoba | 10 | 09.2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów FINA - dostęp do zdigitalizowanego materiału | 10.2023 |  | W trakcie realizacji. Do momentu oddania użytkownikom nowego portalu, dane publiczne będą publikowane w ramach aktualnie istniejących serwisów FINA. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Metadane filmów i materiałów  okołofilmowych, plików  filmowych i audio | 09.2023 |  | Bez zmian |
| Zdigitalizowane materiały  filmowe i okołofilmowe  będące w posiadaniu FINA | 09.2023 |  | Bez zmian |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletna linia technologiczna renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów  FINA. | 09.2023 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: po instalacji materiały zeskanowane będą zarządzane i przechowywane przez CK. W realizacji. |
| Przestrzeń dyskowa wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i  oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA. | 07-2022 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: przestrzeń dyskowa będzie w części zarządzana przez CK. W realizacji. Wskazana tu data wyprzedza datę podpisania umowy, tym samym nie była możliwa do osiągnięcia. |
| Przeszkoleni administratorzy i moderatorzy oraz pracownicy obsługi | 06-2022 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: W realizacji. Wskazana tu data wyprzedza datę podpisania umowy, tym samym nie była możliwa do osiągnięcia. |
| System ewidencji i dystrybucji zbiorów FINA | 06-2022 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Modernizacja istniejącego CK, w realizacji. Wskazana tu data wyprzeda datę podpisania umowy, tym samym nie była możliwa do osiągnięcia. |
| Zmodyfikowany Centralny katalog FINA | 09-2023 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Modernizacja istniejącego CK, w realizacji. |
| Zmodyfikowany system Ninateka | 09-2023 |  |  |
| API SEIDZ. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i  wymiany danych pomiędzy systemu Ewidencji i Dystrybucji Zbiorów a FINA, a  nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Modernizacja istniejącego CK, w realizacji. |
| API CK. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i  wymiany danych pomiędzy modyfikowanym systemem Centralnego Katalogu  FINA, a nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Modernizacja istniejącego CK, w realizacji. |
| API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania  się i wymiany danych pomiędzy modyfikowanym portalem Ninateka, a  nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 |  |  |
| API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania  się i wymiany danych pomiędzy nowobudowanym portalem FINA a modyfikowanym portalem Ninateka | 09-2023 |  |  |
| Portal multiplatformtowy obsługujący interesariuszy i agregujący zasoby FINA. | 15.10.2023 |  | 1. System Kronik@  2. Opis zależności: wspieranie  3. Aktualny status powiązania: Projektowanie  1. Biblioteki Cyfrowe (Europena, Szukaj w archiwach)  2. Opis zależności: wspieranie  3. Aktualny status powiązania: Projektowanie  1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Projektowanie |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | WYSOKIE | WYSOKIE | **1.** **Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło – Zwiększono wartość projektu o ponad 2 miliony złotych netto.  **2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Nowe środki pozwolą na zakup sprzętu. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Opóźnienie w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz podpisywania umowy o dofinansowanie, skutkujące nierozpoczęciem Projektu w założonym terminie | ŚREDNIA | WYSOKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło – umowę podpisano obustronnie dopiero w lipcu 2022 r.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu minimalizacji ryzyka zapewniono niezwłoczne dostarczanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie oraz utrzymano stały kontakt z instytucją finansującą. Działania związane z cyfryzacją nośników rozpoczęto już w kwietniu z momentem złożenia wniosku, co rozpoczęło proces kwalifikowalności kosztów. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty Projektu | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. W przypadku wystąpienia, konieczna będzie aktualizacja budżetu i rezygnacja z działań, które nie są kluczowe dla realizacji projektu.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu minimalizacji ryzyka dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w Projekcie.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień:  Opóźnienia w zamówieniach dotyczących Projektu | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło. Podjęto decyzję o zatrudnieniu nowych osób do biura zamówień publicznych FINA, oddelegowanych do projektu.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** odciążenie istniejącego zespołu, podział prac pomiędzy nowych i dotychczasowych pracowników.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Ryzyko operacyjne i finansowe:  wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | WYSOKIE | WYSOKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło, podjęto ponowną analizę potrzeb i możliwości, wystąpiono o dodatkowe środki do CPPC.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** opracowano nowy kosztorys działań IT, przedstawiono do oceny przez CPPC  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzko nie wystąpiło . W celu minimalizacji FINA zaczęłą pozyskiwać współpracowników zamykanego właśnie projektu cyfryzacyjnego Kronik@  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Rekrutacja w projekcie odbywa się w oparciu o doświadczone kadry projektu Kronik@.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Opóźniona dostawa sprzętu IT (np. z uwagi na zaburzenia łańcuchów  dostaw ze względu na COVID) | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. W momencie prowadzenia rozeznania rynku FINA sprawdza także dostępność towarów.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Łańcuchy dostaw działają w dostateczny sposób.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Braki kadrowe w zakresie obsługi  linii do digitalizacji, rekonstrukcji  materiału | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. FINA jest gotowa rekrutować pracowników z zamykanych właśnie projektów digitalizacyjnych.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie potrzeby FINA gotowa jest przejąć odchodzące zespoły rekonstrukcyjne z TVP  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Opóźnienie w opracowaniu materiałów z uwagi na ich gorszy niż  zakładany stan | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko na razie nie wystąpiło. Działanie zaradcze: wprowadzenie pracy dwuzmianowej.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w razie wystąpienia FINA zakłada możliwość pracy zmianowej w zespołach konserwacyjcnych, digitalizacyjnych i rekonstrukcyjnych.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Opóźnienie w przygotowaniu  multiplatformowego portalu | DUŻA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło, prace związane z przygotowaniem portalu odbywają się zgodnie z harmonogramem.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie problemów, FINA zakłada możliwość zatrudnienia dodatkowych programistów do wykonania pracy  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Mniejsze niż zakładane zainteresowanie portalem czy bazą danych filmów | ŚREDNIA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. Zakładana możliwość prowadzenia promocji on-line  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie wystąpienia zakładamy wzmożenie działań promocyjnych **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. Rozwiązaniem może być rekrutacja osób zaangażowanych w kończące się projekty cyfryzacji archiwów.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Dla uniknięcia ryzyka FINA rozpoczęła rekrutację pośród kończących swoje zaangażowanie w projekcie Kronik@ programistów i analityków.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | DUŻA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze** FINA podjęła decyzję o zwiększeniu obsady zespołu Zamówień Publicznych.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu uniknięcia ewentualnych opóźnień w zakupach infrastruktury. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze** Ryzyko nie wystąpiło. Ryzyko minimalizowane przez wprowadzenie systemu monitorowania realizacji Jira.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W miarę potrzeb, FINA założyła możliwość pracy zmianowej |
| Brak wystarczających środków na  realizację projektu | DUŻA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze** Ryzyko nie wystąpiło. Ryzyko mitygowane przez regularną weryfikację budżetu projektu.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W miarę potrzeb, FINA dopuszcza zwiększenie własnego zaangażowania finansowego w celu realizacji projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie liczby odsłon/odtworzeń w okresie trwałości Projektu | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym , promocja w sieciach społecznościowych, zastosowanie tzw. głębokiej optymalizacji SEO w momencie projektowania serwisu. |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | Wspólne, ogólnokrajowe działania promujące dobra kultury narodowej. Archiwum filmowe FINA zawiera kilkadziesiąt tysięcy pozycji. Jego całkowite opracowanie i udostępnienie, nawet przy ograniczonym dopływie nowych materiałów zajmie FINA przynajmniej pół dekady. Tym samym, w przestrzeni publicznej będą się pojawiały wciąż nowe treści. Sukces projektu będzie zachęcał twórców do kontynuacji współpracy z FINA i deponowania tam swoich dzieł. |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, zapewnienie kopii baz danych, stosowanie adekwatnych procedur wewnętrznych. |
| Braki kadrowe w zakresie obsługi i administrowania | ŚREDNIA | NISKIE | Ryzyko nie wystąpiło. FINA prowadzi aktywną politykę HR w celu pozyskania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników |
| Zmniejszenie finansowego wsparcia MKDNiS | DUŻA | NISKIE | Ryzyko nie wystąpiło. FINA pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem, informując o potrzebach związanych z projektem. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**Tomasz Pisula, Dział Projektów Internetowych, [Tomasz.Pisula@fina.gov.pl](mailto:Tomasz.Pisula@fina.gov.pl), tel.: +48 788 266 860

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)