Załącznik nr ... do Zarządzenia/Rozporządzenia/Obwieszczenia
Wojewody Łódzkiego/
Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
z dnia 2 czerwca 2025 r.

Etap I – przygotowanie do inwentaryzacji

| Czynność | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- |
| - Określenie pól spisowych i powołanie zespołu spisowego przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej ze składu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 14 lipca 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Zapoznanie wszystkich osób biorących udział w pracach Komisji oraz zespołów spisowych z treścią Instrukcji do dnia 14 lipca 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Szkolenie członków zespołów spisowych do dnia 14 lipca 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników uczestniczących w spisie z natury do dnia 14 lipca 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Uzgodnienie stanów z ewidencji księgowej ze stanami wynikającymi z programu ewidencji majątku „Optiest” do dnia 14 lipca 2025 r. | Główny Księgowy Urzędu / pracownik OWU |

Etap II – dokonywanie spisów z natury oraz ustalenie stanu majątku

| Czynność | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- |
| - Rozpoczęcie inwentaryzacji w dniu 15 lipca 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Zakończenie spisu składników majątku do dnia 14 sierpnia 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |
| - Sporządzenie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych (podlega zaopiniowaniu przez Głównego Księgowego Urzędu i radcę prawnego, podpisaniu przez dyrektora wydziału, w którym wystąpiły różnice, akceptacji Dyrektora Biura Administracji i Logistyki i zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Urzędu) do dnia 23 września 2025 r. | Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej |

Etap III – wycena ustalonych w wyniku inwentaryzacji stanów majątku oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

| Czynność | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- |
| - Ujęcie w urządzeniach księgowych zatwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych do dnia 30 września 2025 r. | Główny Księgowy Urzędu |

Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 6/2022 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 marca 2022 r.