## Slide 1
„Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia
Partnerzy: IHiT, NCK, 21 RCKiK, CKiK MSWiA, WCKiK
CEL PROJEKTU
Wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018-06-01 | 2023-12-31
Faktyczny: | 2018-06-01 | 2023-12-31

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, budżet państwa: Część 46
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 92273914.64 | 90859021.98
w tym środki UE | 78091413.9598 | 76893990.15

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
1) System e-Krew | 2023-12-31 | 2023-11-06 | 
eU.01 Planowanie wizyty; poziom dojrzałości – personalizacja | - | - | 
eU.02 Profilowana informacja; poziom dojrzałości – personalizacja | - | - | 
eU.03 Uzyskanie zaświadczenia; poziom dojrzałości – personalizacja | - | - | 
eU.04 Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji; poziom dojrzałości – personalizacja | - | - | 
eU.05 Zamówienie krwi; poziom dojrzałości – personalizacja | - | - | 
eU.06 Zgłoszenie reklamacji; poziom dojrzałości – personalizacja | - | - | 
eU.07 Zgłoszenie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach; poziom dojrzałości - personalizacja | - | - | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
eU.08 Uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”; poziom dojrz. - personalizacja | - | - | 
eU.09 Konsultacje immunohematologiczne; poziom dojrzałości - dwustronna interakcja | - | - | 
eU.10 Wgląd do historii badań immunohematologicznych; poziom dojrzałości - personalizacja | - | - | 
eU.11 Zwrot krwi lub jej składników; poziom dojrzałości - dwustronna interakcja | - | - | 
eU.12 Obsługa rejestracji wizyty i dawcy; poziom dojrzałości - dwustronna interakcja | - | - | 
eU.13 Kwalifikacja i odebranie donacji; poziom dojrzałości - dwustronna interakcja | - | - | 
eU.14 Zlecenie badań i generowanie wyników; poziom dojrzałości - personalizacja | - | - | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
2) Komponent współpracy z urządzeniami a) e-Krew-Agent b) e-Krew-Bridge c) e-Krew-Kartoteka Urządzeń d) e-Krew-Monitoring e) e-Krew-Hub | 2023-12-31 | 2023-11-06 | 
3) Warstwa integracyjna z zasobami rejestrowymi CeZ – WUM/CWuB | 2023-12-31 | 2023-11-06 | 
4) Warstwa integracyjna z usługami systemu P1 – IKP | 2023-12-31 | 2023-10-13 | 
5) Warstwa integracyjna usług dla PWDL | 2023-12-31 | 2023-09-15 | 
6) Warstwa integracyjna z systemami CeZ a) Hurtownia danych CeZ, b) UEOZ (ePLOZ), c) eGate | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 
7) Warstwa integracyjna z systemami dostawców zewnętrznych: a) Systemem wsparcia preparatyki b) Systemem klasy Magazyn Automatyczny | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 
8) Materiały promocyjne, szkoleniowe | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Systemy informatyczne dostawców sprzętu laboratoryjnego
Systemy Wsparcia Preparatyki
System e-Krew
Hurtownia danych P1
ePLOZ
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Wykaz Usługobiorców Medycznych
Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK)
System klasy Magazyn Automatyczny
eGATE
P1 Pacjent.gov.pl
P1 eGabinet

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | szt. | produktu | 4 | 4
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | produktu | 10 | 10
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | produktu | 1 | 1
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | produktu | 155 | 318
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | produktu | 108 | 257
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | szt. | produktu | 47 | 61
7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | rezultatu | 20 000 | 6 911 – stan na 03.04.2024

## Slide 9
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Brak zaleceń | Nie dotyczy | Nie dotyczy

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat od zatwierdzenia wniosku o płatność końcową
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia)
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko opóźnienia uruchomienia systemu w kolejnych centrach | średnia | wysokie | zmniejszenie zagrożenia
Ryzyko nagłego wzrostu wymagań i skomplikowania Systemu z uwagi na niejednolite procesy krwiodawstwa i organizację pracy w kolejnych centrach | mała | wysokie | zmniejszenie zagrożenia tolerowanie ryzyka
Fluktuacja członków zespołu projektowego | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia

## Slide 11
Dziękuję za uwagę