## Slide 1
Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

## Slide 2
Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju
Wnioskodawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Beneficjent: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Partnerzy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Źródło finansowania: POPC Poddziałanie 2.3.1 - fundusze europejskie EFRR i budżet państwa
CEL PROJEKTU
Zwiększenie powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji sektora publicznego ze źródeł nauki pozostających w dyspozycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także umożliwienie ich ponownego wykorzystania.
Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 28tys. obiektów cyfrowych i 15tys.nowych elektronicznych opisów bibliograficznych dostępnych w Internecie dla każdego bez ograniczeń.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018 -08-01 | 2021-07-31
Faktyczny: | 2018 -08-01 | 2021-07-31
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 4599042.05 | 4341480.42
w tym środki UE | 3892169.28 | 3674194.88

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Wszystkie kamienie milowe i zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte w czasie wyznaczonym na realizację projektu.
Nazwa zadania | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego
Zadanie 1 – Przygotowanie projektu : wybór wykonawcy studium wykonalności projektu, opracowanie SW, aktualizacja SW, zawarcie umowy partnerskiej między UMK i UKW, publiczna prezentacja, wniosek o ocenę do KRMC, pozytywna ocena KRMC | 2017-10-31 | 2017-11-24 | Osiągnięto wszystkie 10 kamieni, w tym 4 po terminie planowanym z powodu opóźnienia w dostarczeniu SW; dalej przygotowano niezbędne załączniki i dokumenty. Rzeczywiste termin osiągnięcia kamieni nie przekroczyły daty punktu ostatecznego.
Zadanie 2 - Digitalizacja etap 1: selekcja zasobów do digitalizacji i konserwacja zachowawcza : Zatrudnienie bibliotekarzy, archiwistów, konserwatora, selekcja zasobów i konserwacja zachowawcza | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Osiągnięte wszystkie 2 kamienie, w tym 1 po terminie planowanym: Zatrudnienie: Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 01.08.2018, minimalny czas procedowania zatrudnienia na uczelni to miesiąc. Data osiągnięcia tego kamienia 31.08.2018 nie przekroczyła Daty punktu ostatecznego.
Zadanie 3 - Digitalizacja etap 2: skanowanie i przetwarzanie obrazów oraz przygotowanie metadanych technicznych : wybór dostawcy, zakup, zainstalowanie oprogramowania i sprzętu, zaangażowanie pracowników do skanowania, skanowanie, wybór dostawcy i wykonanie prac do spełnienia standardów WCAG, wybór wykonawcy i wykonanie prac związanych ze skanowaniem 11 srebrnych opraw, zaangażowanie pracowników do przetwarzania plików po skanowaniu, przetwarzanie plików. | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Osiągnięte wszystkie 12 kamieni, w tym 7 po terminie planowanym. Powód opóźnień: duże obciążenia zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców, brak ofert, oferty przekroczyły przekraczały przewidziane środki na zakup, konieczność przeprowadzenie dodatkowych rozmów technicznych dot. szczegółów przeprowadzenie prac.
Zadanie 4 - Digitalizacja etap 3: zabezpieczenie zasobów cyfrowych, opracowanie metadanych opisowych oraz upowszechnienie w Internecie: Zaangażowanie pracowników, przygotowanie metadanych opisowych, upowszechnienie w Internecie, wybór wykonawcy i przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zabezpieczenie danych. | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Osiągnięte wszystkie 7 kamieni, w tym 3 po terminie planowanym. Powód opóźnień: duże obciążenie obowiązkami pracowników oraz praca w trybie hybrydowym.
Zadanie 5 - Retrokonwersja zasobów naukowych: zaangażowanie pracowników i wykonanie retrokonwersji | 2020-07-31 | 2020-09-30 | Osiągnięte wszystkie 2 kamienie, w tym 1 po terminie planowanym: Powód opóźnienia: Wybuch pandemii wymusił częściową pracę zdalna i spowolnił pracę.
Zadanie 6 – Promocja projektu: Przygotowanie tablic info., pamiątkowych, utworzenie zakładek na stronach www UMK i UKW, przygotowanie broszur, plakatów, roll-up'ów, wykonanie wystaw ruchomych, organizacja konferencji podsumowującej, upowszechnianie informacji o projekcie. | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Osiągnięte wszystkie 7 kamieni, w tym 3 po terminie planowanym: Powód opóźnienia: duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców.

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia
Zdigitalizowane i udostępnione w otwartym Internecie zasoby pochodzące ze zbiorów UMK i UKW – 28 000 sztuk: wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, rękopisy, starodruki, nagrania dźwiękowe, zbiory graficzne (pocztówki z przełomu wieku, zdjęcia), kartograficzne, muzykalia, dokumenty życia społecznego. | 2021-07-31 | 2021-07-31
Nowe elektroniczne opisy bibliograficzne – 15 000 sztuk: przeniesienie opisów z katalogów kartkowych do cyfrowych systemów bibliotecznych dostępnych w Internecie dla każdego bez ograniczeń. | 2020-07-31 | 2020-09-30

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Systemy biblioteczne Horizon
Alma
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Europeana
NUKAT
Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
WorldCat
BASE
Bielefeld Academic Search Engine
Google
Google Scholar
Wikipedia
Wolne Lektury
BazHum
europejska baza OrphanWorks
Projekt CLARIN

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora | szt. | 2,0 | 2,0
2. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 28.000,00 | 29.135,00
3. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 43.000,00 | 47.356,00
4. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 1
5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) –wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 129.000,0 | 303.258,00 (na dzień zakończenia realizacji projektu)
6. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. | TB | 5,09 | 27,65
7. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. | TB | 0,01 | 0,38
8. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń unikatowych 11 srebrnych opraw książkowych. | szt. | 385,0 wskaźnik ma być osiągnięty 12 m-cy po zakończeniu proj. | 298,0 07.02.2022r.: 423,0

## Slide 8
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Trwały i swobodny dostęp do cyfrowych materiałów piśmienniczych | Pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci, nauczyciele, uczniowie, zainteresowani historią regionu tak w Polsce i na świecie
Ochrona obiektów zabytkowych i zabezpieczenie ich dla przyszłości | Konserwatorzy, badacze, wszyscy użytkownicy zbiorów
Podniesienie jakości kształcenia zdalnego (e-learning) i prowadzonych prac naukowych | Studenci, nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy, uczniowie
Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez dostęp do jego historii | Przedsiębiorcy, usługodawcy, graficy, producenci medialni, twórcy kultury, twórcy nowoczesnych usług internetowych, dziennikarze, wydawcy
Promocja nauki i badań regionu | Studenci, pracownicy naukowi, zainteresowani historią regionu, instytucje kultury
Korzyści ekonomiczne: oszczędność kosztów dojazdu do biblioteki, oszczędność czasu osób korzystających z zasobów cyfrowych, oszczędność na kaucji i karcie bibliotecznej, oszczędność czasu bibliotekarzy przeznaczanego na zarządzanie kolekcjami, konserwacje obiektów | j.w.

## Slide 9
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 43 000 sztuk | Wszystkie usługi systemowe tworzące bibliotekę cyfrową wraz z gromadzonymi danymi objęte są zautomatyzowaną procedurą tworzenia pełnych i przyrostowych kopii zapasowych na serwerze backupowym. Wykonywany jest zrzut bazy, składowany w dwóch lokalizacjach (Uczelniane Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytecka UMK). Skany źródłowe gromadzone są na dyskach Bibliotek oraz w Krajowym Magazynie Danych (usługa archiwizacji PLATON U4). Ponadto stale monitorowane jest obciążenie systemu i dostępność usług. Informacje o zasobach bibliotecznych przechowywane są na osobnych serwerach.

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: minimum 5 lat (lata 2021 – 2026)
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet obu uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Lider), Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Partner)
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Ryzyko techniczne – utrata danych spowodowana awarią systemu | duża | znikome | Zmniejszenie zagrożenia

## Slide 11
Dziękuję za uwagę