## Slide 1
Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

## Slide 2
Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych
Wnioskodawca: Minister Edukacji i Nauki
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
Partnerzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”, Budżet państwa: część budżetowa 27 - Informatyzacja

## Slide 3
CEL PROJEKTU
Cel bezpośredni 1: Poprawa dostępności zasobów nauki za pośrednictwem repozytoriów otwartych danych.
Cel pośredni 1.1: Opracowanie oprogramowania repozytorium otwartych danych naukowych ogólnego zastosowania.
Cel pośredni 1.2: Wzbogacenie opracowanego oprogramowania o funkcjonalności umożliwiające pełnienie roli repozytoriów dziedzinowych danych społecznych oraz danych krystalograficznych.
Cel pośredni 1.3: Wdrożenie trzech instancji opracowanego oprogramowania.
Cel bezpośredni 2. Poprawa jakości udostępnianych danych naukowych oraz ich metadanych.
Cel pośredni 2.1 Podniesienie jakości danych naukowych w sposób umożliwiający ich udostępnienie i ponowne wykorzystanie.
Cel pośredni 2.2 Opracowanie i wdrożenie standardów metadanych dla repozytoriów dziedzinowych.
Cel pośredni 2.3 Opracowanie metadanych udostępnianych zasobów zgodnie z wypracowanymi standardami.
Cel bezpośredni 3. Lepsze wykorzystanie udostępnionych danych naukowych.
Cel pośredni 3.1 Zwiększenie wykorzystania udostępnionych danych dzięki objęciu ich wolnymi licencjami.
Cel pośredni 3.2 Integracja udostępnionych danych z usługami zewnętrznymi dzięki wymianie metadanych.
Cel pośredni 3.3 Podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie udostępniania i wykorzystania danych naukowych wśród kluczowych grup interesariuszy.

## Slide 4
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018-08-01 | 2021-07-31
Faktyczny: | 2018-08-01 | 2021-10-29
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 4998889 | 4506739.9
w tym środki UE | 4230559.76 | 3814053.39

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
Projekt został zrealizowany w pełnym zakresie produktowym, wszystkie kamienie milowe zostały osiągnięte.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
Zadanie 1. Opracowanie wymagań funkcjonalnych i schematu metadanych (zakończone w planowanym terminie 10.2019)
Zadanie 2. Opracowanie i wdrożenie procedur oraz narzędzi długoterminowego przechowywania, archiwizacji i zapewnienia bezpieczeństwa danych (zakończone w planowanym terminie 12.2020)
Zadanie 3. Adaptacja i rozwój oprogramowania repozytoryjnego - repozytorium ogólnego przeznaczenia (zakończone w planowanym terminie 03.2020)
Zadanie 4. Adaptacja i rozwój oprogramowania repozytoryjnego - repozytoria dziedzinowe (zakończone w planowanym terminie 06.2020)
Zadanie 5. Opracowanie zasobu - dane i metadane (zakończone w planowanym terminie 09.2021)
Zadanie 6. Instalacja, utrzymanie i bieżące prowadzenie repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz repozytoriów dziedzinowych (zakończone 10.2021, planowany termin zakończenia 09.2021)
Zadanie 7. Działania informacyjno-promocyjne (zakończone 10.2021, planowany termin zakończenia 09.2021)
Zadanie 8. Koordynacja (zakończone 10.2021, planowany termin zakończenia 09.2021)
Zadanie 9. Zakup środków trwałych (zakończone 10.2019, planowany termin zakończenia 11.2018)

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
repozytorium ogólnego przeznaczenia | 09-2021 | 09-2021 | Nd.
repozytorium danych społecznych | 09-2021 | 09-2021 | Nd.
repozytorium danych krystalograficznych | 09-2021 | 09-2021 | Nd.
832 udostępnionych zbiorów danych badawczych | 09-2021 | 09-2021 | Nd.

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
DataCite
repozytorium ogólnego przeznaczenia, repozytorium danych społecznych, repozytorium danych krystalograficznych
Protein Data Bank
repozytorium danych krystalograficznych
Research Organization Registry
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
OpenAIRE
Google Dataset Search

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3 | 3
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 3 | 3
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 620 | 832
Liczba utworzonych API | szt. | 3 | 3
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 1
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego: | TB | 3.36 | 3.75
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | MB | 5 | 67.9
Liczba zbiorów udostępnionych na wolnych licencjach | szt. | 220 | 759

## Slide 9
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Utworzono trzy repozytoria danych, w których zainteresowani naukowcy deponowali swoje dane w trakcie realizacji projektu i nadal będą mogli to robić po jego zakończeniu. | Zaspokojenie istniejącej wśród naukowców potrzeby udostępniania danych badawczych.
Udostępniono dane naukowe, pobierane następnie przez zainteresowanych użytkowników zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. | Zaspokojenie potrzeby wykorzystywania danych udostępnionych przez innych.
Szereg zbiorów danych udostępniono na wolnych licencjach, które umożliwiają komercyjne wykorzystanie danych. | Zaspokojenie potrzeby wykorzystywania danych przez przedsiębiorców.
Wszystkie dane udostępnione w repozytoriach opatrzone zostały numerami DOI, zaś przyjęte w utworzonych repozytoriach schematy metadanych pozwalają na powiązanie zdeponowanych zbiorów danych z innymi obiektami posiadającymi identyfikatory, w szczególności z innymi zbiorami danych oraz publikacjami. | Zaspokojenie potrzeby udostępniania i wykorzystywania danych w sposób ułatwiający innym naukowcom uzyskanie korzyści wpływających na ich karierę.

## Slide 10
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
repozytorium ogólnego przeznaczenia, repozytorium danych społecznych, repozytorium danych krystalograficznych, 832 udostępnionych zbiorów danych badawczych | System został uruchomiony w podsieci i zabezpieczony odpowiednimi regułami zapory ogniowej, które ograniczają dostęp do usług na serwerze, które potencjalnie mogą stać się furtką w razie ataku. System został zbudowany i przetestowany pod kątem zapewnienia integralności danych oraz ochrony danych użytkowników. Został zapewniony odpowiedni poziom zabezpieczenia systemu przed ingerencją. Część danych (np. adresy email użytkowników czy też zaszyfrowane hasła) podlega szczególnej ochronie. Dodatkowo w czasie przygotowania systemu uwzględniono inne możliwości logowania, z użyciem innych dostawców tożsamości czy też z wykorzystaniem logowania federacyjnego, co ograniczyło liczbę przechowywanych w systemie haseł, stanowiących (nawet z zastosowaniem odpowiedniego mechanizmu jednokierunkowego szyfrowania) potencjalny cel ataku. Aplikacja jest dostępna tylko z użyciem bezpiecznych połączeń sieciowych (SSL). System jest dodatkowo zabezpieczony poprzez przyłączenie do systemów monitorowania ruchu sieciowego oraz aktywności aplikacji, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych anomalii w jej zachowaniu. Wykonywane są regularne (codzienne) kopie bazy danych aplikacji oraz przyrostowe kopie danych z użyciem infrastruktury ICM UW, co pozwala na zabezpieczenie systemu nie tylko przed atakiem, ale również przed skutkami potencjalnych awarii sprzętowych.

## Slide 11
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Beneficjenta oraz Partnerów
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zainteresowania korzystaniem z danych przez potencjalnych odbiorców z różnych grup | mała | średnie | Unikanie zagrożenia (poprzez odpowiednie działania informacyjne i edukacyjne).

## Slide 12
Dziękuję za uwagę