- Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

- dla Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł projektu | „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” |
|  | Beneficjent projektu | Muzeum Narodowe w Krakowie |
|  | Partnerzy | Nie dotyczy |
|  | Postęp finansowy | Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych na realizację projektu zgodnie z aneksem do umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/16 wyniosła 8.503.537,00 zł. Faktyczne poniesione koszty na zakończenie projektu wyniosły 8.500.143,33 zł. Różnica w wysokości wydatków kwalifikowanych w kwocie 3.393,67 zł powstała w związku z realizacją zadania 8: „Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych, których celem jest popularyzacja zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów”. Osiągnięty poziom certyfikacji wydatków kwalifikowanych wyniósł wartość 4.457.315,40 zł |
|  | Postęp rzeczowy | Zadanie 1. Przygotowanie konserwatorskie obiektów wytypowanych do projektu celem ich przygotowania do digitalizacji. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty w terminie. Zadanie 2. Budowa zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych wytworzonych w ramach projektu. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty (z uwagi na wydłużenie procedury zamówień publicznych, Muzeum zrealizowało zadanie zgodnie z nowymi terminami kamieni milowych zaakceptowanymi przez Operatora Programu). Zadanie 3. Proces wytworzenia odwzorowań - digitalizacja reprezentatywnych obiektów z zasobów Muzeum. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty przed datą punktu ostatecznego (z uwagi na wydłużenie procedury przetargowej). Zadanie 4. Rozwój struktury programu bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami on-line. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty w terminie. Zadanie 5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych w programie bazodanowym. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty (wydłużenie czasu trwania z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac korekcyjnych w tekstach przetłumaczonych na język angielski oraz nad słownikami w programie bazodanowym). Zadanie 6. Tłumaczenie na język angielski wybranych metadanych zasobów MNK przeznaczonych do digitalizacji w ramach projektu. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty w terminie. Zadanie 7. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej do prezentacji zasobów cyfrowych muzeum. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty w terminie. Zadanie 8. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych, których celem jest popularyzacja zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem projektu. Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty w terminie (wydłużenie kampanii informacyjno-promocyjnej z uwagi na położenie głównego akcentu na promocję efektów projektu dla realizacji tych działań w sposób optymalny i w korzystniejszym okresie, zgodnie z nowym terminem kamieni milowych zaakceptowanym przez Operatora Programu. Przekroczenie tych ustalonych dat dotyczyło konferencji prasowej podsumowującej projekt, która odbyła się 3 dni po upływie kamienia milowego z uwagi na największą liczbę zgłoszeń w tym terminie ze strony zaproszonych gości zewnętrznych i przedstawicieli mediów dotyczącą ich udziału w wydarzeniu, co pozwalało na jak największe dotarcie z informacją o projekcie przekazaną za pośrednictwem mediów do szerokich grup odbiorców). Działania informacyjno-promocyjne odbyły się przed zakończeniem zakresu rzeczowej realizacji projektu. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Nie dotyczy – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z realizacji projektu (pismo z dn. 11. maja 2018 r., znak sprawy: DRC.II-0221.44.2018.JK) |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Aktualny stan realizacji poszczególnych wskaźników projektu: 1. Wskaźniki kluczowe: a/ wskaźniki produktu: - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] -1, - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 25 745 obiektów (w stosunku do wartości bazowej planowanej na poziomie 25 568, co stanowi wartość wyższą od zakładanej), - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 26 442 (w stosunku do wartości bazowej planowanej na poziomie 26 230, co stanowi wartość wyższą od zakładanej), - Liczba utworzonych API [szt.] – 1 - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] – 1. b/ wskaźniki rezultatu bezpośredniego (wartość docelowa): - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 402 449 (w stosunku do wartości bazowej planowanej na poziomie 120 000 co stanowi wartość wyższą od zakładanej). 2. Wskaźniki specyficzne dla projektu: a/ wskaźniki produktu: - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego [TB] – 43,04 TB (w stosunku do wartości bazowej planowanej na poziomie 39 TB), - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego [TB] - 0,75. b/ wskaźniki rezultatu bezpośredniego (wartość docelowa): - Liczba wygenerowanych kluczy API [szt.] – 1, - Liczba wszystkich udostępnionych online zasobów Muzeum [szt.] - 136 138 (w stosunku do wartości bazowej planowanej na poziomie 134 938, co stanowi wartość wyższą od zakładanej). Wskaźniki rezultatu zostaną zweryfikowane w pierwszym pełnym roku po zrealizowaniu inwestycji. Źródłami monitoringu wskaźników będą statystyki pobrań/odtworzeń tworzonego w ramach projektu portalu internetowego. Osiągnięte w wyniku realizacji projektu wskaźniki produktu i rezultatu wpływają na realizację strategicznych celów państwa w obszarze informatyzacji administracji publicznej, a w szczególności realizują cele Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020), którym jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Projekt pozwolił poprawić w MNK techniczne warunki związane z prowadzeniem procesu digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych oraz umożliwił m.in. wdrożenie standardów dostępności i interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami, będącymi repozytoriami danych publicznych. Wdrożone rozwiązania techniczne zapewniły możliwość masowego przechowywania danych cyfrowych (automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa) oraz płynne odbieranie dostarczanych plików w wysokiej rozdzielczości, gromadzonych w centralnej serwerowni zapewniając wysokie standardy bezpieczeństwa. Powstała infrastruktura informatyczna posiada parametry pozwalające na przyjęcie zdjęć w wysokiej rozdzielczości i możliwie wierne odzwierciedlenie barw wizerunków cyfrowych, przesyłanych przez fotografów, ich przetwarzanie i upowszechnianie. Oprócz odwzorowań wytworzonych w projekcie został udostępniony na jednej platformie www cały zasób cyfrowy MNK stanowiący unikatowy zbiór w skali nie tylko regionu, ale i kraju, dając możliwość ich potencjalnego wykorzystania naukowego, artystycznego czy edukacyjnego oraz przyczyniając się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia ponownego wykorzystania zasobów kultury jako działania prorozwojowego (ponadresortowe oddziaływanie projektu). Realizacja projektu przyczynia się również do realizacji celów innych dokumentów strategicznych tj. „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030…”, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Strategia digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce w latach 2009-2020, co szczegółowo zostało opisane w Studium Wykonalności. |
|  | Ryzyka i problemy | W projekcie zdefiniowano zagrożenia jego realizacji, oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk, określono wpływ oraz istotność każdego ryzyka oraz przewidziano mechanizmy kontroli i zapobiegania wystąpieniu każdego z ryzyk. Poniżej opisano kluczowe ryzyka w projekcie (z uwagi na ograniczenia znaków), które wywarły wpływ na jego realizację. Ryzyka finansowe: - Wzrost kosztów projektu związany z procedurą zamówień publicznych. Wpływ na projekt: brak lub zmniejszone możliwości realizacji działań. Sposób obsługi: zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania projektu. - Brak/niewystarczające zabezpieczenie interesów MNK w zawieranych umowach Wpływ na projekt: niemożność egzekwowania utraconych korzyści od wykonawców nierzetelnie wykonujących zlecone zadania. Sposób obsługi: umowy zatwierdzane przez radców prawnych oraz zabezpieczenie interesów MNK poprzez stosowanie kar za niewłaściwą realizację, opóźnienia. - Nieterminowość przekazywania przyznanych/zakontraktowanych środków. Wpływ na projekt: możliwość utraty płynności finansowej. Sposób obsługi: utworzenie rezerwy finansowej dla zapewnienia płynności budżetu. - Nieterminowość/nierzetelność realizacji zamówień publicznych przez wykonawcę. Wpływ na projekt: niedotrzymanie harmonogramu projektu. Sposób obsługi: odsetki karne i zabezpieczenie w umowie możliwości jej zerwania w każdym czasie. Ryzyka organizacyjne: - Opóźnienia w realizacji zadań (również związane z nieobecnością pracowników). Wpływ na projekt: nieprawidłowa realizacja zadań w projekcie, trudności w komunikacji i rozwiązywaniu problemów; niedotrzymanie harmonogramów rzeczowej i finansowej realizacji projektu. Sposób obsługi: zastępowalność pracowników, delegowanie dodatkowych pracowników do zadań projektowych. Ryzyka jakościowe: - Jakość, sprawność wdrożonego i obsługiwanego systemu informatycznego do ewidencji i zarządzania zbiorami. - Uruchomienie i wdrożenie platformy internetowej prezentującej zdigitalizowane zbiory konsorcjum projektowego oraz zapewnienie jej funkcjonalności i interoperacyjności ze stronami www Muzeum. Wpływ na projekt: trudności techniczne mogące skutkować znacznymi naruszeniami rzeczowej i finansowej realizacji projektu. Sposób obsługi: ścisła i bieżąca analiza i kontrola specjalistów IT oraz pracowników merytorycznych i ścisła współpraca z liderem projektu. Ryzyka informatyczne: - Błędy w działaniach systemu m.in. brak integralności danych w systemach wdrożonych w projekcie, brak kompatybilności pomiędzy systemem bazodanowym a stroną www. Wpływ na projekt: zagrożenie w terminowej realizacji projektu i niezrealizowanie celów związanych z udostępnieniem online. - Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia skutkujący brakami w zamówionej usłudze/produkcie. Wpływ na projekt: zagrożenie w terminowej realizacji projektu. Sposób obsługi: ścisła i bieżąca analiza i kontrola specjalistów IT oraz pracowników merytorycznych nadzór nad wykonawcą usługi. Ryzyka proceduralne/prawne: - Wydłużenie procedury zamówień publicznych. Wpływ na projekt: zagrożenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu, także zagrożenie powstania dużej skali błędów i nieprawidłowości mogącej skutkować znacznymi kosztami niekwalifikowalnymi, korektami finansowymi lub innymi mającymi negatywny wpływ na osiągnięcie celów projektu w zaplanowanych terminach. Sposób obsługi: bieżąca kontrola zachodzących zmian w prawie i wytycznych, wzajemne informowanie się członków kadry realizującej o występujących zagrożeniach, mogących wpływać na właściwą realizację projektu. - Naruszenie zasad konkurencji w postepowaniach przetargowych. Wpływa na projekt: zagrożenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu. Sposób obsługi: ścisłe przestrzeganie procedury prawa zamówień publicznych, stosowanie zasady kolegialności, ustalenie podziału odpowiedzialności za konkretne czynności, monitorowanie ryzyka. Ryzyka bezpieczeństwa: - Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych. Wpływ na projekt: naruszenie zasad bezpieczeństwa. Sposób obsługi: wdrożone procedury zabezpieczania danych, jasno określona odpowiedzialność pracowników. |
|  | Uzyskane korzyści | Do bezpośrednich, wymiernych celów szczegółowych projektu, mających swe ścisłe odzwierciedlenie we wskazanych wskaźnikach należą: -rozwój (modernizacja) MNK jako jednostki nowoczesnej, wykorzystującej najnowsze trendy technologiczne na rzecz udostępnienia cyfrowego zbiorów, weryfikowany wskaźnikiem produktu „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”, -rozbudowa zaplecza informatyczno-technicznego w celu zwiększenia technicznych możliwości przeprowadzanych procesów digitalizacji zasobów, weryfikowany wskaźnikiem produktu: „Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego”, -zwiększenie technicznych możliwości dla prezentacji zdigitalizowanej kolekcji MNK, weryfikowany wskaźnikiem produktu: „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego”, -zwiększenie liczby cyfrowych wizerunków reprezentatywnych kolekcji MNK, weryfikowany wskaźnikiem produktu: „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, -prezentacja zdigitalizowanych danych cyfrowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii przekazu, weryfikowany wskaźnikiem produktu „Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, -zwiększenie liczby upublicznionych w sieci Internet zasobów MNK weryfikowany wskaźnikiem rezultatu „Liczba wszystkich udostępnionych on-line zasobów Muzeum”, -zapewnienie kompatybilności programu bazodanowego z katalogiem zbiorów on-line weryfikowany wskaźnikami produktu: „Liczba utworzonych API” i „Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API” oraz wskaźnikiem rezultatu „Liczba wygenerowanych kluczy API”, -zwiększenie liczby odbiorców/zasięgu oddziaływania oferty kulturowej stworzonej przez MNK weryfikowany wskaźnikiem rezultatu: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Efekty projektu prezentowane są na specjalnie w tym celu stworzonej platformie www ukazującej zasoby cyfrowe Muzeum zarówno w postaci zdjęć udostępnionych w wysokiej rozdzielczości, kontrolowanych metadanych, jak i za pomocą treści i materiałów edukacyjnych, tworzonych z myślą o szerokim odbiorcy. Faktyczne wykorzystanie usług/produktów powstałych w projekcie będzie mierzone za pomocą usług analitycznych Google Analytics. Na ich podstawie określona zostanie faktyczna ilość odsłon strony www zgodnie z definicją przyjętą przez Google: odsłona to wyświetlenie strony w witrynie śledzonej przez kod śledzenia usługi Analytics. Do bezpośrednich, niewymiernych celów projektu należą m.in. stworzenie kompleksowej oferty kulturalnej w oparciu o zdigitalizowane kolekcje udostępnione przez platformę internetową dla prowadzenia działań społecznościowych i e-edukacyjnych; budowa marki MNK jako lidera digitalizacji i największego w Polsce muzeum w zakresie e-udostępniania zbiorów pod kątem użytkowników polskich i zagranicznych; stworzenie interoperacyjnej platformy umożliwiającej wymianę danych pomiędzy systemami bazodanowymi i agregatami prezentującymi zbiory on-line; zapewnienie wysokiej jakości cyfrowych odwzorowań eksponatów Muzeum Narodowego w Krakowie; podniesienie jakości e-edukacji muzealnej; promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i na świecie. Realizacja przedmiotowego projektu wpływa na osiągniecie długofalowych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym na: -podniesienie kompetencji kulturowych i upowszechnienie wiedzy o zasobach Muzeum pośród osób, które jedynie drogą elektroniczną mogą mieć do nich dostęp, -zwiększenie dostępu do zbiorów MNK, które do tej pory były „zamknięte w magazynach”, a co za tym idzie podniesienie świadomości odbiorców projektu o narodowych zbiorach muzealnych, -wykorzystanie potencjału tworzonego portalu do zwiększenia dostępu do zbiorów MNK przedsiębiorców, którzy mogą być zainteresowani zakupem praw do wykorzystania dzieł z kolekcji MNK (poszerzenie oferty), -wzrost zainteresowania kolekcją MNK, zarówno wśród turystów, jak i osób odwiedzających portal internetowy Muzeum, -wzmocnienie wizerunku Krakowa, jako liczącego się w kraju i Europie ośrodka kultury i turystyki, -stworzenie nowej jakości oferty kulturalno-turystycznej Polski, -promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i na świecie, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów krajowych i zagranicznych, -zautomatyzowanie udzielania informacji o środowisku kulturowym kraju, stworzenie dogodnych warunków do budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, -wzbudzenie dyskusji na temat sztuki oraz dziedzictwa kulturowego zapisanego w obiektach stanowiących zasoby MNK, podkreślenie kulturotwórczej funkcji historii, -rozwój branży turystycznej, wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny kraju. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Obiekty Muzeum Narodowego w Krakowie prezentowane są już na platformach i repozytoriach zewnętrznych w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (www.fbc.pl), Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (www.mbc.pl). Standard ten został utrzymany także w wyniku tego projektu digitalizacyjnego wraz z rozszerzeniem tej działalności o kolejne, międzynarodowe repozytoria. Wdrożone rozwiązania w zakresie nowych funkcjonalności wymaganych dla współczesnych aplikacji muzealnych zapewniły możliwość swobodnej wymiany informacji w postaci elektronicznej, w tym publikacji, eksportu, pobierania danych z systemu z zastosowaniem standardowych protokołów i schematów (OAI-PMH, MARC21 i/lub LIDO, SKOS i in.) - zarówno w celu użycia we własnych serwisach, jak i serwisach zewnętrznych. Tym samym obiekty Muzeum Narodowego w Krakowie, ze względu na zgodność protokołów przesyłu będą mogły zostać udostępnione światowym odbiorcom za pośrednictwem portalu Europeana.eu, największego repozytorium gromadzącym dziedzictwo kulturowe i naukowe Europy on-line. Ze względu na szeroki zakres obiektów, zarówno bibliotecznych, jak i malarskich, graficznych czy należących ogólnie do dziedziny rzemiosła artystycznego, jakimi zainteresowana jest Europeana, będą mogły się tam znaleźć wszystkie obiekty zdigitalizowane w ramach projektu. Muzeum Narodowe w Krakowie rozważa także umieszczenie rekordów swoich obiektów w innych specjalistycznych repozytoriach. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Po okresie realizacji Projektu - w okresie jego trwałości - planowana jest kontynuacja prac digitalizacyjnych prowadzonych przez Muzeum w oparciu o wdrożoną infrastrukturę sprzętową. Przyszłe koszty związane z utrzymaniem projektu pokrywało Muzeum ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie trwałości projektu będzie Pełnomocnik Dyrektora MNK ds. Zarządzania Zasobami Cyfrowymi, powołany dn. 03.09.2018 r., którego obowiązki obejmują wszelkie sprawy związane z digitalizacją zbiorów muzealnych w tym odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z trwałości projektów digitalizacyjnych. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Pozytywne doświadczenia: - wysoki poziom zaangażowania i kompetencji Opiekuna Projektu, który warunkował bardzo dobrą współpracę, - wysokie standardy pracy zespołu projektowego oraz ścisła i bezkonfliktowa współpraca w sytuacjach problemowych, - zamówienia publiczne w ramach projektu poddano wyjątkowo ścisłej wewnętrznej kontroli i weryfikacji pod kątem spełnienia przez oferentów wymaganych warunków dzięki czemu wyeliminowano nieuczciwe praktyki ze strony oferentów, zwiększając tym samym jakość finalnych produktów i eliminując ryzyko opóźnienia lub niemożności zrealizowania poszczególnych kamieni milowych. Wnioski: - wykazano konieczność ściślejszej współpracy pomiędzy kadrą zarządzającą a zespołem projektu, w celu minimalizacji ryzyka związanego z ruchem pracowników, - wykazano konieczność każdorazowego zapewnienia merytorycznej kontroli redaktorskiej dla oddawanych materiałów tekstowych oraz wytworzonych w ramach programu bazodanowego. Redakcja techniczna jest niewystarczająca dla zapewnienia wysokiej jakości produktu końcowego. |

Dane kontaktowe:

Joanna Niewidok

Zastępca Koordynatora projektu/Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy

jniewidok@mnk.pl

012 43 35 664

Michał Dziewulski

Koordynator Projektu „Bliżej Kultury…”

mdziewulski@mnk.pl

012 43 35 577

# Podpis Dyrektor