## Pakiet harwesterowy
Zał. nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
Pakiet harwesterowy
POZYSKANIE DREWNA
| Grupa czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  |  | II półrocze
|  |  |  | razem | I kw. | II kw. | razem | III kw. | IV kw.
Użytkowanie rębne | IB | m3 | 4321 | 2047 | 0 | 2047 | 2274 | 1658 | 616
| IIIA | m3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0
| TPP | m3 | 5038 | 2953 | 1562 | 1391 | 2085 | 1339 | 746
| TPN | m3 | 1551 | 81 | 81 | 0 | 1470 | 260 | 1210
razem |  | m3 | 11241 | 5081 | 1643 | 3438 | 6160 | 3588 | 2572
zrywka drewna | ZM | m3 | 11241 | 5081 | 1643 | 3438 | 6160 | 3588 | 2572

## Pakiet nr 1
Zał. nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
Pakiet nr 1
POZYSKANIE DREWNA
| Grupa czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  |  | II półrocze
|  |  |  | razem | I kw. | II kw. | razem | III kw. | IV kw.
Użytkowanie rębne | IB | m3 | 2781 | 2110 | 1804 | 306 | 671 | 671 | 0
| IIIA | m3 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0
| IIDU | m3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
| PR | m3 | 355 | 133 | 133 | 0 | 222 | 0 | 222
Użytkowanie przedrębne | TWP | m3 | 391 | 151 | 40 | 111 | 240 | 224 | 16
| TPP | m3 | 5068 | 2284 | 699 | 1585 | 2784 | 2008 | 776
| TPN | m3 | 2096 | 1754 | 1754 | 0 | 342 | 342 | 0
| PTW | m3 | 120 | 15 | 15 | 0 | 105 | 0 | 105
| PTP | m3 | 2383 | 1427 | 125 | 1302 | 956 | 136 | 820
razem |  | m3 | 13637 | 8017 | 4713 | 3304 | 5620 | 3381 | 2239
zrywka drewna | ZM | m3 | 13637 | 8017 | 4713 | 3304 | 5620 | 3381 | 2239
pozostałe prace | POZ-P | H | 560 | według potrzeb
Ochrona Lasu
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Konserwacja budek (O-BUDKIS) | szt | 710 |  |  |  | 710
Grodzenia (O-GRODZN) | HM | 8.3 |  | 8.3
Likwidacja grodzeń (O-GRODZR) | HA
Remonty grodzeń (O-GRODZS) | H | 158 | wg potrzeb
Progn. Występowania szeliniaka (O-KONTRU) | HA | 17.19 |  | 17.19
Pozostałe prace ochrona lasu (O-POZ) | H | 14 | wg potrzeb
Pozostałe prace ochrona przyrody (O-POZ-PRZ) | H | 55 | wg potrzeb
Poszukiwania szkodników (O-PROGNŚ) | szt | 49 |  |  |  | 49
Sprzątanie śmieci (O-SMIECI) | M3 | 350 | 100 | 80 | 80 | 90
Zw. mech. szk. Wtórnych (O-SPALGAŁ) | M3P | 165 | wg potrzeb
Chemiczne zab. upraw (O-ZGRYZC) | Ha | 70.48 |  |  |  | 70.48
Mech. zwalczanie smolika (O-ZWRYJM) | Ha | 12.42 | wg potrzeb
Hodowla Lasu
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Czyszczenia późne CP | Ha | 29.52 | 8.85 | 14.76 | 5.91
Czyszczenia wczesne CW | Ha | 35.07 | 10.52 | 17.53 | 7.02
Melioracje agrotechniczne AGROT | Ha | 17.48 | 7.48 | 5 | 5
Wyprzedzające przyg. gleby ODN-GLEB | Ha | 15.41 |  |  |  | 15.41
Odnowienia rębni zupełnych (ODN-ZRB) | Ha | 21.58 |  | 21.58
Pielęgnowanie upraw (PIEL) | Ha | 58.38 |  | 23.38 | 35
Wprowadzanie podszytów (PODSZ) | Ha | 49.51 |  | 49.51
Przyg. gleby do podszytów (PODSZ-WPG) | Ha | 31.02 |  |  |  | 31.02
Poprawki i uzupełnienia POPR | Ha | 0.15 |  | 0.15
Ochrona Przeciwpożarowa
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Tablice informacyjne (P-INFO) | H | 90 | wg potrzeb
Mineralizacja pasów ppoż. (P-PASYS) | KMTR | 3.81 | 3.81
Porządkowanie pasów ppoż. (P-PORZ) | Ha | 38.49 | wg potrzeb
Inne prace (P-POŻAR) | H | 81 | wg potrzeb
Utrzymanie Infrastruktury Leśnej
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Utrzymanie dróg (UT-DROGIL) | KMTR | 35 | wg potrzeb
Utrzymanie ob. melioracji wodnej (UT-MEL) | H | 159 | wg potrzeb
Utzrzymanie ob. melioracji wodnej (UT-MEL-UE) | H | 42 | wg potrzeb
Utrzymanie parkingów UT-PARK | H | 83 | wg potrzeb
Utrzymanie obiektów turystycznych UT-TURYST | H | 76 | wg potrzeb

## Pakiet nr 2
Zał. nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
Pakiet nr 2
POZYSKANIE DREWNA
| Grupa czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  |  | II półrocze
|  |  |  | razem | I kw. | II kw. | razem | III kw. | IV kw.
Użytkowanie rębne | IB | m3 | 2703 | 1740 | 852 | 888 | 963 | 0 | 963
| IIIA | m3 | 433 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0
| IIIBU | m3 | 1532 | 630 | 0 | 630 | 902 | 902 | 0
| PRZEST | m3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0
| PR | m3 | 400 | 222 | 169 | 53 | 178 | 53 | 125
Użytkowanie przedrębne | TWP | m3 | 601 | 283 | 175 | 108 | 318 | 166 | 152
| TPP | m3 | 3369 | 1564 | 810 | 754 | 1805 | 1344 | 461
| TPN | m3 | 1292 | 315 | 315 | 0 | 977 | 657 | 320
| PTW | m3 | 222 | 122 | 94 | 28 | 100 | 28 | 72
| PTP | m3 | 2411 | 1368 | 985 | 383 | 1043 | 371 | 672
razem |  | m3 | 13010 | 6677 | 3833 | 2844 | 6333 | 3568 | 2765
zrywka drewna | ZM | m3 | 13010 | 6677 | 3833 | 2844 | 6333 | 3568 | 2765
pozostałe prace | POZ-P | H | 830 | według potrzeb
Ochrona Lasu
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Konserwacja budek (O-BUDKIS) | szt | 360 |  |  |  | 360
Grodzenia (O-GRODZN) | HM | 20.5 |  | 20.5
Remonty grodzeń (O-GRODZS) | H | 134 | wg potrzeb
Pozostałe prace ochrona lasu (O-POZ) | H | 10 | wg potrzeb
Pozostałe prace ochrona przyrody (O-POZ-PRZ) | H | 30 | wg potrzeb
Poszukiwania szkodników (O-PROGNŚ) | szt | 23 |  |  |  | 23
Sprzątanie śmieci (O-SMIECI) | M3 | 250 | 70 | 50 | 50 | 80
Zw. mech. szk. Wtórnych (O-SPALGAŁ) | M3P | 8.5 | wg potrzeb
Chemiczne zab. upraw (O-ZGRYZC) | Ha | 57.88 |  |  |  | 57.88
Hodowla Lasu
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Czyszczenia późne CP | Ha | 18.54 | 7.42 | 11.12
Czyszczenia wczesne CW | Ha | 29.74 | 7.14 | 17.84 | 4.76
Melioracje agrotechniczne AGROT | Ha | 24.58 | 8.58 | 8 | 8
Wyprzedzające przyg. gleby ODN-GLEB | Ha | 26.32 |  |  |  | 26.32
Odnowienia rębni zupełnych (ODN-ZRB) | Ha | 23.48 |  | 23.48
Odnowienia halizn (ODN-LUK) | Ha | 0.59 |  | 0.59
Odnowienia rębni złożonych (ODN-ZŁOŻ) | Ha | 1.28 |  | 1.28
Pielęgnowanie upraw (PIEL) | Ha | 91.71 |  | 27.51 | 64.2
Wprowadzanie podszytów (PODSZ) | Ha | 35.52 |  | 35.52
Przyg. gleby do podszytów (PODSZ-WPG) | Ha | 20.84 |  |  |  | 20.84
Poprawki i uzupełnienia POPR | Ha | 0.37 |  | 0.37
Ochrona Przeciwpożarowa
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Tablice informacyjne (P-INFO) | H | 55 | wg potrzeb
Wykonywanie nowych pasów ppoż. (P-PASYN) | KMTR | 0.22 | 0.22
Mineralizacja pasów ppoż. (P-PASYS) | KMTR | 9.16 | 9.16
Porządkowanie pasów ppoż. (P-PORZ) | Ha | 7.3 | wg potrzeb
Inne prace (P-POŻAR) | H | 56 | wg potrzeb
Utrzymanie Infrastruktury Leśnej
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Utrzymanie dróg (UT-DROGIL) | KMTR | 20 | wg potrzeb
Utrzymanie ob. melioracji wodnej (UT-MEL) | H | 130 | wg potrzeb
Utzrzymanie ob. melioracji wodnej (UT-MEL-UE) | H | 84 | wg potrzeb
Utrzymanie parkingów UT-PARK | H | 71 | wg potrzeb
Utrzymanie obiektów turystycznych UT-TURYST | H | 27 | wg potrzeb

## Pakiet nr 3
Zał. nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
Pakiet nr 3
POZYSKANIE DREWNA
| Grupa czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  |  | II półrocze
|  |  |  | razem | I kw. | II kw. | razem | III kw. | IV kw.
Użytkowanie rębne | IB | m3 | 1742 | 1742 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0
| IIIBU | m3 | 1083 | 840 | 840 | 0 | 243 | 243 | 0
| PRZEST | m3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186
| PR | m3 | 1027 | 287 | 128 | 159 | 740 | 400 | 340
Użytkowanie przedrębne | TWP | m3 | 168 | 121 | 0 | 121 | 47 | 47 | 0
| TPP | m3 | 2202 | 1966 | 589 | 1377 | 236 | 60 | 176
| TPN | m3 | 323 | 114 | 114 | 0 | 209 | 209 | 0
| PTW | m3 | 100 | 65 | 10 | 55 | 35 | 12 | 23
| PTP | m3 | 1977 | 612 | 374 | 238 | 1365 | 188 | 1177
razem |  | m3 | 8808 | 5747 | 3797 | 1950 | 3061 | 1159 | 1902
zrywka drewna | ZM | m3 | 8808 | 5747 | 3797 | 1950 | 3061 | 1159 | 1902
pozostałe prace | POZ-P | H | 155 | według potrzeb
Ochrona Lasu
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Ochrona przed gryzoniami (O-BOBRY) | H | 130 | wg potrzeb
Konserwacja budek (O-BUDKIS) | szt | 390 |  |  |  | 390
Grodzenia (O-GRODZN) | HM | 68.3 | 30 | 38.3
Likwidacja grodzeń (O-GRODZR) | HA | 22.4 |  |  |  | 22.4
Remonty grodzeń (O-GRODZS) | H | 371 | wg potrzeb
Progn. występowania szeliniaka (O-KONTRU) | HA | 10.09 |  | 10.09
Pozostałe prace ochrona lasu (O-POZ) | H | 14 | wg potrzeb
Pozostałe prace ochrona przyrody (O-POZ-PRZ) | H | 48 | wg potrzeb
Poszukiwania szkodników (O-PROGNŚ) | szt | 19 |  |  |  | 19
Sprzątanie śmieci (O-SMIECI) | M3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Zw. mech. szk. wtórnych (O-SPALGAŁ) | M3P | 32.5 | wg potrzeb
Chemiczne zab. upraw (O-ZGRYZC) | Ha | 59.73 |  |  |  | 59.73
Mech. zwalczanie smolika (O-ZWRYJM) | Ha | 6 | wg potrzeb
Hodowla Lasu
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Czyszczenia późne CP | Ha | 18.64 | 5.6 | 9.32 | 3.72
Czyszczenia wczesne CW | Ha | 22.2 | 5.66 | 13.32 | 3.22
Melioracje agrotechniczne AGROT | Ha | 23.01 | 9 | 7 | 7.01
Przygotowanie gleby luki (LUK-WPG) | Ha | 0.18 |  |  | 0.18
Przygotowanie gleby pod odn. nat. (NAT-WPG) | Ha | 12.05 |  |  |  | 12.05
Wyprzedzające przyg. gleby ODN-GLEB | Ha | 15.99 |  |  |  | 15.99
Odnowienia rębni zupełnych (ODN-ZRB) | Ha | 21.38 |  | 21.38
Odnowienia halizn (ODN-LUK) | Ha | 0.12 |  | 0.12
Odnowienia rębni złożonych (ODN-ZŁOŻ) | Ha | 6.56 |  | 6.56
Pielęgnowanie upraw (PIEL) | Ha | 82.15 |  | 24.65 | 57.5
Wprowadzanie podszytów (PODSZ) | Ha | 19.63 |  | 19.63
Przyg. gleby do podszytów (PODSZ-WPG) | Ha | 15.26 |  |  |  | 15.26
Poprawki i uzupełnienia POPR | Ha | 0.39 |  | 0.39
Nasiennictwo i selekcja
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Zbiór szyszek z GDN (N-ZSGOSP) | Kg | 800 | 800
Ochrona Przeciwpożarowa
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Tablice informacyjne (P-INFO) | H | 40 | wg potrzeb
Mineralizacja pasów ppoż. (P-PASYS) | KMTR | 12.46 | 12.46
Porządkowanie pasów ppoż. (P-PORZ) | Ha | 1.47 | wg potrzeb
Inne prace (P-POŻAR) | H | 85 | wg potrzeb
Utrzymanie Infrastruktury Leśnej
Grupa Czynności | Jednostka miary | Ogółem | I półrocze |  | II półrocze
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw.
Utrzymanie dróg (UT-DROGIL) | KMTR | 25 | wg potrzeb
Utrzymanie ob. melioracji wodnej (UT-MEL) | H | 240 | wg potrzeb
Utzrzymanie ob. melioracji wodnej (UT-MEL-UE) | H | 152 | wg potrzeb
Utrzymanie obiektów turystycznych UT-TURYST | H | 65 | wg potrzeb