Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

# raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2025 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Elektronizacja umów o pracę oraz usprawnienie usług cyfrowych dla przedsiębiorców |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Rozwoju i Technologii |
| Beneficjent | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| Partnerzy | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny |
| Źródło finansowania | BP – część budżetowa – 20 UE – program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych |
| Całkowity koszt projektu | 44 827 170,20 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 44 827 170,20 zł |
| Okres realizacji projektu | - Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 r. - Data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2027 r. Z powodu dłuższego niż zakładano procesu oceny złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, czas rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji został przesunięty o 3 miesiące w stosunku do planowanego pierwotnie. Stosownemu przesunięciu uległy również kamienie milowe projektu. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 33,33 % | 1. 14,91 2. 13,47 3. 14,91 | 1.49,91 |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowane szablony i wzory dokumentów kadrowych |  | 09-2024 | 02-2025 | Osiągnięty |
| Wykonane badania użyteczności z makietami i prototypami interfejsów dla usługi elektronizacji umów |  | 03-2025 | 03-2025 | Osiągnięty |
| System Biznes.gov.pl uruchomiony na infrastrukturze chmurowej |  | 04-2025 |  | W trakcie realizacji – w trakcie oceny ofert postępowanie na realizację usług komercyjnych, Wewnętrznie przygotowywane plany migracji. Prawdopodobne przesunięcie terminu osiągnięcia KM na drugą połowę 2025 r., pozostaje bez wpływu na realizację innych zadań projektowych. |
| Uruchomione produkcyjnie usługi elektronizacji umów w zakresie podstawowym - podpisywania i przeglądania umów |  | 09-2025 |  | W trakcie realizacji – opracowane projekty graficzne usługi, które będą podlegały dalszej ewolucji po badaniach użyteczności. Przygotowanie zleceń dla procesu komunikacyjnego z praca.gov.pl oraz na realizację pierwszych kreatorów. |
| Wdrożony dostosowany System Techniczny SDG do realizacji usług transgranicznych wraz z rozbudowanym system CEIDG |  | 03-2026 |  | W trakcie realizacji – Realizowane są testy z innymi państwami członkowskimi UE. Trwają prace poprawkowe w zakresie użyteczności, planowane są również badania interfejsu. Trwają ustalenia nad docelowymi środowiskami systemu, w tym ustalenia z MC w zakresie wykorzystania RChO. |
| Udostępnione produkcyjnie usługi na Biznes.gov.pl umożliwiające dostarczanie dokumentów za pośrednictwem kanału e-Doręczeń |  | 09-2026 |  | W trakcie realizacji – dalszy etap prac analitycznych w obszarze udostępnienia kanału e-Doręczeń dla e-usług |
| Zakończony cykl zewnętrznych audytów wraz ze sporządzeniem finalnych raportów w obszarach bezpieczeństwa, wydajności i dostępności |  | 11-2026 |  | W trakcie realizacji – Przygotowane ogłoszenia na realizację usług, obieg wewnętrzny Zamawiającego |
| Uruchomiony produkcyjnie rozbudowany system Biznes.gov.pl z wszystkimi funkcjonalnościami usługi elektronizacji umów, zmienionym layoutem serwisu i zmodernizowanym modułem Bazy Wiedzy | KPI 1 – 2, KPI 2 – 1 500 000, KPI 3 – 2 640 000, KPI 6 – 10 951 200,00 zł KPI 9 – 3, | 02-2027 |  | W trakcie realizacji – analiza biznesowa i pierwsze prace Deweloperskie zatwierdzonych obszarów nowego Zaplecza, przygotowanie pierwszych wydań styleguide do zleceń dla Wykonawcy usług rozwoju |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt | 2 | 02-2027 | 0 |
| 2. Liczba wykonań nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 1 500 000 | 03-2028 | 0 |
| 3. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 2 640 000 | 03-2028 | 2 140 000 (wartość bazowa) |
| 4. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 1 | 03-2027 | 0 |
| 5 Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 1 | 03-2027 | 0 |
| 6 Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw | zł | 10 951 200,00 | 03-2027 | 771 137,07 zł s |
| 7 Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 10 | 03-2027 | 5 |
| 8 Liczba pracowników IT pod-miotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 10 | 03-2027 | 5 |
| 9 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt | 3 | 03-2027 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa elektronizacji umów i dokumentów kadrowych | 02-2027 |  | Opracowano wzory i szablony dokumentów kadrowych, w oparciu o nie zostały przeprowadzone badania użyteczności – wyniki i rekomendacje zostały przygotowane w formie raportu, do dalszej ewaluacji przy projektowaniu usługi. Rozpoczęto definiowane wymagań do zleceń dla Wykonawcy na realizację procesu komunikacyjnego do systemu praca.gov.pl, wytworzenie pierwszych kreatorów usług. Trwają cykliczne dyskusje z MRPiPS dotyczące założeń usługi i działania poszczególnych funkcjonalności. |
| Składanie i odbieranie drogą elektroniczną dokumentów za pośrednictwem systemu Biznes.gov.pl. | 02-2027 |  | Kontynuowane są prace analityczne w obszarze przepięcia kanału transmisji na e-Doręczenia. Wytypowano optymalny wariant wdrożenia płatności kartą za usługi na Biznes.gov.pl i przygotowano dokumentację zamówieniową. Temat integracji z BLIK jest nadal w analizie. Trwa projektowanie nowego styleguide systemu, zmiana będzie odbywała się etapowo – przygotowano zlecenie dot. pierwszego obszaru: logowania. Równolegle trwają prace analityczne i deweloperskie dostosowujące moduł zaplecza Biznes.gov.pl do projektowanych modernizacji. |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport z badań UX | 05-2025 | 03-2025 |  |
| Rozbudowany System Techniczny SDG | 03-2026 |  | System CEIDG – pobieranie danych z API – w trakcie realizacji System Biznes.gov.pl przesyłanie dokumentów załączników – w trakcie realizacji System Węzła Krajowego – logowanie i pobieranie danych użytkownika – w trakcie prac dewelopersko-wdrożeniowych ST SDG EU – pobieranie i wysyłanie dokumentów załącznika – w trakcie analityki i prac dewelopersko-wdrożeniowych SDG Evidence Broker – pobieranie identyfikatora dowodu – w trakcie analityki i prac dewelopersko-wdrożeniowych SDG Data Service Directory – pobieranie adresu usługi – w trakcie analityki i prac dewelopersko-wdrożeniowych |
| Rozbudowany System CEIDG | 03-2026 |  | System Praca.gov.pl – udostępnianie danych z API – w trakcie analityki AS systemy bankowe – przyjmowanie wniosków – istniejący Węzeł Krajowy – żądania identyfikacji i uwierzytelniania – istniejący eDoręczenia – pobieranie ADE firm, wysyłanie wniosków o wpis do BAE - istniejący Profil Zaufany – podpisywanie dokumentów i weryfikacja – istniejący REGON – wnioski o nadanie REGON i zmiany danych firm – istniejący Pobyt – weryfikacja obywatelstwa – istniejący SeRce – statusy wniosków i zwrócenie NIP, wysyłanie danych rejestracyjnych – istniejący PESEL – weryfikacja i zmiana danych osobowych – istniejący KRK 2.0 – pobieranie informacji o zakazie prowadzenia działalności – istniejący KSI ZUS – pobieranie informacji o statusie wniosku, wysyłanie danych rejestracyjnych – istniejący nSIU KRUS – pobieranie informacji o statusie wniosku, wysyłanie danych rejestracyjnych – istniejący TERYT – pobieranie podziału terytorialnego i słowników adresów – istniejący KRS – pobieranie danych firm z rejestru – istniejący Biznes.gov.pl – komunikacja dwustronna w zakresie firm i wniosków – istniejący ST SDG PL – wysyłanie danych poprzez API (załączniki) – w trakcie analityki, rozpoczęcie realizacji |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 09-2026 |  |  |
| Końcowy raport z cyklu testów bezpieczeństwa | 11-2026 |  |  |
| Końcowy raport z cyklu testów wydajności | 11-2026 |  |  |
| Końcowy raport z cyklu testów dostępności | 11-2026 |  |  |
| Rozbudowany system Biznes.gov.pl w zakresie dodania modułu kadrowego, zmodernizowanego zaplecza, rozszerzonego katalogu e-płatności i zaktualizowanego layoutu | 02-2027 |  | System CEIDG – pobieranie danych z API – w trakcie analityki System Praca.gov.pl – pobieranie i wysyłanie danych – w trakcie analityki Systemy e-płatności – realizacja usług płatności – w trakcie analityki System Techniczny SDG – pobieranie załączników – w trakcie analityki e-Doręczenia – wymiana korespondencji – w trakcie analityki KAP – pobieranie danych podmiotów publicznych – istniejący Operatorzy e-płatności – wymiana danych transakcyjnych – istniejący, analityka ws. kolejnych metod KRS – pobieranie danych o reprezentantach – w trakcie analityki ePUAP – wymiana dokumentów odpowiedzi na wnioski – istniejący Profil Zaufany – wymiana danych w zakresie podpisu – istniejący TERYT – pobieranie podziału terytorialnego i słowników adresów – istniejący Profil Zaufany – dwustronna komunikacja w zakresie podpisywanych dokumentów - istniejący |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy | Duża | Niskie | 1. Zaangażowanie interesariuszy w realizację produktów. Wykorzystanie analizy UX w procesie projektowania rozwiązania, stosowanie rozwiązań skierowanych na potrzeby użytkowników 2. efekt: wytworzenie rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste oczekiwania użytkowników 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Wytworzenie usługi korzystającej z rozwiązań technologicznych, mającej odmienne interfejsy użytkownika i niekompatybilne w stosunku do obecnie funkcjonujących usług na Biznes.gov.pl | Średnia | Niskie | 1. Opracowanie planu budowy i modernizacji usług z uwzględnieniem aktualnego stanu zasobów, rozwiązań technicznych i technologicznych. 2. Efekt: wybór rozwiązań kompatybilnych z obecnie funkcjonującymi 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak zapewnienia API do integracji z systemem umów MRPiPS oraz xsd dokumentów elektronicznych na czas przewidziany w harmonogramie | Duża | Wysokie | 1. Uwzględnienie opóźnienia w założeniach harmonogramu kolejnych prac celem minimalizacji opóźnień w osiągnięciu kolejnych kamieni milowych 2. Efekt: monitorowanie postępu w procesie udostępnienia API, płynne dostosowanie harmonogramu prac do ewentualnych opóźnień niezależnych od realizujących projekt 3. Rozszerzono zakres ryzyka o aktualne xsd dokumentów, zaktualizowano również reakcję na ryzyko i podniesiono prawdopodobieństwo jego wystąpienia |
| Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z nieprzewidywanym zaangażowaniem w inne projekty realizowane w MRiT i po stronie Partnera | Duża | Niskie | 1. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności. Dodatkowo outsourcing specjalistów będzie realizowany od początku projektu (w przypadku napotkanych problemów z zatrudnieniem) 2. Efekt: Zaplanowanie zasobów adekwatnych do nakładu pracy 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak zapewnienia infrastruktury chmurowej na czas przewidziany w harmonogramie. | Mała | Wysokie | 1. Przygotowanie zaktualizowanego harmonogramu migracji niewpływającego na opóźnienie w pozostałych obszarach projektowych 2. Efekt: ustalenie optymalnego harmonogramu migracji do chmury 3. W toku uzgodnień projektowych podjęto decyzję o zmianie reakcji na ryzyko poprzez przygotowanie zaktualizowanego harmonogramu. Zmniejszono siłę wpływu, podniesiono natomiast prawdopodobieństwo materializacji. |
| Zmiana przepisów prawa, które wpływają na planowane do wdrożenia funkcjonalności i usług | Duża | Znikome | 1. Monitorowanie legislacji, bieżąca współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nowe lub zmieniane akty prawne. 2. Efekt: możliwość reagowania na zmiany przepisów na etapie propozycji tych zmian 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Pojawienie się w trakcie realizacji prac niespodziewanych problemów technologicznych | Średnia | Niskie | 1. Zaangażowanie w realizację personelu z doświadczeniem w realizacji projektów i umiejętnością mitygacji zagrożeń, wykorzystywanie sprawdzonych technologii. 2. Efekt: zaangażowanie członków zespołu projektowego w proces rozwiązywania problemów o charakterze technologicznym i ich eliminowania 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak zapewnienia po stronie MC dostępu do danych firmy w danych identyfikacyjnych systemu WK dla scenariusza transgranicznego | Mała | Wysokie | 1. Podzielenie wdrożenie Systemu Technicznego SDG na fazy i udostępnienie funkcjonalności które nie wymagają danych firm z WK. Konsultacje z MC mające na celu priorytetyzację prac związanych z dostosowaniem WK do firm 2. Efekt: priorytetyzacja działań w sposób umożliwiający realizację poszczególnych zadań w ramach obszaru projektowego do czasu uzgodnień z partnerami zewnętrznymi projektu. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań, np. w przypadku zmian przepisów prawa | Średnia | Średnie | 1. Wprowadzenie procedury zarządzania zmianą w określonym obszarze (zmiana zakresu, eliminacja zadań o mniejszym znaczeniu, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu), złożenie wniosku o zwiększenie budżetu projektu lub zmianę jego zakresu. 2. Efekt: bieżące monitorowanie wykonania budżetu projektu i usprawnienie procedury reagowania na ewentualne zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Występowanie zjawisk korupcyjnych | Mała | Znikome | 1. Zgłoszenie podejrzeń kierownikowi Projektu, właścicielowi biznesowemu kierownictwu MRiT lub Prokuraturze 2. Natychmiastowe wdrożenie działań zaradczych w przypadku materializacji ryzyka 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Przekroczenie budżetu zaplanowanego na realizację projektu w związku ze zmianą rynkowych cen towarów i usług (zmiana poziomu nakładów inwestycyjnych -ryzyko istotne z punktu widzenia analizy wrażliwości i przyjętych do niej założeń) | Duża | Średnie | 1. Monitorowanie poziomu wykorzystania budżetu, bieżąca analiza sytuacji rynkowej; złożenie wniosku o zwiększenie budżetu projektu lub zmianę jego zakresu. 2. Efekt: umożliwienie sprawnego reagowania na ewentualne dynamiczne wzrosty kosztów usług 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Problemy z płynnym zabezpieczeniem środków w budżecie państwa | Mała | Wysokie | 1. Monitorowanie wydatków z wyprzedzeniem, a w przypadku zmaterializowania się wystąpienie o uruchomienie rezerwy celowej, przeniesienie refundacji na rzecz Partnera do momentu zabezpieczenia środków. 2. Zarządzanie finansami projektu w sposób adekwatny do potrzeb realizacyjnych 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ewolucja szablonów dokumentów kadrowych wpływająca na wnioski z badań realizowanych w oparciu o wcześniejsze formularze | Mała | Wysokie | 1. Prowadzenie badań nie tylko w oparciu o formularze dokumentów, uwzględnienie w prowadzonych badaniach szerszego kontekstu i potrzeb użytkowników 2. Opracowanie analizy użyteczności usługi elektronizacji umów stanowiącej podstawę odniesienia w przypadku zmian szablonów. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak uzgodnień kwestii problematycznych dotyczących e-Doręczeń z Ministerstwem Cyfryzacji | Duża | Niskie | 1. Utworzenie zespołu roboczego i stałego kanału kontaktu z MC/COI 2. Bieżące ustalanie planu eliminacji potencjalnych zagadnień dotyczących obszaru w uzgodnieniu z właścicielem biznesowym systemu. 3. Zmniejszono prawdopodobieństwa ryzyka w związku z postępami w zakresie uzgodnień |
| Brak zakontraktowanych usług asysty technicznej/rozwoju systemu Biznes.gov.pl w I połowie 2025 r. | Duża | Duże | 1. Analiza możliwości aneksowania obecnie posiadanej umowy w świetle przepisów Pzp, przyspieszenie prac nad nowym przetargiem 2. Zapewnienie usług asysty technicznej/rozwoju przez cały okres planowanych w harmonogramie projektu prac 3. Zwiększono prawdopodobieństwa ryzyka w związku z późniejszym niż zakładano opublikowaniem przetargu na przedmiotową usługę |
| Brak możliwości udostępniania usługi elektronizacji umów dla podmiotów z KRS wynikająca z faktu niewspierania tych podmiotów przez System Umów administrowany przez MRPiPS | Mała | Wysokie | 1. Konsultacje z MRPiPS oraz wspieranie MRPiPS w zakresie integracji z KRS i uruchomienia Systemu Umów dla podmiotów z KRS 2. Wprowadzenie wspólnego mechanizmu weryfikacji użytkowników w oparciu o istniejące możliwości techniczne. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie przedmiotowego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu spra-wozdawczego |
| Brak zapewnienia API do integracji z systemem umów MRPiPS oraz xsd dokumentów elektronicznych uniemożliwiający wykonanie zadań związanych z wdrożeniem modułu umów w ramach projektu | Duża | Znikome | 1. Projektowanie usług na bieżąco w oparciu o aktualnie posiadany zakres, przewidzenie możliwości aktualizacji zakresu zleceń rozwojowych w kolejnych miesiącach realizacji projektu 2. Etapowa realizacja zadań umożliwiająca wytworzenie usług w czasie projektu, zaplanowanie w czasie dostępnych zasobów 3. Nowe ryzyko zidentyfikowane w toku realizacji zadań projektowych w Q1 2025 |
| Brak zakontraktowania usługi zewnętrznej związanej z pieczętowaniem dokumentów umożliwiającej realizację projektu w terminie | Duża | Znikome | 1. Analiza dostępnych rozwiązań rynkowych i przygotowanie zamówienia usługi spełniającej te wymagania 2. Wytworzenie rozwiązania zapewniającego pełną funkcjonalność e-Doręczeń 3. Nowe ryzyko zidentyfikowane w toku realizacji zadań projektowych w Q1 2025 |
| Ograniczenia w rozwiązaniu technicznym i integracyjnym udostępnianym przez Operatora Wyznaczonego e-Doręczeń | Mała | Wysokie | 1. Opracowanie wariantu wdrożenia e-Doręczeń dla e-usług na Biznes.gov.pl niwelującego istniejącego ograniczenia 2. Wytworzenie rozwiązania zapewniającego pełną funkcjonalność e-Doręczeń 3. Nowe ryzyko zidentyfikowane w toku realizacji zadań projektowych w Q1 2025 |
| Przedłużenie postępowania na wybór dostawcy usług audytu bezpieczeństwa | Mała | Wysokie | 1. Realizacja wewnętrznych testów w zakresie bezpieczeństwa i wydajności, uwzględnienie potencjalnych opóźnień w harmonogramach obszarów 2. Zapewnienie realizacji wymagania w zakresie poddania testom bezpieczeństwa w sposób niekolidujący z harmonogramem pozostałych zadań 3. Nowe ryzyko zidentyfikowane w toku realizacji zadań projektowych w Q1 2025 |
| Dostarczane przez MRPiPS dokumenty nie będą spełniały wymagań w zakresie dostępności | Mała | Średnie | 1. Uświadomienie potrzeby generowania przez MRPiPS dokumentów spełniających wymagania dostępności. Badanie dostępności dokumentów generowanych przez MRPiPS i komunikowanie potrzeby zmiany w celu poprawnego generowania dokumentów 2. Wytworzenie rozwiązania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności cyfrowej 3. Nowe ryzyko zidentyfikowane w toku realizacji zadań projektowych w Q1 2025 |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmiana przepisów prawa, która likwidowałyby podstawę prawną funkcjonowania Biznes.gov.pl i Systemu Technicznego SDG | Duża | Niskie | 1. Bieżące monitorowanie planów zmian przepisów prawa |
| Brak wystarczających środków budżetowych na utrzymanie systemów Biznes.gov.pl i Systemu Technicznego SDG | Duża | Niskie | 1. Planowanie budżetu i zasobów kadrowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w instytucji |
| Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostępnionych usług | Mała | Średnie | 1. Utrzymywanie i rozwijanie grona interesariuszy poprzez organizację szkoleń i akcji informacyjnych oraz zapewnienie aktualności treści w serwisie. |
| Niezadowolenie użytkowników i straty wizerunkowe w związku z brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji i wsparcia dla użytkowników uruchamianych usług | Duża | Niskie | 1. Weryfikacja jakości obsługi użytkowników oraz skuteczności działań szkoleniowych. Zwiększenie użyteczności materiałów promocyjnych |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Michał Paćkowski,

Departament Gospodarki Cyfrowej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Michal.packowski@mrit.gov.pl

22 411 94 50

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE