## Slide 1
Konto Przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Technologii
Beneficjent: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Partnerzy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
CEL PROJEKTU
Celem głównym Projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez uproszczenie realizacji e-usług i ułatwienie odnajdywania informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej drogą elektroniczną, za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Cel ten wynika także ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej, gdyż system Biznes.gov.pl stanowi Pojedynczy Punkt Kontaktowy (Point of Single Contact) zgodnie z zapisami Dyrektywy 2006/123/WE.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-03-01 | 2022-02-28
Faktyczny: | 2019-03-01 | 2022-08-31

## Slide 3
Źródło finansowania:
POPC, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz budżet państwa w części 20
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 43189529.85 | 40830048.76
w tym środki UE | 36232244.01 | 34552596.5574
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
E-usługa „Obsługa online działalności gospodarczej” - poziom dojrzałości 5 | 2020-02-17 | 2020-07-29 | 
E-usługa „Obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców” – poziom dojrzałości 5 | 2021-06-01 | 2021-07-16 | 
Konto Firmy na Biznes.gov.pl zawierające dane z CEIDG | 2020-09-09 | 2020-11-27 | 
Wyszukiwarka firm na Biznes.gov.pl | 2021-09-15 | 2022-03-22 | 
Rozbudowany system CEIDG (rejestr, API, hurtownia danych, aplikacja urzędnika) | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 
Rozbudowany system Biznes.gov.pl (moje konto, portal, baza wiedzy, eLF, API BW, akademia, głos przedsiębiorców, logowanie i rejestracja, system obsługi zgłoszeń) | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
PESEL
E-Doręczenia
CEIDG
e-Płatności (operator KIR)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Profil Zaufany
Węzeł Krajowy login.gov.pl
KAP
Biznes.gov.pl
ePUAP
Pobyt
REGON
ZUS/KRUS
CRP KEP
KRK
KRS
Systemy bankowe

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | sztuki | produkt | 2 | 2
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuki | produkt | 2 | 2
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | produkt | 353 | 394
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | produkt | 151 | 164
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | produkt | 504 | 558
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | sztuk/rok | rezultat | 340 000 | 2 125 066*
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | sztuki | rezultat | 1 | 1
*wskaźnik rezultatu bezpośredniego Projektu do osiągnięcia w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu (do 2023-08-31). Wartość 2 125 066 została osiągnięta wg stanu na 2023-05-11.

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Zapewnienie możliwości reużycia komponentów wytworzonych w ramach projektu przez inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze | wykonane w całości | W ramach projektu powstał komponent portalu, który może być wykorzystany w innych projektach których wymagania biznesowe będą zbliżone do tych z Biznes.gov.pl. Poza tym Biznes.gov.pl wykorzystuje komponenty open source, które są dostępne publicznie.
Dla nowo tworzonych i istotnie zmienianych komponentów należy zapewnić modułową architektury rozwiązania, w sposób umożliwiający niezależny rozwój poszczególnych modułów oraz redukujących ryzyko vendor/technology locking. | wykonane w całości | Architektura Biznes.gov.pl pozwala na niezależny rozwój modułów wchodzących w jej skład.
Monitorowanie uruchamianych usług z wykorzystaniem platformy https://widok.gov.pl/ oraz uzgodnienie standardów dla monitoringu kosztu jednostkowego usług i satysfakcji użytkowników | wykonane częściowo | Wykonane usługi są monitorowane i publikowane na Widok.gov.pl oraz monitorowana jest opinia użytkowników po zrealizowaniu usługi. Obecnie nie jest możliwe monitorowanie kosztu jednostkowego usługi.
Podjęcie rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji w celu określenia możliwości i warunków wykorzystania wspólnych usług infrastrukturalnych | wykonane w całości | Prowadzono konsultacje z MC w zakresie możliwości wykorzystania infrastruktury Chmury Rządowej 18.07.2022 podpisano porozumienie o współpracy w sprawie udostępnienia infrastruktury chmury obliczeniowej w ramach projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (projekt WIIP).

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach środków budżetowych działu gospodarka administracji rządowej
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmiana przepisów prawa, która likwidowałyby podstawę prawną funkcjonowania Biznes.gov.pl i CEIDG | duża | znikome | Bieżący monitoring prawa na wczesnych etapach legislacji. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian do projektów aktów prawnych.
Brak wystarczających środków budżetowych na utrzymanie systemów Biznes.gov.pl i CEIDG | duża | znikome | Zabezpieczanie środków w budżetach na kolejne lata.
Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców z korzystania z Biznes.gov.pl | średnia | niskie | Analiza odbiorców i dostosowanie usług do ich potrzeb. Angażowanie interesariuszy, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców oraz innych należących do sektora NGO

## Slide 9
Dziękuję za uwagę