| Nazwa dokumentu: Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie się do uwag przez Departament Realizacji Projektów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska |
| 1 | MIiR | Pkt 2. Postęp finansowy, wartość środków wydatkowanych | Zgodnie z danymi z systemu SL w zatwierdzonych wnioskach o płatność, do końca 2018 r., zostały ujęte wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 82 848,66 zł, co stanowi zaledwie ok. 0,17% kwoty zakontraktowanych wydatków kwalifikowalnych (47 400 289,33 zł), natomiast Wnioskodawca podał znacznie wyższą wartość procentową. | Proszę o weryfikację, a następnie o korektę lub precyzyjne uzasadnienie podanej w raporcie wartości procentowej. | Wysokość wydatków wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność (ujętych w systemie SL) równa jest kwocie 82 848,66 zł i obejmuje środki rozliczone do końca III kw. 2017 r. W raporcie wskazano 8,46% wartości środków kwalifikowanych w projekcie. Są to środki, które zostały wydatkowane w ramach projektu do końca 2018 r., jednak nie zostały jeszcze rozliczone w WoP. Wydatki ujęte w dotychczasowych wnioskach o płatność są weryfikowane, pozostałe wydatki zostaną przedstawione do rozliczenia w kolejnych wnioskach. W przypadku zaangażowanych środków (14,68%), wartość ujęta w raporcie stanowi sumę środków wydatkowanych do końca 2018 r. oraz wartości podpisanych w ramach projektu umów do końca 2018 r. 0,17% przedstawia wysokość środków wynikających z zaakceptowanych WoP nie zaś wydatkowanych, czy też środków, które były do końca 2018 r. zaangażowane w projekcie. |