## Slide 1
Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Edukacji i Nauki
Beneficjent: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Partnerzy: Projekt realizowany bez udziału partnerów
CEL PROJEKTU
Celem projektu była digitalizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archiwum im. Arbp. E. Baziaka (Archiwum Archidiecezji Lwowskiej)
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2021.01.02 | 2022.12.31
Faktyczny: | 2021.01.02 | 2022.12.31

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2. „Cyfrowe udostępnienie sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| planowane | faktyczne
koszty ogółem | 7328560.43 | 7030472.52
w tym ze środki UE | 6202160.69 | 5949888.94

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Utworzone API | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Brak
Rozbudowany portal publikacyjny | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Brak
Rozbudowany system/infrastruktura teleinformatyczna | 2020-03-31 | 2020-03-31 | Brak
Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Brak

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego
Publiczne API portalu - interfejs OAI-PMH
Portal publikacyjny Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej
Rozbudowany system/infrastruktura teleinformatyczna
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
KRONIK@ - Krajowe Repozyterium Obiektów Nauki i Kultury
Agregaty internetowe (np. szukajwarchiwach.pl)

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | produktu | 1022 | 1040
Liczba utworzonych API | Szt. | produktu | 1 | 1
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | produktu | 1 | 1
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | produktu | 18 | 38
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | produktu | 1022 | 1040
Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego | TB | produktu | 59 | 102,64
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informację sektora publicznego | Szt./rok | rezultatu | 51000 | 53000

## Slide 7
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Uzupełnienie interesariusza w zestawieniu „Główne grupy docelowe projektu wraz z opisem ich potrzeb | wykonane w całości | 
Zweryfikowanie KPI – podano 4 cele, których osiągnięcie ma być mierzone tym samym KPI, co nie znajduje uzasadnienia | – wykonane w całości | 
Poprawienie opisów założeń technologicznych, które są nieprawidłowo przypisane do obszarów | – wykonane w całości | 

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Uniwersytetu, środki z grantów naukowych
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmniejszenie dotacji skutkujące brakiem możliwości pokrywania kosztów funkcjonowania produktów po okresie jego realizacji | duża | małe | Poszukiwania innych źródeł finansowania.
Zmiany technologiczne powodujące wycofanie stosowanej technologii z rynku IT i brak prac prorozwojowych skutkujących starzeniem się zastosowanych rozwiązań. | duża | znaczne | Modułowość rozwiązań pozwalająca na wymianę standardowych komponentów oraz ich szeroką dostępność w okresie pogwarancyjnym, w tym kompatybilność wsteczną nowych rozwiązań ze starszymi urządzeniami; wydłużony okres gwarancji dla wszystkich elementów składowych; monitorowanie rynku IT i procesów technologicznych.

## Slide 9
Dziękuję za uwagę