Warszawa, dnia 17 lutego 2020 r.

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na system Delegacje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia, którego opis zamieszczono w niniejszym zapytaniu i załącznikach.

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych; ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów realizacji opisanego zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Biuro Informatyki i Telekomunikacji

Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Systemu Delegacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na platformie SharePoint 2016 lub w technologii .NET (Windows Server, .NET, IIS, MSSQL) używanych przez Zamawiającego  oraz objęcie go Wsparciem technicznym.

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- przygotowania Pełnej Specyfikacji Projektu, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian niezmieniających zakresu prac w ramach Umowy i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu;

- przygotowania i przekazania 15 (słownie: piętnastu) ekranów z wizualizacją interfejsu użytkownika zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

- brandingu Systemu Delegacje;

- przygotowania scenariuszy testów funkcjonalnych dla wszystkich funkcjonalności Systemu Delegacje oraz scenariuszy testów wydajnościowych;

- przeprowadzenia testów funkcjonalnych oraz dostarczenia Zamawiającemu raportu z ich wykonania;

- udostępnienia środowiska testowego do przeprowadzenia testów funkcjonalnych;

- udostępnienia Systemu Zgłoszeniowego;

- konfiguracji środowiska testowego u Zamawiającego;

- wdrożenia Systemu Delegacje na środowisku produkcyjnym Zamawiającego;

- wykonania, dostarczenia i aktualizowania Dokumentacji projektowej oraz szkolenia e- learningowego;

- przeszkolenia redaktorów i administratorów Systemu Delegacje (łącznie do 20 osób);

- zapewnienia minimum 24-miesięcznego Wsparcia technicznego rozpoczynającego się w momencie protokolarnego odbioru Etapu 3 realizacji Przedmiotu Umowy;

- zapewnienia Usług Rozwoju Systemu Delegacje w liczbie minimum 200 (słownie: dwustu) roboczogodzin;

- dostarczenia i aktualizowania paczek instalacyjnych oraz kodów źródłowych Systemu Delegacje;

- Wymagania Zamawiającego zostały szczegółowo określone w OPZ. Umowa będzie realizowana również zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

- Umowa będzie realizowana z podziałem na maksymalnie 5 (słownie: pięć) etapów, zgodnie z Harmonogramem.

- Harmonogram Szczegółowy zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od zawarcia Umowy i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanie się integralną częścią Umowy.

- Umowa obowiązywać będzie przez okres minimum 32 (słownie: trzydziestu dwóch) miesięcy.

- Za termin zakończenia realizacji i wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego.

- ZASADY REALIZACJI UMOWY

- Pełna Specyfikacja Projektu zostanie przygotowana przez Wykonawcę i przedłożona do akceptacji Zamawiającego. Pełna Specyfikacja Projektu musi obejmować wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. Zakres i ilość prac ustalonych w Pełnej Specyfikacji Projektu powinny być zgodne z Harmonogramem.

- Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania Pełnej Specyfikacji Projektu przez cały okres realizacji Umowy z własnej inicjatywy, jak również na wniosek Zamawiającego. Każdorazowe uaktualnienie wymaga akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla osób administratorów merytorycznych i administratorów Systemu Delegacje w terminach określonych w Harmonogramie Szczegółowym w siedzibie Zamawiającego.

- Szkolenia odbędą się na środowisku testowym Systemu Delegacje skonfigurowanym przez Wykonawcę.

- Przed planowanym terminem szkoleń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, przesyłając je na adres kontakt.delegacje@msz.gov.pl lub udostępniając je dla Zamawiającego na zasobie zdalnym Wykonawcy nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni roboczych przed datą planowanego szkolenia.

- Wykonawca oświadcza, że szkolenia zostaną przeprowadzone w zakresie pozwalającym uzyskać pracownikom Zamawiającego niezbędną wiedzę do samodzielnej pracy w Systemie Delegacje zgodnie z posiadaną przez nich rolą, a także, że zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny przez odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów.

- Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi testy Systemu Delegacje, zgodnie z Procedurą Przeprowadzania Testów oraz wprowadzi niezbędne poprawki do Systemu Delegacje wynikające z testów.

- Wykonawca obejmie System Delegacje minimum 24-miesięczną usługą Wsparcia technicznego, zgodnie z Procedurą Wsparcia technicznego.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN  PRZESYŁANIA WYCEN

Wycena powinna być przesłana drogą elektroniczną z opisem w temacie: „Szacunkowa wycena zamówienia na system Delegacje 2020” na adres kontakt_oferta@msz.gov.pl do godz. 15:00 dnia 26 marca 2019 r.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji zamówienia określono w Harmonogramie (pkt XI zapytania).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYCENY

- Wycena musi mieć formę pliku w formacie pdf (maksymalna wielkość załączników nie powinna przekraczać 4MB) i być sporządzona w języku polskim.

- Wycena musi zawierać:

- Imię, nazwisko, firmę i adres wykonawcy, datę sporządzenia oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej wycenę;

- Całkowitą cenę za realizację zamówienia w zł netto i brutto (wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia).

- ETAPY REALIZACJI UMOWY I PROCEDURA ODBIORU

- Wykonawca realizuje i zgłasza Przedmiot Umowy do odbioru w następujących etapach, zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie:

Etap 1: Przygotowanie Pełnej Specyfikacji Projektu:

- Zadanie 1: Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu Szczegółowego;

- Zadanie 2: Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowego Projektu technicznego w szczególności:

  - Projekt współdziałania z usługą katalogową w modelu single sign-on i wykorzystania profili użytkowników;

  - Projekt infrastruktury serwerowej wraz z warstwą wirtualizacji, zarządzania, składowania danych, wysokiej dostępności i bezpieczeństwa;

  - Projekt modułów i funkcjonalności (w tym listę elementów oprogramowania dostarczonych na zasadach licencji);

  - Projekt nawigacji globalnej;

  - Projekt zarządzania treścią i ścieżek akceptacyjnych;

  - Projekt Procedur;

- Zadanie 3: Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Planu wdrożenia;

- Zadanie 4: Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu co najmniej 15 (słownie: piętnastu) ekranów z wizualizacją interfejsu użytkownika;

- Zadanie 5: Zgłoszenie gotowości do odbioru Pełnej Specyfikacji Projektu.

Etap 2: Wytworzenie Systemu Delegacje i wdrożenie w środowisku testowym:

- Zadanie 1: Opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę scenariuszy testowych do przeprowadzenia testów funkcjonalnych;

- Zadanie 2: Opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę harmonogramu testów;

- Zadanie 3: Wykonanie testów funkcjonalnych przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu Raportu z ich wykonania;

- Zadanie 4: Udostępnienie przez Wykonawcę środowiska testowego do przeprowadzenia testów funkcjonalnych;

- Zadanie 5: Udostępnienie Systemu zgłoszeniowego i przedstawienie Systemu Delegacje Zamawiającemu do odbioru w zakresie wykonanych zadań i do wykonania przez Zamawiającego testów funkcjonalnych;

- Zadanie 6: Usunięcie Wad w Systemie Delegacje na podstawie raportu z testów funkcjonalnych wykonanych przez Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu Systemu Delegacje w celu przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości usunięcia Wad;

- Zadanie 7: Dostawa rozwiązania na środowisko testowe Zamawiającego, w tym:

- instalacja komponentów Systemu Delegacje na środowisku testowym Zamawiającego;

- przygotowanie dokumentacji użytkownika;

- przedstawienie Systemu Delegacje Zamawiającemu do odbioru w zakresie wykonanych zadań i do wykonania przez Zamawiającego testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa;

- Zadanie 8: Usunięcie Wad w Systemie Delegacje na podstawie raportu z testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa wykonanych przez Zamawiającego i zgłoszenie gotowości do odbioru Systemu Delegacje na środowisku testowym;

- Zadanie 9: usunięcie Wad/Błędów stwierdzonych przez Zamawiającego w ramach odbioru na środowisku testowym i przedstawienie Etapu 2 do ostatecznego odbioru Zamawiającemu;

Etap 3: Wdrożenie Systemu Delegacje w środowisku produkcyjnym. Szkolenie redaktorów i administratorów Systemu Delegacje. Dostarczenie Dokumentacji projektowej:

- Zadanie 1: Przekazanie zaktualizowanego Planu wdrożenia;

- Zadanie 2: Instalacja Systemu Delegacje na środowisku produkcyjnym przez Wykonawcę;

- Zadanie 3: Przekazanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla redaktorów i administratorów Systemu Delegacje;

- Zadanie 4: Przeprowadzenie testów wydajnościowych oraz przekazanie Zamawiającemu raportu z testów;

- Zadanie 5: Przekazanie dokumentacji systemowo-administracyjnej, procedur i instrukcji, zaktualizowanej Dokumentacji użytkownika, paczek instalacyjnych oraz kodów źródłowych Systemu Delegacje;

- Zadanie 6: Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru Wdrożenia Systemu Delegacje na środowisku produkcyjnym.

Etap 4: Wsparcie techniczne Systemu Delegacje:

- Zadanie 1: Objęcie Systemu Delegacje wsparciem technicznym i wykonywanie prac serwisowych;

- Zadanie 2: Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych z przebiegu świadczenia usługi Wsparcia technicznego;

- Zadanie 3: Przeprowadzenie okresowych przeglądów środowiska.

Etap 5: Rozliczenie projektu:

- Zadanie 1: Przekazanie zaktualizowanych dokumentów i innych materiałów: Projekt techniczny,  Drzewo produktów, dokumentacja systemowo-administracyjna, procedury i instrukcje, dokumentacja użytkownika oraz paczki instalacyjne i kody źródłowe Systemu Delegacje.

- W przypadku braku możliwości odbioru etapu poprzedniego, Strony uzgodnią sposób dalszego postępowania w celu zagwarantowania realizacji kolejnych etapów zgodnie z umową. Jeżeli jednak brak możliwości odbioru spowodowany jest przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, uzgodnienie dalszego sposobu postępowania nie wyklucza nałożenia na Wykonawcę kar umownych ani dalej idącej odpowiedzialności Wykonawcy. W odniesieniu do Etapu 1 oraz Etapu 2 odbiór warunkowy może mieć miejsce jedynie w sytuacji, w której opóźnienia w realizacji Umowy lub brak realizacji danego elementu Systemu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w szczególności takich jak: istotna zmiana funkcjonalności wynikająca z przyczyn technicznych lub ergonomii Systemu, istotne zmiany w strukturze organizacyjnej u Zamawiającego, i zmiany infrastrukturalne u Zamawiającego.

- Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji czy Wyniki Prac spełniają wymagania określone w Umowie, z uwzględnieniem bardziej szczegółowych wymagań określonych w toku współpracy Stron. W sytuacji wykrycia w toku realizacji kolejnych etapów Wad w zakończonych i odebranych etapach, nie wykrytych na wcześniejszych etapach realizacji Umowy ani w toku ich odbiorów, Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Konieczność usunięcia tych Wad nie skutkuje przedłużeniem czasu realizacji kolejnych Etapów lub Zadań.

- Za dzień odbioru uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia..

- Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości Wyniku Prac do odbioru w terminach wskazanych w Harmonogramie.

- W terminie przewidywanym w Harmonogramie Zamawiający przeprowadzi weryfikację Wyników Prac, w tym testy funkcjonalne/bezpieczeństwa, a następnie dokona odbioru lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca do 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od przekazania informacji o uwagach przez Zamawiającego usunie wszystkie zgłoszone Wady lub inne nieprawidłowości i przedstawi Wyniki Prac do ponownego odbioru. Procedura odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania odbioru bez uwag lub odstąpienia od Umowy.

- Po wykonaniu całości świadczeń opisanych Umową Zamawiający dokona odbioru końcowego, przy czym po upływie okresu rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego Umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wyniki prac w postaci następujących produktów:

  - Etap 1:

    - Harmonogram Szczegółowy

    - Projekt techniczny

    - Plan wdrożenia

    - 15 ekranów z wizualizacją interfejsu użytkownika (w formacie .psd)

  - Etap 2:

    - Scenariusze testowe

    - Harmonogram testów

    - Raport z testów funkcjonalnych przeprowadzonych przez Wykonawcę

    - System Delegacje na środowisku testowym

    - Dokumentacja użytkownika

  - Etap 3:

    - Zaktualizowany Plan wdrożenia

    - System Delegacje na środowisku produkcyjnym

    - Przeszkoleni redaktorzy i administratorzy

    - Raport z testów wydajnościowych

    - Dokumentacja systemowo-administracyjna

    - Paczki instalacyjne (wraz z wszystkimi komponentami)

    - Kody źródłowe

    - Zaktualizowana dokumentacja użytkownika

    - Szkolenia e-learningowe

  - Etap 4:

    - Raporty okresowe Usługi Wsparcia technicznego

    - Raport z prac serwisowych

    - Raporty z okresowych przeglądów stanu środowiska

  - Etap 5:

    - Zaktualizowany Projekt techniczny

    - Zaktualizowana dokumentacja systemowo-administracyjna

    - Zaktualizowana dokumentacja użytkownika

    - Paczki instalacyjne

    - Kody źródłowe.

- USŁUGA ROZWOJU

- W ramach Usługi Rozwoju Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość wykorzystania minimum 200 (dwustu) roboczogodzin niepłatnych.

- Przed przystąpieniem do realizacji Zmian w Projekcie, Wykonawca określa pracochłonność ich wykonania oraz ryzyko ich wprowadzenia oraz przedstawia do akceptacji Zamawiającemu.

- Podstawą wykonania Zmian w Projekcie przez Wykonawcę jest zlecenie ich wykonania przez Zamawiającego w formie Protokołu zlecenia. W przypadku, gdy Zmiana w Projekcie wpływa na termin odbioru końcowego lub inne istotne warunki Umowy, zlecenie jej wykonania musi mieć formę aneksu do Umowy.

- Zlecenie prac będących przedmiotem Usługi Rozwoju realizowane będzie zgodnie z następującą procedurą:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Zlecenie prac w ramach Usługi Rozwoju, w których określi przedmiot zamówienia i oczekiwany termin wykonania;

- Wykonawca w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od otrzymania Zlecenia Zamawiającego wystosuje do Zamawiającego odpowiedź obejmującą: liczbę roboczogodzin koniecznych do wykonania zleconych prac w ramach Usługi Rozwoju oraz potwierdzenie terminu realizacji zleconych prac lub propozycję nowego terminu;

- Zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy może:

- potwierdzić Zlecenie poprzez złożenie Protokołu Zlecenia prac w ramach Usługi Rozwoju, na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę i uzgodnionego kosztorysu prac w podziale godzinowym,

- złożyć oświadczenie o rezygnacji z realizacji danych prac w ramach Usługi Rozwoju objętych zleceniem,

- zaprosić Wykonawcę do negocjacji celem ustalenia zakresu, pracochłonności i terminu realizacji prac w ramach Usługi Rozwoju.

- Zmiany w Projekcie, dokonane również poza Usługą Rozwoju, uzgodnione z Zamawiającym, nie mają wpływu na zmianę wynagrodzenia określonego w Umowie. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian w Projekcie bez uprzedniego uzyskania na nie zgody Zamawiającego.

- WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie będzie płatne w następujących częściach i wysokościach:

- Etap 1 – w wysokości 10 %

- Etap 2 – w wysokości 20 %

- Etap 3 – w wysokości 30 %

- Etap 4 – w wysokości 35 %

- Etap 5 – w wysokości 5 %

Płatności za okres wsparcia będą rozliczane w cyklach 6-miesięcznych.

- KARY

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych zgodnie z warunkami i w sytuacjach określonych poniżej.

- Przez niewykonanie Umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione, w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn.

- Przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.

- Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu każdego z Etapów 1,3 oraz 5 oraz za każdy przypadek opóźnienia w stosunku do terminów określonych na wykonanie określonych Zadań w ramach Etapu 2 - w wysokości 0,5 % (słownie: pół procenta) wynagrodzenia brutto należnego za realizację danego etapu, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;

- za każdy stwierdzony przypadek nieusunięcia w terminie zgłoszonych w toku odbioru Wad, tj. wystąpienia tych samych wcześniej zgłoszonych Wad przy ponownym odbiorze -  w wysokości 0,1 % (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto należnego za realizację danego etapu;

- za każdy przypadek opóźnienia w dostarczeniu produktów wskazanych w Drzewie Produktów w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Szczegółowym w wysokości 500 (pięćset) zł  za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;

- za każdy przypadek opóźnienia w Czasie Naprawy:

- w odniesieniu do Awarii – 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;

- w odniesieniu do Błędu – 500 zł (pięćset) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;

- w odniesieniu do Usterki – 100 (sto) złotych za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;

- za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu czynności w ramach Wsparcia technicznego innych niż wskazanych w pkt 3, w tym brak podjęcia wymaganych czynności w ramach Czasu reakcji – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy  stwierdzony przypadek;

- za każdy przypadek niedostarczenia raportu po przeprowadzeniu testów lub prac serwisowych w terminie określonym w Harmonogramie Szczegółowym – w wysokości 500 (pięćset) złotych za każdy Dzień roboczy opóźnienia;

- za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu Usługi Rozwoju w stosunku do terminu określonego w Protokole Zlecenia prac w ramach Usługi Rozwoju lub terminu określonego w drodze negocjacji – w wysokości 200 (dwieście) złotych za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;

- za każdy stwierdzony przypadek niedotrzymania warunku i nieskierowanie do realizacji zamówienia wskazanych tam osób w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) zł;

- za każdy stwierdzony przypadek braku odpowiedzi Wykonawcy na skierowane do niego Zlecenie prac w ramach Usługi Rozwoju – w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy przypadek;

- za każdy stwierdzony przypadek nieprzeprowadzenia przeglądu środowiska (Ś), jeżeli Wykonawca zadeklarował jego przeprowadzenie w ofercie – w wysokości 8000 (osiem tysięcy) zł  za każdy stwierdzony przypadek, w sytuacji, w której Wykonawca zaoferował przeglądy półroczne oraz w wysokości 4000 (cztery tysiące) zł za każdy stwierdzony przypadek, w sytuacji, w której Wykonawca zaoferował przeglądy roczne;

- za każdy przypadek naruszenia zasad ochrony Informacji Chronionych – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

- za każdy przypadek naruszenia zasad ochrony danych osobowych – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

- w przypadku nieutrzymywania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wymaganej wysokości, w terminach i w myśl postanowień umownych – w wysokości równej kwocie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- w pozostałych przypadkach niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy – w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych, 00/100) za każdy inny stwierdzony przypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania.

- Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% (słownie: piętnastu procent) wynagrodzenia maksymalnego brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli Umowa lub przepis to przewiduje. W przypadku odstąpienia od Umowy w części kara umowna wyniesie 15% wynagrodzenia brutto pozostałego Wykonawcy do wypłaty za część, od której odstąpiono.

- Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara (np. kara za opóźnienie i kara za odstąpienie). Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

- Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wedle wyboru Zamawiającego.

- Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek zgodny z obowiązującymi przepisami wskazany w wezwaniu do zapłaty.

- Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Całkowita wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia maksymalnego brutto

- HARMONOGRAM

Uwaga: Dni przeznaczone na czynności Zamawiającego nie będą wliczane w czas trwania poszczególnych zadań Wykonawcy oraz czas trwania Etapu. Oznacza to, że czas trwania Etapu jest wstrzymywany w chwili przekazania danego zadania do odbioru do chwili wykonania przez Zamawiającego weryfikacji i odbiorów.

| Etap | Maksymalny czas trwania etapu [RD lub miesiące] |
| --- | --- |
| Etap 1. Przygotowanie Pełnej Specyfikacji Projektu | 2 |
| Etap 2. Wytworzenie Systemu Delegacje i wdrożenie w środowisku testowym, w tym: | 4 |
| Zadanie 1-5 | 45 RD od odbioru przez Zamawiającego Etapu 1, |
| Zadanie 6 | 5 RD |
| Zadanie 7 | 20 RD od poinformowania przez Zamawiającego o możliwości realizacji Zadania 7 |
| Zadanie 8 | 5 RD |
| Zadanie 9 | 5 RD |
| Etap 3. Wdrożenie Systemu Delegacje w środowisku produkcyjnym. Szkolenie redaktorów i administratorów Systemu Delegacje. Dostarczenie Dokumentacji projektowej | 2 miesiące od odbioru przez Zamawiającego Etapu 2 |
| Etap 4. Wsparcie techniczne Systemu Delegacje | zgodnie z ofertą Wykonawcy, min.24 miesiące |
| Etap 5. Rozliczenie projektu | 1 miesiąc (ostatni miesiąc świadczenia Wsparcia Technicznego) |

Przy czym Zamawiający zastrzega sobie minimalną ilość dni roboczych na odbiory:

- odbiór Etapu 1: 15 RD;

- odbiór Zadań 1-5 Etapu 2: 30 RD;

- odbiór Zadania 6 Etapu 2 (przeprowadzenie weryfikacji usunięcia Wad): 10 RD;

- odbiór Zadania 7 etapu 2: 10 RD;

- odbiór Zadania 8 Etapu 2 (odbiór na środowisku testowym): 10. RD;

- ostateczny odbiór Etapu 2: 10 RD od przedstawienia Etapu do odbioru;

- odbiór Etapu 3: 10 RD od przedstawienia Etapu do odbioru;

- odbiór Etapu 5: 10 RD od przedstawienia Etapu do odbioru;

- termin realizacji Etapu 4 nie może być krótszy niż 24 miesiące;

- termin realizacji Etapu 5 musi przypadać na ostatni miesiąc obowiązywania okresu Wsparcia technicznego Systemu Delegacje.

Harmonogram w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zostanie uszczegółowiony przez

Strony.

- DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku pytań proszę o przesłanie ich na adres: kontakt_oferta@msz.gov.pl; w tytule proszę dopisać „Delegacje 2020”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, stanowiąca realizację obowiązku określonego w art. 12-14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ochrona-danych-osobowych.

- DEFINICJE

Na potrzeby  Umowy, Strony ustalają następujące definicje pojęć i skróty:

| Analiza biznesowa i wizja systemu | Dokument zawierający opisy obszarów, realizowanych funkcji i architekturę informacji Systemu Delegacje. |
| --- | --- |
| Awaria | Zdarzenie w Systemie Delegacje powodujące niezgodne z Dokumentacją projektową jego działanie, które uniemożliwia korzystanie z niego, uniemożliwia do niego dostęp lub poważnie zakłóca jego działanie. |
| Błąd | Zdarzenie, w wyniku którego dane funkcjonalności nie są dostępne dla Zamawiającego i nie jest możliwe zastosowanie Rozwiązania Tymczasowego w Systemie Delegacje. Błąd nie może powodować jednocześnie poważnych utrudnień w korzystaniu z Systemu Delegacje. |
| Branding | Dostosowanie graficzne Systemu Delegacje do wymogów Zamawiającego. |
| Czas naprawy | Maksymalny czas dostarczenia rozwiązania usuwającego Wadę liczony od momentu dokonania pierwszego zgłoszenia dotyczącego wystąpienia Wady przez Zamawiającego do momentu wykonania Naprawy Wady i przekazania wykonanej Naprawy do weryfikacji po stronie Zamawiającego, po której Zamawiający nie sygnalizuje ponownego wystąpienia tej samej Wady. Do ostatecznego ustalenia Czasu naprawy stosuje się zdanie poprzedzające, przy czym w każdym przypadku do Czasu naprawy: • Wlicza się czas czynności naprawczych po stronie Wykonawcy, • Nie wlicza się czasu weryfikacji prawidłowości Naprawy po stronie Zamawiającego, • Nie wlicza się oczekiwania na przekazanie przez Zamawiającego informacji niezbędnych do realizacji Naprawy, o ile czas oczekiwania przekroczył 3% czasu naprawy danej Wady. W razie ponownego wystąpienia tej samej Wady – Czas naprawy dla danego Zgłoszenia serwisowego liczony jest od momentu dokonania pierwotnego zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu skutecznego wykonania Naprawy Wady. |
| Czas Reakcji | Czas, jaki upływa pomiędzy Zgłoszeniem w punkcie przyjmowania Zgłoszeń (w Systemie Zgłoszeniowym), a przydzieleniem konsultanta, podjęciem działań diagnostycznych i kontaktem ze zgłaszającym lub odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego dotyczące Wady lub Pytania. Czas Reakcji liczony jest w Godzinach roboczych. |
| Dni robocze (RD) | Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że dniami roboczymi są dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w te dni świąt lub dni ustawowo wolnych od pracy. |
| Dokumentacja projektowa | Dokumentacja powstała w celu zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i utrzymania Systemu Delegacje obejmująca m.in.: Opis Przedmiotu Zamówienia, Analizę biznesową i wizję systemu, Drzewo produktów, Projekt techniczny, Harmonogram, Procedurę przeprowadzenia Testów, Plan wdrożenia, Procedurę Wsparcia Technicznego, wizualizacje interfejsu użytkownika, dokumentację systemowo-administracyjną. |
| Dokumentacja systemowo-administracyjna | Rodzaj dokumentacji technicznej zawierającej m.in.: informacje na temat architektury systemu i jego konfiguracji, wymagań systemowych, opisu wszystkich funkcjonalności i modułów, sposobu wdrażania oraz procedury i instrukcje. Element został szerzej opisany w OPZ w rozdziale II. |
| Drzewo produktów | Wykaz produktów w ramach konkretnych etapów i ewentualnie ich zależności |
| Godziny robocze (RG) | Osiem godzin pracy między godziną 08:15 a 16:15 w Dni robocze. |
| Harmonogram | Dokument opisujący, kto i w jakim czasie będzie wytwarzał Przedmiot Umowy. Harmonogram został określony w załączniku nr 3 do Umowy i w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy zostanie uszczegółowiony (Harmonogram Szczegółowy). Terminy w harmonogramie szczegółowym będą określane w dniach roboczych. |
| Naprawa Wady | Czynności usuwające Wadę lub udostępnienie Zamawiającemu wersji Systemu Delegacje wolnego od zgłoszonej Wady zapewniającej jego funkcjonowanie zgodnie z Dokumentacją projektową. |
| Okno serwisowe | Czas, w którym Wykonawca może wykonywać prace serwisowe związane z utrzymaniem wersji produkcyjnej Systemu Delegacje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. |
| Oprogramowanie | Programy komputerowe i aplikacje wchodzące w skład Systemu Delegacje. |
| OPZ | Opis Przedmiotu Zamówienia określony w załączniku nr 1 do Umowy. |
| Pełna Specyfikacja Projektu | Zbiór dokumentów przygotowanych w Etapie 1 projektu. Na Pełną Specyfikację Projektu składają się dokumenty: - Projekt techniczny, - Harmonogram Szczegółowy, - Plan wdrożenia, - wizualizacje interfejsu użytkownika. |
| Plan wdrożenia | Dokument opisujący, jak wdrożyć Przedmiot Umowy: - Wdrożenie Systemu Delegacje: - Konfiguracja elementów środowiska, - Rozmieszczenie i konfiguracja elementów Systemu Delegacje, - Weryfikacja wdrożenia. |
| System Delegacje | System informatyczny wdrażany (tj. tworzony oraz dostarczany) na podstawie Umowy, posiadający cechy umówione przez Strony w załączniku nr 1 do Umowy, uzgodnione w Pełnej Specyfikacji Projektu, a w pozostałym zakresie posiadający cechy komponentów (materiałów) wykorzystanych do jego zbudowania, w szczególności technologii i produktów wymienionych w załączniku 1 do Umowy. Cechy komponentów (materiałów) wykorzystanych do zbudowania Przedmiotu Umowy, w tym ich ograniczenia, są opisane na odpowiednich witrynach ww. producentów tych komponentów (materiałów). |
| Projekt techniczny | Dokument opisujący, jak wykonać Przedmiot Umowy, zawierający w szczególności: - Model danych: - Strukturę danych: - Architekturę aplikacji: - Systemową, - Komponenty i funkcjonalności Systemu Delegacje. |
| Protokół Odbioru | Dokument potwierdzający wykonanie danego etapu Przedmiotu Umowy zawierający zestawienie czynności oraz produktów podlegających odbiorowi przez Zamawiającego. |
| Protokół Odbioru Końcowego | Dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy. |
| Protokół Odbioru Ostatecznego | Dokument potwierdzający wykonanie Umowy po okresie rękojmi. |
| Pytanie | Skierowane w Systemie Zgłoszeniowym przez Zamawiającego pytanie związane z funkcjonowaniem, konfiguracją, użytkowaniem Systemu Delegacje oraz wnioski dotyczące obsługi Systemu Zgłoszeniowego. |
| Rozwiązanie Tymczasowe | Rozwiązanie dopuszczalne w przypadku, gdy Naprawa Wady w przewidzianym czasie jest niemożliwa lub znacznie utrudniona - pozwala zapewnić ciągłość pracy Systemu Delegacje. Wdrożenie Rozwiązania Tymczasowego nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do Naprawy Wady. Zamawiający każdorazowo musi wyrazić zgodę na zastosowanie Rozwiązania Tymczasowego. |
| Strona | Zamawiający bądź Wykonawca. |
| System Zgłoszeniowy | System dostępny pod adresem ........................ umożliwiający zgłaszanie Wad i Pytań do Wykonawcy. System Zgłoszeniowy zostaje uruchomiony w chwili rozpoczęcia pierwszych testów i zostaje wyposażony w automatyczny licznik czasu SLA. Licznik czasu SLA, dostępny dla obu Stron, obowiązuje dopiero od chwili rozpoczęcia wsparcia technicznego. |
| Usterka | Zdarzenie mające drobne konsekwencje dla działania Systemu Delegacje z możliwym i dostępnym Rozwiązaniem Tymczasowym, umożliwiającym otrzymanie oczekiwanego efektu za pomocą innych działających jego funkcjonalności. |
| Utwory | Oprogramowanie, Dokumentacja projektowa, materiały szkoleniowe, a także wszystkie inne materiały stworzone w ramach działalności Wykonawcy i wykorzystane w ramach realizacji Umowy, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. |
| Wada | Awaria, Błąd, Usterka. Reakcja Systemu Delegacje użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie użytkowania, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z Dokumentacją projektową lub przewidzianą (złożoną) funkcją. Również uwaga zgłoszona w toku odbioru. |
| Wdrożenie Systemu Delegacje | Ogół realizowanych przez Wykonawcę działań w ramach wykonywania Umowy mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego Systemu Delegacje. Wdrożenie obejmuje w szczególności stworzenie, dostarczenie i instalację Systemu Delegacje zgodnego z Umową i Pełną Specyfikacją Projektu, konfigurację elementów środowiska, rozmieszczenie i konfigurację elementów Systemu Delegacje, , weryfikację wdrożenia (przetestowanie Systemu Delegacje) oraz opracowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji. |
| Wniosek / uwaga | Skierowany w Systemie Zgłoszeniowym przez Zamawiającego wniosek lub uwaga związana z funkcjonowaniem, konfiguracją, użytkowaniem Systemu Delegacje lub dotyczący obsługi Systemu Zgłoszeniowego. Przypisanie kategorii i obsługa tego rodzaju zgłoszeń odbywa się analogicznie jak w Pytaniu. |
| Wynik Prac | Wynik czynności objętych Umową, ustalony w jakiejkolwiek postaci, w szczególności: System Delegacje lub jego elementy, programy komputerowe, dokumentacja, inne utwory, a także materiały niepodlegające ochronie prawa autorskiego, a także wszelkie modyfikacje i zmiany wprowadzone do Systemu Delegacje oraz istniejących materiałów, w tym programów komputerowych w toku wykonywania Umowy. |
| Zasoby | Wszelkie materiały i osoby, które są bezpośrednio związane z wytwarzaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności: - Oprogramowanie i jego konfiguracja, - Licencje, - Dane, - Informacje, - Dokumenty, - Sprzęt (np. komputery i inne urządzenia) i ich konfiguracja, - Infrastruktura informatyczna, - Pracownicy. |
| Zgłoszenie serwisowe | Informacja przekazana w Systemie Zgłoszeniowym Wykonawcy przez upoważnionego użytkownika o Wadzie lub Pytaniu. |
| Zmiana w Projekcie | - wprowadzenie każdego wymagania, które: wymagałoby aktualizacji Drzewa Produktów, albo Projektu technicznego, albo Harmonogramu zgłoszone przez Zamawiającego, lub - wprowadzenie modyfikacji spowodowanej ograniczeniami lub wadami technologii (materiałów) Zamawiającego, na bazie której wytworzono System Delegacje, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. |