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	Cel szczegółowy 1A

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T1: procent wydatków w ramach artykułów 14, 15 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do ogółu wydatków poniesionych w ramach PROW (cel szczegółowy 1A)
	2014-2025
	
	
	1,75
	99,69
	1,76

	
	2014-2024
	
	
	1,18
	67,22
	

	
	2014-2023
	
	
	0,77
	43,86
	

	
	2014-2022
	
	
	0,43
	24,50
	

	
	2014-2021
	
	
	0,23
	13,10
	

	
	2014-2020
	
	
	0,18
	10,25
	

	
	2014-2019
	
	
	0,09
	5,13
	

	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	



	Cel szczegółowy 1B

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T2: łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe...) (cel szczegółowy 1B)
	2014-2025
	
	
	436,00
	198,18
	220,00

	
	2014-2024
	
	
	392,00
	178,18
	

	
	2014-2023
	
	
	395,00
	179,55
	

	
	2014-2022
	
	
	222,00
	100,91
	

	
	2014-2021
	
	
	55,00
	25,00
	

	
	2014-2020
	
	
	17,00
	7,73
	

	
	2014-2019
	
	
	2,00
	0,91
	

	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	



	Cel szczegółowy 1C

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T3: łączna liczba uczestników szkolenia na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 (cel szczegółowy 1C)
	2014-2025
	
	
	152 715,00
	96,41
	158 408,00

	
	2014-2024
	
	
	120 613,00
	76,14
	

	
	2014-2023
	
	
	35 553,00
	22,44
	

	
	2014-2022
	
	
	27 522,00
	17,37
	

	
	2014-2021
	
	
	27 492,00
	17,36
	

	
	2014-2020
	
	
	27 492,00
	17,36
	

	
	2014-2019
	
	
	5 644,00
	3,56
	

	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	



	Cel szczegółowy 2A

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T4: procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją (cel szczegółowy 2A)
	2014-2025
	4,22
	126,51
	4,22
	126,51
	3,34

	
	2014-2024
	3,67
	110,02
	3,47
	104,02
	

	
	2014-2023
	3,51
	105,22
	3,36
	100,73
	

	
	2014-2022
	3,37
	101,02
	2,85
	85,44
	

	
	2014-2021
	2,82
	84,54
	2,26
	67,75
	

	
	2014-2020
	2,07
	62,05
	1,59
	47,66
	

	
	2014-2019
	1,90
	56,96
	0,94
	28,18
	

	
	2014-2018
	0,99
	29,68
	0,62
	18,59
	

	
	2014-2017
	0,93
	27,88
	0,13
	3,90
	

	
	2014-2016
	0,19
	5,70
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M01
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	17 023 179,79
	104,56
	16 524 073,66
	101,49
	16 281 153,00

	M02
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	108 833 915,35
	101,05
	107 275 969,16
	99,60
	107 707 733,00

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 954 431 368,03
	106,39
	2 913 067 343,78
	104,90
	2 777 081 291,00

	M06
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 702 339 467,60
	106,22
	1 614 430 981,54
	100,74
	1 602 627 838,00

	M16
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	109 249 165,98
	107,62
	100 859 287,82
	99,35
	101 517 690,00

	M21
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	267 105 117,96
	100,06
	267 027 232,39
	100,03
	266 936 641,00

	M22
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	133 455 152,81
	108,75
	
	
	122 722 729,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	5 292 437 367,52
	105,96
	5 019 184 888,35
	100,49
	4 994 875 075,00



	Cel szczegółowy 2B

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T5: procent gospodarstw rolnych korzystających z planów rozwoju działalności gospodarczej/inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (cel szczegółowy 2B)
	2014-2025
	1,70
	96,86
	1,79
	101,99
	1,76

	
	2014-2024
	1,73
	98,57
	1,79
	101,99
	

	
	2014-2023
	1,76
	100,28
	1,79
	101,99
	

	
	2014-2022
	1,79
	101,99
	1,67
	95,15
	

	
	2014-2021
	1,73
	98,57
	1,43
	81,48
	

	
	2014-2020
	1,24
	70,65
	1,14
	64,95
	

	
	2014-2019
	0,91
	51,85
	0,78
	44,44
	

	
	2014-2018
	0,64
	36,46
	0,58
	33,05
	

	
	2014-2017
	0,59
	33,62
	
	
	

	
	2014-2016
	0,38
	21,65
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M06
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	837 716 242,19
	112,21
	761 049 584,21
	101,95
	746 528 280,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	837 716 242,19
	112,21
	761 049 584,21
	101,95
	746 528 280,00



	Cel szczegółowy 3A

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T6: procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i krótkich cykli dostaw oraz grup/organizacji producentów (cel szczegółowy 3A)
	2014-2025
	1,74
	154,11
	1,13
	100,08
	1,13

	
	2014-2024
	1,75
	154,99
	1,13
	100,08
	

	
	2014-2023
	1,75
	154,99
	1,13
	100,08
	

	
	2014-2022
	1,66
	147,02
	1,13
	100,08
	

	
	2014-2021
	1,62
	143,48
	1,13
	100,08
	

	
	2014-2020
	1,57
	139,05
	1,13
	100,08
	

	
	2014-2019
	1,48
	131,08
	1,13
	100,08
	

	
	2014-2018
	1,41
	124,88
	0,53
	46,94
	

	
	2014-2017
	1,34
	118,68
	0,71
	62,88
	

	
	2014-2016
	1,10
	97,42
	1,10
	97,42
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M01
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 026 158,51
	129,33
	1 565 851,02
	99,95
	1 566 641,00

	M03
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	43 908 154,32
	120,75
	36 463 788,51
	100,27
	36 364 136,00

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 046 392 435,44
	127,52
	678 361 851,06
	82,67
	820 558 600,00

	M07
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	82 734 137,29
	144,72
	57 689 125,46
	100,91
	57 166 545,00

	M09
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	288 874 499,84
	100,18
	289 178 205,49
	100,28
	288 366 915,00

	M14
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	218 736 775,39
	103,88
	210 754 979,33
	100,09
	210 561 508,00

	M16
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	64 877 858,25
	102,56
	62 551 812,44
	98,88
	63 257 960,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 747 550 019,04
	118,25
	1 336 565 613,31
	90,44
	1 477 842 305,00



	Cel szczegółowy 3B

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T7: procent gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach zarządzania ryzykiem (cel szczegółowy 3B)
	2014-2025
	
	
	0,37
	98,19
	0,38

	
	2014-2024
	
	
	0,36
	95,54
	

	
	2014-2023
	
	
	0,31
	82,27
	

	
	2014-2022
	
	
	0,25
	66,35
	

	
	2014-2021
	
	
	0,17
	45,12
	

	
	2014-2020
	
	
	0,08
	21,23
	

	
	2014-2019
	
	
	0,01
	2,65
	

	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Liczba beneficjentów w ramach inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (- )
	2014-2025
	
	
	4 859,00
	88,65
	5 481,00

	
	2014-2024
	
	
	4 744,00
	86,55
	

	
	2014-2023
	
	
	4 395,00
	80,19
	

	
	2014-2022
	
	
	3 860,00
	70,43
	

	
	2014-2021
	
	
	2 676,00
	48,82
	

	
	2014-2020
	
	
	1 282,00
	23,39
	

	
	2014-2019
	
	
	257,00
	4,69
	

	
	2014-2018
	
	
	61,00
	1,11
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M05
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	108 258 176,79
	117,96
	91 824 078,48
	100,05
	91 773 818,00

	M17
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 297 362,53
	38,04
	3 417 074,68
	100,20
	3 410 280,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	109 555 539,32
	115,10
	95 241 153,16
	100,06
	95 184 098,00



	Priorytet P4

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T13: procent gruntów leśnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą lub zapobiegania erozji gleby (cel szczegółowy 4C)
	2014-2025
	
	
	0,11
	94,87
	0,12

	
	2014-2024
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	2014-2023
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	2014-2022
	
	
	0,09
	77,62
	

	
	2014-2021
	
	
	0,07
	60,37
	

	
	2014-2020
	
	
	0,06
	51,75
	

	
	2014-2019
	
	
	
	
	

	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	T8: procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną (cel szczegółowy 4A)
	2014-2025
	
	
	0,11
	94,87
	0,12

	
	2014-2024
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	2014-2023
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	2014-2022
	
	
	0,09
	77,62
	

	
	2014-2021
	
	
	0,07
	60,37
	

	
	2014-2020
	
	
	0,06
	51,75
	

	
	2014-2019
	
	
	
	
	

	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	T12: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą i/lub zapobiegania erozji gleby (cel szczegółowy 4C)
	2014-2025
	
	
	11,51
	81,93
	14,05

	
	2014-2024
	
	
	8,04
	57,23
	

	
	2014-2023
	
	
	7,40
	52,67
	

	
	2014-2022
	
	
	7,86
	55,95
	

	
	2014-2021
	
	
	9,43
	67,12
	

	
	2014-2020
	
	
	10,69
	76,09
	

	
	2014-2019
	
	
	9,70
	69,04
	

	
	2014-2018
	
	
	11,71
	83,35
	

	
	2014-2017
	
	
	13,76
	97,94
	

	
	2014-2016
	
	
	11,65
	82,92
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	T10: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej (cel szczegółowy 4B)
	2014-2025
	
	
	8,32
	76,94
	10,81

	
	2014-2024
	
	
	5,45
	50,40
	

	
	2014-2023
	
	
	5,86
	54,19
	

	
	2014-2022
	
	
	5,82
	53,82
	

	
	2014-2021
	
	
	7,53
	69,63
	

	
	2014-2020
	
	
	7,93
	73,33
	

	
	2014-2019
	
	
	7,23
	66,86
	

	
	2014-2018
	
	
	9,25
	85,54
	

	
	2014-2017
	
	
	10,36
	95,80
	

	
	2014-2016
	
	
	8,72
	80,63
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	T9: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy (cel szczegółowy 4A)
	2014-2025
	
	
	8,37
	76,68
	10,92

	
	2014-2024
	
	
	5,52
	50,57
	

	
	2014-2023
	
	
	5,91
	54,14
	

	
	2014-2022
	
	
	5,90
	54,05
	

	
	2014-2021
	
	
	7,62
	69,81
	

	
	2014-2020
	
	
	8,04
	73,66
	

	
	2014-2019
	
	
	7,32
	67,06
	

	
	2014-2018
	
	
	9,42
	86,30
	

	
	2014-2017
	
	
	10,67
	97,75
	

	
	2014-2016
	
	
	9,01
	82,54
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M01
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	27 694 842,46
	96,39
	28 435 757,95
	98,96
	28 733 450,00

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	319 359 575,78
	121,11
	259 619 120,58
	98,45
	263 700 689,00

	M08
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 034 019,16
	100,17
	2 030 480,41
	100,00
	2 030 478,00

	M10
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 945 423 183,21
	97,25
	2 031 023 680,73
	101,53
	2 000 385 415,00

	M11
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	882 908 199,90
	101,34
	882 361 854,69
	101,28
	871 250 892,00

	M13
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 811 398 099,32
	99,94
	2 818 843 145,77
	100,20
	2 813 114 815,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	5 988 817 919,83
	100,16
	6 022 314 040,13
	100,72
	5 979 215 739,00



	Cel szczegółowy 5C

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T16: Całkowita suma inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w EUR) (cel szczegółowy 5C)
	2014-2025
	42 976 077,18
	119,00
	42 976 077,18
	119,00
	36 113 658,00

	
	2014-2024
	15 618 953,55
	43,25
	15 618 953,55
	43,25
	

	
	2014-2023
	25 264 774,67
	69,96
	28 506,41
	0,08
	

	
	2014-2022
	
	
	
	
	

	
	2014-2021
	
	
	
	
	

	
	2014-2020
	
	
	
	
	

	
	2014-2019
	
	
	
	
	

	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	21 035 033,04
	116,49
	17 513 821,99
	96,99
	18 056 829,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	21 035 033,04
	116,49
	17 513 821,99
	96,99
	18 056 829,00



	Cel szczegółowy 5E

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T19: procent gruntów rolnych i leśnych objętych umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla (cel szczegółowy 5E)
	2014-2025
	
	
	0,02
	99,03
	0,02

	
	2014-2024
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	2014-2023
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	2014-2022
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	2014-2021
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	2014-2020
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	2014-2019
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	2014-2018
	
	
	0,01
	49,51
	

	
	2014-2017
	
	
	0,32
	1 584,42
	

	
	2014-2016
	
	
	0,30
	1 485,39
	

	
	2014-2015
	
	
	0,01
	49,51
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M08
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	239 175 316,31
	95,69
	255 066 390,55
	102,05
	249 945 585,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	239 175 316,31
	95,69
	255 066 390,55
	102,05
	249 945 585,00



	Cel szczegółowy 6A

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T20: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (cel szczegółowy 6A)
	2014-2025
	
	
	23 339,38
	95,88
	24 342,00

	
	2014-2024
	
	
	14 268,51
	58,62
	

	
	2014-2023
	
	
	8 279,74
	34,01
	

	
	2014-2022
	
	
	3 587,28
	14,74
	

	
	2014-2021
	
	
	1 606,43
	6,60
	

	
	2014-2020
	
	
	656,00
	2,69
	

	
	2014-2019
	
	
	320,00
	1,31
	

	
	2014-2018
	
	
	130,00
	0,53
	

	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M06
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	907 932 587,48
	147,97
	643 205 556,82
	104,82
	613 601 141,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	907 932 587,48
	147,97
	643 205 556,82
	104,82
	613 601 141,00



	Cel szczegółowy 6B

	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	T23: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER) (cel szczegółowy 6B)
	2014-2025
	
	
	21 493,00
	149,18
	14 407,00

	
	2014-2024
	
	
	20 995,00
	145,73
	

	
	2014-2023
	
	
	17 520,00
	121,61
	

	
	2014-2022
	
	
	14 654,95
	101,72
	

	
	2014-2021
	
	
	12 240,00
	84,96
	

	
	2014-2020
	
	
	9 622,00
	66,79
	

	
	2014-2019
	
	
	6 499,00
	45,11
	

	
	2014-2018
	
	
	3 089,00
	21,44
	

	
	2014-2017
	
	
	278,00
	1,93
	

	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	T22: procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług/infrastruktury (cel szczegółowy 6B)
	2014-2025
	
	
	23,12
	95,20
	24,29

	
	2014-2024
	
	
	18,62
	76,67
	

	
	2014-2023
	
	
	17,82
	73,38
	

	
	2014-2022
	
	
	15,89
	65,43
	

	
	2014-2021
	
	
	14,05
	57,85
	

	
	2014-2020
	
	
	12,10
	49,82
	

	
	2014-2019
	
	
	9,34
	38,46
	

	
	2014-2018
	
	
	6,69
	27,55
	

	
	2014-2017
	
	
	3,37
	13,88
	

	
	2014-2016
	
	
	0,10
	0,41
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	T21: procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju (cel szczegółowy 6B)
	2014-2025
	
	
	72,65
	99,99
	72,65

	
	2014-2024
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	2014-2023
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	2014-2022
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	2014-2021
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	2014-2020
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	2014-2019
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	2014-2018
	
	
	72,77
	100,16
	

	
	2014-2017
	
	
	72,77
	100,16
	

	
	2014-2016
	
	
	72,38
	99,62
	

	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	Działanie
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	M07
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 445 024 029,20
	106,39
	2 291 572 228,49
	99,72
	2 298 068 094,00

	M19
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 036 968 120,70
	107,70
	973 760 380,55
	101,14
	962 789 093,00

	Ogółem
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	3 481 992 149,90
	106,78
	3 265 332 609,04
	100,14
	3 260 857 187,00





[bookmark: _Toc256000004]Kluczowe informacje nt. realizacji PROW na podstawie danych zawartych w a) i b) w podziale na cele szczegółowe
	WSTĘP
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr:
· 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz
· 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.
a także aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.
Podstawą prawną funkcjonowania PROW 2014-2020 w Polsce były: 
· ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 349, z późn. zm.) oraz 
· ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378, z późn. zm.).
PROW 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2014 r.
Program był finansowany z budżetu UE (EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i z krajowych środków publicznych.
Budżet Programu wynosił 18,2 mld euro, z czego 11,9 mld pochodziło ze środków EFRROW (w tym blisko 945 mln z Europejskiego Funduszu Odbudowy - EIO - środki ukierunkowane na środowiskową i cyfrową transformację rolnictwa i obszarów wiejskich).
Z budżetu PROW 2014-2020 finansowane były również zobowiązania podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ostatecznym terminem rozliczenia wydatków w ramach Programu był 31 grudnia 2025 roku.
 
 
INFORMACJA NA TEMAT DANYCH ZAWARTYCH W PODROZDZIAŁACH I.A i I.B
 
Podrozdział I.A (załącznik finansowy) składa się z automatycznie generowanych tabel dotyczących finansowej realizacji Programu w podziale na działania.
Podrozdział I.B zawiera tabelę generowaną automatycznie, na podstawie danych z załącznika do sprawozdania - sekcji 11. Dane dotyczą wyników realizacji Programu, w tym poziomu osiągnięcia celów oraz wydatkowania środków. Wartości przedstawione są w układzie priorytetów Programu.
Załącznik do sprawozdania - sekcja 11 obejmuje:
· tabelę A - środki zakontraktowane w roku sprawozdawczym w ramach poszczególnych działań;
· tabele B1 - B4 - realizacja wskaźników produktu zawartych w Programie (tabela B4 dotyczy operacji, które poza głównym realizowanym celem szczegółowym, wpływały pośrednio na inne cele);
· tabele C1.1 - C2.7 - realizacja wskaźników produktu w podziale według płci, wieku, obszaru itp;
· tabelę D - realizacja celów zawartych w Programie;
· tabelę E - realizacja działań przejściowych, tj. zobowiązań z poprzednich okresów programowania;
· tabele F1, F2 - realizacja celów zawartych w Ramach wykonania Programu;
· tabele G1, G2 - realizacja wskaźników specyficznych dla polskiego Programu.
 
Opis i wyjaśnienia wybranych danych wykazanych w tabelach oraz szczegółowe informacje o realizacji Programu zawarto poniżej.
 
 
REALIZACJA PROGRAMU
 
Ogółem w ramach Programu wypłacono dla 1,315 mln beneficjentów 80,99 mld zł (18,32 mld euro), w tym 53,16 mld zł ze środków EFRROW, co stanowi 100,8% budżetu Programu (kwota ta nie uwzględnia środków odzyskanych, dlatego jest wyższa od limitu przeznaczonego na realizację Programu).
Kwota wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej, pomniejszona o rozliczenia rachunków rocznych, wyniosła 11,91 mld euro, co stanowi 99,73% budżetu Programu.
 
Wykorzystanie środków w ramach działań
	M01
	Transfer wiedzy i działalność informacyjna
	99,88%

	M02
	Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
	99,56%

	M03
	Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
	99,96%

	M04
	Inwestycje w środki trwałe
	99,65%

	M05
	Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
	99,52%

	M06
	Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
	99,37%

	M07
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
	99,67%

	M08
	Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
	100%

	M09
	Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
	100%

	M10
	Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
	100%

	M11
	Rolnictwo ekologiczne
	100%

	M13
	Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
	99,99%

	M14
	Dobrostan zwierząt
	100%

	M16
	Współpraca
	99,15%

	M17
	Zarządzanie ryzykiem
	99,70%

	M19
	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
	100%

	M21
	Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19
	100%

	M22
	Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę
	100%


 
 
Program realizował wszystkie sześć priorytetów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
 
PRIORYTET 1. UŁATWIANIE TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE ORAZ NA OBSZARACH WIEJSKICH
(w tym cele szczegółowe 1A 1B 1C)
Priorytet 1 był priorytetem horyzontalnym. Nie posiadał on odrębnego budżetu.
Cele do osiągnięcia w ramach Priorytetu 1 zostały określone w oparciu o planowane wydatki oraz efekty realizacji działań zaprogramowanych w ramach innych priorytetów.
 
 
Cel szczegółowy 1A. Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich
Wskaźnik celu: Procent wydatków w ramach artykułów 14, 15 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do ogółu wydatków poniesionych w ramach PROW 2014-2020
· zaplanowana wartość docelowa: 1,76% (wartość zwiększona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 1,75%
· cel został zrealizowany w 99%
 
Działania realizujące cel 1A
 
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna
 
· Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
W ramach poddziałania zostało przeprowadzonych sześć naborów wniosków o przyznanie pomocy (w 2025 r. - brak naborów). Łącznie złożono 195 wniosków (spośród nich 115 zostało odrzuconych lub wycofanych). Podpisano 62 umowy na kwotę 106,8 mln zł.
Zrealizowano 62 operacje, dofinansowane łączną kwotą 104,9 mln zł (z czego w 2025 r. wypłacono 26,0 mln zł).
W ramach zakończonych operacji największą liczbę osób przeszkolono w zakresie tematów:
· obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne (67,2 tys. uczestników),
· normy i wymogi wzajemnej zgodności (20,3 tys. uczestników),
· ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej (15,1 tys. uczestników),
· nowoczesne technologie uprawy zbóż (13,1 tys. uczestników),
· dobre praktyki wodne (10,0 tys. uczestników).
Łącznie w szkoleniach wzięło udział blisko 153 tys. uczestników.
 
· Poddziałanie 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
W ramach poddziałania zostały przeprowadzone trzy nabory wniosków (brak naborów w 2025 r.). Złożono 5 wniosków (2 z nich zostały odrzucone lub wycofane). Podpisano 3 umowy na kwotę 98,2 mln zł.
Zrealizowano 3 operacje, dofinansowane łączną kwotą 98,2 mln zł (z czego w 2025 r. wypłacono 41,0 mln zł).
W ramach zakończonych operacji przeprowadzono trzy projekty demonstracyjne o tematyce:
· nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych (2 830 uczestników),
· prowadzenia gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) przetwórstwa surowców ekologicznych i marketingu surowców ekologicznych (8 799 uczestników),
· produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe (3 303 uczestników).
 
· M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
 
· Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych
Wybór beneficjentów odbywał się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym na jedną część zamówienia podpisywana była jedna umowa o przyznaniu pomocy. W trakcie realizacji Programu ogłoszono cztery postępowania na wyłonienie beneficjenta. W 2025 r. nie przeprowadzano postępowań.
Łącznie złożono 103 wnioski. Podpisano 88 umów na kwotę 456,4 mln zł.
Zrealizowano 88 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 445,6 mln zł (z czego w 2025 r. wypłacono 82,7 mln zł).
W ramach poddziałania 2.1 przeprowadzono porady dla blisko 69 tys. rolników.
Zrealizowano programy doradcze dotyczące 17 tematyk:
· analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,
· ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
· integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,
· ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
· gospodarowanie na obszarach Natura 2000,
· działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
· system rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
· modernizacja gospodarstwa,
· doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy,
· doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
· restrukturyzacja małych gospodarstw,
· sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie,
· rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
· dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
· uczestnictwo w systemach jakości,
· OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
· zazielenienie.
 
· Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców
W ramach poddziałania ARiMR opublikowała 11 ogłoszeń o zamówieniu na wyłonienie beneficjenta (2 z postępowań zostały anulowane). W 2025 r. nie przeprowadzano kolejnych zamówień. 
Łącznie złożono 86 ofert. Podpisano 43 umowy na kwotę 32,9 mln zł.
Zrealizowano 43 operacje, dofinansowane łączną kwotą 31,5 mln zł (z czego w 2025 r. wypłacono 11,9 mln zł).
W ramach poddziałania 2.3 przeprowadzono 626 szkoleń i studiów podyplomowych dla doradców, m.in. w zakresie następujących tematów:
· przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin,
· bioasekuracja i dobrostan w gospodarstwach utrzymujących świnie,
· ekonomika gospodarstwa rolnego,
· higiena, bioasekuracja i dobrostan w gospodarstwach rolnych jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt,
· rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej,
· integrowana ochrona roślin,
· wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian,
· przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny,
· zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie,
· wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian,
· studia podyplomowe o kierunku Ekonomika gospodarstwa rolnego,
· studia podyplomowe o kierunku Rolnictwo,
· studia podyplomowe o kierunku Rolnictwo ekologiczne.
W szkoleniach i studiach podyplomowych uczestniczyło 6,2 tys. doradców z 570 firm prowadzących działalność w tym zakresie.
 
 
· M16 Współpraca
 
W ramach działania przeprowadzono 6 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Złożono 1 112 wniosków (w tym 429 wnioski na operacje dotyczące tworzenia krótkich łańcuchów dostaw). Spośród wszystkich wniosków, 661 zostało odrzuconych lub wycofanych. Wnioski były najczęściej odrzucane z powodu: niezłożenia uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym czasie, braków formalnych, braku zestawienia rzeczowo-finansowego, braku umowy konsorcjum i braku opinii o innowacyjności.
Podpisano umowy z 436 grupami operacyjnymi na rzecz innowacji (EPI) na kwotę 740,4 mln zł, w tym 202 umowy na 65,3 mln zł dotyczące tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.
Zrealizowano 434 operacje, dofinansowane łączną kwotą 715,8 mln zł (z czego w 2025 r. wypłacono 237,0 mln zł), w tym 200 operacji w ramach tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.
Wsparte EPI składają się łącznie z ponad 2,5 tys. podmiotów, w tym głównie: rolników (1,7 tys.), jednostek naukowych (254), przedsiębiorców MŚP (220) i podmiotów doradczych (205).
 
 
Cel szczegółowy 1B. Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników
Wskaźnik celu: Łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe...)
· zaplanowana wartość docelowa: 220 operacji (wartość zwiększona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 436 operacji
· cel został zrealizowany w 198%
 
Działanie realizujące cel 1B
 
· M16 Współpraca
Realizacja działania została opisana przy celu szczegółowym 1A.
 
 
Cel szczegółowy 1C. Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa
Wskaźnik celu: Łączna liczba uczestników szkolenia na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013
· zaplanowana wartość docelowa: 158 408 (wartość zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 152 715 (liczba uczestników szkoleń w ramach poddziałania Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności)
· cel został zrealizowany w 96%
 
Działanie realizujące cel 1C
 
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Realizacja działania została opisana przy celu 1A.
 
 
 
PRIORYTET 2. ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI GOSPODARSTW I KONKURENCYJNOŚCI WSZYSTKICH RODZAJÓW ROLNICTWA WE WSZYSTKICH REGIONACH ORAZ PROMOWANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W GOSPODARSTWACH I ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA LASAMI
(w tym cele szczegółowe 2A 2B)
Limit środków: 5 741,4 mln euro, w tym EFRROW 3 669,1 mln euro
 
 
Cel szczegółowy 2A. Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej
Limit środków: 4 994,9 mln euro, w tym EFRROW 3 194,1 mln euro
 
Wskaźnik celu: Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją
· zaplanowana wartość docelowa: 3,34% (wartość zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 4,22% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych (poddziałanie 4.1) - 63 509 gospodarstw)
· cel został zrealizowany w 126%
 
Działania / poddziałania realizujące cel 2A
 
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje
Realizacja działania została opisana przy celu 1A.
 
· M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
Realizacja działania została opisana przy celu 1A.
 
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar f opisano przy celu 5C)
W ramach Modernizacji gospodarstw rolnych zostało przeprowadzonych 14 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzono naborów. Łącznie złożono ponad 105 tys. wniosków.
W ramach Modernizacji rolnicy mogli ubiegać się o pomoc na operacje dotyczące rozwoju produkcji prosiąt (obszar a), mleka krowiego (obszar b), bydła mięsnego (obszar c), na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji (obszar d) oraz na operacje dotyczące nawadniania w gospodarstwie (obszar e). Realizowany był także obszar f - Zielona energia w gospodarstwie rolnym - który wpisywał się w realizację celu 5C i został opisany pod tym celem.
Największym zainteresowaniem cieszył się obszar d, w ramach którego złożono blisko 92 tys. wniosków (87% wszystkich).
Łącznie ponad 45,4 tys. wniosków zostało odrzuconych lub wycofanych. 
Głównymi powodami negatywnego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach obszarów a, b, c były: brak dokumentacji projektowej, kosztorysów, niezłożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wszystkich wymaganych załączników i ich nieuzupełnienie na wezwanie ARiMR, brak prawomocnego pozwolenia na budowę, ujmowanie w zestawieniu rzeczowo-finansowym maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w ramach programu PROW 2007-2013, niespełnienie kryterium w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Dla obszaru d były to: brak uzupełnienia wniosku, niedostosowanie parametrów maszyn do wielkości gospodarstwa, brak dostępnych środków.
Natomiast dla obszaru e, powodami negatywnego rozpatrzenia wniosków były: brak wymaganych załączników złożonych wraz z wnioskiem, brak pozwoleń wodnoprawnych, brak projektów robót geologicznych.
 
Podpisano 54 458 umów na łączną kwotę 10 244,0 mln zł (w tym dla obszarów a-e: 53 534 na kwotę 10 166,9 mln zł), z czego 50 523 umów dotyczących racjonalizacji technologii produkcji.
W zakresie rozwoju produkcji mleka krowiego zawarto 1,9 tys. umów, w zakresie rozwoju produkcji bydła mięsnego - 475, w ramach rozwoju produkcji prosiąt - 230, a w zakresie nawadniania w gospodarstwie - 411.
 
Zrealizowano 54 117 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 10 089,9 mln zł (dla obszarów a-e: 53 203 na kwotę 10 015,2 mln zł), z czego w 2025 r. wypłacono 1 454,6 mln zł.
Największą część zrealizowanych projektów stanowiły inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji (94% operacji).
 
Głównym kierunkiem produkcji we wspartych gospodarstwach były:
- uprawy polowe - 41% operacji,
- chów i hodowla krów mlecznych - 20%,
- produkcja mieszana - 16%.
Spośród wszystkich zakończonych operacji, 2 205 zostało zrealizowanych w ramach wspólnego wnioskowania.
Największą część wspieranych gospodarstw stanowią gospodarstwa o powierzchni 20-50 ha (45% operacji), 10-20 ha (21%) oraz 50-100 ha (20%).
Ponad 8% operacji zrealizowali producenci deklarujący prowadzenie gospodarstw ekologicznych.
 
Beneficjenci w ramach zakończonych operacji zakupili 178,1 tys. sztuk sprzętu ruchomego, w tym m. in.:
- 37,7 tys. narzędzi i maszyn do uprawy gleby,
- 24,2 tys. maszyn do nawożenia,
- 16,96 tys. ciągników rolniczych,
- 14,7 tys. maszyn i urządzeń do siewu i sadzenia,
- 12,8 tys. przyczep transportowych.
 
Ponadto wybudowano lub zmodernizowano m. in.:
- 12,6 tys. budynków produkcyjnych (głównie obór i magazynów paszowych),
- 1,97 mln m2 placów manewrowych,
- 673,5 tys. m2 powierzchni wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów służących do przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
- 153 tys. m3 zbiorników na gnojówkę i gnojowicę,
- 55,65 tys. m2 płyt obornikowych.
Beneficjenci założyli 16,6 tys. ha sadów lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.
 
· M04 - poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - typ operacji Scalanie gruntów
Nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzane były oddzielnie w poszczególnych województwach (z wyjątkiem 3 województw, w których operacje z zakresu scaleń nie były realizowane). Pierwsze nabory zostały uruchomione w 2016 r. W 2025 r. nie były przeprowadzane.
 
Najwięcej, po 7 naborów, przeprowadzono w 3 województwach - dolnośląskim, lubelskim i podkarpackim.
Łącznie złożono 234 wnioski o przyznanie pomocy (48 z nich zostało odrzuconych lub wycofanych).
Podpisano 185 umów na kwotę 1 860,0 mln zł.
Zrealizowano 185 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 1 826,9 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 1 155,2 mln zł.
 
Projektami scaleniowymi objęte zostało 328 tys. działek ewidencyjnych położonych na gruntach o powierzchni 169,9 tys. ha.
Łączna liczba działek wchodzących w skład gospodarstw uczestniczących w postępowaniu scaleniowym stanowiła 65% pierwotnej liczby działek.
W zakończonych projektach scaleniowych uczestniczyło 40 219 gospodarstw.
 
· M06 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej - poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)
W ramach poddziałania zostało przeprowadzone 10 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Łącznie złożono 89 941 wniosków. Spośród wszystkich złożonych wniosków, 13 355 zostało odrzuconych lub wycofanych.
Głównymi przyczynami negatywnego rozpatrzenia wniosków były: nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rankingowych, nieosiągnięcie progu 25% w zakresie dochodów/przychodów z działalności rolniczej, przekroczenie dopuszczalnej wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Wydano 69 054 decyzje przyznające pomoc na kwotę 4 143,2 mln zł.
Dominującym kierunkiem produkcji w restrukturyzowanych małych gospodarstwach były:
- uprawy polowe – 49%,
- produkcja mieszana (uprawy i hodowla) – 26%,
- uprawy trwałe – 12%.
Pod względem powierzchni wspartych gospodarstw, dominującą grupę stanowiły gospodarstwa o wielkości 5-10 ha (39%).
 
Zrealizowano płatności końcowe na rzecz 68 512 beneficjentów, wspartych łączną kwotą 4 110,7 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 290,7 mln zł. 
 
W ramach zrealizowanych operacji zakupiono ponad 161 tys. sztuk sprzętu ruchomego, wybudowano lub zmodernizowano blisko 7 tys. budynków produkcyjnych, zakupiono 34,6 tys. ha gruntów rolnych oraz założono 4,7 tys. ha sadów lub plantacji krzewów owocowych.
 
· M06 - poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem)
W ramach poddziałania zostały przeprowadzone cztery nabory wniosków. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów. Łącznie złożono 12 801 wniosków. Spośród wszystkich złożonych wniosków, 5 671 (44% wszystkich) zostało odrzuconych lub wycofanych.
Wnioski najczęściej odrzucano z powodu niezłożenia wraz z wnioskiem wszystkich wymaganych załączników oraz ich nieuzupełnienia, braku złożenia faktur potwierdzających wykonywanie usług rolniczych w odpowiednim okresie, a także braku wymaganego okresu rejestracji działalności w zakresie usług rolniczych.
Podpisano 6 649 umów na kwotę 2 841,1 mln zł.
Zrealizowano 6 611 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 2 808,7 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 616,2 mln zł.
Najczęściej wspieranym rodzajem działalności gospodarczej były usługi wspomagające produkcję roślinną (4 446 operacji). Główną grupę beneficjentów stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (beneficjenci 5 646 operacji).
Udzielona pomoc została przeznaczona m.in. na zakup 18,2 tys. sztuk sprzętu ruchomego, w tym:
- 3,2 tys. maszyn, narzędzi i urządzeń do zbioru (z wyłączeniem kombajnów zbożowych),
- 2,3 tys. maszyn, narzędzi i urządzeń do uprawy gleby,
- 1,98 tys. maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do kopania stawów oraz zbiorników,
- 1,9 tys. sztuk maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji,
- 1,5 tys. maszyn, narzędzi i urządzeń do siewu i sadzenia,
- 1,3 tys. maszyn, narzędzi i urządzeń do nawożenia.
 
· M06 - poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa)
Realizacja poddziałania została zakończona w 2021 r. W ramach poddziałania zostało przeprowadzonych 5 naborów wniosków o przyznanie pomocy.
Łącznie złożono 887 wniosków o przyznanie pomocy.
Spośród wszystkich złożonych wniosków, 210 zostało wycofanych lub odrzuconych.
W ramach poddziałania wydano 571 decyzji przyznających pomoc na kwotę 10,1 mln zł.
Zrealizowano płatności końcowe w ramach 570 operacji na kwotę 9,98 mln zł.
W ramach poddziałania przekazano gospodarstwa o powierzchni 2 509 ha.
Dominującą grupę wśród nich stanowiły gospodarstwa mieszczące się w przedziale 3-6 ha (54%).
Powiększone w wyniku przejęcia gruntów gospodarstwa osiągały najczęściej powierzchnię pomiędzy 10 a 20 ha (43% gospodarstw) lub pomiędzy 20 a 50 ha (40%).
Wśród rolników przekazujących gospodarstwa przeważały osoby powyżej 40 roku życia (85%). Wśród osób przejmujących gospodarstwa największą grupę (62%) stanowiły osoby w wieku 25-40 lat.
 
· M21 Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19
 
Działanie M21 miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jej wysokość była uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Realizacja działania została zakończona.
Nabór wniosków odbył się w 2020 r. 
Łącznie złożono 195 625 wniosków o przyznanie pomocy. Wniosków odrzuconych było 15 322.
Wydano łącznie 180 303 decyzje o przyznaniu pomocy na kwotę 1 198,8 mln zł.
Zrealizowano płatności na kwotę 1 199,2 mln zł.
 
Liczba beneficjentów działania według rodzaju produkcji (najliczniejsze grupy):
- bydło domowe - 151,6 tys.,
- świnie - 29,7 tys.,
- drób rzeźny - 3,7 tys.,
- owce/kozy - 3,7 tys.
 
· M22 Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę
 
Działanie zostało wprowadzone do Programu w ramach zmiany zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 19 grudnia 2022 r.
W naborze, przeprowadzonym na początku 2023 r., złożono 34 662 wnioski o przyznanie pomocy. Spośród wszystkich złożonych wniosków, 4 520 (13% wszystkich) zostało odrzuconych lub wycofanych.
Wydano decyzje dla 30 137 beneficjentów i dla takiej samej liczby rolników zostały zrealizowane płatności w wysokości 578,7 mln zł.
 
 
Cel szczegółowy 2B. Ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń
Limit środków: ogółem 746,5 mln euro, w tym EFRROW 475,0 mln euro
 
Wskaźnik celu: Procent gospodarstw rolnych korzystających z planów rozwoju działalności gospodarczej / inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich
· zaplanowana wartość docelowa: 1,76% (wartość zmniejszona w 2025 r. w wyniku zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 1,79% (wartość obliczona na podstawie liczby gospodarstw, które otrzymały płatności w ramach Premii dla młodych rolników (poddziałanie 6.1) - 27 032)
· cel został zrealizowany w 102%
 
Działania / poddziałania realizujące cel 2B
 
· M06 - poddziałanie 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników)
W ramach poddziałania przeprowadzono 8 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Łącznie złożono 35 642 wnioski. Jednocześnie 5 118 z nich zostało odrzuconych lub wycofanych.
Głównymi przyczynami odrzucenia wniosków były: nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rankingowych, prowadzenie przez rolnika działalności rolniczej ponad dopuszczalne 24 miesięcy przed złożeniem wniosku, brak skutecznej odpowiedzi wnioskodawcy na wezwanie do usunięcia braków formalnych.
Wydano 25 603 decyzje przyznające pomoc na kwotę 3 261,1 mln zł.
Dominującym kierunkiem produkcji we wspieranych gospodarstwach były:
- uprawy polowe – 42%,
- produkcja mieszana (uprawy i hodowla) – 22%,
- chów i hodowla krów mlecznych – 14%.
Dominującą grupę obszarową stanowiły gospodarstwa mieszczące się w przedziale od 10 ha do 20 ha (54%).
W przypadku 30% młodych rolników gospodarstwa zostały przejęte w całości lub utworzone z gospodarstw przejętych w całości.
W 70% przypadków różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem przekraczała 25 lat.
 
Płatności końcowe zrealizowano na rzecz 25 482 młodych rolników na łączną kwotę 3 243,4 mln zł (w tym w 2025 r. w kwocie 129,95 mln zł).
 
W ramach zakończonych operacji zakupiono 41,3 tys. sztuk sprzętu ruchomego, w tym m. in.:
- 9,3 tys. narzędzi i maszyn do uprawy gleby,
- 5,7 tys. maszyn do nawożenia,
- 3,8 tys. maszyn i urządzeń do siewu i sadzenia.
Ponadto beneficjenci wybudowali lub zmodernizowali 1,2 tys. budynków produkcyjnych, zakupili 38,6 tys. ha użytków rolnych i 4,9 tys. sztuk zwierząt gospodarskich oraz założyli ponad 1,4 tys. ha sadów lub plantacji wieloletnich.
Zrealizowane operacje ukierunkowane były głównie na zwiększenie skali produkcji oraz poprawę sytuacji w zakresie warunków higieny i bezpieczeństwa pracy.
Łączna wielkość ekonomiczna wspartych gospodarstw, po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji, wzrosła w porównaniu do poziomu wyjściowego o 52%.
 
 
 
PRIORYTET 3. WSPIERANIE ORGANIZACJI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO, W TYM PRZETWARZANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH, DOBROSTANU ZWIERZĄT ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ROLNICTWIE 
(w tym cele szczegółowe 3A 3B)
Limit środków: ogółem 1 573,0 mln euro, w tym EFRROW 1 012,3 mln euro
 
 
Cel szczegółowy 3A. Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe
Limit środków: ogółem 1 477,8 mln euro, w tym EFRROW 951,7 mln euro
 
Wskaźnik celu: Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i krótkich cykli dostaw oraz grup/organizacji producentów
· zaplanowana wartość docelowa: 1,13%
· wartość osiągnięta: 1,13% (wartość obliczona na podstawie liczby podmiotów wspartych w ramach działań M03 Systemy jakości produktów rolnych ... i M09 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - 17 011)
· cel został zrealizowany w 100%
 
Działania / poddziałania realizujące cel 3A
 
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności i 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
Realizacja działania została opisana przy celu 1A.
 
· M03 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 
· Poddziałanie 3.1 Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości 
W ramach poddziałania zostało przeprowadzonych 8 naborów wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których łącznie złożono 4 417 wniosków. W 2025 r. nie przeprowadzono kolejnych naborów.
Wydano 3 318 decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 9,6 mln zł (kwota przewidziana do wypłat z PROW 2014-2020).
Zrealizowano płatności dla 2 447 beneficjentów na kwotę 9,5 mln zł, w tym w 2025 r. płatności w kwocie 373,6 tys. zł.
Największy odsetek wydanych decyzji o przyznaniu płatności dotyczył: wytwarzania produktów z owoców (73%), produkcji zbóż (11%) oraz wytwarzania warzyw (5%).
Wsparcie w ramach poddziałania uzyskali także producenci, którzy otrzymali decyzje przyznające pomoc w ramach działania 132 PROW 2007-2013 - w kolejnych 5 latach mieli możliwość otrzymania refundacji kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w systemie jakości. Obsługa wszystkich spraw zakończyła się w 2020 r. Wydano 17 347 decyzji o przyznaniu płatności i zrealizowano płatności na rzecz 8 305 różnych beneficjentów na kwotę 22,6 mln zł.
 
 
· Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
W ramach poddziałania przeprowadzono 3 nabory wniosków. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Łącznie złożono 199 wniosków. Podpisano 97 umów na kwotę 131,5 mln zł.
Największa część realizowanych operacji dotyczyła wsparcia beneficjentów wytwarzających produkty w ramach systemu Rolnictwo ekologiczne.
Zrealizowano 97 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 127,3 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 20,7 mln zł.
Działania informacyjno-promocyjne dotyczące wytwarzanych produktów realizowane były przy wykorzystaniu różnych kanałów przekazu, w tym głównie poprzez media - internet (ok. 3,3 tys. zdarzeń) i telewizję (ponad 1 tys.), a także przez marketing bezpośredni (blisko 1 tys. zdarzeń) oraz degustację produktów (2,7 tys.).
 
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)
W ramach poddziałania zostało przeprowadzonych 11 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Pięć naborów skierowanych było do przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Pozostałe nabory dotyczyły rolników, ich małżonków lub domowników, podejmujących działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych lub w zakresie ich przetwarzania i zbywania w ramach rolniczego handlu detalicznego.
Łącznie złożono 5 846 wniosków, w tym 3 359 zostało złożonych przez przedsiębiorców, a 2 487 - przez rolników.
Spośród wszystkich wniosków 4 013 zostało odrzuconych lub wycofanych. Duży odsetek wniosków odrzuconych spowodowany był głównie złą jakością dokumentacji (w tym jej niekompletnością) oraz brakiem uzupełnień wniosków.
Podpisano 1 362 umowy na kwotę 2 850,6 mln zł, w tym 295 umów z rolnikami na kwotę 55,5 mln zł.
 
Zrealizowano 1 362 operacje, dofinansowane łączną kwotą 2 789,7 mln zł (w tym 294 projekty w naborach tematycznych dla rolników na kwotę 53,7 mln zł), z czego w 2025 r. wypłacono 364,5 mln zł.
Beneficjenci w ramach tych operacji zrealizowali inwestycje o łącznej wartości 7 195,1 mln zł.
 
Najczęściej wspieranymi sektorami działalności były (wśród operacji realizowanych przez przedsiębiorców):
- przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 223 operacje,
- sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz - 202,
- produkcja wyrobów z mięsa (włączając wyroby z mięsa drobiowego) - 163,
- przetwórstwo mleka i wyrobu serów - 102.
 
W ramach zakończonych operacji zrealizowano m. in. inwestycje dotyczące:
- zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń (w tym najwięcej do przetwarzania produktów rolnych) - blisko 1,3 tys.,
- budowy budynków i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przedsiębiorstwa (w tym najwięcej na potrzeby magazynowania) - 560,
- rozbudowy, przebudowy lub remontu budynków i budowli stanowiących infrastrukturę zakładu przedsiębiorstwa - 338,
- zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania - 213.
 
· M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 
· poddziałanie 7.4 - typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Nabory były przeprowadzane w każdym województwie oddzielnie. Pierwsze nabory wniosków zostały uruchomione w 2017 r. Najwięcej naborów przeprowadzono w województwach: kujawsko-pomorskim (6) i śląskim (5).
W 2025 r. nie przeprowadzano kolejnych naborów.
Łącznie złożono 350 wniosków o przyznanie pomocy. Odrzucono lub wycofano 68 wniosków. Głównymi przyczynami odrzuceń były: nieusunięcie braków we wnioskach, a także brak wystarczającej liczby punktów.
Podpisano 213 umów na kwotę 165,9 mln zł ze środków EFRROW, a kwota łączna środków kwalifikowalnych (wraz z środkami własnymi stanowiącymi wkład krajowy) wyniosła 260,7 mln zł.
Zrealizowano 213 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 161,6 mln zł (wraz z wkładem własnym kwota wydatków publicznych wyniosła 254,0 mln zł), z czego w 2025 r. wypłacono 3,4 mln zł.
 
Efektem realizacji ww. instrumentu wsparcia było m.in. wybudowanie lub przebudowanie 215 targowisk oraz 169 obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.
 
·  M09 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
 
W ramach działania zostało przeprowadzonych 12 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Łącznie złożono 804 wnioski o przyznanie pomocy.
Do końca okresu sprawozdawczego wydano 772 decyzje przyznające pomoc na kwotę 1 285,4 mln zł. Wydane decyzje dotyczyły grup producentów rolnych obejmujących łącznie 5 601 członków.
Wydano 2 880 decyzji o przyznaniu płatności na kwotę 1 001,8 mln zł i zrealizowano płatności dla 741 grup na kwotę 1 001,0 mln zł (w tym w 2025 r. w kwocie 162,0 mln zł).
Płatności w ramach działania przekazano także grupom producentów, którym przyznano pomoc w ramach PROW 2007-2013.
W ramach zobowiązań z PROW 2007-2013 zrealizowano płatności dla 756 grup producentów na kwotę 271,3 mln zł. Grupy te obejmują łącznie blisko 9 tysięcy członków.
 
· M14 Dobrostan zwierząt 
 
W ramach działania zostały przeprowadzone trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy. W ramach naborów przeprowadzanych w latach 2020, 2021, 2022 łącznie złożono 144 692 wnioski o przyznanie pomocy.
Wydano 136 681 decyzji przyznających płatność na kwotę 970,87 mln zł. Zrealizowano płatności końcowe na łączną kwotę 970,98 mln zł dla 57 969 gospodarstw, co pozwoliło zakwalifikować do objęcia wsparciem 2 mln 389 tys. szt. zwierząt.
Wyższa kwota zrealizowanych płatności od kwot wydanych decyzji spowodowana jest tym, że środki wypłacone uwzględniają wszystkie zrealizowane płatności, w tym kwoty podlegające windykacji i kwoty dobrowolnych zwrotów.
Liczba wspieranych zwierząt, beneficjentów oraz poniesionych wydatków w ramach poszczególnych pakietów i wariantów przedstawia się następująco:
· Pakiet 1. Dobrostan świń - wsparciem objęto 518,5 tys. szt. fizycznych świń, środki wypłacono dla 2 868 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 33,93 mln zł, w tym w ramach:
a. wariantu 1.1. Dobrostan loch, zwiększona powierzchnia w budynkach - wsparciem objęto 42 277 szt. fizycznych loch, środki wypłacono dla 2 800 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 20,80 mln zł;
b. wariantu 1.2. Dobrostan tuczników, zwiększona powierzchnia w budynkach - wsparciem objęto 476 268 szt. fizycznych tuczników, środki wypłacono dla 2 287 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 13,13 mln zł.
· Pakiet 2. Dobrostan krów – wsparciem objęto 1,74 mln szt. fizycznych krów, środki wypłacono dla 54 174 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 911,09 mln zł, w tym w ramach:
a. wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych, wypas – wsparciem objęto 1 076 319 szt. fizycznych krów mlecznych,  środki wypłacono dla 45 263 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 340,13 mln zł;
b. wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo, zwiększona powierzchnia w budynkach, wypas – wsparciem objęto 624 133 szt. fizycznych krów mlecznych, środki wypłacono dla 4 888 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 464,89 mln zł;
c. wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek – wsparciem objęto 158 689 szt. fizycznych krów, środki wypłacono dla 6 265 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 106,08 mln zł.
· Pakiet 3. Dobrostan owiec - wsparciem objęto 128,1 tys. szt. fizycznych owiec, środki wypłacono dla 1 490 beneficjentów, a łączna kwota pomocy wyniosła 25,95 mln zł.
 
· M16 Współpraca – wybrane operacje
Realizacja działania została opisana przy celu szczegółowym 1A.
 
 
Cel szczegółowy 3B. Wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach:
Limit środków: ogółem 95,2 mln euro, w tym EFRROW 60,6 mln euro
 
Wskaźnik celu: Procent gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach zarządzania ryzykiem
· zaplanowana wartość docelowa: 0,38% (wartość zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 0,37% (na podstawie planowanej liczby gospodarstw wspartych w ramach poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze ... oraz działania M17 Zarządzanie ryzykiem - łącznie 5 517)
· cel został zrealizowany w 97%
 
Działania / poddziałania realizujące cel 3B
 
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Realizacja działania została opisana przy celu 1A.
 
· M05 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
 
· Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
W ramach poddziałania zostało przeprowadzonych 9 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Łącznie złożono dotychczas 9 862 wnioski, w tym 9 281 wniosków na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.
Negatywnie oceniono lub wycofano łącznie 3 430 wniosków.
Głównymi powodami negatywnego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy były:
· niezłożenie wraz z wnioskiem wszystkich wymaganych załączników,
· nieosiągnięcie minimum punktowego.
Podpisano 5 525 umów na kwotę 386,1 mln zł, w tym:
- 5 201 umów dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF,
- 324 umowy dotyczące zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych lub wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych zabezpieczających gospodarstwa przed szkodami spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny.
Zrealizowano 5 531 operacji (liczba operacji przekracza liczbę umów, ponieważ w kilku przypadkach rozwiązano umowę już po rozliczeniu całej operacji), dofinansowanych łączną kwotą 378,5 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 21,0 mln zł.
 
Efektem realizacji poddziałania 5.1 były m.in.:
- zabezpieczenie chlewni ogrodzeniem o łącznej długości 1,05 mln metrów bieżących,
- utworzenie lub zmodernizowanie 116 zadaszonych niecek do dezynfekcji,
- zakup 3,2 tys. urządzeń do dezynfekcji,
- zakup 1,2 tys. szt. sprzętu służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (głównie koparek, kos spalinowych, kosiarek).
 
· Poddziałanie 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
W ramach poddziałania zostało przeprowadzonych 13 naborów wniosków o przyznanie pomocy. Ostatni nabór, rozpoczęty w 2024 r., był kontynuowany do 24 stycznia 2025 r. Dotyczył on wsparcia dla gospodarstw poszkodowanych przez powódź, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. w południowo-zachodniej Polsce.
Łącznie w ramach poddziałania 5.2 złożono 1 783 wnioski, w tym w 2025 r. - 30.
Spośród wszystkich wniosków, 1 027 (58% wszystkich) odrzucono lub wycofano. Głównymi przyczynami odrzuceń były: niezłożenie wraz z wnioskiem wszystkich wymaganych załączników, błędnie wyliczone / uzupełnione przez wnioskodawcę koszty kwalifikowalne, uwzględnianie w zakresie rzeczowo-finansowym inwestycji, które nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego.
Łącznie podpisano 648 umów na kwotę 34,7 mln zł.
Zrealizowano 645 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 34,4 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 333 tys. zł.
 
Największa część zrealizowanych projektów dotyczyła przywracania potencjału zniszczonego w wyniku suszy (30% operacji) i ujemnych skutków przezimowania (22%).
 
W wyniku realizacji poddziałania 5.2:
- odtworzono ponad 1 tys. obiektów służących produkcji i sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach (głównie tunele foliowe) oraz 28 budynków produkcyjnych,
- zakupiono 138 sztuk sprzętu ruchomego,
- odtworzono 626 ha sadów i plantacji krzewów owocowych.
 
 
· M17 Zarządzanie ryzykiem (dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt)
 
Działanie zostało wprowadzone do Programu w ramach zmiany strategicznej, zatwierdzonej decyzją Komisji Europejskiej z 2021 r.
W ramach działania przeprowadzono 5 naborów wniosków (w 2025 r. nie przeprowadzano kolejnych).
Złożono łącznie 1 684 wnioski o przyznanie pomocy. Spośród wszystkich wniosków, 260 zostało odrzuconych lub wycofanych.
Głównym powodem odmowy przyznania pomocy było przedstawianie polisy ubezpieczeniowej obejmującej kilka ryzyk, bez wyszczególnienia kwoty składki dotyczącej ryzyka szkód spowodowanych salmonellą.
Wydano 1 424 decyzje przyznające płatność.
Zrealizowano płatności dla 914 beneficjentów na łączną kwotę 15,06 mln zł.
 
 
 
PRIORYTET 4. ODTWARZANIE, OCHRONA I WZBOGACANIE EKOSYSTEMÓW ZWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM 
(w tym cele szczegółowe 4A 4B 4C)
Limit środków: ogółem 5 979,2 mln euro, w tym EFRROW 3 960,2 mln euro
 
Wskaźnik celu: Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do poprawy różnorodności biologicznej (ha) (cel szczegółowy 4A) + poprawy gospodarki wodnej (ha) (cel szczegółowy 4B) + poprawy gospodarowania glebą i/zapobieganiu erozji gleby (ha) (cel szczegółowy 4C) - realizowany przez wsparcie w ramach poddziałania 10.1 i całego działania M11
· zaplanowana wartość docelowa: 2,03 mln ha
· wartość osiągnięta: 1,66 mln ha *
· cel został zrealizowany w 82%
 
 
Cel szczegółowy 4A. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów
Wskaźniki celu:
- Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy – realizowany jest przez wsparcie w ramach całego działania M10
· zaplanowana wartość docelowa: 10,92% (co odpowiada powierzchni 1,577 mln ha)
· wartość osiągnięta: 8,37% (co odpowiada powierzchni 1,209 mln ha) *
· cel został zrealizowany w 77%
- Procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną - realizowany jest przez wsparcie w ramach poddziałania 8.5
· zaplanowana wartość docelowa: 0,12% (co odpowiada powierzchni 10,81 tys. ha)
· wartość osiągnięta: 0,11% (co odpowiada powierzchni 10,07 tys. ha)
· cel został zrealizowany w 93%
 
Działania realizujące cel 4A 
 
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 i 1.2
Realizacja działania została opisana przy celu 1A.
 
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
W ramach tego instrumentu wsparcia przeprowadzono 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy. W 2025 r. nie przeprowadzano kolejnych naborów.
Łącznie złożono 4 681 wniosków. W procesie weryfikacji odrzucono lub wycofano 1 700 wniosków.
Głównymi powodami negatywnego rozpatrzenia wniosków były: braki lub błędy w dokumentacji dostarczonej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, niezłożenie wraz z wnioskiem i nieuzupełnienie wymaganych załączników, wnioskowanie o sfinansowanie kosztów nieuzasadnionych skalą produkcji lub prowadzonym profilem gospodarstwa.
Podpisano 2 758 umów na kwotę 410,1 mln zł.
Zrealizowano 2 725 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 400,3 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 2,7 mln zł.
 
Główne kierunki produkcji we wspartych gospodarstwach to:
- chów i hodowla krów mlecznych -  55%,
- chów i hodowla zwierząt trawożernych - 22%,
- uprawy polowe - 12%.
Największą część wspieranych gospodarstw stanowiły jednostki o powierzchni 20-50 ha (49% operacji) oraz 50-100 ha (26%).
 
Beneficjenci, dzięki otrzymanemu wsparciu, zakupili blisko 9,2 tys. sztuk sprzętu ruchomego, w tym m. in.:
- 3,7 tys. maszyn i urządzeń do koszenia trawy lub przetrząsania lub zgrabiania skoszonej biomasy,
- 1,9 tys. urządzeń do zbioru skoszonej biomasy,
- ponad 1 tys. maszyn do nawożenia,
- 795 przyczep do transportu sianokiszonek,
- 649 maszyn i urządzeń do siewu i pielęgnacji łąk.
Wybudowanych lub przebudowanych zostało także 266 budynków i budowli produkcyjnych (głównie obór).
 
· M08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – poddziałanie 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Poddziałanie zostało uruchomione w 2019 r. W ramach poddziałania przeprowadzono 6 naborów wniosków, w ramach których złożono 2 639 wniosków o przyznanie pomocy, w tym:
· I nabór (2019 r.) – 812 wniosków,
· II nabór (2019 r.) – 289 wniosków,
· III nabór (2020 r.) – 531 wniosków,
· IV nabór (2021 r.) – 386 wniosków,
· V nabór (2021 r.) – 266 wniosków,
· VI nabór (2022 r.) – 355 wniosków.
Łącznie wydano 1 824 decyzje w sprawie przyznania wsparcia na kwotę 9,2 mln zł.  
Zrealizowano płatności końcowe związane z dofinansowaniem 1 827 operacji na łączną kwotę 9,2 mln zł.
Najwyższy odsetek kwoty zrealizowanych końcowych płatności (82%) dotyczył inwestycji polegających na późnym czyszczeniu w ekosystemach leśnych.
Beneficjenci w ramach realizowanych operacji wykonali następujące inwestycje:  
· czyszczenia późne w drzewostanach na powierzchni – 9 875 ha,
· przebudowę składów gatunkowych drzewostanów przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanach na powierzchni - 92 ha, 
· zróżnicowanie struktury drzewostanów przez wprowadzenie podszytu w drzewostanach na powierzchni - 61 ha,
· założenie remiz leśnych na powierzchni – 2 ha (20 remiz),
· przebudowę składów gatunkowych drzewostanów przez dolesianie luk na powierzchni - 44 ha,
· zabiegi ochronne przed zwierzyną w drzewostanach na powierzchni (zabezpieczenia repelentami, osłonkami) - 71 ha,
· ogrodzenie remiz siatką metalową o wysokości minimum 2 m – 2 958 mb.
 
· M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (całe działanie)
 
W ramach działania zakończono 11 kampanii naboru wniosków, w ramach których złożono łącznie 698 780 wniosków, w tym w ramach kampanii:
· 2015 – 14 016 wniosków nowych oraz 58 667 wniosków kontynuacyjnych PROW 2007-2013,
· 2016 – 12 240 nowych, 13 069 kontynuacyjnych PROW 2014-2020, 52 500 kontynuacyjnych z 2007-2013,
· 2017 – 16 550 nowych, 24 203 kontynuacyjne z 2014-2020, 30 076 kontynuacyjnych z 2007-2013,
· 2018 – 19 340 nowych, 39 414 kontynuacyjnych z 2014-2020, 8 472 kontynuacyjne z 2007-2013,
· 2019 – 12 436 nowych, 56 235 kontynuacyjnych z 2014-2020,
· 2020 – 14 301 nowych, 56 807 kontynuacyjnych z 2014-2020,
· 2021 – 15 868 nowych, 58 388 kontynuacyjnych z 2014-2020,
· 2022 – 22 657 nowych, 58 533 kontynuacyjne z 2014-2020,
· 2023 – 54 456 kontynuacyjnych z 2014-2020,
· 2024 – 37 244 kontynuacyjne z 2014-2020,
· 2025 – 23 308 kontynuacyjnych z 2014-2020.
Łącznie wydano 660 429 decyzji przyznających płatność na kwotę 8 725,9 mln zł, w tym:
· 516 697 decyzji na kwotę 7 206,9 mln zł w ramach zobowiązań podjętych w PROW 2014-2020;
· 143 732 decyzje na kwotę 1 519,0 mln zł w ramach zobowiązań kontynuacyjnych podjętych w ramach PROW 2007-2013.
Kwota zrealizowanych płatności wyniosła 8 976,3 mln zł (w tym w 2025 r. wypłacono kwotę 498,5 mln zł) i została przekazana 123 180 beneficjentom.
Wyższa kwota zrealizowanych płatności od kwot wydanych decyzji spowodowana jest tym, że środki wypłacone uwzględniają wszystkie zrealizowane płatności, w tym kwoty odzyskane oraz kwoty wypłacone w wyniku rozstrzygnięć odwołań z lat poprzednich, które są realizowane z budżetu PROW 2014-2020, a dla których nie zostały wydane decyzje w ramach PROW 2014-2020.
Kwota płatności końcowych wyniosła 8 745,0 mln zł i została przekazana dla 123 002 beneficjentów.
Łącznie na podstawie wydanych decyzji przyznających płatność wsparciem objęta została:
· powierzchnia 2,56 mln ha użytków rolnych (jest to suma powierzchni objętej wsparciem wynikająca z poszczególnych pakietów, co powoduje dublowanie powierzchni, ponieważ beneficjent w całym okresie programowania na tej samej powierzchni mógł realizować kilku pakietów), podczas gdy wielkość fizycznego obszaru objętego wsparciem (bez podwójnego naliczania) wyniosła 2,12 mln ha,
· średnia liczba zwierząt w gospodarstwach – 124,7 tys. sztuk fizycznych (41 889 DJP).
Spośród powierzchni fizycznej wspieranej w ramach działania 26% powierzchni położone jest na obszarach Natura 2000, a 16% w gospodarstwach ekologicznych.
W ramach pakietów:
· 1 Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013 - zrealizowano płatności na kwotę 1 564,0 mln zł dla 25 779 gospodarstw, wsparciem objęto powierzchnię 1 001,5 tys. ha,
· 2 Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 i pakiet 8 Ochrona gleb i wód PROW 2007-2013 - wypłacono 966,8 mln zł dla 36 519 gospodarstw, wsparto powierzchnię 438,3 tys. ha,
· 3 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych PROW 2014-2020 - wypłacono 7,5 mln zł dla 935 gospodarstw, wsparto powierzchnię 721 ha,
· 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 PROW 2014-2020 i 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 PROW 2007-2013 - wypłacono 2 926,7 mln zł dla 37 679 gospodarstw, wsparto powierzchnię 529,8 tys. ha,
· 5 Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 PROW 2014-2020 i 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 PROW 2007-2013 - wypłacono 2 524,8 mln zł dla 38 059 gospodarstw, wsparto powierzchnię 476,2 tys. ha,
· 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013 - wypłacono 140,0 mln zł dla 8 787 gospodarstw, wsparto powierzchnię 69,6 tys. ha,
· 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013 - wypłacono 501,4 mln zł dla 4 773 gospodarstw, wsparciem objęto średnio 124,7 tys. zwierząt w gospodarstwach (sztuk fizycznych),
· 8 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk PROW 2014-2020 - wypłacono 47,2 mln zł dla 7 541 gospodarstw, wsparto powierzchnię 58,2 tys. ha,
· 9 Retencjonowanie wody PROW 2014-2020 – wypłacono 16,9 mln zł dla 8 128 gospodarstw, wsparto powierzchnię 62,8 tys. ha,
· 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone PROW 2007-2013 - wypłacono 49,7 mln zł dla 8 520 gospodarstw, wsparto powierzchnię 46,0 tys. ha,
· 9 Strefy buforowe PROW 2007-2013 - wypłacono 152,2 tys. zł dla 21 gospodarstw, wsparto powierzchnię 13 ha.
W ramach działania 66% beneficjentów realizowało jeden pakiet, 26% beneficjentów - dwa pakiety, 6% - trzy pakiety, a pozostałe 2% beneficjentów - od 4 do 6 pakietów.
 
· M13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami - całe (tylko w odniesieniu do zrealizowanych płatności)
 
W ramach działania, obejmującego wsparcie z tytułu gospodarowania na obszarach górskich (ONW typ górski), obszarach innych niż górskie charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy I i II) oraz innych obszarach charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny strefy I i II), zostało zakończone 9 kampanii naboru wniosków. W wyniku nowelizacji rozporządzenia wykonawczego w 2019 roku zmianie uległy strefy, do których przyznawane są płatności ONW. Dla obszarów, które na skutek nowych kryteriów delimitacji utraciły status ONW typ nizinny przewidziano możliwość zastosowania w latach 2019-2020 wsparcia przejściowego. Wsparcie to dotyczyło tylko obszarów, które dotychczas były kwalifikowane jako ONW typ nizinny strefa I albo II.
Złożono łącznie 7 141 335 wniosków, w tym:
· kampania 2015 – 748 357,
· kampania 2016 – 751 737,
· kampania 2017 – 751 012,
· kampania 2018 – 748 933,
· kampania 2019 – 881 914,
· kampania 2020 – 876 701,
· kampania 2021 – 805 697,
· kampania 2022 – 794 870,
· kampania 2023 – 782 114.
 
Wydano łącznie 7 002 302 decyzje o przyznaniu płatności na kwotę 12 474,2 mln zł (z czego w ramach środków EIO, w przypadku których beneficjenci otrzymują 100% płatności ze środków UE, 772 354 decyzji na kwotę 1 389,8 mln zł), w tym:
· kampania 2015 – 740 369 decyzji na kwotę 1 312,0 mln zł,
· kampania 2016 – 746 343 decyzje na kwotę 1 320,0 mln zł,
· kampania 2017 – 745 243 decyzje na kwotę 1 317,7 mln zł,
· kampania 2018 – 737 824 decyzje na kwotę 1 315,6 mln zł,
· kampania 2019 – 861 494 decyzje na kwotę 1 536,4 mln zł,
· kampania 2020 – 856 630 decyzji na kwotę 1 499,8 mln zł,
· kampania 2021 – 781 178 decyzji na kwotę 1 400,0 mln zł,
· kampania 2022 – 772 354 decyzje na kwotę 1 389,8 mln zł,
· kampania 2023 – 760 867 decyzji na kwotę 1 382,9 mln zł.
 
Dodatkowo w ciężar budżetu działania przeszło 809 wniosków złożonych w kampanii 2014 (w ramach PROW 2007-2013), przewidzianych do sfinansowania z budżetu PROW 2014-2020, dla których wydano 809 decyzji o przyznaniu płatności ONW na kwotę 4,0 mln zł.
Kwota zrealizowanych płatności (łącznie ze środkami EIO) w ramach działania M13 oraz z tytułu zobowiązań z PROW 2007-2013 wyniosła 12 512,3 mln zł, w tym w ramach środków EIO 1 394,4 mln zł (w roku 2025 r. wypłacono 0,6 mln zł). Kwota ta została przekazana dla 1 099 909 beneficjentów.
Wyższa kwota zrealizowanych płatności od kwot wydanych decyzji spowodowana jest tym, że środki wypłacone uwzględniają wszystkie zrealizowane płatności, w tym kwoty odzyskane oraz kwoty wypłacone w wyniku rozstrzygnięć odwołań z lat poprzednich, które są realizowane z budżetu PROW 2014-2020, a dla których nie zostały wydane decyzje w ramach PROW 2014-2020.
Kwota płatności końcowych wyniosła 12 471,7 mln zł i została przekazana dla 1 098 799 beneficjentów.
Na podstawie wydanych decyzji wsparciem objęta została powierzchnia 9,65 mln ha użytków rolnych (w przypadku przeniesienia posiadania gruntów rolnych przez beneficjenta na rzecz drugiego beneficjenta powierzchnia została wykazana dwukrotnie). Pomoc finansowa w 84% została skierowana do gospodarstw położonych na ONW z ograniczeniami naturalnymi, ponad 11% wypłaconych kwot trafiło do gospodarstw zakwalifikowanych jako ONW typu specyficznego, a pozostałe 5% przekazano gospodarstwom znajdującym się na gruntach wyznaczonych jako ONW typ górski.
Wypłacona kwota wsparcia na gospodarstwo (dla wszystkich typów powierzchni zakwalifikowanych do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) wyniosła średnio 11 350 zł, natomiast średnia jednorazowa płatność na hektar wyniosła 193 zł.
 
 
Cel szczegółowy 4B. Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów
Wskaźnik celu: Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej - realizowany jest przez wsparcie w ramach wybranych pakietów działania M10.
· zaplanowana wartość docelowa: 10,81% (co odpowiada powierzchni 1,562 mln ha)
· wartość osiągnięta: 8,32% (co odpowiada powierzchni 1,202 mln ha) *
· cel został zrealizowany w 77%
 
Działania / poddziałania realizujące cel 4B
 
· M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna – wybrane operacje w ramach poddziałań 1.1 i 1.2
Realizacja działania została opisana przy celu 1A.
 
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1, typ operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (od grudnia 2018 r.) / Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN (do grudnia 2018 r.)
W ramach tego instrumentu wsparcia zostało przeprowadzonych 8 naborów wniosków o przyznanie pomocy (w 2025 r. nie przeprowadzano kolejnych).
Pierwszy nabór skierowano do gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotem ze źródeł rolniczych, dla których wprowadzono programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na lata 2012-16. Po wygaśnięciu tych programów i wprowadzeniu zmian prawnych (ustawa z 2017 r. Prawo wodne), na terenie całego kraju wdrożono jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z rolnictwa oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Łącznie w ramach 8 naborów złożono 12 003 wnioski.
Spośród wszystkich wniosków, 4 729 (39%) zostało odrzuconych lub wycofanych.
Głównymi przyczynami odrzuceń wniosków były: brak ostatecznego pozwolenia lub innych dokumentów wymaganych przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w przepisach warunków realizacji inwestycji, niepoprawne określenie i wydzielenie kosztów kwalifikowalnych, błędnie wyliczona wielkość stada.
Podpisano 6 110 umów na kwotę 527,8 mln zł.
Zrealizowano 6 105 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 511,9 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 136,4 mln zł.
 
Największą część wspieranych gospodarstw stanowiły te o powierzchni 20-50 ha (49% operacji).
W wyniku realizacji tego instrumentu wsparcia wybudowano lub przebudowano m.in.:
- zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę o objętości 361,5 tys. m3,
- płyty obornikowe o powierzchni 210,1 tys. m2.
Ponadto zakupiono ponad 4,2 tys. maszyn do nawożenia.
 
· M04 - poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - typ operacji Zarządzanie zasobami wodnymi
Instrument wsparcia został wprowadzony do Programu w ramach zmiany strategicznej z 2021 r. Pierwsze nabory wniosków zostały rozpoczęte w IV kwartale 2023 r., po wprowadzeniu zmian PROW 2014-2020, dzięki którym możliwe było wskazanie nowego beneficjenta oraz zakresu realizowanych operacji.
Nabory wniosków były przeprowadzane oddzielnie w poszczególnych województwach i odrębnie dla dwóch rodzajów operacji:
· budowy / przebudowy zbiorników retencyjnych, realizowanych przez gminy,
· budowy / remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych, realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Złożono 826 wniosków, w tym: gminy - 802, PGW Wody Polskie - 24. Spośród wszystkich złożonych wniosków, 192 zostały odrzucone lub wycofane.
Najczęstszymi powodami odrzuceń wniosków były, w przypadku obu rodzajów operacji: niedostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy oraz nieusunięcie w terminie wszystkich braków we wniosku.
Podpisano 593 umowy o przyznanie pomocy na łączną kwotę 240,4 mln zł (w tym gminy - 584 umowy na kwotę 183,3 mln zł).
Zrealizowano 593 operacje, dofinansowane kwotą 226,2 mln zł (w tym gminy - 584 operacje na kwotę wsparcia 169,2 mln zł). Wszystkie płatności zostały zrealizowane w 2025 r.
W wyniku realizacji tego instrumentu wsparcia:
- wybudowano i przebudowano 659 sztuk otwartych zbiorników retencyjnych,
- zakupiono 4 urządzenia służące do pomiaru stanów wód,
- wybudowano, przebudowano lub wyremontowano 17 zbiorników wodnych lub jazów.
 
· M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (wybrane pakiety)
Cel 4B realizowany jest przez następujące pakiety:
• pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013,
• pakiet 2 Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 i pakiet 8 Ochrona gleb i wód PROW 2007-2013,
• pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 PROW 2014-2020 i pakiet 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 PROW 2007-2013,
• pakiet 5 Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 PROW 2014-2020 i pakiet 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 PROW 2007-2013,
• pakiet 8 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk PROW 2014-2020,
• pakiet 9 Retencjonowanie wody PROW 2014-2020,
• pakiet 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone PROW 2007-2013,
• pakiet 9 Strefy buforowe PROW 2007-2013.
Realizacja działania i ww. pakietów została opisana przy celu szczegółowym 4A.
 
 
Cel szczegółowy 4C. Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą
Wskaźniki celu: 
- Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą i/lub zapobiegania erozji gleby - realizowany jest przez wsparcie w ramach wybranych pakietów działania M10 i całe działanie M11
· zaplanowana wartość docelowa: 14,05% (co odpowiada powierzchni 2,03 mln ha)
· wartość osiągnięta: 11,51% (co odpowiada powierzchni 1,663 mln ha) *
· cel został zrealizowany w 82%
- Procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną - realizowany jest przez wsparcie w ramach poddziałania 8.5.
· zaplanowana wartość docelowa: 0,12% (co odpowiada powierzchni 10,81 tys. ha)
· wartość osiągnięta: 0,11% (co odpowiada powierzchni 10,07 tys. ha)
· cel został zrealizowany w 93%.
 
Działania realizujące cel 4C 
· M08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – poddziałanie 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Realizacja poddziałania została opisana przy celu szczegółowym 4A.
 
· M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (wybrane pakiety)
Cel 4C realizowany jest przez następujące pakiety:
• pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013,
• pakiet 2 Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 i pakiet 8 Ochrona gleb i wód PROW 2007-2013,
• pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 PROW 2014-2020 i pakiet 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 PROW 2007-2013,
• pakiet 5 Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 PROW 2014-2020 i pakiet 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 PROW 2007-2013,
• pakiet 8 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk PROW 2014-2020,
• pakiet 9 Retencjonowanie wody PROW 2014-2020,
• pakiet 3 Ekstensywne trwałe użytki zielone PROW 2007-2013,
• pakiet 9 Strefy buforowe PROW 2007-2013.
Realizacja działania i ww. pakietów została opisana przy celu szczegółowym 4A.
 
· M11 Rolnictwo ekologiczne (całe działanie)
 
W ramach działania zakończono 10 kampanii naboru wniosków, w ramach których złożono łącznie 176 160 wniosków, w tym w ramach kampanii:
· 2015 – 4 366 wniosków nowych PROW 2014-2020 oraz 17 726 wniosków kontynuacyjnych PROW 2007-2013,
· 2016 – 3 588 nowych, 3 979 kontynuacyjnych z 2014-2020, 12 992 kontynuacyjne z 2007-2013,
· 2017 – 4 143 nowe, 7 052 kontynuacyjne z 2014-2020, 7 342 kontynuacyjne z 2007-2013,
· 2018 – 3 811 nowych, 10 599 kontynuacyjnych z 2014-2020, 2 719 kontynuacyjnych z 2007-2013,
· 2019 – 3 104 nowe, 13 602 kontynuacyjne z 2014-2020,
· 2020 – 3 686 nowych, 13 016 kontynuacyjnych z 2014-2020,
· 2021 – 4 708 nowych, 13 471 kontynuacyjnych z 2014-2020,
· 2022 – 4 884 nowe, 14 740 kontynuacyjnych z 2014-2020,
· 2023 – 16 577 kontynuacyjnych z PROW 2014-2020,
· 2024 - 10 055 kontynuacyjnych z PROW 2014-2020.
 
Wydano 170 156 decyzji przyznających płatności ekologiczne na kwotę 3 873,2 mln zł, w tym:
· 130 176 decyzji na kwotę 3 316,5 mln zł w ramach zobowiązań podjętych w PROW 2014-2020;
· 39 980 decyzji na kwotę 556,8 mln zł w ramach zobowiązań kontynuacyjnych z PROW 2007-2013.
Kwota zrealizowanych płatności wyniosła 3 892,5 mln zł (w tym w 2025 r. wypłacono kwotę 215,3 mln zł) i została przekazana 34 380 beneficjentom.
Wyższa kwota zrealizowanych płatności od wydanych decyzji spowodowana jest tym, że środki wypłacone uwzględniają wszystkie zrealizowane płatności, w tym płatności zaliczkowe, kwoty odzyskane oraz kwoty wypłacone w wyniku rozstrzygnięć odwołań z lat poprzednich, które są realizowane z budżetu PROW 2014-2020, dla których nie zostały wydane decyzje w ramach PROW 2014-2020.
Kwota płatności końcowych wyniosła 3 864,9 mln zł i została przekazana dla 34 375 beneficjentów (przy czym średnioroczna liczba gospodarstw wspierana w ramach pojedynczej kampanii w okresie 2015-2022 wyniosła ok. 18 tys.).
Łącznie na podstawie wydanych decyzji przyznających płatności ekologiczne wsparciem objęta została powierzchnia 1,30 mln ha użytków rolnych (jest to suma powierzchni objętej wsparciem wynikająca z realizacji poszczególnych pakietów działania; powierzchnie mogą się powtarzać ze względu na: (i) możliwość realizacji w danym roku na danej powierzchni pakietu w okresie konwersji, a w kolejnym roku pakietu po okresie konwersji, (ii) możliwość realizacji na tej samej powierzchni różnych pakietów w poszczególnych latach - w przypadku zobowiązań obejmujących pakiety z uprawami na gruntach ornych); wielkość fizycznego obszaru objętego wsparciem (bez podwójnego liczenia) wyniosła 804,5 tys. ha.
W ramach:
· upraw rolniczych (PROW 2014-2020: pakiet 1 i 7 oraz PROW 2007-2013: wariant 2.1 i 2.2) zrealizowano płatności na kwotę 2 261,7 mln zł dla 28 678 gospodarstw, a wsparciem objęto powierzchnię 578,5 tys. ha,
· upraw warzywnych (PROW 2014-2020: pakiet 2 i 8 oraz PROW 2007-2013: wariant 2.5 i 2.6) wypłacono 356,0 mln zł dla 11 560 gospodarstw, wsparto powierzchnię 103,1 tys. ha,
· upraw zielarskich (PROW 2014-2020: pakiet 3 i 9 oraz PROW 2007-2013: wariant 2.7 i 2.8) wypłacono 173,9 mln zł dla 2 253 gospodarstw, wsparto powierzchnię 48,0 tys. ha,
· podstawowych upraw sadowniczych i jagodowych (PROW 2014-2020: wariant 4.1.1, 4.1.2, 10.1.1 i 10.1.2 oraz PROW 2007-2013: wariant 2.9 i 2.10) wypłacono 248,5 mln zł dla 6 773 gospodarstw, wsparto powierzchnię 41,8 tys. ha,
· ekstensywnych upraw sadowniczych (PROW 2014-2020: wariant 4.2 i 10.2 i PROW 2007-2013: wariant 2.11. i 2.12) wypłacono 30,3 mln zł dla 1 216 gospodarstw, wsparto powierzchnię 5,95 tys. ha,
· upraw paszowych na gruntach ornych (PROW 2014-2020: pakiet 5 i 11) wypłacono 555,0 mln zł dla 11 268 gospodarstw, wsparto powierzchnię 154,3 tys. ha,
· trwałych użytków zielonych (PROW 2014-2020: pakiet 6 i 12 oraz PROW 2007-2013: wariant 2.3 i 2.4) wypłacono 180,8 mln zł dla 12 532 gospodarstw, wsparto powierzchnię 84,0 tys. ha,
· premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą - wypłacono 58,8 mln zł dla 3 434 gospodarstw, wsparto powierzchnię 75,8 tys. ha.
Spośród płatności zrealizowanych w ramach poszczególnych pakietów, najwyższy odsetek kwoty zrealizowanych końcowych płatności ekologicznych (59%) dotyczył wsparcia upraw rolniczych.
 
 
 
PRIORYTET 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu (P5)
(w tym cele szczegółowe 5C 5E)
Limit środków: 268,0 mln euro, w tym EFRROW 170,5 mln euro
 
Wskaźnik celu: Grunty rolne i leśne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania CO2 i ochrony pochłaniaczy CO2 (ha) (cel szczegółowy 5E) + Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (ha) (cel szczegółowy 5D) + Grunty nawadniane, na których wprowadza się bardziej efektywne systemy nawadniające (ha) (cel szczegółowy 5A) - realizowany jest przez poddziałanie 8.1.
· zaplanowana wartość docelowa: 4 800 ha
· wartość osiągnięta: 4 746 ha
· cel został zrealizowany w 99%
 
 
Cel szczegółowy 5C. Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki
Limit środków: ogółem 18,1 mln euro, w tym EFRROW 11,5 mln euro
 
Wskaźnik celu: Całkowita suma inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
· zaplanowana wartość docelowa: 36,11 mln euro (wartość zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 42,98 mln euro (wartość obliczona na podstawie inwestycji w obszarze f Zielona energia w gospodarstwie rolnym w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych)
· cel został zrealizowany w 119%
 
Działania / poddziałania realizujące cel 5C
 
· M04 Inwestycje w środki trwałe - poddziałanie 4.1 - typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar f: Zielona energia w gospodarstwie rolnym
Obszar f Zielona energia w gospodarstwie rolnym został wprowadzony do Programu w 2022 roku.
W 2023 r. przeprowadzono jedyny nabór wniosków o przyznanie pomocy. Złożono w nim 3 016 wniosków.
Spośród wszystkich wniosków, 1 946 zostało odrzuconych lub wycofanych. Głównymi powodami odrzuceń były: brak uzyskania minimalnej liczby punktów oraz brak mapy z naniesieniem planowanych do zakupu urządzeń i budynków.
Zawarto 924 umowy o przyznanie pomocy na kwotę 77,2 mln zł.
Zrealizowano 914 operacji, dofinansowanych łączną kwotą 74,7 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 41,6 mln zł.
W ramach realizacji tego instrumentu wsparcia m.in. zakupiono ponad 14 tys. urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, a także 100 pomp ciepła. 
 
 
Cel szczegółowy 5E. Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie
Limit środków: ogółem 249,9 mln euro, w tym EFRROW 159,0 mln euro
 
Wskaźnik celu: Procent gruntów rolnych i leśnych objętych umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla - realizowany jest przez poddziałanie 8.1.
· zaplanowana wartość docelowa: 0,02% (co odpowiada powierzchni 4 800 ha)
· wartość osiągnięta: 0,0199% (co odpowiada powierzchni 4 746 ha)
· cel został zrealizowany w 99%
 
Działanie realizujące cel 5E
 
· M08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – poddziałanie 8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
W ramach poddziałania Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych przeprowadzono 11 kampanii naboru wniosków (w tym 8 kampanii o przyznanie wsparcia na zalesienia), w ramach których złożono:
· 5 308 wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie,
· 339 wniosków o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia,
· 31 212 wniosków kontynuacyjnych o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, w tym w kampanii 2025 - 3 810 wniosków,
· 94 wnioski o przyznanie wsparcia na zadrzewienie,
· 238 665 wniosków o wypłatę pomocy/płatności na zalesianie w ramach zobowiązań kontynuacyjnych z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, w tym w kampanii 2025 - 14 846 wniosków.
Wydano 3 884 decyzje (dotyczą tylko nowych wniosków o wsparcie na zalesienie w ramach PROW 2014-2020) w sprawie przyznania wsparcia na zalesienie.
Ponadto wydano 57 decyzji dla wniosków złożonych w PROW 2007-2013 w kampanii 2014 roku, sfinansowanych z budżetu PROW 2014-2020.
Dodatkowo, wydano 27 427 decyzji o przyznaniu premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej PROW 2014-2020 oraz 34 decyzje w sprawie przyznania wsparcia na zadrzewienie.
Na podstawie wydanych decyzji oraz wniosków o płatność (kontynuacyjnych) zrealizowano płatności na kwotę 1 100,0 mln zł dla 18 700 beneficjentów, w tym w ramach zobowiązań:
· PROW 2014-2020 wypłacono 121,7 mln zł dla 2 895 beneficjentów,
· PROW 2007-2013 wypłacono 440,5 mln zł dla 9 495 beneficjentów,
· PROW 2004-2006 wypłacono 537,7 mln zł dla 7 938 beneficjentów.
Kwota płatności końcowych wyniosła 1 078,9 mln zł i została przekazana dla 18 691 beneficjentów.
Wsparciem objęto grunty o powierzchni 81,8 tys. ha, w tym w ramach:
· zobowiązań PROW 2004-2006 – 50% (41,3 tys. ha),
· zobowiązań PROW 2007-2013 – 44% (35,6 tys. ha),
· zobowiązań PROW 2014-2020 – 6% (4,8 tys. ha).
Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonych wnioskach, podział upraw leśnych założonych w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i  PROW 2014-2020 przedstawiał się następująco:
· uprawy mieszane – 62%,
· uprawy iglaste (z ponad 75% udziałem gatunków iglastych) – 26%,
· uprawy liściaste (z ponad 75% udziałem gatunków liściastych) – 12%.
 
 
 
PRIORYTET 6. PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, ZMNIEJSZANIA UBÓSTWA ORAZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH 
(w tym cele szczegółowe 6A 6B)
Limit środków: ogółem 3 874,5 mln euro, w tym EFRROW 2 662,2 mln euro
 
 
Cel szczegółowy 6A. Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy
Limit środków: ogółem 613,6 mln euro, w tym EFRROW 390,4 mln euro
 
Wskaźnik celu: Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem
· zaplanowana wartość docelowa: 24 342 (planowane efekty wdrażania poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności ...; wartość zmniejszona w 2025 r. w efekcie zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 23 339
· cel został zrealizowany w 96%
 
Działanie / poddziałanie realizujące cel 6A
 
· M06 - poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)
W ramach poddziałania zostało przeprowadzonych 8 naborów wniosków. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Łącznie w ramach poddziałania złożono 31 827 wniosków. W procesie weryfikacji odrzucono lub wycofano 11 657 wniosków (wnioski były najczęściej odrzucane z powodu braku uzasadnienia ekonomicznego operacji, w tym braku racjonalności i efektywności kosztowej).
Wydano 16 000 decyzji przyznających pomoc na kwotę 2 703,5 mln zł.
Płatności końcowe zrealizowano dla 14 804 beneficjentów, dofinansowanych łączną kwotą 2 529,6 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 187,2 mln zł.
 
W ramach tego instrumentu wsparcia utworzono 23 339 miejsc pracy, w tym 14 804 w formie samozatrudnienia oraz 8 535 etatów utworzonych dla pracowników najemnych.
Pomoc otrzymana przez beneficjentów została przeznaczona m.in. na zakup m.in.:
- 92,6 tys. maszyn i urządzeń,
- 7,7 tys. pojazdów.
 
 
Cel szczegółowy 6B. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Limit środków: ogółem 3 260,9 mln euro, w tym EFRROW 2 271,7 mln euro
 
Wskaźniki celu:
- Procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju
· zaplanowana wartość docelowa: 72,65% (na podstawie liczby osób zamieszkujących obszar objęty lokalnymi strategiami rozwoju - 20,13 mln osób)
· wartość osiągnięta: 72,65%
· cel został zrealizowany w 100%
- Procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury
· zaplanowana wartość docelowa: 24,3% (na podstawie planowanej liczby osób korzystających z efektów wdrażania działania M07 Podstawowe usługi... - 6,73 mln osób; wartość zwiększona w 2025 r. w wyniku zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 23,1%
· cel został zrealizowany w 95%
- Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER)
· zaplanowana wartość docelowa: 14 407 (wartość zmniejszona w 2025 r. w wyniku zmiany Programu)
· wartość osiągnięta: 21 493
· cel został zrealizowany w 149%
 
Działania / poddziałania realizujące cel 6B
 
· M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (…)
· Typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Nabory wniosków o przyznanie pomocy zostały przeprowadzane oddzielnie w poszczególnych województwach. W 2025 r. nie przeprowadzono kolejnych naborów.
Łącznie od początku Programu po 4 nabory zostały przeprowadzone w 2 województwach. W pozostałych województwach zorganizowano po 2 lub 3 nabory.
Łącznie złożono 6 638 wniosków o przyznanie pomocy. Spośród nich, 3 842 wnioski zostały odrzucone lub wycofane. Głównymi przyczynami odrzuceń były: niewystarczająca alokacja środków w ramach limitów wojewódzkich funkcjonujących we wcześniejszym okresie, nieuzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów oraz nieusunięcie przez wnioskodawców braków we wnioskach.
Podpisano 3 100 umów na kwotę 2 723,5 mln zł ze środków EFRROW, a łączna kwota środków kwalifikowalnych, wraz z środkami własnymi, wyniosła 4 280,2 mln zł.
 
Zrealizowano 3 100 operacji na łączną kwotę dofinansowania 2 642,2 mln zł ze środków EFRROW (w tym w 2025 r. wypłacono 827,0 mln zł ze środków unijnych). Łączna kwota poniesionych w ramach tych operacji wydatków publicznych, wraz z środkami własnymi beneficjentów, wyniosła 4 152,5 mln zł.
W ramach zakończonych operacji:
- wybudowano drogi o długości 461 km,
- zmodernizowano drogi o długości 4,2 tys. km.
Pomoc na operacje związane z budową lub modernizacją dróg lokalnych została przekazana 1 514 różnym jednostkom samorządowym, w tym 1 303 gminom i 211 powiatom. Całkowita wartość zakończonych operacji wyniosła 4 578,0 mln zł. Operacje zostały w większości zrealizowane na obszarze gmin wiejskich (stanowiły one 70% łącznej liczby gmin objętych realizacją operacji).
 
· Typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa
Nabory wniosków o przyznanie pomocy zostały przeprowadzane oddzielnie w poszczególnych województwach. W 2025 r. nie przeprowadzano naborów.
Łącznie w trakcie realizacji Programu po 4 nabory zostały przeprowadzone w 3 województwach, a po 3 nabory wniosków - w pozostałych 13 województwach.
Łącznie złożono 4 423 wnioski. Z tej liczby, 1 627 zostało odrzuconych lub wycofanych. Główną przyczyną odrzuceń było nieusunięcie braków we wnioskach we wskazanych terminach.
Podpisano 2 643 umowy (łącznie z środkami EIO) na kwotę 4 310,2 mln zł środków EFRROW, a łączna kwota środków kwalifikowalnych, wraz z środkami własnymi, wyniosła 5 417,0 mln zł.
W ramach puli środków EIO, w przypadku której beneficjenci otrzymali 100% refundacji kosztów, zawarto 870 umów na kwotę 2 378,9 mln zł.
Zrealizowano 2 643 operacje na łączną kwotę dofinansowania 4 162,6 mln zł ze środków EFRROW (w tym w 2025 r. wypłacono 1 824,6 mln zł ze środków unijnych). Łączna kwota poniesionych w ramach tych operacji wydatków publicznych, wraz z środkami własnymi beneficjentów, wyniosła 5 232,8 mln zł.
W tej kwocie zawierają się również płatności dokonane ze środków EIO dla 870 beneficjentów.
 
W ramach zakończonych operacji wybudowano lub wyremontowano m.in.:
- 5,6 tys. km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
- 4,0 tys. km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
- 24,9 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 711 stacji uzdatniania wody,
- 419 oczyszczalni ścieków.
Pomoc na operacje związane z gospodarką wodno-ściekową została przekazana 1 595 jednostkom samorządowym, w tym 1 355 gminom i 233 spółkom jednostek samorządu terytorialnego. Operacje zostały w większości zrealizowane na obszarze gmin wiejskich (73% łącznej liczby gmin objętych realizacją operacji).
 
· M07 - poddziałanie 7.4 - typ operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego instrumentu były przeprowadzane oddzielnie w poszczególnych województwach, z wyjątkiem województw: podlaskiego i śląskiego, w których ten typ operacji nie był realizowany. Najwięcej naborów odbyło się w województwie kujawsko-pomorskim - 5. 
W 2025 r. nie przeprowadzano kolejnych naborów.
Łącznie we wszystkich naborach złożono 1 538 wniosków o przyznanie pomocy, spośród których 600 zostało odrzuconych lub wycofanych (najczęściej z powodu nieusunięcia braków we wskazanych terminach).
Podpisano 858 umów na kwotę 337,5 mln zł ze środków EFRROW, a kwota łączna środków kwalifikowalnych, wraz z środkami własnymi beneficjentów, wyniosła 530,4 mln zł.
Zrealizowano 859 operacji (liczba operacji przekracza liczbę umów, ponieważ w jednym przypadku rozwiązano umowę już po rozliczeniu całej operacji) na łączną kwotę dofinansowania 329,8 mln zł ze środków EFRROW (w tym w 2025 r. wypłacono 24,5 mln zł ze środków unijnych). Łączna kwota poniesionych w ramach tych operacji wydatków publicznych, wraz z środkami własnymi beneficjentów, wyniosła 518,4 mln zł.
 
Efektem realizacji ww. operacji było m.in. wybudowanie, przebudowanie lub wyposażenie 874 świetlic i domów kultury, odnowienie 185 centr miejscowości oraz wybudowanie lub przebudowanie łącznie 19 bibliotek.
 
· M07 - poddziałanie 7.6 Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości(…) (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego)
Nabory wniosków zostały przeprowadzone w 2018 r. oddzielnie w poszczególnych województwach, z wyjątkiem województw: lubelskiego, łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzano naborów.
Łącznie złożono 103 wnioski o przyznanie pomocy (23 z nich zostały odrzucone lub wycofane).
Podpisano 75 umów na kwotę środków EFRROW wynoszącą 27,9 mln zł (kwota łączna środków kwalifikowalnych, wraz z środkami własnymi, wyniosła 43,8 mln zł).
Zrealizowano 75 operacji na łączną kwotę dofinansowania 27,1 mln zł ze środków EFRROW (wszystkie płatności zrealizowano przed 2025 r.). Łączna kwota poniesionych w ramach tych operacji wydatków publicznych, wraz z środkami własnymi beneficjentów, wyniosła 42,6 mln zł.
Efektem realizacji ww. operacji było m.in. odnowienie lub poprawa stanu 83 zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
 
· M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 
Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność (umowy ramowe) w zakresie strategii realizowanych przez PROW 2014-2020 zostały zrealizowane przez 291 LGD (w 2019 r. jedna umowa została rozwiązana).
Strategie rozwoju lokalnego objęły łączny obszar 2 234 gmin zamieszkały przez około 20,1 mln ludzi.
 
· Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze
Pierwsza seria naborów wniosków o przyznanie pomocy została przeprowadzona we wszystkich województwach w lipcu 2015 r. Łącznie LGD złożyły 301 wniosków o przyznanie pomocy. Podpisano 298 umów na kwotę 37,1 mln zł.
W ramach naboru z 2015 r. zrealizowano płatności na kwotę 37,2 mln zł dla 299 LGD. Środki te zostały przeznaczone na koszty związane z bieżącą obsługą lokalnej społeczności przez poszczególne LGD w początkowym okresie wdrażania Programu (do dnia ogłoszenia konkursów na wybór strategii rozwoju lokalnego).
W 2022 r. we wszystkich województwach przeprowadzono kolejne nabory wniosków, tym razem dotyczące wsparcia na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju na okres 2023-2027. Złożono 319 wniosków przyznanie pomocy i podpisano 305 umów na łączną kwotę 22,6 mln zł.
W ramach drugiego naboru zrealizowano płatności końcowe dla 305 LGD na łączną kwotę 22,6 mln zł (wszystkie płatności zrealizowano przed 2025 r.).
 
· Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)
Nabory wniosków o przyznanie pomocy były prowadzone przez LGD od 2016 r. (terminy naborów ustalane były odrębnie przez każdą LGD). LGD przekazały do samorządów województw 52 499 złożonych wniosków. Jednocześnie 19 796 wniosków zostało odrzuconych lub wycofanych.
Podpisano 29 894 umowy na kwotę 3 413,2 mln zł.
Zrealizowano 29 879 operacji (w tym: 28 056 operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, 1 266 projektów grantowych oraz 557 projektów własnych LGD), dofinansowanych łączną kwotą 3 375,5 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 72,9 mln zł.
 
Wśród operacji zrealizowanych przez podmioty inne niż LGD najwięcej dotyczyło podejmowania działalności gospodarczej - 13,5 tys. operacji; budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 7,5 tys. operacji, a także rozwijania działalności gospodarczej - 4,1 tys. operacji. Natomiast spośród projektów grantowych i projektów własnych LGD najwięcej dotyczyło wzmacniania kapitału społecznego (odpowiednio - 495 i 268 operacji).
 
W efekcie realizacji poddziałania 19.2 beneficjenci m. in.:
- utworzyli lub rozwinęli działalność 17,6 tys. przedsiębiorstw,
- utworzyli 21,5 tys. miejsc pracy,
- wybudowali lub zmodernizowali:
- 11,7 tys. obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (głównie obiektów sportowych i rekreacyjnych),
- 285 km dróg gminnych i powiatowych,
- 1,7 tys. km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych,
- poddali pracom konserwatorskim lub restauratorskim 982 zabytki,
- przeprowadzili 7,1 tys. szkoleń, w których uczestniczyło ponad 194 tys. osób.
 
Ponadto w ramach zobowiązań z PROW 2007-2013 zrealizowano płatności końcowe tytułem dofinansowania 63 operacji na łączną kwotę 5,0 mln zł.
 
· Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (Wdrażanie projektów współpracy)
Nabór wniosków o przyznanie pomocy rozpoczął się w 2016 r. i miał charakter ciągły - nabór dotyczący przygotowania projektów współpracy trwał do marca 2022 r., a nabór dotyczący realizacji projektów zakończył się 31 grudnia 2022 r.
Łącznie złożono 404 wnioski. Spośród wszystkich złożonych wniosków, 82 zostały odrzucone lub wycofane.
Podpisano 314 umów na kwotę 193,9 mln zł, w tym: 273 umowy dotyczące realizacji projektów współpracy, 10 dotyczących przygotowania projektów oraz 31 łączących ich przygotowanie i realizację.
Zrealizowano 314 operacji (w tym 281 dotyczących realizacji projektów, 10 - ich przygotowania i 23 łączących przygotowanie i realizację projektu), dofinansowanych łączną kwotą 194,3 mln zł, z czego w 2025 r. wypłacono 25,6 mln zł.
 
W ramach zrealizowanych projektów współpracy wybudowano lub przebudowano 4 tys. obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wsparto 87 podmiotów działających w sferze kultury w zakresie wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa, przeprowadzono blisko 1,1 tys. szkoleń dla 14,5 tys. osób, zorganizowano 978 wydarzeń/imprez, wybudowano 2,5 tys. km ścieżek rowerowych oraz wydano ponad 86 tys. publikacji.
Ponadto w ramach zobowiązań z PROW 2007-2013 zrealizowano płatności końcowe z tytułu dofinansowania 4 operacji na łączną kwotę 970 tys. zł.
 
· Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nabory wniosków zostały przeprowadzone w 2016 r. we wszystkich województwach. Kolejne dwie LGD złożyły wnioski po rozdysponowaniu w 2017 r. dodatkowych środków finansowych. Łącznie podpisano 273 umowy na kwotę 143,6 mln euro (w przeliczeniu około 635 mln zł) ze wszystkimi LGD, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy.
W ramach poddziałania zrealizowano płatności (łącznie z zaliczkami) na łączną kwotę 629,1 mln zł, w tym w 2025 r. na kwotę 19,2 mln zł. Płatności etapowe zrealizowano na rzecz 273 LGD.
W ramach działań aktywizujących społeczności zorganizowano m. in. 14,6 tys. spotkań i wydarzeń adresowanych do mieszkańców. Ponadto przedstawiciele LGD uczestniczyli w blisko 1,9 tys. różnego rodzaju konferencji, targów lub prezentacji promujących obszary, na których działają. Grupy udzieliły także indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o pomoc na realizację LSR na rzecz ponad 136 tys. podmiotów, spośród których 24,5 tys. zawarło potem umowy o przyznanie pomocy.
 
 
 
INSTRUMENT FINANSOWY W FORMIE FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH W RAMACH PROW 2014-2020
Limit środków przeznaczonych na instrument finansowy – ogółem 268,2 mln euro, w tym EFRROW 170,7 mln euro
 
Na mocy zawartej w 2019 r. umowy o finansowaniu pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych finansowany ze środków PROW 2014-2020, którego celem było wsparcie gospodarstw i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w dostępie do finansowania, realizowane poprzez udzielanie przez BGK (za pośrednictwem banków kredytujących):
- gwarancji stanowiących zabezpieczenie do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, udzielonego przez bank kredytujący;
- dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych (instrument wprowadzony w 2020 roku).
Pomoc w ramach FGR była rozszerzana w 2020 oraz 2022 roku (umożliwienie objęcia gwarancją kredytu obrotowego bez konieczności powiązania z inwestycją wspieraną z EFRROW, a także otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego, zwiększenie dopłat do oprocentowania z 2% do 5%).
Kredyty z gwarancją FGR mogły być udzielane na finansowanie operacji w ramach dwóch poddziałań PROW 2014-2020:
· 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych (Priorytet 2 / cel 2A);
· 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - typ operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (Priorytet 3 / cel 3A).
ARiMR zrealizowała na rzecz BGK płatności na łączną kwotę 1 180,7 mln zł, w tym 635,7 mln zł w 2025 roku.
W ramach pierwszego obrotu środków banki kredytujące wsparły 18 168 ostatecznych odbiorców, udzielając 24 179 kredytów na łączną kwotę 4 754,3 mln zł, dla których Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił z FGR gwarancji oraz dopłat do oprocentowania.
Łączna kwota wkładów wsparcia z programu udzielonych ostatecznym odbiorcom wyniosła: 1 165,8 mln zł, w tym kwota gwarancji do kredytów 854,8 mln zł, a kwota dopłat do oprocentowania - 311,0 mln zł.
Przy uwzględnieniu drugiego obrotu środków, łącznie udzielono kredytów na kwotę 6 586,6 mln zł. Wysokość wsparcia udzielonego ostatecznym odbiorcom wyniosła 1 633,6 mln zł, w tym 1 179,3 mln zł tytułem gwarancji oraz 454,3 mln zł w ramach dopłat do oprocentowania kredytów.
 
 
 
TABELA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW
	Cel szczegółowy
	Wskaźnik celu
	Stan realizacji celu

	1A
	Procent wydatków w ramach artykułów 14, 15 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do ogółu wydatków poniesionych w ramach PROW 2014-2020
	99%

	1B
	Łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe...)
	198%

	1C
	Łączna liczba uczestników szkolenia na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013
	96%

	2A
	Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją
	126%

	2B
	Procent gospodarstw rolnych korzystających z planów rozwoju działalności gospodarczej/ inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich
	102%

	3A
	Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i krótkich cykli dostaw oraz grup / organizacji producentów
	100%

	3B
	Procent gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach zarządzania ryzykiem
	97%

	4
	Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do poprawy różnorodności biologicznej (ha) (cel szczegółowy 4A) + poprawy gospodarki wodnej (ha) (cel szczegółowy 4B) + poprawy gospodarowania glebą i/zapobieganiu erozji gleby (ha) (cel szczegółowy 4C)
	82% *

	4A
	Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy
	77% *

	4A
	Procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną
	93%

	4B
	Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej
	77% *

	4C
	Procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą i/lub zapobiegania erozji gleby
	82% *

	4C
	Procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną
	93%

	5
	Grunty rolne i leśne objęte umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania CO2 i ochrony pochłaniaczy CO2 (ha) (cel szczegółowy 5E) + Grunty rolne objęte umowami o zarządzanie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych lub amoniaku (ha) (cel szczegółowy 5D) + Grunty nawadniane, na których wprowadza się bardziej efektywne systemy nawadniające (ha) (cel szczegółowy 5A)
	99%

	5C
	Całkowita suma inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
	119%

	5E
	Procent gruntów rolnych i leśnych objętych umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla
	99%

	6A
	Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem
	96%

	6B
	Procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju
	100%

	6B
	Procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury
	95%

	6B
	Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER)
	149%


 
* w roku 2025 pomiar wskaźnika odnosi się do powierzchni wspartej w kampanii 2022 - jest to ostatnia kampania uwzględniająca pełne nabory wniosków składanych przez beneficjentów (w latach 2023-2025 powierzchnia wspierana ulegała sukcesywnego zmniejszeniu z uwagi na coroczne wygasanie 5-letnich zobowiązań podejmowanych przez beneficjentów).
 
Informacja dla KE dotycząca ostrzeżeń wygenerowanych przez system SFC w zakresie niezgodności danych:
1. W odpowiedzi na ostrzeżenia dotyczące niższych całkowitych przewidzianych wydatków publicznych wskazanych w tabeli A w stosunku do wykazanych zrealizowanych płatności w tabeli B:
· W ramach działań M08, M09, M10, M11 oraz M13 łączna wartość Całkowitych przewidzianych wydatków publicznych (tabela A) w sekcji 11 jest niższa od łącznej wartości całkowitych wydatków publicznych wykazanych w tabeli B, co wynika m.in. z różnicy kursu EUR zastosowanego do wyliczenia kwot wynikających z wydanych decyzji (tabela A) w odniesieniu do faktycznego kursu EUR, po którym realizowane były wydatki (tabela B). Dodatkowo w przypadku działania M08 i M10 wpływ na różnicę wartości pomiędzy ww. tabelami mają płatności zaliczkowe zrealizowane dla beneficjentów z kampanii 2025 (zaliczki wypłacane były również dla beneficjentów, którzy nie mieli jeszcze wydanych decyzji o przyznaniu płatności).
· w przypadku działania M17 zauważamy, że wartości wskazane w ostrzeżeniu jako podane w tabeli A nie uwzględniają 2024 i 2025 roku - dotyczą sumy do końca 2023 roku. Wskazana w ostrzeżeniu wartość z tabeli A (1 297 362,53 euro) jest sumą z lat 2022 i 2023 (215 337,81 + 1 082 024,72 euro). W rzeczywistości strona polska wykazała w tabeli A za 2024 r. kolejne wydatki w kwocie 2 219 459,32 euro oraz za 2025 r. wydatki w kwocie 14 116,09 euro, co daje łącznie wartość 3 530 937,94 euro, czyli wyższą niż płatności wykazane w tabeli B (3 417 074,68 euro).
2. W odniesieniu do uwag w zakresie przekroczenia wartości liczby wybranych operacji przedstawionych w tabeli D w ramach M03 i M09 w stosunku do zrealizowanego wskaźnika produktu wpisanego w sekcji 11 w tabeli B3 należy zauważyć, że w tabeli B3 prezentowane są dane roczne za 2025 r., a w tabeli D dane prezentowane są dane w ujęciu skumulowanym za lata 2014-2025. W związku z powyższym naturalnym jest, że prezentowane wartości roczne są dużo niższe niż wartości skumulowane.
3. W Tabeli D wartość dotycząca liczby gospodarstw rolnych / beneficjentów otrzymujących wsparcie, na podstawie operacji zatwierdzonych, dla celu szczegółowego 2A (= 63,509.00) jest zgodna z wartością zrealizowanego wskaźnika produktu O.4 wykazaną w tabeli B1 i zawiera dane dotyczące beneficjentów wspartych zarówno w formie dotacji (=48,129.00) jak i w ramach IF (=15,380.00).
4. Strona polska potwierdza wartości wskaźników T9, T10, T12, T19. W przypadku wskaźnika T9, T10, T12 do końca 2024 włącznie pomiar wskaźników był dokonywany dla danego roku sprawozdawczego. W roku 2025 pomiar wskaźnika odnosi się do powierzchni wspartej w kampanii 2022 (jest to ostatnia kampania uwzględniająca pełne nabory wniosków składanych przez beneficjentów), podczas gdy w systemie SFC np. w przypadku działania M10 wartości dla tych wskaźników zliczane są automatycznie z maksymalnych powierzchni poszczególnych pakietów wskazanych w sprawozdaniach rocznych w latach 2015-2025. W przypadku T19 niższa wartość osiągnięcia wskaźnika wynika ze zmiany metodologii obliczenia wartości docelowej tego wskaźnika od 2017 r.
5. Strona polska potwierdza wartość wskaźnika T4. Procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją (cel szczegółowy 2A) przekroczył wartość planowaną do osiągnięcia.
6. Strona polska potwierdza wartość wskaźnika T2. Łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania M16 przekroczyła wartość planowaną do osiągnięcia. Związane jest to z rozszerzeniem zakresu wsparcia w ramach działania M16 o krótkie łańcuchy dostaw, gdzie złożono wnioski na dużo niższą kwotę wsparcia niż średnio zakładano na operację.
7. Strona polska potwierdza wartość wskaźnika T5. Procent gospodarstw rolnych korzystających z planów rozwoju działalności gospodarczej/inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (cel szczegółowy 2B) przekroczył wartość planowaną do osiągnięcia.
8. Strona polska potwierdza wartość wskaźnika T16. Całkowita suma inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w EUR) (cel szczegółowy 5C) przekroczyła wartość planowaną do osiągnięcia.
9. Strona polska potwierdza wartość wskaźników w tabeli C.2.3. W ramach M06 po złożeniu wniosku o płatność końcową w dwóch przypadkach została skorygowana wartość całkowitej powierzchni gospodarstwa, stąd dla operacji ≥ 50 ha nastąpił spadek wartości z 862 do 860. 
10. Strona polska potwierdza wartość wskaźnika O13 dla poddziałania M02.1 w tabeli B1. W ostatnim sprawozdaniu rocznym za 2024 r. błędnie wstawiono wartość dla wskaźnika O13, z uwagi na częściowe podwójne zliczenie tych samych beneficjentów w przypadku realizacji operacji kilku etapowych. Obecnie dane są liczone jako unikatowe.
11. Strona polska potwierdza wartości wskaźników O1 w tabeli B1 w ramach interwencji M04. Spadek wartości w porównaniu do sprawozdania za 2024 r. wynika z pomyłkowo wpisanej kwoty w ramach interwencji M04.3 Scalanie gruntów w 2024 r. Błąd ten wpływał również na dane w zakresie celu szczegółowego 2A, do którego przypisana była ta interwencja.
12. Strona polska potwierdza wartości wskaźników O2 w tabeli B1 w ramach interwencji M04. Spadek wartości w porównaniu do sprawozdania za 2024 r. wynika z błędnej kwoty w ramach celu szczegółowego 2A i Priorytetu 4 wpisanej w 2024 r.



[bookmark: _Toc256000005]kluczowe informacje nt. postępów w realizacji celów pośrednich określonych w ramach wykonania w oparciu o tabelę F
Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do rocznego sprawozdania z wdrażania/rocznych sprawozdań z wdrażania z 2016, 2017, 2018 r.

[bookmark: _Toc256000006]pozostałe elementy specyficzne dla PROW [fakultatywnie]
	




[bookmark: _Toc256000007]W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie makroregionalne lub strategie morskie:

	



  Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego
  Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)
  Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)
  Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)
  Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)





[bookmark: _Toc256000008]Kurs waluty stosowany przy przeliczaniu kwot w RSR (państwa niestosujące EUR)
	Wydatki - n.d. (dokonano w eur)
Inne kwoty - kurs EBC 4,2345 zł/eur
Rozdz. 10: 4,3986; kredyty - kurs na dzień udzielenia




[bookmark: _Toc256000009]Postępy w realizacji planu ewaluacji
[bookmark: _Toc256000010]opis wszelkich zmian wprowadzonych do planu ewaluacji w PROW w ciągu roku wraz z ich uzasadnieniem
	W 2025 roku nie wprowadzono zmian w Planie Ewaluacji zawartym w rozdziale 9 Programu.



[bookmark: _Toc256000011]opis ewaluacji działań podjętych w ciągu roku (w związku z sekcją 3 planu ewaluacji)
	W 2025 roku realizowane były prace ewaluacyjne związane z oceną ex post PROW 2014-2020. 
Ewaluacja ex post PROW realizowana jest w czterech modułach tematycznych:
 
Moduł 1  - Konkurencyjność, innowacja transfer wiedzy
Wykonawcą jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi - PIB.
Pytania ewaluacyjne dla Modułu 1:
a) dotyczące celów szczegółowych:
1.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 wspierają innowacje, współpracę i rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich?
2.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 wspierają wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników?
3.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 wspierają uczenie się przez całe życie oraz szkolenie zawodowe w sektorach rolnym i leśnym?
4.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 przyczyniają się do poprawy wyników gospodarczych, restrukturyzacji i modernizacji wspieranych gospodarstw, w szczególności poprzez zwiększenie ich udziału w rynku i zróżnicowania produkcji rolnej?
5.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 wspierają wejście rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń?
6.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 przyczyniają się do poprawy konkurencyjności objętych wsparciem producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe?
7.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 wspierają zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim w gospodarstwach rolnych?
8.         W jakim stopniu synergie między priorytetami a celami szczegółowymi zwiększają skuteczność PROW 2014-2020?
b) dotyczące celów WPR i UE:
1.         W jakim stopniu PROW 2014-2020 przyczynia się do osiągnięcia zasadniczego celu strategii „Europa 2020” polegającego na inwestowaniu 3% unijnego PKB w badania i rozwój oraz w innowacje?
2.         W jakim stopniu PROW 2014-2020 przyczynia się do realizacji celu WPR polegającego na wspieraniu konkurencyjności rolnictwa?
3.         W jakim stopniu PROW 2014-2020 przyczynia się do wspierania innowacji?
W roku sprawozdawczym ewaluator przeprowadził prace analityczne w odniesieniu do pytań ewaluacyjnych dotyczących celów szczegółowych. Przygotowany został raport cząstkowy.
 
Moduł 2 – Środowisko i klimat
Wykonawca; Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB ; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB
Pytania ewaluacyjne:
a) dotyczące celów szczegółowych:
1.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW wspierają odbudowę, zachowanie i zwiększanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej i stan europejskich krajobrazów?
2.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW wspierają poprawę gospodarki wodnej, w tym gospodarkę nawozami i pestycydami?
3.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW wspierają zapobieganie erozji gleby i poprawę gospodarowania glebą?
4.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW wspierają ochronę węgla i pochłanianie dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie?
5.         W jakim stopniu synergie między priorytetami a celami szczegółowymi zwiększają skuteczność programów rozwoju obszarów wiejskich?
b) dotyczące celów WPR i UE:
1.         W jakim stopniu PROW przyczynia się do przeciwdziałania zmianie klimatu i do przystosowania się do niej oraz do osiągnięcia zasadniczego celu strategii „Europa 2020” polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r. bądź o 30%, w przypadku sprzyjających warunków, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększeniu efektywności energetycznej o 20%?
2.         W jakim stopniu PROW przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego oraz do realizacji celu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej, który polega na powstrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz do przywrócenia ich?
3.         W jakim stopniu PROW przyczynia się do realizacji celu WPR polegającego na zapewnieniu zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i działań w dziedzinie klimatu?
W roku sprawozdawczym ewaluator przeprowadził prace analityczne w odniesieniu do pytań ewaluacyjnych dotyczących celów szczegółowych. Przygotowane zostały raporty cząstkowe.
 
Moduł 3 – Zatrudnienie, rozwój lokalny
a) pytania dotyczące celów szczegółowych:
1.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW wspierają różnicowanie działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw, a także tworzenie miejsc pracy?
2.         W jakim stopniu interwencje w ramach PROW wspierały lokalny rozwój na obszarach wiejskich?
3.         W jakim stopniu synergie między priorytetami a celami szczegółowymi zwiększają skuteczność programów rozwoju obszarów wiejskich?
b) pytania dotyczące celów WPR i UE:
1.         W jakim stopniu PROW 2014-2020 przyczynia się do osiągnięcia zasadniczego celu strategii „Europa 2020” polegającego na zwiększeniu stopy zatrudnienia w grupie osób w wieku od 20 do 64 lat do poziomu co najmniej 75%? 
2.         W jakim stopniu PROW 2014-2020 przyczynia się do osiągnięcia zasadniczego celu strategii „Europa 2020” polegającego na ograniczeniu liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa?
3.         W jakim stopniu PROW 2014-2020 przyczynia się do realizacji celu WPR polegającego na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarek i społeczności wiejskich, w tym tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy?
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Moduł 4 - Pomoc techniczna i KSOW
Pytania ewaluacyjne:
1. W jakim stopniu pomoc techniczna przyczynia się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 59 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013?
2. W jakim stopniu krajowa sieć obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013?
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Prace związane z ewaluacją ex post kontynuowane są w roku 2026. Ostateczny raport z oceny ex post zostanie przedłożony Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami UE, do dnia 31 grudnia 2026 roku.
 
Inne działania z zakresu ewaluacji podjęte w 2025 roku:
a. Bieżące monitorowanie i ocena wdrażania PROW - ocena postępu we wdrażaniu poszczególnych instrumentów wsparcia, wydatkowania środków, realizacji wskaźników produktu i rezultatu - na podstawie danych przekazywanych przez ARiMR (sprawozdania tygodniowe, miesięczne i śródroczne)
b. Współpraca z instytutami badawczymi nadzorowanymi przez MRiRW w obszarze analiz i badań dotyczących PROW 2014-2020 oraz PS WPR na lata 2023-2027
c. Dalsza współpraca z ARiMR w zakresie możliwości pozyskiwania danych na potrzeby ewaluacji z baz danych ARiMR oraz Hurtowni Danych
d. Działania związane z ewaluacją PS WPR na lata 2023-2027 - realizacja badań ewaluacyjnych i ekspertyz.



[bookmark: _Toc256000012]opis działań podjętych w zakresie dostarczania danych i zarządzania nimi (w odniesieniu do sekcji 4 planu ewaluacji)
	W 2025 r., z uwagi na końcowy etap wdrażania Programu, działania w zakresie dostarczania danych ograniczały się do kontynuacji pozyskiwania danych w ramach sprawozdań bieżących.
 




[bookmark: _Toc256000013]wykaz zakończonych ewaluacji, w tym odniesienia do tego, gdzie zostały opublikowane na stronie internetowej
Nie zdefiniowano zakończonych ocen

[bookmark: _Toc256000014]streszczenie przeprowadzonych ewaluacji skupiające się na ustaleniach z ewaluacji
Prosimy podsumować ustalenia z ocen zakończonych w 2020 r. w podziale na cele WPR (lub, w stosownych przypadkach, priorytety PROW). 
Sprawozdanie dotyczące pozytywnych lub negatywnych skutków/wpływu (w tym dowody potwierdzające). Proszę pamiętać o wskazaniu źródła ustaleń. 

	W roku sprawozdawczym nie zostały zakończone żadne badania ewaluacyjne.



[bookmark: _Toc256000015]opis działań komunikacyjnych podjętych w celu opublikowania ustaleń z ewaluacji (w odniesieniu do sekcji 6 planu ewaluacji)
Nie zdefiniowano działań komunikacyjnych
[bookmark: _Toc256000016]opis działań następczych podjętych w następstwie ewaluacji (w odniesieniu do sekcji 6 planu ewaluacji)
Nie zdefiniowano działań zastępczych
[bookmark: _Toc256000017]Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania
[bookmark: _Toc256000018]Opis kroków poczynionych w celu zapewnienia jakości i skuteczności realizacji programu
	Działania w celu zapewnienia skuteczności realizacji Programu, w ostatnim roku jego wdrażania, koncentrowały się na zapewnieniu możliwie pełnego wykorzystania dostępnych środków.
Instytucja zarządzająca na bieżąco i we współpracy z agencją płatniczą analizowała poziom wykorzystania w poszczególnych działaniach.
 
Monitorowano postęp obsługi wniosków w ramach instrumentów, dla których termin rozpatrywania upłynął bądź zbliżał się do końca. ARiMR cyklicznie przekazywała instytucji zarządzającej dane dotyczące obsługi tych wniosków.
 
W lutym 2025 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu w zakresie realokacji środków pomiędzy działaniami, przygotowaną jeszcze w 2024 roku i opisaną w sprawozdaniu za 2024 rok.
 
Wniosek o ostatnią zmianę Programu, dotyczącą realokacji środków, został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2025 r. Zmiana została przyjęta decyzją KE z dnia 27 listopada 2025 r.
Celem tej ostatniej realokacji było dostosowanie budżetów poszczególnych instrumentów wsparcia do zapotrzebowania na środki wynikającego z pozostających do rozliczenia zawartych umów/wydanych decyzji przyznających pomoc.
W ramach tej zmiany zwiększono budżet 8 instrumentów wsparcia, przesuwając środki z 21 innych instrumentów, a w ramach środków EIO zwiększono budżet 1 instrumentu wsparcia, zmniejszając alokację dla trzech innych instrumentów.
 
Ponadto w 2025 r. w ramach nowelizacji szeregu rozporządzeń Ministra RiRW, w kilku instrumentach wsparcia wydłużono terminy na zakończenie operacji i złożenie wniosków o płatność, tak aby umożliwić realizację operacji możliwie maksymalnej liczbie beneficjentów.
 
W celu umożliwienia zawarcia ostatnich umów w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia w czasie pozwalającym na terminowe zrealizowanie operacji, instytucja zarządzająca kontynuowała praktykę rozpoczętą w poprzednim roku, kilkakrotnie zwracając się do Ministra Finansów o zgodę na nadkontraktację środków w ramach wybranych działań/poddziałań, jeszcze przed uzyskaniem akceptacji Komisji Europejskiej dla zwiększenia budżetu tych instrumentów. Nadkontraktacje dotyczyły: działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - typ operacji Scalanie gruntów, poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej -  typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem oraz działania M16 Współpraca.
 
W 2025 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego (w dniu 4 grudnia). Na posiedzeniu tym podsumowano realizację Programu.
Ponadto Komitet przyjął w procedurze pisemnej uchwały dotyczące zmian Planu finansowego PROW 2014-2020 (szczegóły opisane powyżej) oraz zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2024 r.
 



[bookmark: _Toc256000019]Skuteczne mechanizmy wykonawcze wysokiej jakości
uproszczone formy kosztów 1, wskaźnik zastępczy obliczony automatycznie
	            
	Przydział finansowy PROW łącznie [EFRROW + EURI]
	planowane objęcie uproszczoną formą kosztów w alokacji na PROW łącznie [%]2
	[%] wydatków w ramach uproszczonych opcji kosztów w łącznej alokacji na PROW (łącznie)3

	szczegółowe metody ustanowione zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy (art. 67 ust. 5 lit. e) RWP)
	11 944 796 992,00
	49,84
	49,71


1 Uproszczone formy kosztów należy rozumieć jako koszty jednostkowe/zryczałtowane stawki/kwoty ryczałtowe (art. 67 ust. 5) RWP, w tym szczegółowe metody EFRROW na podstawie lit. e) tego artykułu, takie jak kwoty ryczałtowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, płatności zryczałtowane dla organizacji producentów oraz koszty jednostkowe związane z obszarem i zwierzętami.
2 obliczone automatycznie z wersji programu działania 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,18.
3 Obliczone automatycznie z deklaracji wydatków działania 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,18
uproszczone formy kosztów, na podstawie konkretnych szczegółowych danych państw członkowskich [fakultatywne]
	            
	Przydział finansowy PROW łącznie [EFRROW + EURI]
	planowane objęcie uproszczoną formą kosztów w alokacji na PROW łącznie [%]
	[%] wydatków w ramach uproszczonych opcji kosztów w łącznej alokacji na PROW (łącznie)

	RWP łącznie art. 67 ust. 1 lit. b), c), d) + art. 67 ust. 5 lit. e)
	11 944 796 992,00
	
	

	szczegółowe metody ustanowione zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy (art. 67 ust. 5 lit. e) RWP)
	11 944 796 992,00
	
	


zarządzanie elektroniczne dla beneficjentów [fakultatywne]
	            
	[%] finansowanie EFRROW + EURI
	odpowiednie operacje [%]

	wniosek o wsparcie
	
	

	wnioski o płatność
	
	

	kontrole i zgodność
	
	

	monitorowanie i składanie sprawozdań do IZ/AP
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Średni czas płatności na rzecz beneficjentów
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[bookmark: _Toc256000021]Podjęte działania i stan ich realizacji odnośnie do utworzenia krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacji jej planu działania
[bookmark: _Toc256000022]Podjęte działania i stan ich realizacji odnośnie do utworzenia krajowej sieci obszarów wiejskich (struktura zarządzania i jednostka wsparcia sieci)
	W 2025 r. strukturę instytucjonalną KSOW tworzyły następujące jednostki:
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jako instytucja zarządzająca;
2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – jako jednostka centralna, realizująca główną część zadań KSOW na poziomie krajowym, oraz jednostka koordynująca realizację zadań KSOW polegających na wspieraniu innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, wykonywanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci EPI;
3. samorządy województw – jako jednostki regionalne, realizujące zadania KSOW na poziomie województw;
4. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – jako jednostki realizujące w województwach zadania KSOW polegające na wspieraniu innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, wspieraniu w zakresie gospodarki wodnej w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych, wykonywane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w tym zadania polegające na współpracy w ramach sieci EPI.
Oprócz ww. podmiotów, zadania KSOW realizowały również, na poziomie:
1. województw – wojewódzkie grupy robocze ds. KSOW jako organy opiniodawczo-doradcze zarządów województw w zakresie funkcjonowania KSOW;
2. krajowym – Grupa Robocza ds. KSOW jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW.
W 2025 r. grupa robocza ds. KSOW oraz 16 wojewódzkich grup roboczych odbyło łącznie 7 spotkań, na których przyjęto 3 uchwały. W trybie obiegowym przyjęto 59 uchwał. Przyjmowane uchwały dotyczyły opiniowania zmian planów operacyjnych oraz sprawozdań z ich realizacji. Grupy robocze w 2025 r. nie udzieliły żadnych zaleceń i rekomendacji.
W ramach planu operacyjnego na lata 2024-2025 nie organizowano konkursów dla partnerów KSOW. Ostatni konkurs dla partnerów KSOW odbył się w 2023 r.
Przedstawiciele partnerów uczestniczyli w pracach wojewódzkich grup roboczych ds. KSOW, Grupy Roboczej ds. KSOW i utworzonych przez nie grup tematycznych oraz w operacjach realizowanych przez jednostki tworzące strukturę instytucjonalną KSOW.
Ponadto, zadania KSOW w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na temat PROW 2014-2020 w ramach planu komunikacyjnego realizowane były przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 16 samorządów województw, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.



[bookmark: _Toc256000023]Podjęte działania i stan ich realizacji odnośnie do realizacji planu działania
	Realizacja działań KSOW narastająco
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (par. 10 ust. 1) operacje były realizowane w ramach planu działania do dnia 30 czerwca 2025 r.
 
W tabeli 1 przedstawiono zbiorcze zestawienie wydatków, od początku realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 do 30 czerwca 2025 r., uwzględniające koszty związane z realizacją operacji i wsparciem funkcjonowania w podziale na poszczególne jednostki wdrażające, w stosunku do limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej „rozporządzenie o limitach”).
Ogółem w ramach schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020 wydatkowano ponad 115 mln euro, co stanowi 96,7% ogólnego limitu przeznaczonego na ten schemat.
W przypadku jednostek regionalnych KSOW wykorzystanie limitów waha się od niewiele ponad 90% w przypadku lubelskiej jednostki regionalnej do średnio 98% w przypadku pozostałych beneficjentów. Średni poziom wykorzystania limitów wśród samorządów wynosi 97,6%.
W przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) średnie wykorzystanie środków wynosi blisko 99%, wahając się od 96,3% (Łódzki ODR) do 100% (Opolski ODR i Podlaski ODR).
Niewykorzystane przez beneficjentów środki zostały przesunięte do wykorzystania przez ARiMR nowelizacją rozporządzenia o limitach z 15 kwietnia 2025 r.
 
Wsparcie funkcjonowania
Rozporządzenie o limitach określa maksymalny limit środków na wsparcie funkcjonowania w zależności od rodzaju jednostki wsparcia KSOW. W przypadku samorządów województw i MRiRW było to 35% całkowitego limitu środków, w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) – 60%, a w przypadku FAPA było to 100%.
W tabeli 2 przedstawiono wykorzystanie środków na wsparcie struktury organizacyjnej, niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania KSOW, w stosunku do limitów środków przeznaczonych na ten cel.
Łącznie na wsparcie funkcjonowania KSOW wydatkowano ponad 184 mln złotych, co stanowi ok. 36% wszystkich wydatkowanych środków.
Należy podkreślić, że dane procentowe przedstawiające wykorzystanie limitów w zakresie funkcjonowania są przybliżone, ponieważ opierają się na średnich kursach EURO/PLN, przyjętych na podstawie średnich wartości z okresu od lipca 2015 r. do czerwca 2025 r.
 
Plan działania KSOW na lata 2014-2020
Okres sprawozdawczy obejmuje operacje zrealizowane w ramach sześciu dwuletnich planów operacyjnych KSOW na lata 2014-15, 2016-17, 2018-19, 2020-21, 2022-23 oraz 2024-25.
Do 30 czerwca 2025 r. na wsparcie funkcjonowania KSOW wydatkowano ponad 184 mln złotych, co stanowi ok. 36% wszystkich wydatkowanych środków.
Należy podkreślić, że dane procentowe przedstawiające wykorzystanie limitów w zakresie funkcjonowania są przybliżone, ponieważ opierają się na średnich kursach EURO/PLN, przyjętych na podstawie średnich wartości z okresu od lipca 2015 r. do czerwca 2025 r.
 
W tabeli 3 przedstawiono podział operacji zrealizowanych przez partnerów KSOW i operacji własnych zrealizowanych przez poszczególne jednostki wsparcia Sieci.
 
Do końca 2023 r., kiedy odbył się ostatni konkurs dla partnerów KSOW, partnerzy KSOW zrealizowali 2 381 operacji na kwotę ponad 102 mln zł, przy 3 685 operacjach własnych jednostek wdrażających zrealizowanych na kwotę ponad 220 mln zł.
W tabeli 4 przedstawiono wykorzystanie środków w podziale na działania KSOW. Nie zrealizowano żadnych operacji w działaniu 1 Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zrealizowano tylko 9 operacji w działaniu 7 Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działania te były realizowane przez jednostki wsparcia Sieci głównie ze środków przeznaczonych na wsparcie funkcjonowania KSOW.
 
Realizacja działań 1, 2, 7 i 8 była przeznaczona wyłącznie dla jednostek wsparcia Sieci bez możliwości zgłaszania propozycji operacji przez partnerów KSOW. W działaniu 5 Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy ostatni konkurs dla partnerów odbył się w 2019 roku.
W przypadku operacji własnych zrealizowanych przez jednostki wsparcia Sieci najwięcej środków wykorzystano w ramach działania 2 Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich oraz działania6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, odpowiednio 25,7% (1 086 zrealizowanych operacji) i 21,6% (368 operacji). Następne w kolejności jest działanie 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 (19,1%). Na realizację operacji w ramach tych trzech działań przeznaczono prawie 2/3 wydatkowanych środków.
Najmniej środków, oprócz działań 1 i 7, przeznaczono na realizację operacji w ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie (1,6% wszystkich wydatkowanych środków) oraz działania 4 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej (2,1% środków).
Na realizację operacji w zakresie działań podstawowych KSOW (działania 1-9), określonych w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1305/2013, przeznaczono 81,8% wszystkich środków.
 
W 2025 roku nie zrealizowano żadnych operacji partnerskich w ramach KSOW, gdyż nie przeprowadzono konkursu dla partnerów. W efekcie nie pojawiły się nowe inicjatywy w tej kategorii, a dane dotyczące operacji zrealizowanych przez partnerów KSOW pozostały na poziomie z lat wcześniejszych.
W przypadku operacji partnerów KSOW, najwięcej środków przeznaczono na operacje zrealizowane w ramach działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – 40,7% wszystkich kosztów (844 zrealizowane operacje) i działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – 18,9% (539 operacji).
Najmniejszym zainteresowaniem wśród partnerów, niezmiennie, cieszyło się działanie 3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu. W jego ramach zrealizowano 53 operacje na kwotę 2,3 mln zł, co stanowi 2,3% całości kwoty wydatkowanej na operacje zrealizowane przez partnerów.
Na operacje zrealizowane przez partnerów KSOW w zakresie działań podstawowych (działania 1-9) przeznaczono 62,25% wszystkich wydatkowanych środków.
 
 
Efekty realizacji działań Planu działania KSOW na lata 2014-2020 w ujęciu ilościowym 
 
W ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020 w pierwszej połowie roku 2025 zrealizowano przedsięwzięcia skierowane do różnorodnych odbiorców, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, jak również konsumentów produktów i usług oferowanych na polskiej wsi.
W ramach operacji zrealizowanych w 2025 r. zorganizowano:
· 42 szkolenia / warsztaty, w których uczestniczyło ok. 1,3 tys. osób;
· 6 krajowych i 4 zagranicznych wyjazdów studyjnych, w których udział wzięło odpowiednio 169 i 88 uczestników;
· 20 konferencji, w których uczestniczyło prawie 3 tys. osób;
· 19 konkursów.
Jednostki wsparcia Sieci brały udział w 28 imprezach masowych, takich jak targi, wystawy, dożynki, festyny, które odwiedziło łącznie blisko 180 tys. osób.
Wydano 10 publikacji w formie papierowej i 7 w formie elektronicznej. Ukazało się 17 artykułów/wkładek w prasie i w internecie. Wyemitowano 78 audycji, programów, spotów w radio, telewizji i internecie.     
Przedstawiciele KSOW i partnerzy uczestniczyli w 17 przedsięwzięciach zorganizowanych przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej lub we współpracy z Europejską Siecią WPR, KE i ELARD. Ponadto umożliwiono kilku przedstawicielom z Polski udział w pracach grup tematycznych Europejskiej Sieci WPR oraz grup fokusowych EIP-AGRI w formule online.
W punktach informacyjnych PROW 2014-2020 udzielono ponad 7 tys. konsultacji.
 
Tabela 1. Wydatki poniesione w ramach schematu II pomocy technicznej PROW 2014–2020 na podstawie miesięcznego sprawozdania ARiMR wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
	Lp.
	Beneficjent
	Wysokość limitu
w EURO
	Całkowite wydatki w EURO
	Procentowe wykorzystanie limitu

	1
	SW dolnośląskiego
	2 399 952
	2 302 085,66
	95,92%

	2
	SW kujawsko-pomorskiego
	2 548 558
	2 547 808,40
	99,97%

	3
	SW lubelskiego
	4 120 693
	3 727 449,76
	90,46%

	4
	SW lubuskiego
	1 987 643
	1 933 965,73
	97,30%

	5
	SW łódzkiego
	2 576 728
	2 574 449,72
	99,91%

	6
	SW małopolskiego
	3 284 706
	3 169 224,71
	96,48%

	7
	SW mazowieckiego
	6 187 428
	6 152 815,17
	99,44%

	8
	SW opolskiego
	1 821 109
	1 738 792,88
	95,48%

	9
	SW podkarpackiego
	3 849 349
	3 792 193,00
	98,52%

	10
	SW podlaskiego
	3 058 931
	3 047 999,32
	99,64%

	11
	SW pomorskiego
	2 366 944
	2 290 941,19
	96,79%

	12
	SW śląskiego
	2 539 900
	2 508 309,94
	98,76%

	13
	SW świętokrzyskiego
	2 349 710
	2 237 029,63
	95,20%

	14
	SW warmińsko-mazurskiego
	2 915 181
	2 882 786,91
	98,89%

	15
	SW wielkopolskiego
	3 387 858
	3 375 686,57
	99,64%

	16
	SW zachodniopomorskiego
	2 367 938
	2 331 345,41
	98,45%

	17
	KOWR
	299 363
	188 563,30
	62,99%

	18
	ARiMR
	1 109 009
	1 109 490,88
	100,04%

	19
	MRiRW
	24 425 960
	22 916 879,87
	93,82%

	20
	Minister RiRW
	364 348
	364 347,63
	100,00%

	21
	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
	21 861 763
	21 014 803,70
	96,13%

	22
	Dolnośląski ODR
	1 653 050
	1 635 219,07
	98,92%

	23
	Kujawsko-pomorski ODR
	1 382 088
	1 379 284,90
	99,80%

	24
	Lubelski ODR
	1 337 063
	1 323 544,47
	98,99%

	25
	Lubuski ODR
	1 250 056
	1 223 868,66
	97,91%

	26
	Łódzki ODR
	1 358 356
	1 307 524,43
	96,26%

	27
	Małopolski ODR
	1 155 431
	1 153 548,82
	99,84%

	28
	Mazowiecki ODR
	1 649 488
	1 621 399,77
	98,30%

	29
	Opolski ODR
	1 233 513
	1 233 794,29
	100,02%

	30
	Podkarpacki ODR
	1 539 656
	1 537 028,30
	99,83%

	31
	Podlaski ODR
	1 213 281
	1 217 909,16
	100,38%

	32
	Pomorski ODR
	1 491 256
	1 489 662,26
	99,89%

	33
	Śląski ODR
	1 285 556
	1 254 112,34
	97,55%

	34
	Świętokrzyski ODR
	1 235 688
	1 214 089,00
	98,25%

	35
	Warmińsko-Mazurski ODR
	1 424 994
	1 389 360,51
	97,50%

	36
	Wielkopolski ODR
	1 865 888
	1 809 143,44
	96,96%

	37
	Zachodniopomorski ODR
	1 286 675
	1 261 773,51
	98,06%

	38
	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA[1]
	775 699
	775 698,63
	100,00%

	 
	RAZEM
	118 960 809
	115 033 930,94
	96,70%


[1] koszty funkcjonowania jednostki centralnej KSOW w 2016 i 2017 r.
 
Tabela 2. Poniesione koszty na wsparcie funkcjonowania struktury KSOW w odniesieniu do limitów (w PLN)
	Lp.
	Beneficjent
	Maksymalny limit środków na wsparcie funkcjonowania
	Wydatki na wsparcie funkcjonowania
	Procentowe wykorzystanie limitu

	 
1
	SW dolnośląskiego
	 3 692 314,15
	3 047 021,29
	82,52%

	2
	SW kujawsko-pomorskiego
	 3 920 943,74
	3 064 168,47
	78,15%

	3
	SW lubelskiego
	 6 339 665,58
	4 069 422,79
	64,19%

	4
	SW lubuskiego
	 3 057 978,82
	1 780 158,80
	58,21%

	5
	SW łódzkiego
	 3 964 283,14
	4 036 309,61
	101,82%

	6
	SW małopolskiego
	 5 053 503,76
	3 995 006,07
	79,05%

	7
	SW mazowieckiego
	 9 519 327,04
	9 499 747,71
	99,79%

	8
	SW opolskiego
	 2 801 767,09
	2 749 356,40
	98,13%

	9
	SW podkarpackiego
	 5 922 204,19
	3 900 555,39
	65,86%

	10
	SW podlaskiego
	 4 706 150,05
	3 842 550,41
	81,65%

	11
	SW pomorskiego
	 3 641 531,51
	3 460 907,22
	95,04%

	12
	SW śląskiego
	 3 907 623,45
	3 829 165,32
	97,99%

	13
	SW świętokrzyskiego
	 3 615 017,09
	3 155 550,93
	87,29%

	14
	SW warmińsko-mazurskiego
	 4 484 991,39
	3 716 418,96
	82,86%

	15
	SW wielkopolskiego
	 5 212 202,59
	4 375 930,75
	83,96%

	16
	SW zachodniopomorskiego
	 3 643 060,77
	3 534 189,04
	97,01%

	17
	MRiRW
	37 579 217,33
	37 620 124,64
	100,11%

	18
	Minister RiRW[2]
	-[3]
	696 746,64
	-

	19
	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
	-[4]
	47 978 153,26
	-

	20
	Dolnośląski ODR
	 4 359 787,13
	3 376 735,15
	77,45%

	21
	Kujawsko-pomorski ODR
	 3 645 146,53
	3 010 736,40
	82,60%

	22
	Lubelski ODR
	 3 526 396,70
	2 605 736,15
	73,89%

	23
	Lubuski ODR
	 3 296 922,70
	2 109 777,34
	63,99%

	24
	Łódzki ODR
	 3 582 555,28
	2 972 701,73
	82,98%

	25
	Małopolski ODR
	 3 047 356,83
	2 149 621,16
	70,54%

	26
	Mazowiecki ODR
	 4 350 392,64
	2 550 768,82
	58,63%

	27
	Opolski ODR
	 3 253 291,85
	2 186 601,01
	67,21%

	28
	Podkarpacki ODR
	 4 060 719,53
	2 155 785,64
	53,09%

	29
	Podlaski ODR
	 3 199 931,57
	2 278 091,71
	71,19%

	30
	Pomorski ODR
	 3 933 068,40
	3 518 452,24
	89,46%

	32
	Śląski ODR
	 3 390 551,11
	2 677 594,46
	78,97%

	33
	Świętokrzyski ODR
	 3 259 028,24
	2 312 846,20
	70,97%

	34
	Warmińsko-Mazurski ODR
	 3 758 307,68
	2 122 910,25
	56,49%

	35
	Wielkopolski ODR
	 4 921 130,33
	3 983 231,77
	80,94%

	36
	Zachodniopomorski ODR
	 3 393 502,38
	2 334 134,51
	68,78%

	37
	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA[5]
	3 337 832,80
	3 337 817,87
	100,00%

	 
	RAZEM
	 
	184 086 355,57
	 


[2] koszty na funkcjonowanie jednostki centralnej KSOW w 2015 r.
[3] w rozporządzeniu o limitach nie ograniczono limitu środków na funkcjonowanie
[4] zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia o limitach dla CDR, limit wynosi 92% środków dostępnych w ramach Schematu II, ale uwzględnia również realizację operacji własnych JC oraz partnerów KSOW z wyłączeniem działań 2, 5 i 8
[5] koszty funkcjonowania jednostki centralnej KSOW w latach 2016–2017
 
Tabela 3. Operacje zrealizowane w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020
	 
	Operacje partnerów KSOW
	Operacje własne
	Razem

	
	Liczba operacji
	Kwota w PLN
	Liczba operacji
	Kwota w PLN
	Liczba operacji
	Kwota w PLN

	SW dolnośląskiego
	81
	3 157 808,68
	129
	3 995 308,27
	210
	7 153 116,95

	SW kujawsko-pomorskiego
	103
	3 605 889,80
	158
	4 535 563,00
	261
	8 141 452,80

	SW lubelskiego
	134
	5 292 697,23
	125
	7 130 569,87
	259
	12 423 267,10

	SW lubuskiego
	148
	3 061 773,31
	136
	3 673 480,11
	284
	6 735 253,42

	SW łódzkiego
	87
	4 199 482,50
	83
	3 134 735,63
	170
	7 334 218,13

	SW małopolskiego
	110
	6 393 519,12
	70
	3 640 907,93
	180
	10 034 427,05

	SW mazowieckiego
	229
	7 583 604,95
	178
	10 194 831,55
	407
	17 778 436,50

	SW opolskiego
	94
	2 366 769,01
	97
	2 508 560,87
	191
	4 875 329,88

	SW podkarpackiego
	187
	6 200 777,17
	127
	6 568 999,82
	314
	12 769 776,99

	SW podlaskiego
	158
	5 271 887,57
	154
	4 399 677,20
	312
	9 671 564,77

	SW pomorskiego
	126
	3 904 153,24
	100
	2 794 544,23
	226
	6 698 697,47

	SW śląskiego
	120
	3 931 032,28
	81
	3 186 471,96
	201
	7 117 504,24

	SW świętokrzyskiego
	111
	3 805 169,95
	95
	2 912 957,16
	206
	6 718 127,11

	SW warmińsko-mazurskiego
	105
	4 568 628,48
	110
	4 251 190,61
	215
	8 819 819,09

	SW wielkopolskiego
	215
	5 181 954,59
	153
	5 308 460,41
	368
	10 490 415,00

	SW zachodniopomorskiego
	154
	3 394 078,78
	152
	3 415 058,44
	306
	6 809 137,22

	KOWR
	0
	0,00
	9
	853 275,68
	9
	853 275,68

	ARiMR
	0
	0,00
	27
	5 341 110,00
	27
	5 341 110,00

	MRiRW[6]
	74
	8 756 758,38
	235
	53 880 404,16
	309
	62 637 162,54

	Centrum Doradztwa Rolniczego
	107
	20 130 023,73
	216
	34 662 353,59
	323
	54 792 377,32

	Dolnośląski ODR
	3
	230 038,43
	145
	3 679 920,75
	148
	3 909 959,18

	Kujawsko-pomorski ODR
	2
	52 134,90
	62
	3 088 190,74
	64
	3 140 325,64

	Lubelski ODR
	4
	169 577,84
	90
	3 122 636,55
	94
	3 292 214,39

	Lubuski ODR
	1
	126 350,00
	81
	3 181 037,16
	82
	3 307 387,16

	Łódzki ODR
	2
	70 765,79
	77
	2 835 757,40
	79
	2 906 523,19

	Małopolski ODR
	3
	147 282,80
	50
	2 797 616,93
	53
	2 944 899,73

	Mazowiecki ODR
	1
	38 834,70
	104
	4 630 240,80
	105
	4 669 075,50

	Opolski ODR
	2
	93 220,00
	116
	3 191 045,17
	118
	3 284 265,17

	Podkarpacki ODR
	2
	151 153,00
	53
	4 520 814,68
	55
	4 671 967,68

	Podlaski ODR
	4
	110 611,84
	95
	2 969 519,64
	99
	3 080 131,48

	Pomorski ODR
	2
	45 399,35
	57
	3 028 597,78
	59
	3 073 997,13

	Śląski ODR
	2
	73 673,14
	68
	2 693 800,95
	70
	2 767 474,09

	Świętokrzyski ODR
	3
	125 225,83
	61
	2 915 456,02
	64
	3 040 681,85

	Warmińsko-Mazurski ODR
	2
	80 951,45
	49
	3 923 091,20
	51
	4 004 042,65

	Wielkopolski ODR
	5
	195 399,88
	75
	3 801 876,01
	80
	3 997 275,89

	Zachodniopomorski ODR
	0
	0,00
	67
	3 408 190,52
	67
	3 408 190,52

	RAZEM
	2 381
	102 516 627,72
	3 685
	220 176 252,79
	6066
	322 692 880,51


[6] w operacjach partnerów uwzględniono 11 operacji zrealizowanych w 2015 r. z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kwotę 853 246,57 zł.
 
Tabela 4. Operacje zrealizowane w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020 w podziale na poszczególne działania
	Nr działania
	Działanie
	Liczba operacji
	Kwota operacji w PLN

	1
	Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu
i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020
	0
	0,00

	2
	Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców
i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich
	1086
	56 617 314,48

	3
	Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu
	178
	10 994 978,78

	4
	Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej
i międzynarodowej
	260
	13 642 571,54

	5
	Poszukiwanie Partnerów KSOW do współpracy w ramach Działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy
	366
	17 678 426,29

	6
	Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju
	1212
	89 191 802,81

	7
	Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich
	9
	357 475,61

	8
	Plan komunikacyjny PROW 2014-2020
	947
	42 045 571,19

	9
	Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji
	266
	13 485 614,10

	10
	Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą
	372
	22 951 723,40

	11
	Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie
	406
	13 456 090,59

	12
	Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich
	136
	9 760 934,76

	13
	Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
	828
	32 510 376,96

	 
	RAZEM
	6066
	322 692 880,51


 
 
 



[bookmark: _Toc256000024]Kroki powzięte w celu rozpowszechnienia informacji o programie (art. 13 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014)
	W ostatnim roku realizacji PROW 2014-2020 główne działania informacyjne dotyczyły upowszechniania informacji o osiągniętych rezultatach PROW 2014-2020 oraz przykładach operacji zrealizowanych w ramach Programu.
Działania informacyjne o PROW realizowane były na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r., strategii komunikacji PROW 2014-2020 oraz Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.
Podstawową formą realizacji w tym okresie były konferencje, szkolenia i spotkania informacyjne, podczas których przede wszystkim podsumowywano wdrażanie PROW. Ponadto, w ramach podsumowania okresu 2014-2020 zrealizowano kilka filmów, spotów radiowych i telewizyjnych. Informacje dotyczące rezultatów PROW 2014-2020 i nowego okresu programowania udzielane były również podczas ogólnopolskich i lokalnych imprez o charakterze rolniczym, targów, wydarzeń plenerowych.
Wszystkie jednostki regionalne prowadziły strony internetowe poświęcone PROW 2014-2020. W serwisach można było znaleźć informacje dotyczące: aktualności, legislacji krajowej i unijnej, o procedurach wypełniania wniosków oraz informacje o nowej perspektywie finansowej. Działania informacyjne PROW 2014-2020 prowadzone były również w punktach informacyjnych, w których w 2025 r. udzielono około 40 tysięcy konsultacji.
Do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z zasadami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zobowiązywano w umowach wykonawców poszczególnych zadań.
Pozostałe jednostki przekazywały informacje także we własnym zakresie, np. poprzez prezentowanie podczas wydarzeń banerów/roll-upów/plakatów opatrzonych logotypami zgodnie z Księgą wizualizacji:
- spotkania informacyjne/szkolenia/konferencje/warsztaty/wyjazdy oznakowane były zgodnie z wymogami, przez ekspozycję wymaganej wizualizacji w salach, oznakowanie prezentacji, list obecności oraz innych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla uczestników,
- audycje radiowe zawierały odwołanie słowne, audycje telewizyjne opatrzone były planszą z odpowiednimi logotypami i odwołaniem słownym,
- materiały informacyjne/materiały informacyjno-promocyjne/roll-upy/artykuły prasowe oraz materiały informacyjne dotyczące poszczególnych operacji zawierały odpowiednie logotypy oraz slogan i odwołanie słowne,
- materiały promocyjne zawierały odpowiednie logotypy oraz slogany.
Przy realizacji działań w zależności od rodzaju operacji i typu nośnika zamieszczano następujące informacje:
- wymagane logotypy (tj. co najmniej UE, KSOW, PROW 2014-2020) oraz slogan „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”,
- wymagane logotypy i odwołanie słowne: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”; Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Projekt/audycja/materiał/ publikacja opracowana przez ….; Projekt/audycja/publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dodatkowo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania, Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w części realizowanych działań informowano również o PS WPR (np. podczas szkoleń dla LGD), jak i o nowej sieci KSOW, czyli o KSOW+.




[bookmark: _Toc256000025]Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych
Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do rocznego sprawozdania z wdrażania/rocznych sprawozdań z wdrażania z 2015, 2016 r.

[bookmark: _Toc256000026]Opis wykonania podprogramów
Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do rocznego sprawozdania z wdrażania/rocznych sprawozdań z wdrażania z 2016, 2018 r.

[bookmark: _Toc256000027]Ocena informacji i postępy poczynione na drodze osiągnięcia celów programu
Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do rocznego sprawozdania z wdrażania/rocznych sprawozdań z wdrażania z 2016, 2018 r.

[bookmark: _Toc256000028] Realizacja działań mających na celu uwzględnienie zasad określonych w art. 5, 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do rocznego sprawozdania z wdrażania/rocznych sprawozdań z wdrażania z 2016, 2018 r.

[bookmark: _Toc256000029]
Postęp osiągnięty w celu zapewnienia zintegrowanego podejścia do korzystania z EFRROW i innych unijnych instrumentów finansowych
Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do rocznego sprawozdania z wdrażania/rocznych sprawozdań z wdrażania z 2018 r.

[bookmark: _Toc256000030]Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
	30A. Czy ocena ex ante została rozpoczęta?
	Tak

	30B. Czy ocena ex ante została ukończona?
	Tak

	30. Data ukończenia oceny ex ante
	28-02-2019

	31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczania?
	Tak

	13 A. Czy podpisano umowę o finansowaniu?
	Tak

	13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy
	30-07-2019



Wykaz instrumentów finansowych
	Nazwa instrumentu finansowego
	Rodzaje instrumentów finansowych
	Powiązany fundusz funduszy

	Fundusz gwarancji rolnych
	Specific fund
	



	I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI

	1.1 Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI
	M04 - Inwestycje w środki trwałe (art. 17)


	2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka
	EFRROW

	3.01 Kwota środków z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu w poszczególne cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 rozp. 1305/2013 w podziale na środki
	M04 / 2A: 51 201 325,90
M04 / 3A: 119 469 760,45
Total: 170 671 086,35

	3.1. Kwota środków z EFSI przeznaczonych na ten cel tematyczny
	T03: 170 671 086,35
Total: 170 671 086,35

	4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego

	4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego
	

	30. Data ukończenia oceny ex ante
	2019-02-28

	31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

	31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia?
	Tak

	II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	5. Nazwa instrumentu finansowego
	Fundusz gwarancji rolnych

	6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)
	

	7. Rozwiązania wdrożeniowe

	7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI
	Nie

	7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii
	

	7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
	Powierzenie zadań wdrożeniowych przez bezpośrednie udzielenie zamówienia

	7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a
	

	8. Rodzaj instrumentu finansowego
	Poszczególny fundusz

	8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty
	Instrument specjalnie zaprojektowany

	9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

	9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000)
	Nie

	9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z SEC/2011/1134 final
	Nie

	9.0.3. Gwarancje
	Tak

	9.0.4. Inwestycje kapitałowe
	Nie

	9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa
	Nie

	9.0.6. Inne produkty finansowe
	Nie

	9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym
	Tak

	9.1. Opis innego produktu finansowego
	

	9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
	dotacja na spłatę odsetek od kredytu

	10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej
	Oddzielny blok finansowy

	III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	11. Podmiot wdrażający instrument finansowy

	11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)
	Bank publiczny lub instytucja publiczna

	11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy
	Bank Gospodarstwa Krajowego

	11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy
	Polska, Warszawa

	12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura
	Bezpośrednie udzielenie zamówienia bankowi publicznemu lub instytucji publicznej

	12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy
	

	13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy
	2019-07-30

	IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)
	M04: 268 224 243,89
Total: 268 224 243,89

	14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR)
	M04: 170 671 086,35
Total: 170 671 086,35

	14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie)
	

	14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)
	

	14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)
	

	14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)
	M04: 170 671 086,35
Total: 170 671 086,35

	14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)
	

	15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)
	M04: 268,224,243.89
Total: 268,224,243.89

	15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)
	M04: 170,671,086.35
Total: 170,671,086.35

	15.1.1. w tym EFRR (w EUR)
	

	15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)
	

	15.1.3. w tym EFS (w EUR)
	

	15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)
	M04: 170 671 086,35
Total: 170 671 086,35

	15.1.5. w tym EFMR (w EUR)
	

	15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)
	M04: 97,553,157.54
Other: 0.00
Total: 97,553,157.54

	15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)
	M04: 97 553 157,54
Total: 97 553 157,54

	15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)
	

	16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR)
	

	17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)
	M04: 3 387 668,80
Total: 3 387 668,80

	17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)
	M04: 1 591 691,73
Total: 1 591 691,73

	17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)
	M04: 1 795 977,07
Total: 1 795 977,07

	18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	

	19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	

	20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	

	21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)
	

	V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy
	Fundusz gwarancji rolnych

	22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy
	Gwarancja

	24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)
	M04: 265 027 896,64
Total: 265 027 896,64

	24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)
	M04: 168 637 250,63
Total: 168 637 250,63

	25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)
	M04: 265 027 896,64
Total: 265 027 896,64

	25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)
	M04: 168,637,250.63
Other: 0.00
Total: 168,637,250.63

	25.1.1. w tym EFRR (w EUR)
	

	25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)
	

	25.1.3. w tym EFS (w EUR)
	

	25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)
	M04: 168 637 250,63
Total: 168 637 250,63

	25.1.5. w tym EFMR (w EUR)
	

	25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)
	M04: 96 390 646,01
Total: 96 390 646,01

	25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)
	

	26. Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)
	1 080 874 990,37

	26.1. Całkowita wartość nowego finansowania dłużnego stworzonego przez inicjatywę na rzecz MŚP (art. 39 ust. 10 lit. b) RWP)
	

	27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
	M04: 24 179,00
Total: 24 179

	28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów
	M04: 24 179,00
Total: 24 179

	29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego
	M04: 18,168.00
Total: 18168

	29.1. w tym duże przedsiębiorstwa
	

	29.2. w tym MŚP
	M04: 18 168,00
Total: 18 168

	29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa
	M04: 17 580,00
Total: 17 580

	29.3. w tym osoby fizyczne
	

	29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców
	

	29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców
	

	33. Łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki
	45

	34. Łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR)
	1 006 780,00

	39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu

	39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku gwarancji w odniesieniu do umowy o finansowaniu
	4,35

	39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku gwarancji
	6,33

	39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla gwarancji (fakultatywnie)
	

	VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego
	Tak

	32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji
	

	VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)
	18 792 222,54

	36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)
	67 190 807,94

	36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR)
	67 190 807,94

	36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)
	

	37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a
	85 730 070,72

	37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)
	

	37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)
	

	37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR)
	

	VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)

	38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)
	97 553 157,54

	38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)
	

	38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)
	97 553 157,54

	38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)
	97 553 157,54

	38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR)
	

	38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR)
	

	IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

	41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem (M04)

	41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu
	267 519 000,00

	41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu
	265 027 896,64

	41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
	O2 - Inwestycje ogółem (M04)

	41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu
	1 126 535 715,91

	41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu
	1 080 874 990,37

	41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji (M04)

	41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu
	24 995,00

	41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu
	24 179,00

	41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie (M04)

	41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu
	18 996,00

	41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu
	15 380,00
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Załącznik II
Szczegółowa tabela pokazująca poziom realizacji w podziale na cele szczegółowe, w tym wskaźniki produktu
	Cel szczegółowy 1A

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	1A
	T1: procent wydatków w ramach artykułów 14, 15 i 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do ogółu wydatków poniesionych w ramach PROW (cel szczegółowy 1A)
	2014-2025
	
	
	1,75
	99,69
	1,76

	
	
	2014-2024
	
	
	1,18
	67,22
	

	
	
	2014-2023
	
	
	0,77
	43,86
	

	
	
	2014-2022
	
	
	0,43
	24,50
	

	
	
	2014-2021
	
	
	0,23
	13,10
	

	
	
	2014-2020
	
	
	0,18
	10,25
	

	
	
	2014-2019
	
	
	0,09
	5,13
	

	
	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	



	Cel szczegółowy 1B

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	1B
	T2: łączna liczba operacji współpracy otrzymujących wsparcie w ramach działania dotyczącego współpracy (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) (grupy, sieci/klastry, projekty pilotażowe...) (cel szczegółowy 1B)
	2014-2025
	
	
	436,00
	198,18
	220,00

	
	
	2014-2024
	
	
	392,00
	178,18
	

	
	
	2014-2023
	
	
	395,00
	179,55
	

	
	
	2014-2022
	
	
	222,00
	100,91
	

	
	
	2014-2021
	
	
	55,00
	25,00
	

	
	
	2014-2020
	
	
	17,00
	7,73
	

	
	
	2014-2019
	
	
	2,00
	0,91
	

	
	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	



	Cel szczegółowy 1C

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	1C
	T3: łączna liczba uczestników szkolenia na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 (cel szczegółowy 1C)
	2014-2025
	
	
	152 715,00
	96,41
	158 408,00

	
	
	2014-2024
	
	
	120 613,00
	76,14
	

	
	
	2014-2023
	
	
	35 553,00
	22,44
	

	
	
	2014-2022
	
	
	27 522,00
	17,37
	

	
	
	2014-2021
	
	
	27 492,00
	17,36
	

	
	
	2014-2020
	
	
	27 492,00
	17,36
	

	
	
	2014-2019
	
	
	5 644,00
	3,56
	

	
	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	



	Cel szczegółowy 2A

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	2A
	T4: procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje związane z restrukturyzacją lub modernizacją (cel szczegółowy 2A)
	2014-2025
	4,22
	126,51
	4,22
	126,51
	3,34

	
	
	2014-2024
	3,67
	110,02
	3,47
	104,02
	

	
	
	2014-2023
	3,51
	105,22
	3,36
	100,73
	

	
	
	2014-2022
	3,37
	101,02
	2,85
	85,44
	

	
	
	2014-2021
	2,82
	84,54
	2,26
	67,75
	

	
	
	2014-2020
	2,07
	62,05
	1,59
	47,66
	

	
	
	2014-2019
	1,90
	56,96
	0,94
	28,18
	

	
	
	2014-2018
	0,99
	29,68
	0,62
	18,59
	

	
	
	2014-2017
	0,93
	27,88
	0,13
	3,90
	

	
	
	2014-2016
	0,19
	5,70
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	2A
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	5 292 437 367,52
	105,96
	5 019 184 888,35
	100,49
	4 994 875 075,00

	M01
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	17 023 179,79
	104,56
	16 524 073,66
	101,49
	16 281 153,00

	M01.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	6 205 213,09
	66,57
	9 321 182,00

	M01.1
	O12 - Liczba uczestników szkoleń
	2014-2025
	
	
	34 178,00
	63,38
	53 923,00

	M02
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	108 833 915,35
	101,05
	107 275 969,16
	99,60
	107 707 733,00

	M02.1
	O13 - Liczba beneficjentów, którzy skorzystali z usług doradczych
	2014-2025
	
	
	68 993,00
	101,42
	68 026,00

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 954 431 368,03
	106,39
	2 913 067 343,78
	104,90
	2 777 081 291,00

	M04
	O2 - Inwestycje ogółem
	2014-2025
	
	
	5 294 680 119,63
	98,56
	5 371 949 170,00

	M04.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	2 273 109 030,65
	96,56
	2 354 100 779,00

	M04.1
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	48 129,00
	95,76
	50 258,00

	M04.3
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	422 817 302,27
	99,96
	422 980 512,00

	M06
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 702 339 467,60
	106,22
	1 614 430 981,54
	100,74
	1 602 627 838,00

	M06
	O2 - Inwestycje ogółem
	2014-2025
	
	
	1 614 430 981,54
	71,82
	2 248 005 632,00

	M06.3
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	73 692,00
	104,26
	70 678,00

	M16
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	109 249 165,98
	107,62
	100 859 287,82
	99,35
	101 517 690,00

	M21
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	267 105 117,96
	100,06
	267 027 232,39
	100,03
	266 936 641,00

	M21
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	
	
	180 000,00

	M22
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	133 455 152,81
	108,75
	
	
	122 722 729,00

	M22
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	
	
	38 349,00



	Cel szczegółowy 2B

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	2B
	T5: procent gospodarstw rolnych korzystających z planów rozwoju działalności gospodarczej/inwestycji dla młodych rolników otrzymujących wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich (cel szczegółowy 2B)
	2014-2025
	1,70
	96,86
	1,79
	101,99
	1,76

	
	
	2014-2024
	1,73
	98,57
	1,79
	101,99
	

	
	
	2014-2023
	1,76
	100,28
	1,79
	101,99
	

	
	
	2014-2022
	1,79
	101,99
	1,67
	95,15
	

	
	
	2014-2021
	1,73
	98,57
	1,43
	81,48
	

	
	
	2014-2020
	1,24
	70,65
	1,14
	64,95
	

	
	
	2014-2019
	0,91
	51,85
	0,78
	44,44
	

	
	
	2014-2018
	0,64
	36,46
	0,58
	33,05
	

	
	
	2014-2017
	0,59
	33,62
	
	
	

	
	
	2014-2016
	0,38
	21,65
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	2B
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	837 716 242,19
	112,21
	761 049 584,21
	101,95
	746 528 280,00

	M06
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	837 716 242,19
	112,21
	761 049 584,21
	101,95
	746 528 280,00

	M06
	O2 - Inwestycje ogółem
	2014-2025
	
	
	761 049 584,21
	101,95
	746 528 280,00

	M06.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	761 049 584,21
	101,95
	746 528 280,00

	M06.1
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	27 032,00
	102,23
	26 443,00



	Cel szczegółowy 3A

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	3A
	T6: procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i krótkich cykli dostaw oraz grup/organizacji producentów (cel szczegółowy 3A)
	2014-2025
	1,74
	154,11
	1,13
	100,08
	1,13

	
	
	2014-2024
	1,75
	154,99
	1,13
	100,08
	

	
	
	2014-2023
	1,75
	154,99
	1,13
	100,08
	

	
	
	2014-2022
	1,66
	147,02
	1,13
	100,08
	

	
	
	2014-2021
	1,62
	143,48
	1,13
	100,08
	

	
	
	2014-2020
	1,57
	139,05
	1,13
	100,08
	

	
	
	2014-2019
	1,48
	131,08
	1,13
	100,08
	

	
	
	2014-2018
	1,41
	124,88
	0,53
	46,94
	

	
	
	2014-2017
	1,34
	118,68
	0,71
	62,88
	

	
	
	2014-2016
	1,10
	97,42
	1,10
	97,42
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	3A
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 747 550 019,04
	118,25
	1 336 565 613,31
	90,44
	1 477 842 305,00

	M01
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 026 158,51
	129,33
	1 565 851,02
	99,95
	1 566 641,00

	M01.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	1 565 851,02
	99,95
	1 566 641,00

	M01.1
	O12 - Liczba uczestników szkoleń
	2014-2025
	
	
	5 613,00
	64,49
	8 704,00

	M03
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	43 908 154,32
	120,75
	36 463 788,51
	100,27
	36 364 136,00

	M03.1
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	213,00
	2,66
	8 006,00

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 046 392 435,44
	127,52
	678 361 851,06
	82,67
	820 558 600,00

	M04
	O2 - Inwestycje ogółem
	2014-2025
	
	
	1 509 730 397,65
	68,53
	2 202 907 100,00

	M04.1
M04.2
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji
	2014-2025
	
	
	1 381,00
	82,79
	1 668,00

	M07
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	82 734 137,29
	144,72
	57 689 125,46
	100,91
	57 166 545,00

	M09
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	288 874 499,84
	100,18
	289 178 205,49
	100,28
	288 366 915,00

	M09
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji
	2014-2025
	
	
	443,00
	31,78
	1 394,00

	M09
	O9 - Liczba gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach wsparcia
	2014-2025
	
	
	3 006,00
	33,38
	9 005,00

	M14
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	218 736 775,39
	103,88
	210 754 979,33
	100,09
	210 561 508,00

	M14
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	18,00
	0,04
	50 000,00

	M16
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	64 877 858,25
	102,56
	62 551 812,44
	98,88
	63 257 960,00



	Cel szczegółowy 3B

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	3B
	T7: procent gospodarstw rolnych uczestniczących w systemach zarządzania ryzykiem (cel szczegółowy 3B)
	2014-2025
	
	
	0,37
	98,19
	0,38

	
	
	2014-2024
	
	
	0,36
	95,54
	

	
	
	2014-2023
	
	
	0,31
	82,27
	

	
	
	2014-2022
	
	
	0,25
	66,35
	

	
	
	2014-2021
	
	
	0,17
	45,12
	

	
	
	2014-2020
	
	
	0,08
	21,23
	

	
	
	2014-2019
	
	
	0,01
	2,65
	

	
	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	
	Liczba beneficjentów w ramach inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (- )
	2014-2025
	
	
	4 859,00
	88,65
	5 481,00

	
	
	2014-2024
	
	
	4 744,00
	86,55
	

	
	
	2014-2023
	
	
	4 395,00
	80,19
	

	
	
	2014-2022
	
	
	3 860,00
	70,43
	

	
	
	2014-2021
	
	
	2 676,00
	48,82
	

	
	
	2014-2020
	
	
	1 282,00
	23,39
	

	
	
	2014-2019
	
	
	257,00
	4,69
	

	
	
	2014-2018
	
	
	61,00
	1,11
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	3B
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	109 555 539,32
	115,10
	95 241 153,16
	100,06
	95 184 098,00

	M05
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	108 258 176,79
	117,96
	91 824 078,48
	100,05
	91 773 818,00

	M05.1
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	4 603,00
	89,27
	5 156,00

	M17
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 297 362,53
	38,04
	3 417 074,68
	100,20
	3 410 280,00

	M17.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	3 417 074,68
	100,20
	3 410 280,00

	M17.1
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	914,00
	175,43
	521,00



	Priorytet P4

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	P4
	T13: procent gruntów leśnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą lub zapobiegania erozji gleby (cel szczegółowy 4C)
	2014-2025
	
	
	0,11
	94,87
	0,12

	
	
	2014-2024
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	
	2014-2023
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	
	2014-2022
	
	
	0,09
	77,62
	

	
	
	2014-2021
	
	
	0,07
	60,37
	

	
	
	2014-2020
	
	
	0,06
	51,75
	

	
	
	2014-2019
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	
	T8: procent lasów/innych zalesionych obszarów w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną (cel szczegółowy 4A)
	2014-2025
	
	
	0,11
	94,87
	0,12

	
	
	2014-2024
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	
	2014-2023
	
	
	0,11
	94,87
	

	
	
	2014-2022
	
	
	0,09
	77,62
	

	
	
	2014-2021
	
	
	0,07
	60,37
	

	
	
	2014-2020
	
	
	0,06
	51,75
	

	
	
	2014-2019
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	
	T12: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarowania glebą i/lub zapobiegania erozji gleby (cel szczegółowy 4C)
	2014-2025
	
	
	11,51
	81,93
	14,05

	
	
	2014-2024
	
	
	8,04
	57,23
	

	
	
	2014-2023
	
	
	7,40
	52,67
	

	
	
	2014-2022
	
	
	7,86
	55,95
	

	
	
	2014-2021
	
	
	9,43
	67,12
	

	
	
	2014-2020
	
	
	10,69
	76,09
	

	
	
	2014-2019
	
	
	9,70
	69,04
	

	
	
	2014-2018
	
	
	11,71
	83,35
	

	
	
	2014-2017
	
	
	13,76
	97,94
	

	
	
	2014-2016
	
	
	11,65
	82,92
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	
	T10: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie dotyczących poprawy gospodarki wodnej (cel szczegółowy 4B)
	2014-2025
	
	
	8,32
	76,94
	10,81

	
	
	2014-2024
	
	
	5,45
	50,40
	

	
	
	2014-2023
	
	
	5,86
	54,19
	

	
	
	2014-2022
	
	
	5,82
	53,82
	

	
	
	2014-2021
	
	
	7,53
	69,63
	

	
	
	2014-2020
	
	
	7,93
	73,33
	

	
	
	2014-2019
	
	
	7,23
	66,86
	

	
	
	2014-2018
	
	
	9,25
	85,54
	

	
	
	2014-2017
	
	
	10,36
	95,80
	

	
	
	2014-2016
	
	
	8,72
	80,63
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	
	T9: procent gruntów rolnych w ramach umów o zarządzanie wspierających różnorodność biologiczną lub krajobrazy (cel szczegółowy 4A)
	2014-2025
	
	
	8,37
	76,68
	10,92

	
	
	2014-2024
	
	
	5,52
	50,57
	

	
	
	2014-2023
	
	
	5,91
	54,14
	

	
	
	2014-2022
	
	
	5,90
	54,05
	

	
	
	2014-2021
	
	
	7,62
	69,81
	

	
	
	2014-2020
	
	
	8,04
	73,66
	

	
	
	2014-2019
	
	
	7,32
	67,06
	

	
	
	2014-2018
	
	
	9,42
	86,30
	

	
	
	2014-2017
	
	
	10,67
	97,75
	

	
	
	2014-2016
	
	
	9,01
	82,54
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	P4
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	5 988 817 919,83
	100,16
	6 022 314 040,13
	100,72
	5 979 215 739,00

	M01
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	27 694 842,46
	96,39
	28 435 757,95
	98,96
	28 733 450,00

	M01.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	16 033 007,90
	93,00
	17 240 070,00

	M01.1
	O12 - Liczba uczestników szkoleń
	2014-2025
	
	
	112 924,00
	117,90
	95 781,00

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	319 359 575,78
	121,11
	259 619 120,58
	98,45
	263 700 689,00

	M04
	O2 - Inwestycje ogółem
	2014-2025
	
	
	351 470 593,00
	74,64
	470 874 133,00

	M08
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 034 019,16
	100,17
	2 030 480,41
	100,00
	2 030 478,00

	M08.5
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	2 030 480,41
	100,00
	2 030 478,00

	M08.5
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji
	2014-2025
	
	
	1 824,00
	95,90
	1 902,00

	M08.5
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	10 072,84
	93,22
	10 805,00

	M10
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 945 423 183,21
	97,25
	2 031 023 680,73
	101,53
	2 000 385 415,00

	M10.1
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	442 579,17
	28,32
	1 562 850,00

	M11
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	882 908 199,90
	101,34
	882 361 854,69
	101,28
	871 250 892,00

	M11.1
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	3 456,23
	2,38
	145 329,00

	M11.2
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	123 365,77
	38,31
	321 997,00

	M13
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 811 398 099,32
	99,94
	2 818 843 145,77
	100,20
	2 813 114 815,00

	M13.1
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	324,02
	0,18
	177 940,00

	M13.2
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	6 051,92
	0,08
	7 584 297,00

	M13.3
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	1 180,87
	0,10
	1 236 587,00



	Cel szczegółowy 5C

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	5C
	T16: Całkowita suma inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w EUR) (cel szczegółowy 5C)
	2014-2025
	42 976 077,18
	119,00
	42 976 077,18
	119,00
	36 113 658,00

	
	
	2014-2024
	15 618 953,55
	43,25
	15 618 953,55
	43,25
	

	
	
	2014-2023
	25 264 774,67
	69,96
	28 506,41
	0,08
	

	
	
	2014-2022
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2021
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2020
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2019
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2018
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	5C
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	21 035 033,04
	116,49
	17 513 821,99
	96,99
	18 056 829,00

	M04
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	21 035 033,04
	116,49
	17 513 821,99
	96,99
	18 056 829,00

	M04
	O2 - Inwestycje ogółem
	2014-2025
	
	
	42 976 077,18
	119,00
	36 113 658,00

	M04.1
M04.3
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji
	2014-2025
	
	
	914,00
	107,28
	852,00



	Cel szczegółowy 5E

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	5E
	T19: procent gruntów rolnych i leśnych objętych umowami o zarządzanie przyczyniającymi się do pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla (cel szczegółowy 5E)
	2014-2025
	
	
	0,02
	99,03
	0,02

	
	
	2014-2024
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	
	2014-2023
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	
	2014-2022
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	
	2014-2021
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	
	2014-2020
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	
	2014-2019
	
	
	0,02
	99,03
	

	
	
	2014-2018
	
	
	0,01
	49,51
	

	
	
	2014-2017
	
	
	0,32
	1 584,42
	

	
	
	2014-2016
	
	
	0,30
	1 485,39
	

	
	
	2014-2015
	
	
	0,01
	49,51
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	5E
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	239 175 316,31
	95,69
	255 066 390,55
	102,05
	249 945 585,00

	M08
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	239 175 316,31
	95,69
	255 066 390,55
	102,05
	249 945 585,00

	M08.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	255 066 390,55
	102,05
	249 945 585,00

	M08.1
	O5 - Obszar całkowity (ha)
	2014-2025
	
	
	4 745,87
	98,87
	4 800,00



	Cel szczegółowy 6A

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	6A
	T20: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (cel szczegółowy 6A)
	2014-2025
	
	
	23 339,38
	95,88
	24 342,00

	
	
	2014-2024
	
	
	14 268,51
	58,62
	

	
	
	2014-2023
	
	
	8 279,74
	34,01
	

	
	
	2014-2022
	
	
	3 587,28
	14,74
	

	
	
	2014-2021
	
	
	1 606,43
	6,60
	

	
	
	2014-2020
	
	
	656,00
	2,69
	

	
	
	2014-2019
	
	
	320,00
	1,31
	

	
	
	2014-2018
	
	
	130,00
	0,53
	

	
	
	2014-2017
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	6A
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	907 932 587,48
	147,97
	643 205 556,82
	104,82
	613 601 141,00

	M06
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	907 932 587,48
	147,97
	643 205 556,82
	104,82
	613 601 141,00

	M06
	O2 - Inwestycje ogółem
	2014-2025
	
	
	643 205 556,82
	104,82
	613 601 141,00

	M06.2
M06.4
	O4 - Liczba gospodarstw rolnych/beneficjentów otrzymujących wsparcie
	2014-2025
	
	
	17 382,00
	106,49
	16 323,00



	Cel szczegółowy 6B

	FA/M
	Nazwa wskaźnika celu
	Okres
	Na podstawie zatwierdzonych (w stosownych przypadkach)
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Cel na 2025 r.

	6B
	T23: miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER) (cel szczegółowy 6B)
	2014-2025
	
	
	21 493,00
	149,18
	14 407,00

	
	
	2014-2024
	
	
	20 995,00
	145,73
	

	
	
	2014-2023
	
	
	17 520,00
	121,61
	

	
	
	2014-2022
	
	
	14 654,95
	101,72
	

	
	
	2014-2021
	
	
	12 240,00
	84,96
	

	
	
	2014-2020
	
	
	9 622,00
	66,79
	

	
	
	2014-2019
	
	
	6 499,00
	45,11
	

	
	
	2014-2018
	
	
	3 089,00
	21,44
	

	
	
	2014-2017
	
	
	278,00
	1,93
	

	
	
	2014-2016
	
	
	
	
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	
	T22: procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług/infrastruktury (cel szczegółowy 6B)
	2014-2025
	
	
	23,12
	95,20
	24,29

	
	
	2014-2024
	
	
	18,62
	76,67
	

	
	
	2014-2023
	
	
	17,82
	73,38
	

	
	
	2014-2022
	
	
	15,89
	65,43
	

	
	
	2014-2021
	
	
	14,05
	57,85
	

	
	
	2014-2020
	
	
	12,10
	49,82
	

	
	
	2014-2019
	
	
	9,34
	38,46
	

	
	
	2014-2018
	
	
	6,69
	27,55
	

	
	
	2014-2017
	
	
	3,37
	13,88
	

	
	
	2014-2016
	
	
	0,10
	0,41
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	
	T21: procent ludności wiejskiej objętej strategiami lokalnego rozwoju (cel szczegółowy 6B)
	2014-2025
	
	
	72,65
	99,99
	72,65

	
	
	2014-2024
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	
	2014-2023
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	
	2014-2022
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	
	2014-2021
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	
	2014-2020
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	
	2014-2019
	
	
	72,65
	99,99
	

	
	
	2014-2018
	
	
	72,77
	100,16
	

	
	
	2014-2017
	
	
	72,77
	100,16
	

	
	
	2014-2016
	
	
	72,38
	99,62
	

	
	
	2014-2015
	
	
	
	
	

	FA/M
	Wskaźnik produktu
	Okres
	Przeznaczone
	Absorpcja (%)
	Zrealizowane
	Absorpcja (%)
	Zaplanowane na 2023 r.

	6B
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	3 481 992 149,90
	106,78
	3 265 332 609,04
	100,14
	3 260 857 187,00

	M07
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	2 445 024 029,20
	106,39
	2 291 572 228,49
	99,72
	2 298 068 094,00

	M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8
	O15 - Liczba ludności korzystającej z ulepszonych usług / infrastruktury (w obszarze IT lub w innym obszarze)
	2014-2025
	
	
	6 405 192,00
	95,21
	6 727 551,00

	M07.2
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji
	2014-2025
	
	
	5 750,00
	84,10
	6 837,00

	M07.4
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji
	2014-2025
	
	
	861,00
	141,15
	610,00

	M07.6
	O3 - Liczba wspieranych działań/operacji
	2014-2025
	
	
	75,00
	68,81
	109,00

	M19
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	1 036 968 120,70
	107,70
	973 760 380,55
	101,14
	962 789 093,00

	M19
	O18 - Liczba ludności na obszarze lokalnej grupy działania
	2014-2025
	
	
	20 126 298,00
	100,00
	20 126 294,00

	M19
	O19 - Liczba wybranych lokalnych grup działania
	2014-2025
	
	
	291,00
	100,00
	291,00

	M19.1
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	13 630 497,82
	100,54
	13 557 410,00

	M19.2
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	773 784 047,57
	101,19
	764 696 669,00

	M19.3
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	43 972 738,89
	103,02
	42 681 722,00

	M19.4
	O1 - Wydatki ze środków publicznych ogółem
	2014-2025
	
	
	142 373 096,27
	100,37
	141 853 292,00
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