Załącznik nr 2

- Źródła i harmonogram finansowania Programu

Źródła finansowania:

- BUDŻET PAŃSTWA: 396 752 tys. zł;

- ŚRODKI WŁASNE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY: 3 037 tys. zł;

- ŚRODKI z POIiŚ: 20 009 tys. zł;

- WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA WKŁADU WŁASNEGO W RAMACH POIiŚ: 3 530 tys. zł;

- ŚRODKI WŁASNE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 2 IM. DR JANA BIZIELA w BYDGOSZCZY: 2 979 tys. zł.

RAZEM: 426 307 tys. zł.

Tab. 5. W zakresie realizacji nowego budynku

| Nr etapu | Rok realizacji | Źródło finansowania | Kwota finansowania w tys. zł | Opis prowadzonych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/1 | 2018 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 0 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 0 | Obsługa inwestorska |
| I/2 | 2019 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 4 499 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  | 133 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 1 | Prace projektowe |
|  |  |  | 102 | Obsługa inwestorska |
| I/3 | 2020 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 3 934 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  | 225 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 230 | Obsługa inwestorska |
| I/4 | 2021 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 22 272 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  | 225 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 235 | Obsługa inwestorska |
| I/5 | 2022 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 6 250 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  | 217 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 235 | Obsługa inwestorska |
| I/6 | 2023 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 24 952 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 258 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 192 | Obsługa inwestorska |
| I/7 | 2024 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 26 526 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 399 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 0 | Obsługa inwestorska |
| I/8 | 2025 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 16 542 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie Doposażenie Bloku Operacyjnego: Zakup i dostawa robota operacyjnego i robota ortopedycznego |
|  |  |  |  | Prace projektowe Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalnego – Użytkowego na dokończenie budowy Nowego Budynku szpitala |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 400 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 0 | Obsługa inwestorska |
| # I/9 # I/9 | # 2026 # 2026 | # ŚRODKI BUDŻETOWE # ŚRODKI BUDŻETOWE | # 60 339 | # Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci # Roboty budowlane związane z przyłączeniem Nowego Budynku do sieci |
|  |  |  |  | # Budowa obiektów podstawowych # Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie Budowy Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Instalacje # Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne w zakresie Budowy Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych # Roboty budowlane związanie z wykonaniem dróg, chodników, małej architektury dla nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Wyposażenie # Zakup wyposażenia medycznego dla Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Prace projektowe # Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie Budowy Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Rezerwa |
|  |  |  | # 0 | # Obsługa inwestorska |
|  |  | # ŚRODKI WŁASNE | # 625 | # Obsługa inwestorska |
| # I/10 | # 2027 | # ŚRODKI BUDŻETOWE | # 85 950 | # Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | # Budowa obiektów podstawowych # Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie Budowy Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Instalacje # Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne w zakresie Budowy Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | # Wyposażenie # Zakup wyposażenia medycznego dla Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Prace projektowe |
|  |  |  |  | # Rezerwa |
|  |  |  | # 0 | # Obsługa inwestorska |
|  |  | # ŚRODKI WŁASNE | # 700 | # Obsługa inwestorska |
| # I/11 | # 2028 | # ŚRODKI BUDŻETOWE | # 52 664 | # Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | # Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | # Instalacje |
|  |  |  |  | # Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | # Wyposażenie # Zakup wyposażenia medycznego dla Nowego Budynku Szpitala |
|  |  |  |  | # Prace projektowe |
|  |  |  |  | # Rezerwa |
|  |  |  | # 0 | # Obsługa inwestorska |
|  |  | # ŚRODKI WŁASNE | # 250 | # Obsługa inwestorska |
| Razem środki własne |  |  | 2 570 | x |
| Razem środki budżetowe |  |  | 305 785 | x |
| Razem |  |  | 308 355 | x |

Tab. 6. W zakresie realizacji modernizacji i adaptacji uwolnionych powierzchni do potrzeb pozostałych oddziałów, modernizacji kuchni szpitalnej

| Nr etapu | Rok realizacji | Źródło finansowania | Kwota finansowania w tys. zł | Opis prowadzonych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/1 | 2018 |  | 4 501 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 60 | Obsługa inwestorska |
| II/2 | 2019 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 11 029 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  | 94 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 182 | Obsługa inwestorska |
| II/3 | 2020 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 9 739 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  | 100 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 5 | Obsługa inwestorska |
| II/4 | 2021 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 5 602 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  | 100 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 0 | Obsługa inwestorska |
| II/5 | 2022 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 9 629 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 100 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 0 | Obsługa inwestorska |
| II/6 | 2023 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 9 563 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 100 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 0 | Obsługa inwestorska |
| II/7 | 2024 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 12 749 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 181 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 70 | Obsługa inwestorska |
| II/8 | 2025 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 4 663 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (główne ciągi instalacyjne wod-kan) |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe Aktualizacja dokumentacji Programu Funkcjonalnego – Użytkowego na modernizację Kotłowni Szpitalnej, wraz z wymiennikami i instalacjami ciepła technologicznego. |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 275 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 25 | Obsługa inwestorska |
| II/9 | 2026 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 22 542 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala ( kotłownia i ciepło technologiczne) |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe Modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (kotłownia i ciepło technologiczne) |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 0 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 125 | Obsługa inwestorska |
| II/10 | 2027 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 0 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 0 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE |  | Obsługa inwestorska |
| II/11 | 2028 | ŚRODKI BUDŻETOWE | 0 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |
|  |  |  |  | Budowa obiektów podstawowych |
|  |  |  |  | Instalacje |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |
|  |  |  |  | Wyposażenie |
|  |  |  |  | Prace projektowe |
|  |  |  |  | Rezerwa |
|  |  |  | 0 | Obsługa inwestorska |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE | 0 | Obsługa inwestorska |
| Razem środki własne |  |  | 467 | x |
| Razem środki budżetowe |  |  | 90 967 | x |
| Razem |  |  | 91 434 | x |

Tab. 7. W zakresie realizacji modernizacji i adaptacji uwolnionych powierzchni do potrzeb pozostałych oddziałów, realizowanych ze środków: pozyskiwanych z funduszy europejskich w ramach POIiŚ realizowanych w ramach Osi priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

|  | Rok realizacji | Źródło finansowania | Kwota finansowania w tys. zł | Opis prowadzonych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/1 | poniesione do roku 2018 | WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA WKŁADU WŁASNEGO W RAMACH POIiŚ | 365 | Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” – POIiŚ (sprzęt) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (sprzęt) |
|  |  | ŚRODKI Z POIiŚ | 2 073 | Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” – POIiŚ (sprzęt) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (sprzęt) |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE SZPITALA | 21 | Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” – POIiŚ (sprzęt) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (sprzęt) |
| III/2 | 2018 | WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA WKŁADU WŁASNEGO W RAMACH POIiŚ | 1 611 | Klinika Kardiologii – POIiŚ (remont + sprzęt) Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych – POIiŚ( remont + sprzęt) Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej – POIiŚ (sprzęt ) Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” – POIiŚ (sprzęt) |
|  |  | ŚRODKI Z POIiŚ | 9 127 | Klinika Kardiologii – POIiŚ ( remont + sprzęt) Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych – POIiŚ( remont + sprzęt) Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej – POIiŚ ( sprzęt ) Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” – POIiŚ (sprzęt) |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE SZPITALA | 3 | Działania promocyjne |
| III/3 | 2019 | WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA WKŁADU WŁASNEGO W RAMACH POIiŚ | 1 242 | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej – POIiŚ (remont + sprzęt) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych – POIiŚ (remont + sprzęt) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (sprzęt) |
|  |  | ŚRODKI Z POIiŚ | 7 041 | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej – POIiŚ (remont + sprzęt) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych – POIiŚ (remont + sprzęt) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (sprzęt) |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE SZPITALA | 1 061 | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej – POIiŚ (remont +sprzęt) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych –POIiŚ (remont + sprzęt) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (sprzęt) Działania promocyjne |
| III/4 | 2020 | WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA WKŁADU WŁASNEGO W RAMACH POIiŚ | 312 | Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (remont) |
|  |  | ŚRODKI Z POIiŚ | 1 768 | Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (remont) |
|  |  | ŚRODKI WŁASNE SZPITALA | 1 894 | Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego – POIiŚ (remont) Działania promocyjne |
| Razem współfinansowanie z budżetu państwa wkładu własnego w ramach POIiŚ |  |  | 3 530 |  |
| Razem środki POIiŚ |  |  | 20 009 |  |
| Razem środki własne Szpitala |  |  | 2 979 |  |
| Razem: |  |  | 26 518 |  |

Wyjaśnienie dotyczące zmian w zakresie finansowania III ETAPU

- W październiku 2020 r. nastąpiły ostateczne przesunięcia między źródłami finansowania w projekcie pn. „Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii”.

- Szpital nie wydatkował 17 tys. zł środków własnych przeznaczonych na promocję, ale prace zrealizował we własnym zakresie (siły własne Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy), co nie znalazło odzwierciedlenia w umowach o dofinansowanie projektów. Szpital nie posiada aneksów końcowych, pomniejszających wartość projektów o niewydatkowane środki, z czego bezpośrednio wynika rozbieżność między umowami o dofinansowanie a rzeczywistymi wydatkami na realizację przedmiotowych projektów.

- Wszystkie zaistniałe niezgodności wynikają ze złożoności III etapu, wydłużających się procedur aktualizacyjnych, nienadążających za postępującymi zmianami niezależnymi od inwestora i szpitala oraz nieprzewidywalnością rynku budowlanego.

Tab. 8. Podsumowanie finansowe Programu z podziałem na lata i rodzaje środków

| Rok realizacji | Rodzaj środków | Etap I | Etap II | Etap III | Razem | Podsumowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Budowa nowego budynku | Modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury | Modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury ze środków POIiŚ |  |  |
|  |  | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł |
| do 2018 | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 365 | 365 | 2 459 |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 2 073 | 2 073 |  |
|  | Środki własne Szpitala | 0 | 0 | 21 | 21 |  |
| 2018 | środki własne | 0 | 60 | 0 | 60 | 15 302 |
|  | środki budżetowe | 0 | 4 501 | 0 | 4 501 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 1 611 | 1 611 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 9 127 | 9 127 |  |
|  | Środki własne Szpitala | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
| 2019 | środki własne | 103 | 182 | 0 | 285 | 25 384 |
|  | środki budżetowe | 4 632 | 11 123 | 0 | 15 755 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 1 242 | 1 242 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 7 041 | 7 041 |  |
|  | Środki własne Szpitala |  |  | 1 061 | 1 061 |  |
| 2020 | środki własne | 230 | 5 | 0 | 235 | 18 207 |
|  | środki budżetowe | 4 159 | 9 839 | 0 | 13 998 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 312 | 312 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 1 768 | 1 768 |  |
|  | Środki własne Szpitala |  |  | 1 894 | 1 894 |  |
| 2021 | środki własne | 235 | 0 | 0 | 235 | 28 434 |
|  | środki budżetowe | 22 497 | 5 702 | 0 | 28 199 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | środki własne | 235 | 0 | 0 | 235 | 16 431 |
|  | środki budżetowe | 6 467 | 9 729 | 0 | 16 196 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | środki własne | 192 | 0 | 0 | 192 | 35 065 |
|  | środki budżetowe | 25 210 | 9 663 | 0 | 34 873 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | środki własne | 0 | 70 | 0 | 70 | 39 925 |
|  | środki budżetowe | 26 925 | 12 930 | 0 | 39 855 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | środki własne | 0 | 25 | 0 | 25 | 21 905 |
|  | środki budżetowe | 16 942 | 4 938 | 0 | 21 880 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 | środki własne | 625 | 125 | 0 | 750 | 83 631 |
|  | środki budżetowe | 60 339 | 22 542 | 0 | 82 881 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2027 | środki własne | 700 | 0 | 0 | 700 | 86 650 |
|  | środki budżetowe | 85 950 | 0 | 0 | 85 950 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2028 | środki własne | 250 | 0 | 0 | 250 | 52 914 |
|  | środki budżetowe | 52 664 | 0 | 0 | 52 664 |  |
|  | środki budżetowe (inne) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Razem | środki własne | 2 570 | 467 | 0 | 3 037 | 426 307 |
|  | środki budżetowe | 305 785 | 90 967 | 0 | 396 752 |  |
|  | środki budżetowe (inne) |  | 0 | 3 530 | 3 530 |  |
|  | środki z POIiŚ | 0 | 0 | 20 009 | 20 009 |  |
|  | Środki własne Szpitala | 0 | 0 | 2 979 | 2 979 |  |
| Podsumowanie |  | 308 355 | 91 434 | 26 518 | 426 307 |  |