## Slide 1
Zintegrowane wirtualne
Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum
- digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjent: Akademia Pomorska w Słupsku (od 1 czerwca 2023 roku: Uniwersytet Pomorski w Słupsku)
Partnerzy: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński
CEL PROJEKTU
Cel strategiczny projektu: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich.
Cele szczegółowe:
1. Obniżenie kosztów dostępu do zasobów herbariów.
2. Poprawa dostępu do dorobku polskich badaczy
3. Udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2019-10-01 | 2022-09-30
Faktyczny: | 2019-10-01 | 2023-06-30

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-20200
Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 25065886.2 | 24842263.35
w tym środki UE | 21213259.49 | 21024007.48

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Pracownie digitalizacyjne | 2021-04-30 | 2021-04-23 | -
Sprzęt IT wraz z oprogramowaniem | 2021-04-30 | 2021-04-23 | -
Sprzęt do digitalizacji wraz z oprogramowaniem | 2021-04-30 | 2021-04-23 | -
Urządzenie sieciowe i osprzęt sieciowy wraz z oprogramowaniem | 2021-04-30 | 2021-04-28 | -
Platforma Herbarium Pomeranicum | 2022-01-31 | 2022-03-22 | -
Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego: 471 425 szt. | 2023-04-30 | 2023-05-31 | -
Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego: 469 223 szt. | 2023-04-30 | 2023-06-30 | -

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Klaster HA
Uniwersytet Szczeciński
IPT
(Integrated Publishing Toolkit)
Moduł
PWA
Światowa Sieć Informacji
o Bioróżnorodności
Synchronizator
danych naukowych
Herbarium Pomeranicum
PWr
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Pomorski
Kopia z wersjonowaniem
Centralna Baza Danych
Moduł informacji
naukowych BRAHMS
Moduł zarządzania
platformą
Geoserwer
Kopia CBD

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 3,00 | 3,00
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 468 000 | 471 425
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | produkt | 468 000 | 469 223
Liczba utworzonych API | szt. | produkt | 4 | 4
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | produkt | 2 | 2
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | produkt | 101,76 | 94,74*
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | produkt | 101,76 | 105,25
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | rezultat | 140 000 | 351 168
*na etapie opracowania projektu oparto się na reprezentatywnej próbie alegatów w celu oszacowania rozmiaru całości kolekcji. Na etapie digitalizacji zróżnicowany format i charakterystyka kolekcji spowodowały, iż rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego jest mniejszy niż to oszacowano. |  |  |  | 

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Beneficjenta
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Małe zainteresowanie zdigitalizowanymi zasobami | Duża | Niskie | Zmniejszenie zagrożenia: intensyfikacja działań informacyjnych i promocyjnych
Nieprzewidziane zmiany prawno-organizacyjne wpływające na działanie instytucji Partnera Projektu lub Partnera Wiodącego uniemożliwiające utrzymanie efektów projektu | Duża | Niskie | Zmniejszenie zagrożenia: system redundancji i zabezpieczenie kopii zapasowych umożliwia przejęcie zadań przez sprawne ośrodki
Nadmierne obciążenie oraz niska przepustowość sieci LAN i WAN | Średnia | Niskie | Unikanie zagrożenia: Udostępnienie on-line zbiorów w różnych rozdzielczościach

## Slide 8
Dziękuję za uwagę